- 施工阶段划分

- 施工准备阶段

（1）、针对工程的施工特点，结合我公司的实力，我们已选定施工过类似工程，施工经验丰富、组织能力强的项目部进场施工，目前已做好新的准备，一旦中标，立即进场施工。

（2）、施工队伍进场后，充分检查“三通一平”工作，搭设好各种临时设施，在施工沿线架设好施工用电线路。

（3）、施工所需的机械及各种仪器设备在正式使用前进行校验和试用，以便工程中标后能及时进场。

（4）、做好施工所需原材料的采购进场和测试工作，所有进场材料先送样品，经监理工程师确认后方可进场。

（5）、编写详细的实施性方案，组织技术管理人员及各工种负责人熟悉施工图纸，做好技术交底工作，明确施工目标，及时进行施工平面范围内的测量放样工作，并将测量成果送至监理工程师代表复测核实。

（6）、做好职工上岗前各种质量、安全、文明施工意识的教育工作，保证工程开工的顺利进行。

（7）、办理好施工许可证，做好监理交底、质监交底工作。

- 主体施工阶段

根据本工程的施工图纸及工程特性和工期要求，为了保证本工程在计划工期内保质保量完成，经过仔细分析讨论，我们拟定总体安排先部署区级平台，然后进行镇（街道）平台安装，最后敷设应急广播线路及终端。为此我们拟安排三支队伍进场施工。

- 竣工验收阶段

根据工程情况，本公司组织内部初验收，对未达标的分部分项工程进行整改，整理各项安全，质量资料，为工程竣工做足充分的准备。

工程准备阶段

（一）工程摸底

1．由项目经理派人员赴施工现场了解建设单位对工程准备情况，并相应的做好开工的必要准备。

2．摸底内容

根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。

核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保连续施工。

对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建设及其电源负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。

有关配套工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、新旧设备配合等。

工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。

（二）技术交底

1．收集甲方提供的与施工相关的设计文件、图纸资料，包括关于各建筑施工的安装、调测规范和施工工艺的最新要求及标准以及甲方对各建筑安装和调测的特殊要求。

2．项目经理与技术负责人参与甲方组织召开的设计会审、技术交底会议。

3．由技术负责人主持召开内部技术交底会，就甲方的设计会审及技术交底会、工程摸底情况向工程主要施工人员传达。

（三）工前准备

1．项目经理及施工人员根据工程摸底情况、技术交底会情况，制定严密、科学、实效的施工组织设计，内含进度计划、资源配置计划、技术准备计划等。

2．项目经理召集施工主要成员召开工程准备会。依据本工程的施工组织设计和甲方提供的工程图纸设计文件，对施工队员贯彻落实整体工程精神及甲方有关具体要求，明确各阶段任务，做好内部分工；并重申施工安全教育和质量、服务意识教育。

（四）工程开工

1．由项目经理负责填写工程开工报告，并提交建设单位。

2．由项目经理及工程员参加甲方组织的工程开工会议，向甲方反映具体的工程准备到位情况。

工程实施

工程实施，由项目经理负责组织，由工程技术组、质量管理组、施工班组完成。在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程竣工验收。主要包括：

项目经理制定进度、质量、安全、材料总体控制计划，并具体落实工程员、材料员、质检员、安全环保员职责，监督其任务执行。

项目经理根据甲方准备情况和设备到货情况制定具体施工计划，分派施工队任务，提前通知督导或甲方随工人进站时间，通知材料供应员准备所需材料和设备。

施工队向材料员领取设备材料，准备施工工机具、图纸，随工填写表格。

施工队及随工人员进入现场，经图纸核对确认无误，由项目经理安排施工，施工过程中由项目经理负责现场管理，确保质量、安全、文明施工。

施工完毕后清理现场，经督导或随工确认后离场。

质检员、安技员定期对施工进行巡检并填写抽检记录，对巡检中发现有不合规范的地方，通知项目经理，限期整改。

工程结尾

工程通过初验后，项目经理负责对工程质量和设备的运行情况进行跟踪处理，定期与甲方及其他相关人员联系，确认有无遗漏问题。对初验中发现的遗漏问题在初验会上确定的时限内解决并以《整改报告》的形式向甲方报告，遗漏问题的跟踪一直延续到竣工验收之后。

项目经理会同施工队及时处理初验中提出的遗漏问题，并将处理情况书面通知甲方工程管理人员。

施工队员与甲方维护人员紧密配合，及时处理出现的故障，以保证甲方网络运行质量。

项目经理定期与甲方沟通联系，听取甲方对工程方面建议和宝贵意见，以更好地为工程服务。

施工管理

由项目经理与施工人员共同负责该工程的具体施工管理：

（一）与建设单位的协调沟通：

- 工程过程中，施工单位与招标单位的沟通起着至关重要的作用，其直接响着工程的顺利进行；

- 在工程开工前，项目经理负责就工程的概况、各站准备情况及技术方面与甲方工程管理员进行沟通；

- 工程期间，项目经理周五下午向甲方以传真或电子邮件做本周进度汇报和落实下周施工计划，在月底向甲方总结施工情况。

- 工程实施过程中如发现现场与设计不符需要进行变更情况，项目经理应马上与建设单位指定的主管汇报，提出合理可行建议，最终按建设单位认可的方式实施。

（二）与督导的协调沟通：

- 施工前，根据甲方对施工工期、质量、安全的要求，与督导一起协商，制定施工作业计划。根据甲方实际需求情况，安装站点设备。

- 工程实施过程中与设备厂商督导保持密切联系及配合，严格按照规范施工。

（三）与工程实施周边的协调：

- 在进用户机房前积极与业主进行协调，遵守用户进出机房的相关管理规定，维护用户形象。

- 文明施工，保持机房及周边的环境清洁，工程中产生的生产垃圾及时清理，并运输到妥善的地域进行处理。

- 生产过程中与周边单位或住户搞好协调，避免产生噪声影响到他们的生产、生活。

（四）施工现场管理

项目经理为施工现场管理的负责人。每个施工队配备质量检查员、安技员分别负责现场的质量安全检查工作。

- 项目经理、材料员参与甲方组织的开箱验货，根据到货情况及机房的准备情况等制定具体计划。

- 项目经理根据甲方的要求及工程的进度和工作量制定相应的每周施工计划，经甲方确认后安排施工队进行施工。

- 施工队与设备厂家督导和甲方随工人员（或监理）共同开箱验货，清点到货情况，要求对设备、安装材料及施工工具进行合理摆放。

- 施工队每天进场施工前与维护人员联系以确认机房内的运行情况和告警情况，在保证其它设备正常运行的前提下施工并严格按照甲方的机房出入管理制度进出机房。

- 施工队在施工开始前与甲方随工人员在施工现场共同核对设计文件和安装材料。如有设计文件不合理或材料不齐全的情况，及时向随工人员反映，并积极配合解决。

- 施工队严格按照设计文件和安装规范进行施工，施工中严格遵守操作规程。在施工过程中发现问题及时与甲方随工人员沟通，互相配合尽快解决问题。

- 施工结束时，由施工队和甲方随工人员现场清点剩余材料，签字后移交甲方。

- 施工队技术人员在调测过程中严格遵守设备厂家的调测操作规范，认真进行数据设定和各项测试，并真实地记录测试数据。发现问题及时与甲方随工人员或督导联系，互相配合尽快解决问题。

- 施工队技术人员在调测过程中发现的故障和施工问题要尽快解决并及时向相关人员汇报。对于无法解决的要及时向我方资深工程师、设备厂家或技术支持单位寻求技术支持。

- 施工队在每天的施工结束后清理施工现场卫生和环境，确保施工现场的整洁，保证施工现场管理达优。

- 施工队在每天施工结束后离开现场前与维护人员联系，维护人员确认无疑后才能离开现场。

（五）定期检查施工质量

- 质保部定期对施工进行抽检，对施工质量总体把关；

- 质检员对完成各站进行阶段巡检，并由质检员填写质检记录表；

- 在施工质检中如出现不合规范的情况，质检员将不合格品汇报项目经理及工程员，限期整改，在限期内没有达到规范要求，将令其停工整改。

（六）工程施工记录工作

- 由施工人员监督项目经理做好记录及各种报表，并审查其工作日记；

- 施工队做好施工安装记录，其包括工期、现场条件、设备安装及所出现问题；

- 安装记录是工程施工情况的最原始资料，也是整理竣工资料的依据。

（七）工程设计变更管理

- 工程中施工队伍如发现设计与现场情况有出入或设计有误，应立即请随工或技术负责人核查，并上报项目经理，项目经理应填写具体情况，以传真或电子邮件形式给甲方汇报，以便尽快修改设计，重新出图。

    - 调试详细方案

1.安装机柜和广播设备
　　1)按机柜说明书组装好机柜。(然后将其说明书及相关附件存放好下不另述)。 
　　2)广播设备应按信号流程上从上到下装在机柜上，广播功放等较重的设备应放在机柜的最底层。安装好之后的顺序通常是：最上面是音源，往下接着是信号修饰设备和前置放大器，然后是监听器、功率分区器、强插电源、电话接口、消防接口等设备，再下来就是电源时序控制器和主备功放切换器，最下面安装广播功放。广播功放离机柜的底部有时留有2U(2单元)空闲的空间，便于线路穿过和空气对流。("U"是"Unit"的简称，译为"单元"，是专业电子设备设计高度的国际标准。1U 为 1.75 英寸，约合 44.4 毫米。) 
　　3)很多工程人员在安装设备时顺序刚好相反，从机柜的最底下逐步向上安装设备，这是为了保证机柜上安装不完的空档留在最上面，并使得机柜装好设备后的重心最低的缘故。安装不完的空档一般用专用的机柜挡板封住，这样会美观一些。有经验的工程人员往往在安装设备时将机柜倒下，机柜的正面(面向广播值机员的垂直面)朝上放置，安装好设备后再将机柜直立起来，这种经验值得吸取。 
　　4)安装过程要要小心，注意不要碰花机柜或广播设备的表面;并要保证结构稳固，如承载设备的托条或托盘要将其紧固在机柜上(拧紧其螺丝)，这一点在安装广播功放等较重设备时特别重要，是一些工程人员经常疏忽的事。 
　　5)设备安装完毕后，收拾现场，将所有说明书、附件和包装都分别存放好。 
　　2.连接线路
　　连接线路在整个设备安装过程显得十分重要，一方面，要保证连接逻辑的正确性，另一方面，则要保证连接的可靠性，这一点要给予足够的重视，经常见到一些因连接不好而导致的接触不良、噪声大等现象。在连接线路的环节中要注意： 
　　1)使用优质的接插件和线材。如要现场制作线材，在焊接接插件时必须保证电烙铁有足够的功率和热量;要准备专用的线材制作工具，这样才能保证线材的可靠性； 
　　2)优化布线结构，尽量缩短电缆的长度；
　　3)装好的接插件要用手试拨插一下，看松紧是否合适；
　　4)数字电缆、模拟电缆、音箱电缆、电源线等电缆要明确分开布置;弱信号一定要与强信号线分开；
　　5)给所有的电缆贴上标记。过几个月，你开始忘记哪一条电缆是干什么的时候，标记会显出它的用处；
　　6)将电缆分门别类进行捆扎，使其稳固并美观。 
　　3.公共广播系统的调试
　　设备安装好并接好线后，便要对系统进行初步调试了，调试过程和要点通常如下。
　　1)暂时先不打开广播功放的电源，逐台打开其它设备的电源，并检查有无不通电、过热或冒烟等异常现象。如果没有，则进一步检查它们的功能是否基本可用。可让音源播放节目，观察信号修饰处理设备(信号压缩、扩展设备、均衡器、前置放大器等等)是否有信号指示，如果都有，则表示这些设备基本正常。将节目信号流过的设备的音量分别调到饱和输出的 7 成左右，这样就能基本保证节目信号的质量和系统的信噪比。之后检查一下分区器、监听器等设备的功能，并将分区器的全部分区关闭。 
　　2)将上述设备的开关、旋钮打到相应位置，特别是音量要适当。
　　3)关闭广播功放的音量，并打开其电源，稍等待一下，观察有无不通电、过热或冒烟等异常现象。之后逐步开大音量，通过观察信号指示灯检查功放是否有输出。之后逐个地打开相应的分区，并检查所有分区是否有声音播放出来。最后将功放音量调到合适的位置。 
　　4)若经过这些测试都正常，则主要工作已完成，最后再祥细测试一下各设备和系统的细节功能。 
　　5)进行较长时间的设备通电老化，如至少 60 分钟以上。老化过程中必须有人值守观察，并每隔几分钟检查一次温升情况。

    - 工期保证措施

为确保本工程如期、保质保量地完成，我公司将在以下几个方面采取相应的措施：

（1）施工组织保障措施

为保证施工计划完成，我们将选派有丰富的现场施工组织管理经验的、并曾担任过类似工程的项目经理担任该工程项目经理。以加强项目部管理能力和组织协调能力，及时解决施工中遇到的问题，保证施工中各环节、各专业、各工种之间的协调与平衡。对工程质量、安全进行监督及人力、财力、物力的统一调度，确保施工顺利进行，杜绝因管理不善造成施工脱节、资源浪费、工期延误现象的发生。

（2）合理的施工方案

①充分熟悉本工程的设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，确保总体目标计划。在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对工程特点，采用分段流水施工方法，减少技术间歇，突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。

②合理地加入投入机械，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求。

③对各班组进行教育，责任到人。各区分段划分负责人，举行施工质量、进度、安全等评比，奖优罚劣。

④引进先进竞争机制，在整个工程过程中，每月评比质量、进度、安全最差班组及最优班组。当月最差班组下月的工程量相应少一半，多出一半部分由最优班组承接。

（3）搞好各种资源的供应

①根据施工组织设计的要求和施工进度计划中各个阶段控制点的要求，编制劳动力进场计划、材料进场计划、机械设备进场计划、资金使用计划，以保证各种资源能满足施工需要。

②物资材料计划有明确的材料数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程进度提前或节假日运输困难时工程对物资的需要，确保现场施工正常进行。

③劳动力进场要保证质量，工人进场前必须进行严格的培训和考核。保证足够数量的劳动力。

④按照计划施工机械进场前对机械进行必要的维护、保养和试运转工作，保证所有机械进场后能够投入正常使用。使用期间加强维护与保养，确保机械能正常运行。

⑤保证足够的资金用于施工，专款专用，确保本工程正常运转。

（4）严格的管理与控制

①强化项目方法管理，推行项目方法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。

②全面推行计划动态管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法，做到周保旬，旬保月，坚持月平衡，周调度、工期倒排，确保总进度的计划实施。

③认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周工地施工例会制度，做好每日工程进度安排，确保各项计划落实。编排详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对施工计划实行动态管理；建立主要工程进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，作到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完成情况和其他预测情况变化，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署，确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。

④实行奖励机制，拟定拿出一定的资金作为目标管理和科技进步奖励基金，充分调动全体施工人员的积极性和创造性，力保各项目标按期实现。

⑤制定各工序的操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到安全文明施工，努力实现施工管理的标准化、科学化、合理化，使施工有条不紊。

⑥强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对劳务人员的控制和与各供货商的协作，并确保各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标。

⑦创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系。特别是加强同交通疏导、材料运输、周围居民的协调，增进与业主、监理、设计单位的联系和配合，及时解决问题。

  - 安装施工方案

应急广播平台配套设施设备建设标准

- 机房环境

应急广播平台供配电系统、照明系统、空调系统、机房环境（包括：温度、湿度、防尘、静电防护、布线等）、防雷与接地、动力与环境监测、外部环境应符合《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。其中，县级平台应符合C级数据中心机房的有关规定，地市级及以上平台应符合B级数据中心机房的有关规定。机房应采取防鼠、防虫等措施。

- 供配电

供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。机房用电负荷等级及供电要求，县级平台应符合C级数据中心机房的有关规定，地市级及以上平台应符合B级数据中心机房的有关规定。

地市级及以上平台宜由双重电源供电，若只有一路电源时，应自备发电机组作为备用电源。县级平台宜由两回线路供电，也可由一回线路及备用电源供电。

应急广播平台设备应采用不间断电源供电，电池备用时间应满足实际负荷工作30分钟以上。机房末端空调以及机房配套设备需使用不间断电源供电时，不应与平台设备共用不间断电源系统。

主机房内双电源设备应根据需要分别接入不同的供电回路。

- 暖通与空调

空调系统设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

- 防雷与接地

建筑物的防雷措施应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。

建筑物内各类设备的防雷设施应符合《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343的规定。

应急广播平台相关设备的接地设施应符合《广播电视工程工艺接地技术规范》GY/T5084的规定。

- 机房安全

机房安全应符合《安全防范工程技术规范》GB50348的相关要求，同时符合《广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别》GA586的相关规定，并按照相应防护标准执行防护措施。

应急广播平台应设置出入口控制系统、视频安防监控系统和入侵报警系统等安全防范措施，系统之间应具备联动控制功能。视频安防监控系统实时录像保存时间不应少于30天，重要位置录像保存时间应大于60天。

应急广播平台应对机房出入口、设备机房、UPS主机及电池室和缆线集中点等与系统运行相关的重点部位设置视频安防监控系统。

- 消防系统

应急广播平台技术用房防火设计应符合《广播电影电视建筑设计防火标准》GY5067和国家相关标准的要求。

应急广播平台机房、监控机房等电子设备密集区域宜设置气体灭火系统并按《气体灭火系统设计规范》GB50370的相关规定执行。

- 动力与环境监测系统

应急广播平台机房及附属技术用房应设置动力与环境监控系统，对房间温度、湿度、水路管线异常及早期火灾等环境参数及精密空调、不间断电源、配电柜及供电回路等设备状态进行监测、报警及记录。

县级平台应根据需要对配电系统中的主要运行参数和关键设备运行情况进行监测，对机房的温度、湿度等环境状态进行监测；地市级平台在县级平台基础上，应对配电系统中的主要运行参数和关键设备运行情况进行集中监测；省级平台在地市级平台基础上，应设立具备异态声光报警功能的电力和环境集中监控系统。

动力与环境监测系统设备宜采用独立不间断电源系统供电。

动力与环境监测系统应具备有效的信息安全防护，不得通过公共网络进行远程操作。

异态信息应保存1年以上。

- 其它

应急广播平台机房和辅助区内的静电防护、网络布线、电磁环境除应符合《数据中心设计规范》GB50174外，还应分别符合《电子工程防静电设计规范》GB50611、《综合布线系统工程设计规范》GB50311的相关规定；对于不满足电磁环境要求的，应采取电磁屏蔽措施。

    - 应急广播平台建设选址和技术用房要求

- 一般规定

各级应急广播平台所在场地和技术用房的选择应结合应急广播平台主管部门的整体发展规划，根据应急广播平台功能定位和技术要求，确定建设标准和规模。

机房场地选址应有利于业务发展，并满足广播电视信息化系统安全性、可靠性和可用性的要求。

技术用房功能区域划分应遵循工作便捷、安全适用的合理分区原则，使技术系统和技术支撑基础配套设施发挥最大效用。

- 建设选址要求

机房建设选址应符合《数据中心设计规范》GB50174的相关选址原则。

机房应选在广播电视传输覆盖资源丰富且网络通达的枢纽位置。

机房不宜选在附近有电气化铁路、高压电站等电磁干扰有可能比较强烈的场所。

机房应有充足的水源供应，保证空调及消防用水。

改建机房应能满足结构荷载、抗震性能、层高、供电能源、设备安装和输送空间的要求。

国家级应急广播平台应建立异地灾备平台，其它各级应急广播平台宜建立异地灾备平台。

- 功能区域划分及技术用房

各级应急广播平台功能区划分为指挥大厅、主机房区、支持区和辅助区，其中：1指挥大厅包括：大屏区、会商区（会议、决策）、操作区和休息区等；2主机房区包括：服务器区、存储区、网络交换区和接入区等；3支持区包括：变配电机房、空调机房、监控机房、UPS电池室、消防控制室和发电机房等；4辅助区包括：业务交流区和值班监控室等。

省级平台指挥大厅建筑面积不宜小于128m2（或满足拼接屏、播控操作台、机柜等安装及会商、值班、休息等功能使用要求），主机房建筑面积不宜小于64 m2（或不少于8个标准网络机柜的空间），其它技术用房划分配置根据实际需求确定。

地市级平台指挥大厅建筑面积不宜小于64 m2（或满足拼接屏、播控操作台、机柜等安装及会商、值班、休息等功能使用要求），主机房建筑面积不宜小于32m2（或不少于4个标准网络机柜的空间），其它技术用房划分配置根据实际需求确定。

县级平台指挥大厅建筑面积不宜小于32 m2（或满足拼接屏、播控操作台、机柜等安装及会商、值班等功能使用要求），主机房建筑面积不宜小于16 m2（或不少于2个标准网络机柜的空间），其它技术用房划分配置根据实际需求确定。

    - 应急广播平台工程施工规范要求

- 一般规定

应急广播平台工程施工应符合国家和行业现行有关标准和规范的规定。

国有资金投资的，应聘请具有相关能力的监理单位对项目进行监理。

应急广播平台工程施工分为设备材料进场检验、布线施工、设备安装、系统调试和系统试运行五个阶段。

应急广播平台各机房的室内装修、空调设备系统、照明系统、消防系统等安装应在设备安装前完成验收。

应急广播平台设备进行单机调试和联机调试前，应保证所有相关设备均已接入专用地线系统。

- 设备材料进场检验

应急广播平台设备和安装材料入场前应先进行查验，检查包装、外观有无损坏，配件、技术资料是否齐全，数量和规格型号是否符合采购合同要求。

所有进场设备及安装材料应具备质量合格证书等与产品相关的文件，性能指标应满足设计需求。

进场验收的设备、材料应包括：1桥架、线槽；2电缆、光纤、配线设备；3机柜、机架；4服务器、存储设备、交换机；5编辑、控制、监视、管理终端；6安全及其它相关设备。

对于主要设备、材料进场验收，应检验以下项目是否符合设计和采购合同的规定：1电缆、光纤、配线设备进场验收项目包括规格、品牌、出厂合格证、数量、材料质量；2机柜、机架、桥架、线槽进场验收项目包括规格、品牌、外观、出厂合格证、数量、材料质量；3服务器、存储设备、交换机进场验收项目包括规格、品牌、外观、出厂合格证、数量、材料质量；4编辑、控制、监视、管理终端进场验收项目包括规格、品牌、出厂合格证、数量、材料质量。8.2.5设备材料进场后应存放在专用库房，不得与其它物品混合存放。库房应具备防水、防尘、防盗等基本设施。

在设备材料质量检查过程中，如建设单位、监理单位对设备材料质量有疑问，可委托第三方检测机构进行检验。

设备材料进场应严格履行集成商或施工单位、建设单位和监理单位签字手续。

- 布线施工

布线施工分为线槽桥架安装和线缆敷设两个阶段，线缆敷设施工前应完成线槽桥架安装的验收。

布线施工应符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311的相关要求。

系统布线应使用独立的线槽或桥架，与视音频信号电缆线槽的间隔距离不宜小于200mm，与动力电缆走线线槽的间隔距离不宜小于500mm。线缆布放应留有余长，敷设应平直。

电缆端头如为多股软线，应作涮锡处理。

线缆布放完成，应作通断、线缆电气特性测试。

所有线缆的端接处均应设置清晰的接线线号和备注标签。接线线号应与系统接线图纸保持一致，备注标签应标明系统名称、缆线编号等信息。

线缆敷设完成，应履行报验手续，报验手续应经建设单位和监理单位签字认可。

- 设备安装

设备机房环境应符合《数据中心设计规范》GB50174、《电子计算机场地通用规范》GB/T2887的规定。设备安装前应检查确认机房环境是否已符合设计要求和安装条件。

设备安装应按照施工方案进行，机位、设备连线、端口分配等应符合设计要求。

机柜安装应平稳竖直且应采取固定措施，底座基础、机柜与底座应固定牢固，机柜内设备、部件的安装应稳固可靠，固定机柜用的螺栓、垫片、弹簧垫片均应按要求安装，机柜与底座、机柜与机柜之间应做好绝缘保护。机柜安装垂直度偏差不应大于1‰。

并排安装时，两机柜间的缝隙不得大于3mm，机柜前面板应在同一垂直面，偏差不应大于5mm。

机柜内安装的设备之间宜留有一定的空间，不宜过度密集。

新建建筑的供电系统、工艺接地系统应在设备安装前完成验收。

设备安装完成，应履行报验手续，报验手续应经建设单位和监理单位签字认可。

- 应急广播平台调试

应急广播平台调试前，集成商或施工单位应编制详细的调试计划，内容包括采用的标准、调试项目、系统参数设置、调试用仪器、调试进度计划、调试人员安排等关键内容。调试计划经监理单位审核后实施。

应急广播平台调试顺序应按照线路测试、单机调试和联机调试三个步骤进行。

应急广播平台调试所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

应急广播平台调试应由集成商或施工单位负责，监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。

调试结束后，应提供完整的调试资料和报告，调试报告应经建设单位和监理单位认可。

联机调试应在各个子系统设备单机调试合格后进行。调试过程中应至少进行一次平台内全流程不间断联合试运行，全流程不间断联合试运行持续时间不应少于72小时。

联合试运行期内应有主要设备、子系统运行详细日志记录表，并经操作人员、值班人员、负责人员签字，全系统试运行时间不低于30天。

    - 应急广播平台工程验收

- 一般规定

应急广播平台在投入正式运行前应进行系统工程验收，各项指标应符合工程设计文件的要求。

应急广播平台工程验收应满足《广播电影电视工程建设项目竣工验收工作规程》GY/T5006、《综合布线系统工程验收规范》GB50312的规定。

应急广播平台子系统在设备安装调试完毕后即可进行分项初步验收，各分项验收均应留有记录，各分项验收完成后方可进行全流程不间断联合试运行。全流程不间断联合试运行合格后，方可进行全系统工程验收。

应急广播平台工程验收应包括：施工质量验收、平台功能验证及性能测试、工程文件验收和平台验收等内容。

- 施工质量验收

- 一般规定

施工质量验收应在机房施工、机柜、设备安装、线缆敷设全部完成后进行。

施工质量验收包括：机房施工质量验收，机柜、设备安装质量验收，线缆布放质量验收三部分。

- 机房施工质量验收内容

1地面：应平整、防静电，预留隐蔽走线空间；

2供电：供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。机房用电负荷等级及供电要求，县级平台应符合C级数据中心机房的有关规定，地市级及以上平台应符合B级数据中心机房的有关规定。地市级及以上平台宜由双重电源供电，若只有一路电源时，应自备发电机组作为备用电源。县级平台宜由两回线路供电，也可由一回线路及备用电源供电。应急广播平台设备应采用不间断电源供电，电池备用时间应满足实际负荷工作30分钟以上。机房末端空调以及机房配套设备需使用不间断电源供电时，不应与平台设备共用不间断电源系统。主机房内双电源设备应根据需要分别接入不同的供电回路。

3接地：建筑物的防雷措施应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。建筑物内各类设备的防雷设施应符合《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343的规定。应急广播平台相关设备的接地设施应符合《广播电视工程工艺接地技术规范》GY/T5084的规定。

4环境温度、湿度：应急广播平台供配电系统、照明系统、空调系统、机房环境（包括：温度、湿度、防尘、静电防护、布线等）、防雷与接地、动力与环境监测、外部环境应符合《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。其中，县级平台应符合C级数据中心机房的有关规定，地市级及以上平台应符合B级数据中心机房的有关规定。机房应采取防鼠、防虫等措施。

- 机柜、设备安装质量验收内容

设备机房环境应符合《数据中心设计规范》GB50174、《电子计算机场地通用规范》GB/T2887的规定。设备安装前应检查确认机房环境是否已符合设计要求和安装条件。

设备安装应按照施工方案进行，机位、设备连线、端口分配等应符合设计要求。

机柜安装应平稳竖直且应采取固定措施，底座基础、机柜与底座应固定牢固，机柜内设备、部件的安装应稳固可靠，固定机柜用的螺栓、垫片、弹簧垫片均应按要求安装，机柜与底座、机柜与机柜之间应做好绝缘保护。机柜安装垂直度偏差不应大于1‰。

并排安装时，两机柜间的缝隙不得大于3mm，机柜前面板应在同一垂直面，偏差不应大于5mm。

机柜内安装的设备之间宜留有一定的空间，不宜过度密集。

新建建筑的供电系统、工艺接地系统应在设备安装前完成验收。

设备安装完成，应履行报验手续，报验手续应经建设单位和监理单位签字认可。

- 布线施工验收

布线施工分为线槽桥架安装和线缆敷设两个阶段，线缆敷设施工前应完成线槽桥架安装的验收。

布线施工应符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311的相关要求。

系统布线应使用独立的线槽或桥架，与视音频信号电缆线槽的间隔距离不宜小于200mm，与动力电缆走线线槽的间隔距离不宜小于500mm。线缆布放应留有余长，敷设应平直。

电缆端头如为多股软线，应作涮锡处理。

线缆布放完成，应作通断、线缆电气特性测试。

所有线缆的端接处均应设置清晰的接线线号和备注标签。接线线号应与系统接线图纸保持一致，备注标签应标明系统名称、缆线编号等信息。

线缆敷设完成，应履行报验手续，报验手续应经建设单位和监理单位签字认可。

- 应急广播平台功能验收及性能测试

应急广播平台验收指对平台的整体验收，主要包括平台功能验证、性能指标测试、安全测试结论验收以及查核平台建设是否符合相关程序流程、工程文档资料是否齐全等。

应急广播平台可靠性考核应在模拟正常工作状态下连续运行72小时，如出现影响正常使用的故障，则验收不通过。

应急广播平台功能验证及性能测试应与国家和行业技术规范标准要求一致。

应急广播平台功能验证包括平台功能指标测试，性能指标测试，性能指标应符合以下规定。

- 并行汇聚、并发处理能力

应急广播平台并行汇聚信息接入包括上级平台信息、本级应急信息发布平台信息、横向部门应急信息的接收汇聚，考虑到系统并发冗余，平台设计最大支持并行汇聚能力如下：

并发处理支持同时分区域应急广播，支持不同应急信息源分别向不同传输通道、覆盖范围播发应急广播消息。包括文本消息、图文消息、实时音频、高清视频混合并发广播。

各级应急广播平台信息的并行汇聚、并发处理能力的设计如下表规定。

| 平台类别 | 应急信息处理 总量要求（万条/年） | 应急信息并发汇聚接入 | 应急信息并发处理量（条） | 分区域并发播出路数（路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级平台 | ≥5 | ≥30 | ≥20 | ≥2 |
| 区级平台 | ≥1 | ≥30 | ≥5 | ≥2 |

注：1、应急信息处理量应符合：中华人民共和国广播电视工程建设行业标准《应急广播平台工程建设技术标准》2、分区域并发路数应符合《应急广播系统总体技术规范》GD/J079要求。

区级平台大喇叭管控、视频发布能力符合下表要求：

| 平台类别 | 设备接入管理能力 | 大喇叭音频并行发布能力 | 高清视频并行发布能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区级平台 | ≥5000 | ≥1000 | ≥100 |

- 平台信息处理速度要求

根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，预警级别划分为 I、II、III、IV 四个等级，信息分类表如下：

| 类别 | 级别 | 重要程度 | 颜色标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急类应急信息 | 1级 | 特别重大 | 红色预警 |
|  | 2级 | 重大 | 橙色预警 |
| 一般类应急信息 | 3级 | 较大 | 黄色预警 |
|  | 4级 | 一般 | 蓝色预警 |

应急广播平台的信息处理速度要求如下：

| 平台类别 | 紧急类应急信息处理响应时长 | 一般类应急信息处理响应时长 | 数据查询速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级平台 | <5秒 | <20秒 | 20万条数据量查询时间<2秒 |
| 区级平台 | <10秒 | <30秒 | 5万条数据量查询时间<2秒 |

- 应急广播平台数据存储能力要求

应急广播历史记录用于安全播出回溯机制，确保播出内容可回溯性，数据存储能力要求如下表：

| 平台类别 | 数据备份时间间隔 | 数据备份存储时长 |
| --- | --- | --- |
| 市级平台 | ≤3天 | ≥12月 |
| 区级平台 | ≤7天 | ≥6月 |

- 系统抗灾性

应急广播平台系统应具备通过关键设备热备份、数据定时备份等手段提高系统抗灾性能的能力；具备通过光纤有线网络、4G/5G移动通信网络、无线调频网络互为备份补充覆盖方式，增强终端信号接收和传输覆盖网的抗灾性能。

在信源传输关键点要求具有链路备份，确保信源传输不中断。主要接收终端具有UPS后备电源备份，确保市电停电后接收终端能待机8小时，连续工作2小时。

- 主要技术设施配置要求

用于构成应急广播平台系统数据库服务器、应用服务器、数据存储设备、网络设备、安全设备、监控设备、传输适配设备等主要技术设施设备的配置，应能满足应急广播平台系统功能和性能要求，相关设备可采用虚拟化技术，且均应采用双电源系统供电。设备选型应遵循统一标准和高可靠性原则，兼顾扩展性、可维护性和合适性价比等。

- 应急广播平台系统安全测试

应急广播平台系统安全测试主要包括信息安全、密码应用安全性、机房及设备安全和应用软件安全等内容，测试的具体内容和指标应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239、《应急广播安全保护技术规范数字签名》GD/J081、《信息系统密码应用基本要求》GMT0054的规定。

- 工程文件验收

工程文件验收主要检查工程文件资料是否齐全，内容包括：施工文件验收和应急广播平台系统资料文件验收两部分。

完整的施工文件应包括：1招投标文件和工程合同；2集成商或施工单位资质与人员资质；3施工方案；4施工过程文件；5设备材料进场报验手续；6设备安装验收报告；7应急广播平台系统功能测试报告；8应急广播平台系统指标测试报告；9网络信息安全风险评估及测评报告，通过的检查报告；10密码应用安全性评估报告；11功能验收清单；12四方验收单；13其它相关文件。

若采购合同明确要求提供培训服务，验收文件应包括培训计划及报告。

完整的应急广播平台系统资料文件应包括：

1竣工图纸；

2工程建设项目批复文件；

3工程建设项目设计执行情况报告；

4应急广播平台系统子系统连线图（含有硬件的项目）；

5应急广播平台系统子系统拓扑图（含有硬件的项目）；

6网络规划表，应急广播资源编码表，端口分配表；

7用户手册；

8安装维护手册；

9应急预案；

10其它系统资料。

    - 应急广播系统收扩机音柱终端安装工艺及调试配置

本规范包含终端安装规范图解，设备连接注意事项、设备登记注册、功能验证调试以及终端安装工艺规范抽查要求和抽查表五个部分组成，在应急广播建设施工过程中，均为不可分割的部分，是安装施工过程中不可遗漏的环节。

- 终端安装规范图解

- 设备准备

- 收扩机、工业级野外ONU等设备提前组装，收扩机提前配置已规划的IP地址，并做好标识，贴于收扩机正面下方。

- 广电网络OLT等设备配置业务模板，通常选择预留的4口作为应急广播业务，自动下发业务VLAN等信息，便于设备自动发现并连通网络上线。

- 设备与箱体安装

- 挂墙安装，必须采用膨胀螺栓固定牢固。挂杆安装，必须采用不锈钢抱箍，不得采用铁丝捆绑。

- 箱体内安装应固定、密封、整洁、易于维护；挂墙安装固定后能承受500N拉力，并做到防雨防尘防虫。

- 设备和箱体的安装高度距离地面应高于2.5米，且便于维护。

- 音柱或喇叭安装

- 根据需求，选择喇叭或者音柱，采用膨胀螺栓或五金件进行固定。高度须离地面4米以上。

- 喇叭口不宜直接朝向办公区域、居民住宅或学校，防止扰民；合理布局各喇叭指向，确保声场均匀。

- 喇叭口应向地面调整15°左右的俯角，喇叭接线口应朝下安装。音柱如果安装高度超过10米，需要增加原厂配的延长连接器，调高朝地面的仰角。

- 取电

- 取电要求就近取电，电源线路不允许以串接、剥接等方式再次接线，避开尖锐物体安装和固定。务必做到用电安全

- 插座必须采用与设备匹配的优质插座，连接牢固，稳定可靠。不得采用两项插头插到三项插座等不匹配做法。

- 铜铝连接必须采用专用连接器，确保接触可靠，长期不氧化。

- FM接收天线

- 必须安装FM接收天线，满足紧急时电台和移动发射机的应急播出。

- 采用75—5同轴电缆制作简易接收天线。

- 电缆末端去掉30CM屏蔽网并以热缩导管方式处理。

- 以垂直方式靠墙固定。以“横、平、竖、直”原则沿墙穿管接入设备。

- 布线

- 布线采用近平直的原则，需采用PVC管和波纹管进行保护。采用线卡固定闹固。

- 线缆接头应连接可靠，防水绝缘，铜铝连接必须采用专用连接器，确保接触可靠，长期不氧化。

- 防水

- 安装调试完成，设备的四个螺丝必须采用内六角专用工具拧紧，确保防水性和气密性。

- 网线推荐采用现场制作水晶头的方式，网线穿进防水连接器后，制作水晶头，最后固定好防水连接器。音频线的工艺要求也是如此。

- 如果采用成品网线，需要拆掉专用防水连接器和金属内套，安装调试完成后，必须采用防火泥封堵，确保防水性和气密性。

  - 质量保证体系

A.施工准备工作及质量管理

- 建立健全的施工现场组织机构，明确每个人的工作岗位和工作范围；

- 在施工组织的设计指导下，及时编制施工方案和质量保证技术措施；

- 做好各专业的准备工作；

- 配备专职人员负责管理施工图纸、标准图集，修改设计和技术核定等技术文件；

- 组织特殊工种技术培训、操作资格审查或考核；

- 施工机具、试验设备、测量仪器和计量器具的准备；

- 做好施工人员技术交底工作；

- 按工种设计、施工设计或规范要求，做好工艺评定试验项目；

- 材料和设备的施工技术设施投入使用前的检查与确认；

- 做好接受第三方质量监督的准备，为第三方监督创造必要的备件。

B.施工质量控制的过程

施工项目质量控制过程（一）

施工项目质量控制过程（二）

故障解决方案

A.目的

为降低广播系统故障，压缩故障延时，保证准确、迅速的处理系统故障，尽快恢复系统正常使用，特制定本预案。

B.使用范围

中心值班专职的运维人员实现7x24小时值班、远程（视频）监控、警情定位及处置问题，日常巡视中发现的所有关于广播系统设备故障报警及隐患情况，用户反馈发现重要设备故障及隐患情况，适用本预案。

C.等级分类

故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围，划分为A，B，C三类。

A类预案的启动条件：广播系统瘫痪，大部分寻呼设备出现问题，设备无法正常运行。

B类预案的启动条件：广播系统中出现设备故障，影响个别前端设备的播放，如喇叭故障，电源故障，线路故障等。

C类预案的启动条件：不影响整个广播系统正常使用的其它问题，如一些外围设备（键盘，鼠标，显示器等）等故障。

D.预案内容

1、指挥机构与职责

故障等级为A级时，值班人员须立即报专业技术人员，并由专业技术人员现场进行故障处理，无法确认故障原因及无法处理故障时，应上报部门经理，由部门经理判断故障原因，现场解决问题，并根据故障严重情况，确认是否交由施工厂家进行维修，现场值班人员应服从专业技术人员领导，配合相关维护工作。

故障等级为B级时，值班人员须立即报专业技术人员，并由专业技术人员现场进行故障处理，无法确认故障原因及无法处理故障时，应上报部门经理，由部门经理判断故障原因，现场解决问题。

故障等级为C级时，值班人员须立即报专业技术人员，并由专业技术人员现场进行故障处理，并在故障处理后，整理故障原因及处理方案并上报部门经理。

2、人员分工与协调

中心值班人员负责故障整体处理，并指导现场配合人员的配合工作。

3、故障应急响应时间

A类故障响应时间：24小时内解决，需要厂家现场进行维修的，应在1-3日内解决，需要更换主机，电源等重大硬件时，且需要3天以上时间时，应立刻启用备用广播设备，恢复主要广播区域的广播功能和报警功能。

B类故障响应时间：无须上报的故障当天内必须解决，上报问题应在1-2天内解决。

C类故障响应时间：外围硬件故障，应立刻进行更换，配合相关人员在当天解决。

日常巡查方案

对各个系统实行严格管理，建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修。

1、按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

（1）对维保项目每半月不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

（2）每月1次系统状态进行检查，每年12次。

（3）每季应不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗，要及时排除修复。

2、须提供24小时维保热线，24*365天随时接受甲方的服务保修请求；接到甲方服务请求后，派专业工程师4小时内到达现场。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时--24小时内提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向甲方报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过24小时。

（3）系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

3、设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向甲方报告，由甲方代表签字确认后，方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立既更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4、维保单位必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

5、维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

6、如遇到天气以及自然灾害导致的意外情况，维保时间自然顺延。

7、维保单位不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入甲方单位展开维保工作，必须遵守甲方的相关规章制度，服从甲方单位的管理。

检查项目及标准：

（1）前端设备

a) 主机：广播系统音频信号调节及功能测试；

b) 解码器：对总线信号进行分户解码、信号放大和匹配，故障隔离保护；

c) 联网控制器：联网功能正常调节，测试与管理中心主机通讯正常；

（2）传输系统

信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化；

（3）中心控制室

中心管理机：联网通讯及音视频信号测试，保障通讯正常；

控制设备：工作状态是否正常；

检查时间：

前端设备每月检查一次，传输系统及中心控制室每季度检查一次。临时故障维修处理，接甲方公司通知后按时处理。

专项维护方案

由于广播系统的维护不受重视，致使很多广播设备刚刚投入使用就被损坏，原因不外乎以下几点。

首先，管理部门对广播系统维护工作重视程度不够，认为没必要投入太多的人力、物力及财力，因而在管理过程中忽略对广播系统设施的管理，导致系统的后期管理和维护跟不上。

其次是没有一个完备的、有计划性的广播设备维护实施方案。设备维护是一项艰巨而重要的工作，广播设备分类并制定出维护方案，把复杂繁琐的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

第三是广播设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了广播系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多，厂家售后保障措施不到位等等原因，导致广播设备使用一段时间后，设备故障不断、损坏率不断攀升，最终不得不对原有设备进行大面积更新，出现重复投资、浪费严重的现象。

广播设备的维护方法

为了做好广播设备的维护工作，维修中心配备相应的人力、物力（工具、通讯设备等），负责日常对广播系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障广播系统的长期、可靠、有效地运行。

1、维护基本条件

古话说的好，“巧妇难为无米之炊”，对广播系统的维护来说也是一样的道理，对广播系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件，即做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。

1)备件齐

通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

2)配件齐

配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。

3)工具和检测仪器齐

要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

2、设备维护中的一些注意事项

在对广播系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

1)防潮、防尘、防腐

对于广播系统的各种前端设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如喇叭长期悬挂于室外，防护罩及外壳上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

2)防雷、防干扰

只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，给广播设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，广播设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

3、具体如下：

I.每个月一次设备的除尘、清理，扫净广播设备显露的尘土，对喇叭、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉擦干净，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入广播设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房广播设备一个良好的运行环境。我公司在维护过程中针对部分尘土较多的设备进行多次清洗。

II.根据广播系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及广播系统传输线路质量，处理故障隐患，协助主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。每个星期对维护设备进行实时巡检，如有问题设备及时汇报给相关部门进行审批处理。

III.对容易老化的广播设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修。

IV.对易吸尘部份每个月定期清理一次。

V.对长时间工作的广播设备每月定期维护一次，长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免工作不正常。

VI.对广播系统及设备的运行情况进行广播，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、广播终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

VII.每月定期对广播系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的广播系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

VIII.提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

项目验收方案

A.验收依据

（1）上级主管部门对该项目批准的各种文件；

（2）设计方案、初步设计文件及批复文件；

（3）施工图设计文件及设计变更洽商记录；

（4）国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范；

（5）工程承包合同文件；

（6）技术设备说明书；

（7）关于工程竣工验收的其他规定。

B.验收条件

1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、中标人对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。

4、采购人责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由采购人完成。

- 有采购人与中标人签署的工程质量保修书。

C.验收流程

1、申请报告

当工程具备验收条件时，中标人可向采购人报送竣工申请报告。

2、试运行

是指合同工程全部完工，需要对设备进行试运行的，确保设备的稳定性。

3、验收

采购人收到中标人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。

4、竣工清场

除合同另有约定外，工程验收后，中标人应对施工现场进行整理。

D.验收人员

由采购人和中标人负责组织验收小组。验收组组长由采购人法人代表或其委托的负责人担任。

验收小组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验工程和设备安装情况，并对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收；对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后5个工作日内由中标供应商、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

技术支持及后续服务方案

售后服务概述

我公司确定了在公司的运作过程中必须以“不断增强顾客满意度”为目标的管理原则，并据此建立了完善的售后服务规范和流程，以此来保障我们顾客的所有合理要求得到确定并予以充分满足。

我公司的质量方针和质量目标是：

- 质量方针：

- 开拓创新

- 诚信务实

- 为客户提供业界一流的方案、产品和服务

- 质量目标：

- 客户满意度≥98％

- 人员培训有效率100％

- 售后服务完成率100％

- 采购产品交期达成率≥100％

- 盘点正确率≥100％

- 终验一次性通过率100％

- 成品一次检验合格率100％

免费保修期

如我公司中标本项目，我公司承诺：对设备提供（2年）质保期，质保期自项目终验报告之日起计算。系统维修期内所有维修费用全部由我公司承担。

- 服务原则

        - 以业务为中心的可行性原则

维护服务应以满足采购方的业务需求为首要目标，要保证系统正常运行，计算机系统、通讯网络系统、数据设计，在技术上必须是成熟的，实践检验是成功的。

根据标书要求，“任何时候必须以抢修故障、恢复系统正常运行为第一要素”，本项目的最终目标是保证业务系统的安全和可靠运行。包括计算机系统的可靠运行和业务数据的安全保证，我们将动用一切有效的措施手段，力求业务系统万无一失，我们的目标是：“非正常性停机时间为零”。

        - 可靠性原则

注重预防。我们将在传统的被动式服务的基础上提供主动式的服务，和客户一起做好系统的监控维护工作。采取以预防为主的策略，把故障隐患消灭在萌芽中。派驻人员提供全天候的技术支持服务，同过预防性维护方式、定期巡检等保证系统的可靠运行。

服务组织。服务组织管理和流程管理是项目成功得关键。我们将在责任工程师（项目经理） 的统一调度下，指挥技术、应用、商务及服务监督人员，在售前、服务实施、售后的各个环节紧密与客户方配合。

        - 安全性原则

万兆网络系统是紧密联系各单位的网络传输链路，如果哪一个环节出问题，将会导致整个网络系统混乱，后果不堪设想，因此必须保证网络的安全，有较好的网络安全措施，我方在网络改造建设及割接的过程中将充分网络安全管理措施，项目改造建设服务过程中的操作规范及流程必须严格控制，接受用户方监督。

本项目的数据属于涉密信息，我方将作出郑重承诺，保证我单位人员不得泄露维护服务过程中处理的数据信息，根据以往类似项目的经验我方也得到客户的充分好评。

        - 适应性原则

按照采购方维护服务要求，提供切实为从用户出发的维护方案，维护过程中应尊重客户的要求、接受客户的各方面的监督、积极与用户交流沟通。

        - 标准性原则

我公司的维护服务已建立的完善服务体系，将采用统一维护服务管理信息数据项、信息分类编码标准、数据及文件格式、各种维护资料。遵守有关国家标准、专业标准、软件文档规范。

服务内容

- 我司针对本项目实行大客户经理服务负责制

我公司针对本项目实行大客户经理服务负责制，遵循专岗专责原则进行管理。

（1）服务对象与工作范围

工作范围：包括客户联系、客户关系维系、市场营销、安装、维护、检修、帐务全程一站式服务

（2）岗位设置、工作职责

岗位设置有：大客户经理、大客户值班经理、大客户服务经理（局端）、大客户服务经理（线路及用户端）、中心机房值班员

工作职责：

大客户经理：

1）为市场发展提供全面的售前咨询，根据大客户用户提出的要求，提供各种满足客户需求的方案；为用户提供问题解答、咨询服务；了解区内其他运营商专线业务发展状况，及时向领导提出意见和建议。

2）招投标活动和有关的市场推广活动：关注各项有关招投标活动，了解情况；负责各类招投标文件的起草、设计和装订工作；与客户经理共同完成投标工作；组织宣传资料，宣传公司业务，维护公司形象。

3）客户协调工作：负责建立从潜在用户开始的各种专线客户档案和敦促本部门把专线技术资料档案及相关资源及时复制给客户服务中心，配合专线运维部门做好大客户服务的协调工作；管理专线业务合同，监督专线合同的执行；

4）培训合作单位和代理商的销售和技术人员，建立大客户销售服务体系；组织培训教材和讲师，不定期办班，考核专线业务工作；

5）配合公司各部门和对方单位做好大客户工程建设、设备配置、工程验收等工作。

6）负责大客户的续费通知、大客户联谊、节日慰问等活动。

大客户值班经理：

1）密切跟踪数据通信技术、市场、业务发展，负责集团客户市场拓展；

2）准确理解，把握行业客户需求，设计、制定集团客户信息化整体解决方案并组织实施、推广，完成各项业务指标：

3）分析大客户使用业务的变化情况，完成个性化行业方案实施的质量评估，并提出有效的解决建议；

4）快速响应大客户需求，独立执行或组织协调内部资源执行基础服务，为客户提供高品质服务；

5）通过电话拜访和上门拜访等形式，建立并维护良好的客户关系；

6）受理大客户投诉，跟踪解决过程，回复处理结果；

7）收集、整理客户资料和业务档案，完成客户关系管理职能工作。

维护人员具体安排

- 每日例行检查工作

负责人：系统设备维护员、线路维护员

巡查时间：8:30-12:00 , 14:00-17:30

每日例行检查包括以下工作内容：

系统设备维护员：

- 每日早上上班、下午上班、下午下班前三次检查网络设备及系统是否正常工作，计算机等终端是否工作正常，并做例行检查记录，检查内容见本章附表。

- 检查系统日志文件，根据日志文件的内容，对发生故障的单位发出工程师维护单，相关的现场维护工程师立刻赶赴现场维护。

- 维护工程师到现场后，迅速查明原因，能够修复尽快修复，不能修复的立刻更换故障部件，并在工程师维护单上座记录。

- 维护工程师返回后尽快将维修单向售后服务主管报备，售后服务主管根据备件情况提供备件，并及时将损坏部件返回公司修复。

线路维护员：

- 每日检查网络线路的工作情况是否正常，如果发现线路异常，迅速组织查找原因并修复，形成每日例行检查日志文件，定期向公司报送例行检查结果。

- 如例行检查发现故障，维护员到现场后，迅速查明原因，能够修复尽快修复，不能修复的立刻更换故障部件，并在维护单上做记录。

- 维护员返回后尽快将维修单向售后服务主管报备，售后服务主管根据备件情况提供备件，并及时将损坏部件返回公司修复。

- 定期巡视

负责人：经理助理

时间：按规定时间完成

我公司将定期对系统设备进行巡检。巡检计划如下：

- 每周例行检查：包括对系统、设备和线路巡检。

- 以一个月为一个周期，我公司将向采购人提交运行分析报告（包括所有设备及线路的当月故障清单、故障详细原因、故障发生时间和结束时间等）。

- 以一个月为一个保养、维护周期，对所有端到端线路、设备、线缆进行一次巡查维护。

- 以一个月为一个保养、维护周期，对设备给予清尘、清洁和检查，对每一个设备布置点进行一次巡查维护。

- 每半年对系统进行一次全面评估，出具评估报告。

- 定期回访

负责人：项目经理

时间：每月一次，与客户协商

无论用户是否有报修记录，我公司将确保对用户定期回访。包括至少每月一次的上门，保持与用户的经常性沟通。一方面了解客户在系统使用过程中的问题，以便能在提供更好的服务；一方面与客户广泛更佳的运行方案。

- 物资检查、盘点

负责人：物资、后勤

时间：每月30日前

对维护材料、零配件和备件每月30日进行盘点，做好盘点记录，数量不足的物资尽快进行补充，确保能够满足日常维护和抢修的需要。

- 工具检测

负责人：设备管理员

时间：每月30日前

对各种维护工具（包括：仪表仪器、车辆、套装工具等）进行常规检测，掌握维护的使用情况，做好检测记录，发现问题马上进行送修，确保拿起能用，不影响维护工作。

- 线路维护及故障抢修

负责人：项目经理助理

成员：线路维护员、工程队

提供最高级别的大客户服务待遇，提供每周7 天24 小时热线电话服务，并制定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。

接到报障即时响应（包括电话响应）；0.5 小时内到达现场（若电话响应服务解决了问题可不到现场），中标人必须免费提供应急措施，且必须满足招标文件前述专用要求，不影响采购人的正常工作业务。

维护响应时间

- 我司将为用户提供最高级别的大客户服务待遇，提供每周7 天24 小时热线电话服务，并制定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。

- 我司接到用户报障将即时响应（包括电话响应）；8小时内到达现场（若电话响应服务解决了问题可不到现场），中标人必须免费提供应急措施，且必须满足招标文件前述专用要求，不得影响采购人的正常工作业务。

制定维护工作基本制度

      - 值班制度

- 机房实行24小时值班制度，设值班移动电话和固定电话，并报客户备案。

- 值班人员在值班时间内要坚守岗位，不得擅离职守，对于受理问题应马上处理，及时查询、传报、汇报和核对。

- 及时准确完整地填写值班记录，交接班必须填写交接记录。

- 严格遵守通信纪律、安全保密制度和其它各项规章制度。

- 线路维护员必须按照规定，对线路进行细致的巡查，排查存在隐患。

      - 技术档案和资料管理

  - 备有管辖区相应的光缆线路技术资料，并进行有效的管理。

  - 建立、健全光缆线路维护资料管理系统。

  - 光缆线路的技术档案和资料应齐全、完整、准确。

  - 技术档案和资料由专人保管，并建立严格的借阅制度。

  - 按规定的表格、样式填写各种技术档案和资料。

  - 按规定的图例和符号绘制光缆线路路由图及线路路由变更图。

  - 及时修改、补充与线路改迁和扩建等有关的技术档案和资料。

  - 按合同的约定，及时上交客户所需的各种维护资料。

  - 光缆线路障碍抢修后，应及时向客户上交故障报告，并将相应文件归档。

      - 仪器仪表、车辆及工机具管理

A、仪表、精密机具及其附件管理：

- 建立专人保管、保养及领用交接登记制度，统一管理和调度。

- 定期进行检测，保证能够正常使用。

- 操作说明书和使用登记卡随机保管。

- 操作人员须经培训和考核合格后方可操作。

- 发生故障时，应认真记录故障现象，并及时送修，保持仪表完好。

- 各种仪表均应按照国家计量法的规定，定期进行计量检验。

- 仪表和精密机具，一般应每月通电检查一次，并作好记录。潮湿季节时，应适当增加检查次数。

- 仪表、精密机具不得擅自挪作它用。

B、车辆管理：

- 车辆应集中管理、统一调配。

- 车辆应定期保养，按期办理相关手续。

- 车辆出现故障必须及时修理，保持车况良好。

- 维护车辆不得擅自挪作它用。

C、工机具管理：

- 建立借还登记手续。

- 注意保护、清洁工机具。

- 购买新工机具时，保存好操作说明书，以备修理和维护。

- 工机具按相应要求分类存放。

- 按相关规定定期保养。

      - 备品、备件、维护材料管理

    - 日常维护和抢修的备品、备件、维护材料应由专人负责管理。建立登记制度，应做到定期清点，帐物相符，妥善保管。

    - 备品、备件、维护材料应标明编号、数量、型号、用途。

    - 接收备品、备件、维护材料，必须进行检验，填写检验表格，办理相关手续。

    - 备品、备件、维护材料要按照相应管理体系文件要求进行分类存放、标识，做好防护措施。

    - 回收材料应该做好相应登记，妥善存放。

- 故障响应时间及流程

我司接到用户多种方式的报障后，大客户服务组即时响应，马上采取措施处理、解决问题，如电话或远程不能解决的，将安排大客户服务经理和工程技术人员1小时内赶到现场处理问题，事后将处理情况向客户进行书面汇报。

- 严格规定服务时间

我公司提供7X24小时电话服务热线，并制定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。

接到用户服务要求后，我方即时响应（包括电话响应），发生重大故障和严重故障0.5小时内到达现场，发生一般故障1小时内到达现场。

- 设定固定的服务地点、地址、联系电话

- 服务保障措施

        - 电话支持、远程支持服务保障

热线支持服务包括电话热线和传真支持。设立项目维护技术专家小组，为用户提供电话热线的技术支持。对用户提出的问题进行解答和问题的登记。技术专家确定解决问题的负责人。由技术专家负责制定问题的解决方案，或寻求产品供应商的技术支持。并在最短的时间内给用户予以反馈有关问题的解决信息。

公司为客户提供7×24的热线技术支持服务。任何时间和紧急事态下，用户都可以通过公司提供的项目经理热线和监督热线获得快捷的支持。或在非工作时间直接拨打技术支持工程师的移动电话。

        - 现场技术支持服务保障

公司提供每周7天，每天24小时全天候的不间断现场服务支持。按照用户方要求，我方在根据用户方要求及时指派工程师提供现场支持服务。工程师在服务完成得到用户方确认后方可离开现场，并在5日内提供现场服务文档。

        - 巡检与预防工作服务保障

- 巡检

为了更好地了解系统运行的可靠性，发现可能存在的问题，切实做到主动防护，定期针对采购方网络安全建设工程提供主动支持服务。每季度巡检及用户方规定的重要保障期前巡检，巡检服务后应记录服务内容以及相关问题。并为用户方提供必要的日常监控手段并提供巡检维护服务要求。

通过预防性检查对系统硬件进行检测和诊断，对系统中潜在的硬件故障采取预防措施。如果某些部件出现无法恢复的故障，系统工程师将尽快予以修理更换。维护期内提供定期巡检服务。系统工程师定期巡检的目的在于通过巡检及时发现和纠正可能出现的硬件和系统问题, 从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供保证。

- 应急预防

在服务开始阶段，我方的服务团队将对用户的设备型号、功能模块、运行情况、网络环境、应用环境、业务流程等具体情况进行调研，并根据这些情况制订出符合用户实际环境的应急预案。

应急预案将与用户的实际环境和业务需求高度契合，涉及服务人员、备用设备、预置环境、服务流程等诸多方面，在上述服务响应体系的基础上，最大程度保障用户系统的运行。即使在恶性的紧急突发情况下，用户系统的业务停顿也将近乎于零。

- 人力管理及排班管理

公司拥有强大稳定的专业技术队伍，与世界同步的技术水准。公司工程师均有着丰富精湛的维护经验，均经过专业培训，并具有丰富的实践经验，良好的心理素质，多数工程师获得多项资格认证证书。

公司根据贵方设备的具体情况和系统运行的重要性，特成立项目技术服务小组，由技术总监任组长，组内多名有丰富经验的工程师，并指定客户代表工程师专职协调为贵方提供系统服务。

a）部门安排

为满足贵方对于设备的其他独特性技术要求，我公司还准备了强大的后援支持团队，将全力以赴应对突发事件。

除技术人员安排外，我司还拥有近10人的商务部，此部门主要保证售前和售后的市场辅助工作和合同相关的管理工作，保证商务来往的顺利通达。

b）排班安排

运维工程师组实行倒班制，每天有两位员工负责运维技术响应，每天24小时倒班制。节假日实行提前放假倒班制度，给运维部和技术部一部分工程师提前放假期，然后使得能够在节假日和活动日里有充足人手。