2021年10月

某镇供水管网工程项目 EPC（工程总承包)

项目总承包管理组织方案

目录

第一章、总体概述	7

第一节、工程简介	7

第二节、编制说明	7

一、说明	7

二、编制依据	8

三、编制原则	9

第二章、设计管理方案	11

第三章、物资采购管理方案	17

第一节、方案概述	17

第二节、采购目标	17

第三节、采购原则	17

第四节、采购范围	17

第五节、采购组织与职责	17

第六节、采购流程	18

第七节、供应商管理	19

第八节、合同管理	19

第九节、采购成本控制	20

第十节、采购风险控制	20

第十一节、信息管理	20

第十二节、监督与考核	21

第四章、施工平面布置规划	22

第一节、规划概述	22

第二节、布置原则	22

第三节、布置内容	22

第四节、分区规划	24

第五节、布置步骤	24

第六节、管理措施	24

第七节、附图要求	25

第五章、工程施工管理方案	26

第一节、安全文明作业管理制度	26

一、安全目标管理措施	26

二、安全文明管理制度	28

三、健康危害因素及管控措施	33

四、项目风险预测与防范及事故应急预案	35

五、施工机械安全防护措施	39

六、消防预防方案及处理预案	42

七、治安联防方案及处理预案	44

八、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案	44

九、防雨、防雷、防火保证措施	45

十、安全事故应急救援	50

十一、文明施工的管理体系与措施	53

十二、文物保护保证体系及保证措施	65

十三、绿色施工保障措施	65

十四、文明施工管理措施及分片管理	72

十五、安全文明施工标准化措施	75

第二节、工程质量控制制度	89

一、质量管理体系与措施	89

二、确保工程质量的主要措施	93

三、工程质量的技术要求	105

四、工程质量的管理	109

五、质量保障措施	117

六、供水管道质量保证措施	130

第三节、工期控制	132

一、工程进度计划确定	132

二、施工进度编制原则及依据	133

三、确保工期的组织架构	134

四、确保工期的措施	138

五、工期延误处理办法	145

六、工期赶工措施	147

七、进度违约责任	148

第四节、人员管理	150

一、劳动力投入计划	150

二、劳动力安排及保障措施	153

三、农民工工资保证措施	161

第五节、设备管理	189

一、拟投入的主要施工机械、设备计划	189

二、机械设备管理保证措施	196

三、主要机具使用安排内容	211

第六节、用户服务	212

一、水质水压标准	212

二、停水服务	213

三、供用水设施维护规范	214

四、现场服务规范	215

第六章、拟投入的主要施工机械设备计划	217

第七章、项目管理机构、劳动力安排计划	218

第八章、新技术、新产品、新工艺、新材料	219

第一节、新技术	219

第二节、新产品	219

第三节、新工艺	220

第四节、新材料	220

第九章、建筑信息模型（BIM）技术	221

第一节、应用价值	221

第二节、各阶段应用要点	221

第三节、实施保障	222

第四节、典型应用场景	222

第十章、EPC 分包管理	223

一、分包管理原则	223

二、分包范围划分	223

三、分包管理流程	223

四、关键管控要点	225

五、风险防范措施	225

六、分包管理责任体系	225

第十一章、本地化服务	226

第一节、项目班子组成方案及优势	226

一、项目管理体系	226

二、项目组织机构原则	226

三、项目班子组成	227

四、管理人员职责	227

五、对项目管理工作的主要要求	232

第二节、人、财、物资源支持方案及优势	234

一、人力资源支持	234

二、财务支出支持	234

三、物资力量支持	250

第三节、公司技术支持方案	280

一、供水管网GIS信息系统	280

二、系统总体设计	281

三、系统功能设计	284

第四节、外部协调方案及优势	290

一、与建设管理方的配合协调	290

二、与设计单位的配合协调	290

三、与监理单位的配合协调	291

四、与市政、管线、道路等单位的配合协调	291

五、与当地政府、周边单位、居民的配合协调	291

六、与交通管理部门的配合协调	292

七、与周边在建、已建项目的协调	292

八、园林和文物保护单位的协调	292

第一章、总体概述

第一节、工程简介

| 某镇供水管网工程项目 EPC（工程总承包) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 某镇 |
| 2 | 招标范围 | 项目范围内的勘察、设计、施工、设备安装与调试、工程竣工验收、施工后试验（试运行）和交付使用 以及提供其他相关服务。中标人应承担的具体工作范围包括但不限于以下内容： 1、设计范围：完成详细勘察、施工图设计、施工图设计、图纸审查及相应配套服务； 2、采购范围：完成项目范围内设备、材料的采购、运输、储存、交货、 安装、调试等内容； 3、施工范围：承担本建设项目的施工图图纸及设计变更范围内全部工程的施工； 直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。 |
| 3 | 工期目标 | 计划工期：450 日历天（施工图设计及图审：60 日历天） 计划开工日期：2021 年 11 月 30 日 计划竣工日期：2023 年 02 月 22 日 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |

第二节、编制说明

一、说明

1.首先，我司通过对本工程的招标文件、设计方案以及现场实际情况的认真解读和分析，对本工程有了一个深刻的理解和认识。我司认为，本工程施工中的特点、重点主要有施工工期短、协调工作复杂、质量要求精、安全要求严、文明施工和环境保护要求高等几个方面，我方在本次施工组织设计中紧紧围绕着解决问题进行细致的组织和设计。我方郑重向业主承诺承接本工程的所确定的各项目标指标。

2.为更好地完成本工程，我方在本工程中配备了强有力的项目管理班子，由我司优秀的项目经理组织施工管理，并且为该项目安排了高素质的劳务施工队伍以及先进的机械设备。

3.在本施工组织设计中，我们对几个关键分部工程的节点控制时间做了详细的安排。针对本工程做了详细的施工进度计划编制及本工程所需调动的人、财、物等计划，并且通过制定周密的保证措施来对如期完成各关键工程乃至整体工程进行有效的控制。

4.为全面实现本工程质量、安全、环境等各项施工目标、指标，我们在施工组织设计中编写了各项施工过程的管理措施，包括质量措施、安全措施、文明施工和环保措施等各方面。并且我司也有良好的售后服务系统，能在优质完成本工程的同时做好本工程的完工总调试和维护保养工作，为本工程的连续使用保驾护航。

二、编制依据

（一）招标文件等相关资料

1.某镇供水管网工程项目 EPC（工程总承包)招标文件；

2.某镇供水管网工程项目 EPC（工程总承包)设计图纸；

3.某镇供水管网工程项目 EPC（工程总承包)现场勘探资料；

4.本单位的设计及施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力；

（二）国家及地方主要法律法规、标准等规范性文件

1.所涉及的主要的现行国家或行业规范、标准、规程、法规、图集、地方标准、法律法规图集。

本工程施工组织设计是对本工程在将来施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做详细而周全的设计规划，使本工程在施工的全过程中，各个环节始终处于受控状态，达到高质量、高标准、高水平、使业主称心满意，工程管理更加合理有效。

2.国家颁发的有关设计及施工技术、环保、安全质量验收标准、法规文件：

| 序号 | 有关法律、法规 | 发布机关（发文号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国宪法》 | 全国人民代表大会 |
| 2 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令91号 |
| 3 | 《中华人民共和国劳动法》 | 主席令65号 |
| 4 | 《中华人民共和国建筑法》 | 主席令46号 |
| 5 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 主席令22号 |
| 6 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 主席令4号 |
| 7 | 《建设工程质量管理条例》 | 国务院令第297号 |
| 8 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 国务院令第393号 |
| 9 | 《安全生产许可证条例》 | 国务院令第397号 |
| 10 | 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 | 国务院令第75号 |

5.2现行应用主要有关规范、标准：

| 序号 | 有关规范、标准 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量技术规程》 | DB11/T339-2016 |
| 2 | 《建筑基坑支护技术规程》 | JGJ120-2012 |
| 3 | 《砼结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2012 |
| 4 | 《混凝土质量控制标准》 | GB50164-2011 |
| 5 | 《供水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |
| 6 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2016 |
| 7 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 | GB50236--2011 |
| 8 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 | GB50683-2011 |
| 9 | 《涂覆涂料前钢材表面处理,表面清洁度的目视评定》 | GB/T8923 |
| 10 | 《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》 | GB/T18593-2010 |
| 11 | 《低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |
| 12 | 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 | GBT13295-2013 |
| 13 | 《沥青路面施工及验收规范》 | GB50092-2018 |
| 14 | 《市政道路工程施工与质量验收规范》 | CJJ-2018 |
| 15 | 《水泥混凝土路面施工规范》 | JTGD40-2015 |
| 16 | 《城市道路交通标志和标线设置规范》 | GB51038-2015 |
| 17 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2015 |
| 18 | 《施工企业安全生产管理规范》 | GB5065-2011 |
| 19 | 《建设工程项目管理规范》 | GB/T50326-2006 |
| 20 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2012 |
| 21 | 《安全防范工程技术规范》 | GB50348-2004 |
| 22 | 《建筑工程施工现场用电规范》 | GB50194-2014 |
| 23 | 《建筑工程扬尘污染防治规范》 | DGJ08-121-2006 |
| 24 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 | JGJ146-2013 |

（三）企业“三合一”体系标准文件

公司《项目管理手册》、公司《项目管理标准》及《项目管理核心流程汇编》、公司ISO质量文件。

三、编制原则

认真贯彻党和国家对基本建设的各项方针和政策；严格遵守国家和合同规定的工程竣工及交付使用期限；合理安排工程开展程序和施工顺序。

建筑施工的特点之一是产品的固定性，因而使建筑施工在同一场地上同时或者先后交叉进行。没有前一阶段的工作，后一阶段的工作就不能进行,同时它们之间又是交错搭接地进行;顺序反映客观规律要求,交叉则反映争取时间的努力。

因此在编制过程中必须遵循以下原则：

1.方案优化的原则

科学组织，合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在施工方案的编制中,对各分部分项施工方案综合比选，从而选定一种较好的施工方案。

2.安全第一的原则

在编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。加强对外用工的管理工作，确保工程安全生产和人身安全，杜绝工伤事故的发生。必须在安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。

3.优质高效的原则

加强领导,强化管理，优质高效。根据我们在设计中明确承诺的质量目标，贯彻执行质量管理方针，积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理，加强内部核算管理，降低工程成本,提高经济效益。

4.确保工期的原则

根据招标文件对本工程的工期要求，编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制，组织各工序之间的施工顺序，实施进度监控，特别要抓住重点控制工序和部位，确保实现工期目标，满足业主要求。

5.科学配置的原则

根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上，科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员，组织专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保建设资金的周转使用，选用优质材料，确保人、财、物及设备的科学合理配置.

6.合理布局的原则

从合理利用临时占地、便于施工、搞好文明施工等多角度出发，合理调配工程材料进场的行进路线，合理规划办公场所、宿舍、材料堆置以及机械停置的空间布局。

第二章、设计管理方案

一、设计管理目标

质量目标：设计成果需符合国家及地方相关的法律法规、标准规范，满足项目可行性研究报告、初步设计批复等文件的要求，确保设计内容完整、准确、合理，无重大设计缺陷和安全隐患。

进度目标：按照项目总体进度计划，合理安排设计各阶段的工作时间，确保按时完成方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段的设计任务，并及时提交设计成果，为工程施工等后续工作顺利开展提供保障。

成本目标：在保证设计质量和满足使用功能的前提下，通过优化设计方案，合理控制工程造价，提高项目的投资效益。设计过程中应充分考虑材料、设备的选型和采购成本，以及施工过程中的成本节约。

安全目标：设计成果应充分考虑供水工程的安全运行要求，包括水源保护、水质安全、管网安全、泵站安全等方面，确保供水系统在运行过程中不会对人员、环境和社会造成安全危害。

环保目标：设计应符合环境保护的相关要求，尽量减少供水工程对周边生态环境的影响。在水源选择、水处理工艺、管网布置等方面，应优先采用环保、节能的技术和方案。

二、设计管理范围

前期阶段：包括项目可行性研究报告的编制与评审、项目选址、水源勘察与评估、环境影响评价等工作的设计管理。

方案设计阶段：对供水工程的总体布局、工艺流程、主要设备选型、管网布置等进行方案设计，并对不同方案进行技术经济比较和优化，确定最佳设计方案。

初步设计阶段：在方案设计的基础上，进一步深化设计内容，编制初步设计文件，包括设计说明书、图纸、主要设备材料表、工程概算等，并进行评审和报批。

施工图设计阶段：根据初步设计批复意见，进行详细的施工图设计，绘制施工所需的各类图纸，包括建筑、结构、给排水、电气、自控等专业图纸，并编制施工图预算。同时，应对施工图进行审核和优化，确保其满足施工要求。

设计后续服务阶段：包括施工过程中的设计交底、图纸会审、设计变更管理、现场技术服务、参与工程验收等工作。

四、组织架构与职责分工

设计管理领导小组：由项目业主单位的负责人、技术负责人等组成，负责统筹协调设计管理工作，审批设计计划、设计方案和重大设计变更，解决设计管理过程中的重大问题。

设计单位：按照合同约定和相关要求，完成各阶段的设计工作，提交合格的设计成果。负责设计交底、现场技术服务，及时处理施工过程中出现的设计问题，参与工程验收等。

监理单位：协助业主单位对设计工作进行监督和管理，审查设计文件的完整性、准确性和合规性，参与设计方案的评审和设计变更的审核，监督设计单位履行合同义务。

施工单位：参与图纸会审和设计交底，提出施工过程中对设计图纸的疑问和建议，严格按照设计图纸进行施工，及时反馈施工过程中发现的设计问题。

业主单位设计管理部门：作为设计管理的具体执行部门，负责与设计单位、监理单位、施工单位等相关方的沟通协调，制定设计计划，跟踪设计进度，审查设计成果，管理设计变更，组织设计交底、图纸会审和设计评审等工作。

五、设计阶段管理流程

前期阶段管理流程

项目业主单位组织开展项目可行性研究，委托具有相应资质的单位编制可行性研究报告。

组织专家对可行性研究报告进行评审，根据评审意见进行修改完善，报相关部门审批。

开展项目选址、水源勘察与评估、环境影响评价等工作，委托专业机构进行相关勘察和评价，并获取相应的审批文件。

业主单位设计管理部门对前期阶段的各项工作进行监督和管理，确保工作质量和进度。

方案设计阶段管理流程

业主单位向设计单位下达方案设计任务书，明确设计要求、技术标准、时间节点等。

设计单位根据任务书开展方案设计工作，形成多个设计方案，并进行技术经济比较和分析。

业主单位组织设计单位、监理单位、相关专家等对设计方案进行评审，提出评审意见。

设计单位根据评审意见对方案进行修改完善，确定最终方案设计，并报业主单位审批。

初步设计阶段管理流程

设计单位根据审批通过的方案设计，开展初步设计工作，编制初步设计文件。

业主单位组织设计单位、监理单位、相关专家等对初步设计文件进行评审，重点审查设计的合理性、可行性、安全性和经济性。

设计单位根据评审意见对初步设计文件进行修改完善，报相关部门审批。

业主单位设计管理部门跟踪初步设计审批进度，及时协调解决审批过程中出现的问题。

施工图设计阶段管理流程

设计单位根据初步设计批复意见，开展施工图设计工作，绘制详细的施工图纸，并编制施工图预算。

业主单位组织监理单位对施工图进行审核，审核内容包括图纸的完整性、准确性、规范性，以及是否符合初步设计批复和相关标准规范要求。

设计单位根据审核意见对施工图进行修改完善，形成最终的施工图设计文件。

业主单位组织设计交底和图纸会审，设计单位向施工单位、监理单位等进行设计意图、技术要求、施工注意事项等方面的交底，解答各方提出的疑问。

设计后续服务阶段管理流程

施工过程中，设计单位应派技术人员到现场提供技术服务，及时解决施工中出现的设计问题。

对于需要进行设计变更的情况，按照设计变更管理流程进行处理，确保变更的合理性和必要性。

参与工程的中间验收、竣工验收等工作，对工程是否符合设计要求进行评价，并提出相关意见和建议。

六、设计质量控制

设计输入控制：明确设计输入的内容和要求，包括项目需求、相关标准规范、法律法规、地质勘察资料、可行性研究报告等。设计单位应对设计输入进行评审，确保其充分、准确、适宜。

设计过程控制

设计单位应建立健全设计质量管理制度和质量管理体系，明确各岗位的质量职责，加强对设计过程的控制。

设计过程中应严格遵守相关标准规范和设计文件要求，进行必要的计算、验算和验证，确保设计的准确性和可靠性。

设计单位应加强内部审核，对各阶段的设计成果进行自查和互查，及时发现和纠正设计中的错误和问题。

设计输出控制：设计成果应符合相关标准规范和设计文件的要求，内容完整、准确、清晰。设计文件应包括设计说明书、图纸、计算书、设备材料表、工程概算或预算等。设计单位应在设计文件上加盖相应的资质印章和设计人员签字。

设计评审控制：建立设计评审制度，对方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段的设计成果进行评审。评审人员应包括业主单位、监理单位、相关专家等，评审意见应形成书面记录，设计单位应根据评审意见进行修改完善。

设计验证控制：通过现场勘察、试验、模拟等方式对设计成果进行验证，确保设计能够满足项目的预期要求。对于重要的设计内容和关键技术，应进行专项验证。

设计变更控制

建立严格的设计变更管理制度，明确设计变更的申请、审批、实施等流程。

任何单位和个人提出设计变更申请时，应说明变更的原因、内容、范围和对工程质量、进度、成本等方面的影响。

业主单位组织设计单位、监理单位、施工单位等对设计变更申请进行评审，确定是否需要变更。对于重大设计变更，应报相关部门审批。

设计单位根据审批通过的设计变更申请，出具设计变更文件，并经业主单位和监理单位签字确认后，方可实施。

七、设计进度控制

制定设计进度计划：根据项目总体进度计划，结合设计各阶段的工作内容和工作量，制定详细的设计进度计划，明确各阶段的开始时间、完成时间和关键节点。

进度计划交底：将设计进度计划向设计单位、业主单位设计管理部门等相关方进行交底，确保各方了解设计进度要求和各自的职责。

进度跟踪与检查：业主单位设计管理部门定期对设计进度进行跟踪和检查，了解设计工作的进展情况，对比实际进度与计划进度的差异。可采用进度报表、现场检查、会议等方式进行跟踪。

进度调整与协调：当实际进度与计划进度出现偏差时，应及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。如调整设计人员配置、优化工作流程、增加工作资源等。同时，加强与设计单位、监理单位、施工单位等相关方的沟通协调，确保各方配合，共同推进设计进度。

进度报告：设计单位应定期向业主单位提交设计进度报告，报告内容包括设计工作的进展情况、已完成的工作量、存在的问题及解决措施、下一步工作计划等。业主单位设计管理部门根据进度报告及时掌握设计进度动态。

八、设计成本控制

设计方案优化：在方案设计和初步设计阶段，通过对不同设计方案的技术经济比较，选择性价比最高的设计方案。优化设计方案应考虑材料、设备的选型，施工工艺的选择，以及运营成本的节约等因素。

限额设计：按照批准的工程概算进行限额设计，将工程造价控制在合理范围内。在初步设计阶段，应将概算分解到各专业和各单位工程，作为施工图设计的造价控制目标。施工图设计阶段，不得突破初步设计确定的造价限额。

材料设备选型控制：在设计过程中，应优先选用性价比高、符合国家产业政策和节能环保要求的材料和设备。避免选用价格过高、性能过剩或不符合项目实际需求的材料和设备。

设计变更成本控制：对于设计变更，应严格控制其对工程造价的影响。在进行设计变更前，应进行成本核算，分析变更对工程造价的增减情况。对于可能导致工程造价大幅增加的设计变更，应慎重考虑，并报业主单位审批。

成本核算与分析：设计单位在编制工程概算和预算时，应准确核算工程造价，并对成本构成进行分析。业主单位设计管理部门应对设计单位提交的概算和预算进行审核，确保其合理性和准确性。同时，定期对设计成本进行分析，总结经验教训，不断提高成本控制水平。

九、设计安全管理

设计安全审查：在设计各阶段，应对设计成果进行安全审查，重点审查水源保护、水质安全、管网压力、泵站运行、电气安全等方面的内容。确保设计符合相关的安全标准和规范，不存在安全隐患。

安全设施设计：设计中应包含必要的安全设施，如消防设施、安全防护设施、监测预警设施等。安全设施的设计应与主体工程设计同时进行，做到同时设计、同时施工、同时投入使用。

应急设计：考虑到供水工程可能面临的突发事件，如水源污染、管网破裂、设备故障等，在设计中应制定相应的应急方案和设计措施。包括应急水源的选择、应急供水管道的布置、应急处理设备的配置等，以确保在突发事件发生时能够及时采取有效的应对措施，保障供水安全。

设计人员安全培训：设计单位应加强对设计人员的安全培训，提高设计人员的安全意识和安全设计水平。使设计人员熟悉相关的安全标准和规范，掌握安全设计的方法和技巧。

十、设计环保管理

环保设计审查：在设计过程中，应对设计成果进行环保审查，确保设计符合环境保护的相关要求。审查内容包括废水处理、废气排放、固体废弃物处理、噪声控制等方面的设计。

节能设计：采用节能型的设备、材料和工艺，降低供水工程的能耗。如选用高效节能的水泵、电机，优化管网布置减少水头损失，采用节水型的用水器具等。

水资源保护设计：在设计中应采取有效的措施保护水资源，防止水源污染。如合理设置水源保护区，采取水源净化处理措施，加强对排水的处理和回用等。

生态保护设计：在供水工程的选址、管网布置、施工方案等方面，应尽量减少对周边生态环境的破坏。保护周边的植被、土壤、水体等生态要素，避免引发水土流失、生态失衡等问题。

十一、沟通协调管理

内部沟通协调：业主单位设计管理部门应加强与本单位其他部门之间的沟通协调，及时传递设计信息，了解项目的需求和进展情况，协调解决设计管理过程中与其他部门相关的问题。

与设计单位沟通协调：建立定期的沟通机制，如设计例会、专题会议等，及时了解设计工作的进展情况，反馈业主单位的意见和要求，协调解决设计中出现的问题。同时，对设计单位提交的设计成果及时进行审查和反馈。

与监理单位沟通协调：与监理单位保持密切沟通，及时了解监理单位对设计文件的审核意见和施工过程中发现的设计问题。协调设计单位和监理单位之间的工作，确保监理工作顺利开展。

与施工单位沟通协调：通过设计交底、图纸会审、现场技术服务等方式，与施工单位进行充分沟通，使施工单位了解设计意图和技术要求。及时解决施工单位提出的设计疑问和问题，协调处理施工过程中与设计相关的事宜。

与相关政府部门沟通协调：加强与规划、建设、环保、水利等相关政府部门的沟通协调，及时了解相关政策法规和审批要求，确保设计文件符合政府部门的规定，顺利通过审批。

十二、信息管理

设计文件管理：建立健全设计文件管理制度，对设计过程中形成的各类文件，如设计任务书、设计方案、初步设计文件、施工图设计文件、设计变更文件、评审意见等进行分类、编号、归档和保管。确保设计文件的完整性、准确性和可追溯性。

信息传递管理：规范设计信息的传递流程，明确信息传递的方式、内容和责任人。确保设计信息在业主单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关方之间及时、准确、有效地传递。

技术资料管理：收集和整理与供水工程设计相关的技术资料，如标准规范、图集、科研成果、案例分析等，为设计工作提供技术支持。同时，对技术资料进行分类管理，方便查阅和使用。

信息化管理：利用计算机技术和信息化平台，对设计管理工作进行信息化管理。如采用设计管理软件进行进度计划管理、设计文件审批、信息传递等，提高设计管理的效率和水平。

十三、风险管理

风险识别：在设计管理过程中，定期组织相关人员对可能存在的风险进行识别，包括设计质量风险、进度风险、成本风险、安全风险、环保风险、政策风险等。

风险评估：对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。对高风险的因素应重点关注和管理。

风险应对：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。如对于设计质量风险，可加强设计过程控制和设计评审；对于进度风险，可制定应急预案，合理调整进度计划；对于成本风险，可加强限额设计和设计变更管理等。

风险监控：对风险应对措施的实施情况进行监控，及时跟踪风险的变化情况。当风险发生或风险等级发生变化时，应及时调整风险应对措施，确保风险得到有效控制。

十四、验收与总结

设计成果验收：在各设计阶段完成后，业主单位组织相关方对设计成果进行验收。验收合格后方可进入下一阶段的工作。验收内容包括设计文件的完整性、准确性、合规性，以及是否满足项目需求等。

项目竣工验收：工程竣工后，设计单位应参与项目竣工验收，对工程是否符合设计要求进行评价。同时，对设计工作进行总结，分析设计过程中存在的问题和经验教训。

设计后评价：在工程投入运行一段时间后，组织对设计工作进行后评价。评价内容包括设计的适用性、可靠性、经济性、安全性、环保性等方面，总结设计管理的经验教训，为今后的供水工程设计管理提供参考。

资料归档：项目完成后，将设计过程中形成的各类文件、资料进行整理、归档，按照相关规定进行保存，以备查阅和参考。

十五、附则

本方案未尽事宜，应按照国家及地方相关的法律法规、标准规范和项目合同的要求执行。

本方案由业主单位设计管理部门负责解释和修订。

本方案自发布之日起施行。

第三章、物资采购管理方案

第一节、方案概述

本通用物资采购方案旨在为各类项目或组织的物资采购工作提供系统、规范的管理指导，确保所采购物资的质量符合要求、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，保障项目或组织的正常运营和发展。本方案适用于企业、事业单位、工程项目等各类主体的物资采购活动。

第二节、采购目标

质量目标：采购的物资必须符合国家、行业相关标准以及项目或组织的具体质量要求，具备相应的质量证明文件，如产品合格证、检验报告等，确保物资在使用过程中安全可靠。

价格目标：在保证物资质量的前提下，通过市场调研、比价、谈判等方式，争取最优惠的采购价格，降低采购成本，提高资金使用效益。

进度目标：根据物资需求计划，合理安排采购时间，确保物资按时到货，满足项目施工、生产运营等环节的进度要求，避免因物资短缺导致工作延误。

服务目标：选择具有良好售后服务能力的供应商，确保在物资使用过程中出现问题时，供应商能够及时提供维修、更换等服务，保障物资的正常使用。

第三节、采购原则

公开透明原则：采购过程应公开、透明，避免暗箱操作。采购信息、采购流程、中标结果等应及时向相关方公开，接受监督。

公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，不得设置不合理的门槛或歧视性条款，确保采购活动的公平性。

公正诚信原则：采购人员应遵守职业道德，秉持公正的态度开展采购工作，与供应商保持诚信合作，不弄虚作假、徇私舞弊。

性价比最优原则：在采购过程中，综合考虑物资的质量、价格、售后服务等因素，选择性价比最高的物资，而不仅仅追求最低价格。

合规合法原则：采购活动必须遵守国家法律法规、政策规定以及项目或组织的内部规章制度，确保采购行为的合法性和合规性。

第四节、采购范围

原材料：包括生产产品所需的各类原材料，如金属材料、化工原料、建筑材料等。

设备器材：涵盖生产设备、办公设备、施工设备、仪器仪表等各类设备及相关器材。

办公用品：如纸张、笔墨、文件夹、打印机耗材等日常办公所需的物资。

劳保用品：用于保障员工劳动安全的各类用品，如安全帽、工作服、防护手套、安全鞋等。

其他物资：根据项目或组织的具体需求，还可能包括燃料、配件、工具等其他各类物资。

第五节、采购组织与职责

采购决策机构：由项目或组织的管理层组成，负责审批采购计划、重大采购项目的采购方式、供应商的选择等重要事项，对采购工作进行总体决策和监督。

采购部门：作为物资采购的具体执行部门，负责编制采购计划、开展市场调研、选择供应商、组织采购招标或谈判、签订采购合同、跟踪物资到货情况、处理采购过程中的问题等工作。

需求部门：根据自身的工作需求，提出物资采购申请，明确所需物资的规格、型号、数量、质量要求、到货时间等信息，并参与物资的验收工作。

财务部门：负责采购资金的预算管理、资金支付、审核采购合同中的财务条款等工作，确保采购资金的合理使用和安全。

质量检验部门：负责对采购物资的质量进行检验和验收，出具检验报告，对不合格物资提出处理意见。

监督部门：对采购全过程进行监督，检查采购活动是否符合相关规定和原则，查处采购过程中的违规违纪行为。

第六节、采购流程

需求提出与审核

需求部门根据实际工作需要，填写《物资采购申请表》，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计使用时间、建议供应商等信息，并经部门负责人签字确认后提交给采购部门。

采购部门收到《物资采购申请表》后，对需求的合理性、必要性进行审核。审核内容包括物资是否为必需采购、规格型号是否明确、数量是否合理等。审核通过后，进入下一步工作；审核不通过的，退回需求部门并说明原因。

编制采购计划

采购部门根据审核通过的《物资采购申请表》，结合项目或组织的总体计划和资金状况，编制《物资采购计划》。

《物资采购计划》应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、预计采购时间、采购方式、预算金额等内容，并报采购决策机构审批。

市场调研与供应商选择

采购部门根据采购计划，开展市场调研，了解所需物资的市场供求情况、价格水平、供应商资质和信誉等信息。

收集供应商的相关资料，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、业绩证明等，对供应商进行初步筛选，建立合格供应商备选库。

根据采购物资的特点和金额大小，选择合适的供应商选择方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等。

采购实施

公开招标：对于采购金额较大、符合公开招标条件的物资，采用公开招标方式。发布招标公告，邀请符合条件的供应商投标，组织开标、评标、定标等工作，确定中标供应商。

邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围供应商处采购的物资，采用邀请招标方式。向 3 家以上符合条件的供应商发出投标邀请书，组织投标、评标、定标等工作。

竞争性谈判：当招标后没有供应商投标或者没有合格标的，以及技术复杂、性质特殊难以确定详细规格等情况下，采用竞争性谈判方式。邀请 3 家以上供应商进行谈判，确定成交供应商。

询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，采用询价采购方式。向 3 家以上供应商发出询价通知书，比较报价后确定成交供应商。

合同签订

确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。合同内容应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任、售后服务等条款。

采购合同经采购部门负责人审核、财务部门复核、采购决策机构审批后，由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

物资验收

物资到货后，采购部门通知需求部门、质量检验部门共同对物资进行验收。

验收内容包括物资的数量、规格、型号是否与合同一致，外观是否完好，质量是否符合要求，相关质量证明文件是否齐全等。

验收合格的，由验收人员在《物资验收单》上签字确认；验收不合格的，应及时通知供应商，按照合同约定进行退货、更换或索赔。

付款结算

采购部门根据《物资验收单》、采购合同等文件，填写《付款申请单》，提交给财务部门。

财务部门对《付款申请单》及相关文件进行审核，审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间办理付款手续。

第七节、供应商管理

供应商准入

制定供应商准入标准，包括供应商的资质要求、生产能力、质量保证体系、财务状况、信誉度等。

供应商提交准入申请及相关资料后，采购部门会同质量检验部门、财务部门等进行审核和实地考察，符合标准的纳入合格供应商备选库。

供应商评估

建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、价格、交货及时性、售后服务、合作态度等方面进行评估。

评估结果分为优秀、合格、不合格三个等级。对优秀供应商，在采购份额、付款条件等方面给予优先考虑；对合格供应商，继续保持合作并督促其改进；对不合格供应商，暂停或取消其合格供应商资格。

供应商关系维护

与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时传递信息，解决合作过程中出现的问题。

定期组织供应商会议，了解供应商的生产经营情况和市场动态，共同探讨合作机会和改进措施。

供应商档案管理

为每个合格供应商建立档案，包括供应商的基本信息、准入资料、评估记录、合作历史、合同履行情况等。

定期对供应商档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。

第八节、合同管理

合同起草与审核：采购合同由采购部门负责起草，起草过程中应严格遵守相关法律法规和项目或组织的规定。合同起草完成后，提交给财务部门、法律部门（如有）等进行审核，确保合同条款的合法性、完整性和严谨性。

合同签订：经审核无误的合同，按照规定的审批程序报批后，由双方法定代表人或授权代理人签订。

合同履行跟踪：采购部门负责对合同的履行情况进行跟踪，及时了解供应商的生产进度、交货计划等，确保供应商按照合同约定履行义务。如发现供应商存在违约迹象，应及时采取措施，督促其纠正。

合同变更与解除：如因客观情况发生变化需要变更或解除合同，应按照规定的程序办理。变更或解除合同需经双方协商一致，并签订书面协议，报相关部门审批后生效。

合同归档：合同签订后，采购部门应将合同原件及相关附件进行归档保存，以备查阅。

第九节、采购成本控制

优化采购计划：合理安排采购批量和采购时间，避免过量采购或紧急采购导致的成本增加。通过准确预测物资需求，实现集中采购，获取批量折扣。

比价采购：对同一物资，向多家供应商询价，进行价格比较，选择价格合理的供应商。在比价过程中，不仅要比较物资价格，还要考虑运输费用、售后服务等因素。

谈判议价：在采购过程中，与供应商进行充分的谈判和议价，争取更优惠的价格和付款条件。谈判前应做好充分的准备，了解市场行情和供应商的成本构成。

控制采购费用：严格控制采购过程中的各项费用，如招标费、差旅费、运输费等。合理选择运输方式，降低运输成本；规范采购人员的差旅费用报销，避免不必要的开支。

库存管理：合理控制物资库存水平，避免库存积压导致的资金占用和仓储成本增加，同时也要防止库存不足影响正常工作。通过建立科学的库存管理系统，及时掌握库存动态，优化库存结构。

第十节、采购风险控制

市场风险控制：密切关注市场供求变化、价格波动等情况，及时调整采购策略。对于价格波动较大的物资，可以采取长期合同、套期保值等方式锁定价格，降低市场风险。

质量风险控制：加强对供应商的质量审核和管理，严格执行物资验收制度。对重要物资，可在采购前进行样品检验，确保物资质量符合要求。同时，与供应商签订质量保证协议，明确质量责任。

供应风险控制：选择多家供应商进行合作，避免过度依赖单一供应商。对供应商的生产能力、供货能力进行评估，建立供应商应急储备机制，以应对供应商因不可抗力等原因无法按时供货的情况。

合同风险控制：加强合同审核和管理，确保合同条款严谨、明确，避免因合同漏洞导致的风险。在合同中明确双方的权利和义务、违约责任等内容，以便在发生纠纷时能够依法维护自身权益。

廉洁风险控制：加强对采购人员的廉洁教育，建立健全廉洁采购制度，规范采购人员的行为。对采购过程进行监督检查，严厉查处采购中的腐败行为，防止利益输送。

第十一节、信息管理

采购信息收集与整理：及时收集采购相关的信息，包括市场价格信息、供应商信息、政策法规信息等，并进行分类整理和存储，为采购决策提供依据。

采购文件管理：对采购过程中形成的各类文件，如采购计划、招标文件、投标文件、采购合同、验收单、付款凭证等进行妥善保管，建立健全文件档案管理制度，确保文件的完整性和可追溯性。

信息系统应用：利用采购管理信息系统，实现采购流程的电子化管理，提高采购工作的效率和信息化水平。通过信息系统，可以实现采购计划的编制与审批、供应商管理、合同管理、物资验收、付款结算等功能的集成化管理。

第十二节、监督与考核

监督机制：建立健全采购监督机制，由监督部门对采购全过程进行监督检查，包括采购计划的执行情况、采购方式的合规性、供应商的选择、合同的签订与履行、物资验收、付款结算等环节。监督部门可以通过定期检查、不定期抽查、专项审计等方式开展监督工作。

考核评价：建立采购工作考核评价体系，对采购部门和采购人员的工作绩效进行考核。考核指标包括采购计划完成率、物资质量合格率、采购成本降低率、采购周期、供应商满意度等。根据考核结果，对表现优秀的部门和人员进行表彰奖励，对存在问题的进行督促整改。

第四章、施工平面布置规划

第一节、规划概述

供水项目施工平面布置规划是为确保供水工程施工有序、高效、安全开展，根据供水项目的独特性，如包含取水、输水、水处理、配水等多个环节，结合现场地形、地质条件及施工需求，对施工场地内的各类设施进行科学合理布置的方案。本规划适用于城市供水、村镇供水等各类供水项目的施工阶段，旨在保障取水设施、水处理构筑物、输配水管网等关键工程的施工质量与进度。

第二节、布置原则

契合工程特点原则：充分考虑供水项目中取水头部、水泵站、沉淀池、滤池、清水池、输水管网等设施的施工特点，合理划分施工区域，确保各环节施工互不干扰。

流程顺畅原则：按照供水工艺的先后顺序布置施工区域，从取水工程到水处理工程再到输配水工程，形成连贯的施工流程，减少材料和设备的往返运输。

安全优先原则：针对供水项目中涉及的深基坑（如取水构筑物、水池基础）、高空作业（如泵房上部结构）、临时用电用水密集等情况，严格划分安全作业区，设置明显警示标志，保障施工安全。

节约用地与环保原则：在满足施工需求的前提下，紧凑布置临时设施，保护周边水源及生态环境，尤其注意避免施工对取水水源的污染，设置完善的污水处理和垃圾回收设施。

动态调整原则：根据供水项目各施工阶段（如取水工程施工、水处理构筑物施工、管网铺设等）的不同需求，灵活调整平面布置，适应工程进度变化。

合规性原则：符合国家及地方关于供水工程施工、土地使用、环境保护等方面的法律法规，确保布置方案合法合规。

第三节、布置内容

施工区布置

取水工程施工区：根据取水方式（如地表取水、地下取水）划定施工范围。地表取水需设置取水头部、引水管渠施工区，配备钻孔桩机、挖泥船等设备停放区；地下取水则划分管井或大口井施工区，靠近水源位置，保证施工用水及设备进出便利。

水处理构筑物施工区：集中布置沉淀池、滤池、清水池、加药间等水处理设施的施工区域。按照施工顺序和构筑物间距，合理规划作业面，设置模板堆放、钢筋加工场地，靠近材料堆场以减少运输距离。

水泵站施工区：划分泵房基础、泵房主体结构及设备安装施工区，确保大型水泵、电机等设备的运输通道畅通，预留设备吊装作业空间，与配电设施施工区保持安全距离。

输配水管网施工区：根据管网走向划分分段施工区域，在道路两侧或绿化带内设置管材堆放点和热熔、焊接作业区，避免占用主要交通要道，同时预留管道试压及冲洗作业空间。

材料堆场布置

管材堆场：分类堆放钢管、PE 管、球墨铸铁管等输配水管道，按照管径大小整齐排列，设置防雨防晒棚，远离火源和腐蚀性物质，堆场地面进行硬化并做好排水，防止管材锈蚀。

水处理材料堆场：絮凝剂、消毒剂等水处理药剂需设置专用封闭仓库，远离生活区和食品存放区，张贴危险品标识，配备通风及应急处理设备；砂石、水泥等用于构筑物浇筑的材料，堆场靠近水处理构筑物施工区，水泥仓库需防潮防雨。

金属构件堆场：取水格栅、闸门、水泵配件等金属构件，设置在干燥通风的场地，进行防腐处理后分类存放，避免碰撞损坏。

加工场地布置

管道加工区：设置管道切割、坡口加工、防腐处理的专用场地，配备砂轮机、焊机等设备，靠近管材堆场和管网施工区，加工后的管道做好标识分类堆放。

钢筋与模板加工区：针对水处理构筑物、泵房等钢筋混凝土结构施工，设置钢筋切断、弯曲、绑扎场地和模板裁剪、拼装区，靠近构筑物施工区，减少二次搬运。

预制构件加工区：若存在混凝土预制构件（如检查井盖板），划定预制场地，配备混凝土搅拌机、振动台等设备，与其他加工区保持一定距离，避免相互干扰。

临时建筑物布置

办公区：设置项目管理办公室、监理办公室、技术资料室等，靠近施工现场入口或主要管理区域，方便与各方沟通协调，资料室需妥善保管水处理工艺图纸、管道安装规范等技术文件。

生活区：宿舍、食堂、卫生间等生活设施远离施工区和材料堆场，尤其远离药剂仓库，保证生活环境整洁卫生，食堂符合食品卫生标准，从业人员持健康证上岗。

仓库：除药剂专用仓库外，设置设备仓库存放水泵、阀门、电气设备等，仓库需防潮、防尘、防盗；设置工具仓库存放施工机具，定期进行维护保养。

机械设备布置

大型设备停放区：挖掘机、起重机、压路机等用于基坑开挖、设备吊装、场地平整的大型机械，停放在地基坚实、视野开阔的区域，靠近取水工程或大型构筑物施工区，方便随时调用。

中小型设备作业区：电焊机、套丝机、打压泵等中小型设备，根据施工需求分散布置在各作业区附近，如管网施工区旁设置打压泵，便于管道试压作业。

混凝土搅拌设备：若现场搅拌混凝土，将搅拌站设置在水处理构筑物和泵房施工区之间，靠近砂石、水泥堆场，搅拌站周边设置沉淀池，处理冲洗废水。

临时道路与水电布置

临时道路：主干道连接施工入口与各主要施工区（取水工程、水处理区、泵房区），宽度不小于 4m，满足大型设备和管材运输需求；支道通向各作业面，路面硬化处理，设置错车道和排水边沟。

临时供水：从附近水源或临时水井接引供水管线，覆盖各施工区及生活区，在混凝土养护区、设备冲洗区设置专用水龙头，管道布置避免与施工道路和基坑冲突。

临时供电：根据施工用电负荷，设置总配电箱和分配电箱，采用架空或埋地方式敷设电缆，取水工程、泵房等用电密集区单独设置配电箱，配备应急发电机，防止突发停电影响关键工序施工。

消防与环保设施布置

消防设施：在易燃材料堆场（如管材堆场、仓库）、加工区及生活区设置消防栓和灭火器，消防栓间距不大于 50m，保证消防水源充足，消防通道畅通无阻。

环保设施：施工废水（如基坑排水、混凝土养护水）经沉淀池处理后回用或排放；生活污水经化粪池处理；设置分类垃圾池，回收建筑垃圾和生活垃圾，定期清运；在施工场地周边设置围挡，减少扬尘和噪音污染，尤其在靠近居民区或水源保护区的区域，增加隔音措施。

第四节、分区规划

核心施工区

取水及输水头部区：包含取水头部施工平台、引水管沟开挖作业带，设置泥浆沉淀池处理钻孔或开挖产生的泥浆，防止污染水源，周边设置安全护栏和警示标志。

水处理厂区：划分沉淀池、滤池、清水池等构筑物的施工分区，各分区之间保留足够的作业通道和材料堆放空间，按照施工顺序（先地下后地上、先结构后设备）布置临时设施。

泵房区：分为泵房基础施工区、设备安装区和电气控制室施工区，保证设备运输通道与安装位置直接相连，预留设备调试空间。

辅助作业区

材料存储与加工区：集中布置各类材料堆场和加工场地，形成材料供应中心，通过临时道路与各施工区连接，提高材料周转效率。

临时设施集中区：将办公区、生活区、仓库等临时建筑物集中布置在施工区边缘，与核心施工区保持适当距离，减少施工干扰，同时方便管理。

管网施工临时区

沿线路材堆放带：在输配水管网铺设路线旁，每隔一定距离设置临时管材堆放点，避免长距离搬运，堆放点不得占用消防通道和影响居民通行。

接口作业区：在管道连接位置划定作业区，设置警示围挡，配备必要的工具和安全防护设施，保证接口施工质量。

第五节、布置步骤

资料收集与分析：收集供水项目施工图（包括取水、水处理、管网等）、地质勘察报告、场地地形图、周边水源分布、地下管线探测资料等，分析各构筑物的尺寸、施工顺序及设备需求。

确定核心区域：优先划定取水工程、水处理构筑物、泵房等核心施工区的位置和范围，根据其平面尺寸和施工工艺要求，预留足够的作业空间。

布置辅助设施：围绕核心施工区，布置材料堆场、加工场地、机械设备停放区等辅助设施，确保运输路线短捷，减少交叉作业。

规划临时建筑与管线：在施工区边缘布置办公、生活等临时建筑物，合理规划临时道路、供水、供电及消防管线，确保满足施工和安全需求。

绘制布置图与审批：绘制施工总平面布置图及分区详图，标明各区域尺寸、设施位置及管线走向，报项目管理部门和监理单位审批后实施。

动态调整：在取水工程完成后，调整场地布置以适应水处理构筑物施工；管网铺设阶段，根据路段施工进度，灵活调整沿线临时堆放点和作业区。

第六节、管理措施

分区管理责任：明确各施工区、材料区的管理责任人，负责区域内的场地整洁、材料堆放有序及安全防护设施完好，每日进行巡查记录。

安全管控：对深基坑（如清水池基础）、高边坡（如取水岸边坡）等危险部位，设置专项防护设施和监测点；对水处理药剂的运输、储存和使用进行严格管控，制定应急预案。

环保监测：定期监测施工场地周边水质、空气质量及噪音水平，尤其关注对取水水源的影响，发现超标及时采取整改措施。

进度协同：根据施工进度计划，提前调整平面布置，如在水处理设备安装阶段，清理构筑物周边材料，腾出安装场地，确保各工序衔接顺畅。

第七节、附图要求

施工总平面布置图：标明核心施工区、辅助作业区、临时建筑区的位置，以及临时道路、水电管线、消防设施的布置，突出取水点、水处理构筑物等关键位置。

分区布置详图：包括取水工程施工区、水处理厂区、泵房区等分区的详细布置，标注各构筑物施工边界、材料堆放范围及设备停放位置。

管网施工沿线布置图：标明输配水管网沿线的临时管材堆放点、作业区及警示设施位置，与周边建筑物和地下管线的距离。

安全与环保设施布置图：单独绘制深基坑防护、药剂仓库安全设施、污水处理设施等的布置情况，确保符合安全环保要求。

第五章、工程施工管理方案

第一节、安全文明作业管理制度

一、安全目标管理措施

（一）安全目标

（1）遵守政府有关主管部门、某供水集团、甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按要求投入使用、维修、维护安全文明施工设施，加强现场管理，并按规定办理有关手续，做到安全文明施工。

（2）应遵守国家及各级政府部门的安全生产法律、法规和安全规范要求，应遵守招标人及招标人上级部门关于施工现场安全管理的有关规定，接受招标人及业主委托的监理单位的监督管理。执行招标人《质量安全奖惩管理办法》等相关管理制度、规范和要求及其它安全管理制度，与招标人签订年度《安全文明施工协议书》。

（3）在施工时必须确保安全文明施工，严格遵守国家及安徽省、某市现行相关规定。必须严格执行国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》。必须严格执行《某市创建文明城市责任考评办法（试行）》、《某市建设系统创文明城市工作实施细则》、《某市建设工程扬尘污染防治暂行规定》和招标人针对本工程所作出的安全、文明措施，确保符合某市创建文明卫生城市要求。施工围挡必须按照《某市建筑施工安全质量标准化指南图册》中的现场围挡要求进行围挡。围挡材料必须使用新材料，高度不小于1.8米，做到封闭施工，并留有相应通道，长度以投标人的现场勘查为准。

（二）安全防护

⑴所有的施工人员进入现场时，必须进行安全教育，学习各种规章制度，树立安全生产的正确观念，提高人员的安全意识。

⑵现场设置专职安全员，负责安全生产措施、制度及施工设备各项安全检查的落实和执行情况，及时排除安全隐患，并由项目经理全面负责安全生产工作。

⑶施工过程中为保证安全生产，严格执行以下规定：

①公司制定的安全管理规章制度。

②建筑安装工人安全技术操作规程。

③施工现场用电线路及设备的安装、使用，应符合规范和安全操作规程的要求，并按施工总体平面布置图设置施工机具，架设线路，严禁任意拉线接电。

④安全生产过程中预防：触电、机械伤害等。

⑤用于施工生产的各项机械设备必须按规定进行安装、调试和验收，设备的安全装置应保护完好，性能正常并定期检查。

⑥用于施工的临时电源及线路的架设应符合施工用电安全要求，各种用电机械安装漏电保护器，必须有可靠的专用零线保护。

⑦施工用的机械，按施工平面布置图架设，经检验合格后方能使用。

⑧施工现场要设置明显的安全标志牌，施工人员进入现场要戴安全帽。

⑨特殊工种必须经安全培训，持证上岗。

（三）施工用电安全措施

用电安全检查

⑴施工用电设计

①选用TN-S系统（即三相五线制）时，从变电所到施工总配电箱之间必须单独敷设保护零线（PE线），所有带电设备的金属外壳必须与PE线连接牢固；PE线与工作零线严禁有任何电器连接，设备末端保护零线（PE线）进行重复接地。

②施工电源布置完毕后，施工单位必须绘制出平面布置图，标明电缆走向及电源盘的位置，设专人实行分区管理责任制，特殊部位要在现场做出警示标志，预防设备损坏和触电事故的发生。

③从事电气安装、维修、拆除、运行值班人员必须具备下列条件：

a必须持有劳动部门颁发的电工操作证，无证人员严禁从事电工作业。

b经医生检查无心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲和其他不适于从事电气工作的病症。

c具备必要的电气理论知识及操作技术，经考核合格。

d熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。

e从事电工工作不满三年的学徒工、临时工、合同工不得独立工作。

f值班人员应具有一定的消防知识，会正确使用各类消防器材。严格执行三检制度（三制指停电检修工作制度、不停电工作及带电工作制度、倒闸操作安全制度）。

⑵配电室

①变电室值班人员负责保持变压器周围和配电室内的整洁，四周不得有易燃物、积水、杂草和垃圾。

②配电室的各处孔洞封闭，有严密的运行、维修、交接班管理制度和绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒，事故照明和电气灭火器具。

③配电室内电气设备的外壳必须接零或接地保护，配电、盘边沿带电部分要有遮栏，已停电作业盘上必须悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌。

④在变电室周围设置醒目的“高压危险、请勿靠近”警告标志。

（四）消防保卫措施

⑴建立防火领导小组，配置消防器材，做好治安保卫和交通安全工作，贯彻实施“预防为主，防消结合”的方针。

⑵实行逐级防火责任制，明确各级的职责，负责日常的消防工作。

⑶加强对易燃、易爆品的管理，有专用仓库存放，在存放处挂明显警示牌，明火作业前需办理动火审批手续并做好动火监护工作。

⑷加强对电气焊的管理，操作人员持证上岗，严格按规程进行操作。

⑸现场内的消防设施应经常检修，挂明显标示牌，任何人不允许私自挪动。

⑹加强对每位员工的思想教育工作，建立有针对性的保卫制度和处罚制度，责任到人，采取积极有效的防范措施，杜绝失盗、打架斗殴等各类事件的发生。

⑺现场警卫24小时值班制度，进入现场车辆必须进行登记。

⑻实行材料出入库制度，现场贵重物品必须入库保管，专人专管。

（五）安全生产管理措施

加强对外用工的管理工作，确保工程安全生产和人身安全，杜绝工伤事故的发生。具体保证措施如下：

⑴在该工程施工前建立健全安全生产领导小组和安全保证体系，认真执行《建筑安全检查标准》，贯彻落实公司制定的《安全生产管理制度》以及安全生产责任制和安全生产岗位职责。

⑵认真做好三级安全教育，交施工任务的同时，必须做好安全交底工作。

⑶对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的"三违"人员，安检人员有权责令其离岗，并进行安全再教育。

⑷各种机械设备要专人操作，持证上岗并且定期检查，严禁带病作业。

⑸非机电人员不得动用机电设备，机电设备防护措施要完善。设备应设接地防雷和漏电保护器，确保人身安全。

⑹施工现场设安全警示和标志，现场道路保持畅通，消防设施要有标志，附近不准堆物。消防工具不得随意挪用，明火作业设专人看守并报项目经理批准。

⑺施工用电做好防触电、防水、防火措施。

⑻施工临时用电严格执行《施工临时用电安全技术规范》。

⑼加强安全防护，严禁违章冒险作业，及时消除隐患，防止发生工伤事故，贯彻全员、全面、全过程、全天候（即人人、处处、事事、时时）的“四全”安全管理制度。

二、安全文明管理制度

（一）安全生产保证制度

⑴建立健全安全责任制：项目经理是安全生产第一责任人，各项经济承包有明确的安全指标包括奖罚办法在内的保证措施，项目管理部与各专业班组之间必须签订安全生产协议书。

⑵实行安全生产宣传教育及三级教育制：定期进行安全知识学习，安全意识教育，宣传有关法律、法规及好人好事的内容。新进入公司的工人，须经公司，项目部、班组三级安全教育：变换工种的工人，须进行工种的安全技术教育，工人必须达到熟悉本工种的安全操作规定，认真建立《职工劳动保护记录卡》,及时做好记录。

⑶坚持安全技术措施审批制：施工组织设计应有针对性的安全技术措施，对特殊部位还单独制定安全技术措施，所有技术措施必须经项目技术负责人审查批准，送公司安全管理部门审查备案。

⑷实施分部分项工程的安全技术交底制度：项目部必须进行全面的针对性的安全技术交底，履行交底者与接收者的签字手续，层层交底。

⑸严格执行特种作业持证上岗制：特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

⑹建立轮流值班制：建立由项目经理参加的有施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行，并做好安全值日制度。

⑺建立定期安全检查制：必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

⑻开展班组“三上岗、一讲评”活动：班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”活动。对班组的安全活动，具有考核措施。遵章守纪、佩带胸牌、严禁违章指挥、违章作业。

⑼建立工伤事故处理制：建立事故档案，按调查分析规则、规定、进行处理报告，认真做好“四不放过”工作。

⑽树立“七牌两图”与安全标牌制：施工现场必须有“七牌两图”，图牌应规格统一，字迹端正，标识明确，夜间亮化，施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

（二）施工项目现场安全管理

制定各项安全防护制度

⑴机械设备的保养与维修制度

①由操作人员每日（班）工作前、工作中和工作后进行例行保养。

②机械设备运转到规定的保养时间时，应停机进行保养。

③按机械预检修计划进行中修和大修。

⑵安全技术交底制度

①安全技术交底是指导工人安全施工的技术措施，是项目安全技术方案的具体落实。安全技术交底一般由技术管理人员根据分部分项工程的具体要求、特点和危险因素编写，是操作者的指令性文件，因而，要具体、明确、针对性强，不得用施工现场的安全纪律、安全检查等制度代替，在进行工程技术交底的同时进行安全技术交底。

②混凝土工安全技术交底

a、振动器停止使用应关闭电动机，搬动电动机应切断电源，不得用电缆线拖拉扯动电动机。

b、电缆线上不得有裸露之处，不允许在电缆线上堆放其他物品和车压人踏。

c、用绳拉平板振动器应与平板绑紧，电源线必须固定在平板上，电源开关应安装在手把上。

d、振动器必须安装有漏电保护器，特殊部位下浇筑混凝土，如无可靠安全设施，应系安全带。

e、电工作业安全技术交底

e1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

e2、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

e3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

e4、有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

e5、现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

e6、在高压带电区域内部停电工作时，人体与带电部分，应保持安全距离，并需有人监护。

e7、雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘捧应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

e8、电气设备的金属外壳必须接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

e9、电气设备所有保险丝的额定电流与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝。

e10、施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所，应用防爆灯具。

（三）临时用电安全防护

⑴临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部颁部标准和当地供电部门的有关安全执行规程。

⑵混凝土搅拌站和电动设备集中使用的场所，应由技术人员编制临时用施工组织设计，经技术负责人审核，主管部门批准后实施。

⑶使用自备电源或外从线路共同一供电系统时，电气设备应作保护接零或保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。

⑷移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

⑸低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线，架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树干上；施工现场的架空线最大弧垂距地不小于4m。

⑹电缆线沿地面敷设时，不得采用老化脱皮的电缆线，中间接头应牢固可靠保持绝缘强度，不得承受拉力，过路处要穿管保护，电源端必须设漏电保护装置。

⑺必须坚持一机一闸用电和下班断电加锁的原则。

⑻手持电动工具和单相回路的照明开关箱必须装设漏电保护器，照明灯具金属壳必须做接零保护。

⑼施工现场临时用电要定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度月季测定一次；固定用电场所每周检查一次，移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

（四）健全工地文明卫生管理制度

成立工地文明施工管理小组：由项目副经理任组长，下设医务室，设置常用医疗器械和医药卫生用品，在宿舍、食堂、厕所、浴堂等方面配备专职卫生保洁员，坚持天天清扫，天天检查，为创建文明工地创造条件。同时做好以下工作：

1、建立健全《施工现场卫生管理制度》、《工地休息室管理办法》、《工地食堂管理办法》、《食堂卫生责任制》、《工地就餐制度》、《厕所保洁制度》和《员工健康体检制度》等一系列卫生管理制度，并依据制度进行日常工作与检查，把卫生管理落到实处。

2、抓好工地食堂与休息室的卫生管理：

（1）在食堂管理方面，坚持炊事员持证上岗，保持食堂清洁整齐、设置冰箱、防尘防蝇罩、灭鼠笼，保持生熟仪器卫生。

（2）在工地休息室管理方面，要努力改善工人的休息环境，保持休息室牢固、美观，不漏、采光通风良好，每间休息室内配设集体衣柜、碗柜，使工人生活用品等整齐存放。对休息室管理实行室长责任制和卫生值班制度，每天进行检查，月底进行综合考评，对保持较好的宿舍授予流动红旗，做得相对较差的尾巴宿舍给予批批评直至罚款。

（3）严格消毒制度，对生活用水和炊事水挂牌标明，洗衣池和洗碗池严格分开，洗碗池又分为清洗池和消毒池，最大限度减少污染源。

3、注意职工防病、治病：

定期对职工健康进行体检，建立职工健康状况档案，对患病职工及时治疗，通过黑板报、标语等多种形式对员工进行防病知识教育，并定期发放预防药物，最大限度的减少传染病的发病率。

4、做好文明教育及施工材料管理：

（1）领导干部要带头讲文明，并教育广大职工团结互助，尊重领导，以礼待人。

（2）工地入口处应布置现场标志牌，标明工程负责人，技术负责人，材料、机械及安全负责人姓名，标志牌鲜明、醒目、工整。

（3）实行专人管理负责制，场地分片包干制。保持施工现场道路畅通无阻，排水顺畅无积水，场地整洁无垃圾，工地办公室、要经常打扫，保持清洁。

（4）各种材料及机具要按施工总平面图中指定的地点堆放整齐，做到砂石成方、砖成垛，材料要注意清底用净，钢管、模板要分规格码放整齐。

保持机械的整洁，做到标记、编号明显、安全装置灵敏有效，操作规程醒目。钢材分规格码放整齐，料牌齐全。

坚决杜绝浪费现象，严禁随地乱丢材料，施工中的垃圾指定专人负责清理。

6、处理好工地污水排放与垃圾管理：

确保工地污水有效处理，并通过管道等排水设施排放。卫生设施做到每天有人冲洗，保持干净整洁，讲究文明卫生，使每个职工自觉养成良好习惯。

建筑垃圾集中后外运，生活垃圾先放置在垃圾箱中，并委托环卫部门每天运走，定期请卫生防疫部门清除“四害”。

（五）文明施工岗位职责

1.施工安全部门职责：

（1）依据国家及上级有关规定，结合项目部的具体情况，建立和完善文明施工管理的规章制度。

（2）拟定和组织实施文明施工年度计划，参与编写文明施工组织设计。

（3）监督和指导项目部文明施工管理，定期组织检查，落实整改措施、通报检查情况。

（4）积极开展文明施工达标和创建文明工地活动。

2.工程技术部门职责

依据工程招标文件，结合国家及上级有关规定，编写具体细化的、有针对性、经济合理的文明施工方案。

3.材料设备部职责

贯彻落实ISO9001及公司有关机械设备材料管理的有关规定，做好现场机械设备、材料、成品、半成品的使用、保养、存放和挂牌标志的工作。

4.项目部文明施工岗位职责

1、项目经理职责：

（1）贯彻落实国家的有关规定，严格按文明施工组织设计组织施工。

（2）组织编制项目部文明施工管理规章制度，定期组织文明施工的检查、评比，积极创建文明工地。

2、项目主管文明施工副经理职责：

（1）协作项目经理具体主管文明施工工作，对项目经理负责。

（2）经常监督检查办公区、生活区的卫生和施工区的场容状况，及时纠正违规行为。

（3）大力推广文明施工，积极组织创建文明工地的活动。

3、项目工程师职责：参与编写项目文明施工组织设计，协助制定项目部文明施工管理规章制度。

4、文明施工监督员职责：

（1）监督落实文明施工的各项规章制度，负责文明施工的日常管理。

（2）检查各班组、各工序、作业区文明施工的执行情况，纠正和处罚违规行为，落实整改措施。

（3）负责项目文明施工的宣传、教育及交底的工作。

5、施工区责任人职责：

（1）严格贯彻落实文明施工管理规定，配合安全员做好文明施工的宣传、教育工作。

（2）负责本区域内文明施工的日常管理工作。

（3）积极配合项目部做好文明施工达标和创建文明工地活动。

6、办公区责任人职责：

（1）严格贯彻文明办公的有关规定，保持办公区的正常工作秩序。

（2）坚持每日例行检查，保持室内整洁卫生，物品摆放整齐有序，做好值班记录。

（3）制止在办公场所进行聚赌、大声喧哗等不良行动。

7、生活区责任人职责：

（1）严格贯彻生活区各项管理制度，积极配合创建文明小区活动。

（2）坚持每日例行检查，保持区内整洁、卫生，做好检查记录。

（3）贯彻落实各项卫生防疫工作。

（4）贯彻落实计划生育管理规定，禁止未经许可留宿妇女、小孩，严禁超生现象。

8、班组长职责：

（1）认真学习、熟悉国家、省市有关规定。

（2）做好班组、上岗工人的班前文明施工的宣传、教育及交底工作。

（3）加强现场文明施工的管理，做到工完场清、机具洁净。

9、员工职责：

（1）维护文明工地形象，自觉遵守工地文明施工的有关规定。

（2）做文明工人，文明施工，积极参与创建文明工地活动。

10、行为规范保证

1、服从领导，听从指挥，不违规违章作业。

2、进入工地必须戴安全帽，高处作业系安全带。

3、进入工地不得赤脚、赤膊、穿拖鞋或高跟鞋。

4、不得酒后或带病上岗作业。

5、不得在作业区内打闹追逐。

6、不得攀登或其它高架设施。

7、不得上下抛掷材料、工具和建筑垃圾。

（六）施工安全达标措施

⑴安全管理：安全保证体系健全、措施落实、责任明确。安全检查、安全教育、安全交底制度认真执行。特种作业岗位持证上岗。

⑵安全防护：搭设符合施工要求，搭设质量符合标准，外架的设计符合规范要求。临边防护符合要求，安全帽、安全带、安全网符合质量标准，证件齐全。

⑶施工用电：配电室符合施工要求，采用TN-S系统配电，线路架设，埋设达到标准，漏电保护器参数按规定配置，用电管理责任落实，防雷系统符合规范要求。

三、健康危害因素及管控措施

（一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，以保护职工健康为根本目的，认真贯彻落实《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康加护管理办法》等职业病防治相关法律法规的要求，坚持“预防为主，防治结合”的方针，坚持“分类管理，综合治理”的原则，规范管理，立足项目实际，突出重点，全面推进职业病防治工作，维护项目广大职工的合法权益。

（二）健康危害防治领导小组

领导小组下设办公室，办公室设在职业健康安全环境管理部，办公室主任由职业健康安全环境管理部主任兼任，具体负责各项工作的开展和监督工作。

领导小组职责：

1、审定年度职业病危害防治计划于实施方案；

2、保证职业病危害防治工作的资金投入；

3、提供职业卫生知识教育培训与职业健康体检资源；

4、开展职业危害防治计划的验收与总结提升；

5、落实法律法规的其他相关要求。

（三）工作目标

1、认真学习、宣传、贯彻《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规，提高全员对职业卫生工作重要性的认识。

2、全员普及职业病防治法有关知识，开展多种形式的健康教育活动，增强职业危害场所作业人员的责任和权益意识，逐步提高职工职业卫生素质。

3、加强对职业卫生工作的管理要求，完善职业卫生资料，落实职业卫生各项工作：

（1）建立健全本单位职业卫生档案，真实反映本单位职业卫生状况，在个人档案管理基础上完善个人职业健康监护档案。

（2）加强职业健康监护工作，确保从事有毒有害作业职工身体健康。按照相关法律要求对从事有害作业职工进行岗前、岗中、岗后健康体检，体检率达到100%。

（3）对存在有职业病危害因素的作业场所进行改造，并及时配备相应的防护用品。

4、完善项目职业卫生管理体系，按照现行国家法律法规、标准和上级公司要求制定完善职业卫生管理制度和操作规程、及相应应急救援预案。

5、完善项目职业危害因素辨识与作业危害场所相应警示标志的制作与挂设。

（四）工作计划及实施方案

1、完善项目职业卫生管理体系

按照现行国家法律法规、标准和上级公司要求制定完善项目《职业病危害防治责任制度》、《项目职业病危害事故处置与报告制度》及其管理制度等；完善项目涉及职业危害的各岗位职业卫生操作规程；完善项目职业病应急救援体系；针对本项目进行全面的职业病危害因素辨识并制定职业病危险因素清单，并制定防治措施。

2、落实职业病危害防治目标

根据上级公司要求落实018职业健康管理目标：

0—急性职业中毒事故为零；

1—职业病发病率＜1‰、职业危害申报率达到100%、职业病危害告知率达到100%、职业卫生培训率达到100%、接触职业危害因素作业人员职业健康体检率达100%；

8—工作场所职业病危害因素监测率达到80%以上、粉尘、毒物、放射性物质等主要危害因素监测合格率达到80%以上。

3、开展职业卫生知识培训

按照国家法律法规规定，落实职业卫生管理人员职业卫生培训、取证相关要求。

针对项目职业危害特点，立足“预防为主”的方针，利用职业病防治周时间积极开展职业卫生知识培训，将职业卫生知识培训纳入项目职工教育培训计划，主要培训内容包括现行国家法律法规标准，上级公司要求及项目相关制度、职业危害岗位及职业病危害因素、项目职业危害防治措施。

4、落实职业危害“三同时”规定

落实项目工程项目管理部相关合同协议与管理职责，积极配合监理、业主方开展相关建设项目职业卫生“三同时”要求。

5、检测职业危害因素、挂设警示标识

落实现场职业危害因素检测要求，各作业点每班执行班前、班中、班后安全检查检测确认制度，并保存完善检测记录；各作业点按规定要求定期进行风速风量温度检测工作并保存记录；配合开展项目作业场所内粉尘、噪音等职业病危害因素检测工作；项目部加强一氧化碳检测仪器、风速风量温度检测仪器的使用培训与维护工作并保存记录。在醒目位置设置公告栏，公布职工职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监测结果。

6、提供个人劳动防护用品

职业危害防止组负责日常职业病危害劳动防护用品采供与及时发放，保存发放记录。劳动防护用品采购资金实行计划制度，制定劳动防护用品的季度费用计划，确保劳动用品能够及时发放到职工手中，让职工在劳动生产中有效的保护好自己的身体。劳动防护用品购置费用从安全生产费用中列支。确定合格供应商，采购符合国家规定的劳动防护用品，保证职工劳动防护用品质量，职业健康安全环境管理部及各项目部具体负责对职工日常劳动防护用品的正确使用的监管。对不佩戴、不正确佩戴、故意损坏劳动防护用品的职工采取批评教育、经济处罚等手段，确保每个职工都正确佩戴、使用劳动防护用品。

7、职工健康监护

严把新员工入司体检关。对新入司职工进行职业健康体检，凡未按要求进行职业健康检查的员工，不予办理上岗手续。

严格按照国家《职业健康监护技术规范》GBZ_188-2014及相关法律要求进行在岗职工职业健康体检工作。

对离岗职工进行职业健康体检。在30日内对准备脱离所从事职业病危害作业或岗位的职工进行离岗时职业健康检查，并按要求将检查结果告知职工本人。未按要求进行离岗检查的职工，不予办理离岗手续。完善职工职业健康监护档案的建立、管理工作，做到档案符合要求、管理有序。

8、加强职业病诊疗工作

在努力保持项目职工零职业病的前提下，根据职业健康体检报告，对需要复查的职工按照职业健康检查机构要求的时间安排其复查和医学观察；对有职业禁忌职工及时调离或者暂时脱离工作岗位。

9、完善医疗卫生保护措施

医疗保证措施：

①强化协调、联系医院，做好传染病防治工作；规范管理、落实防治措施，做好职工的健康教育工作，营造一个良好的卫生防疫工作环境；

②及时配备应急药箱、防寒防冻劳保；搞好春秋两季环境卫生，有效控制疾病的流行。

环境卫生保证措施：每天做到场地清洁，房屋四周排水畅通，无污水死水、无病毒滋生的腐质物堆，生活垃圾统一处理；保持施工场地的整洁，每天下班后，施工人员应及时对施工场地进行整理，保证做到材料分类成堆，机械设备停放有序。

食堂卫生保证措施：组织对食堂卫生进行不定期抽查，全体员工进行监督，确保食堂卫生；加强食堂工作人员的健康体检；加强饮食管理，保证职工的营养素供给。严格按照《食品卫生法》要求搞好职工食堂饮食工作，保证食品制作，饭菜做熟、营养合理。

个人卫生保证措施：项目部积极为职工搞好个人卫生创造条件，如修建洗澡堂、发放劳保用品等。加强个人卫生的宣传，搞好形象教育，使每个职工能够从我做起，在为单位树立形象的同时，也做好自身的卫生保健工作，使自己有一个良好的精神状态和健壮的体魄投入到工作之中。

（五）考核与总结提升

项目职业病危害防治领导小组及其下设办公室负责职业危害防治计划的考核与验收，督促并监控各北面的工作开展。职业病危害防治工作纳入季度系统安全状态评价或综合量化评估考核，对落实不力的部门进行问责，并责成按时整改。

四、项目风险预测与防范及事故应急预案

（一）项目风险

⑴地质地基条件。业主提供得地质资料与实际出入可能很大,处理异常地质情况或遇到其她障碍物都会增加工作量与延长工期。

⑵水文气象条件。主要表现在异常天气得出现,如台风、暴风雨、雪、洪水、泥石流、坍方等不可抗力得自然现象与其它影响施工得自然条件,都会造成工期得拖延与财产得损失。

⑶施工准备。由于业主提供得施工现场存在周边环境等方面自然与人为得障碍或“三通一平等”准备工作不足,导致企业不能做好施工前期得准备工作,给工程施工正常运行带来困难。

⑷设计变更或图纸供应不及时。设计变更会影响施工安排,从而带来一系列问题;设计图纸供应不及时,会导致施工进度延误,造成承包人工期推延与经济损失。

⑸技术规范。尤其就是技术规范以外得特殊工艺,由于发包人没有明确采用得标准、规范,在工序过程中又没有较好地进行协调与统一,影响以后工程得验收与结算。

⑹施工技术协调。工程施工过程出现与自身技术专业能力不相适应得工程技术问题,各专业间又存在不能及时协调得困难等;由于业主管理工程得技术水平不足,对施工单位提出需要发包人解决得技术问题,没有作出及时答复。

（二）经济方面风险

⑴招标文件。这就是招标得主要依据,特别就是投标者须知,设计图纸、工程质量要求、合同条款以及工程量清单等都存在着潜在得经济风险,必须仔细分析研究。

⑵资源市场价格。要素市场包括劳动力市场、材料市场、设备市场等,这些市场价格得变化,特别就是价格得上涨,直接影响着工程承包价格。

⑶金融市场因素。金融市场因素包括存贷款利率变动、货币贬值等,也影响着工程项目得经济效益。

⑷资金、材料、设备供应。主要表现为业主供应得资金、材料或设备质量不合格或供应不及时,不按工程进度拨款。

（三）事故应急预案

（一）火灾应急预案

1、火灾可能发生得地点、原因、性质与后果:

项目部得火灾事故,可能发生得主要地点为办公室、宿舍与食堂。办公室主要就是抽烟不注意,烟头可能引燃易燃物引起火灾;宿舍主要就是用电不当造成火灾;食堂主要就是用电与天然气使用不当引起火灾。因办公室、职工宿舍同一楼,上下距离较近。一旦发生火灾,职工得被褥、铺盖、生活用品、办公区得桌、椅、电脑、纸张等设施、用品会迅速引起火灾。

2、应急设备、设施及其配置要求:

为了防止火灾得发生,项目部办公区、职工宿舍与食堂配置必要得消防设施灭火器等灭火设备,在食堂、宿舍、办公区、大院门口合理设置自来水管,以备急用。

火灾事故得发生,主要就是人为得因素,所以要经常对全体职工进行安全防火教育,提高防火意识,保护自身安全。同时,对工作人员进行培训,使大家掌握灭火器得使用方法等必要得技能。每年组织一次应急演练,确保一旦发生火灾事故,召之即来,来之能战,战之能胜。

3、火灾发生得应急措施:

火灾发生后,现场人员应立即采取控制措施,如切断电源、撤离火场内人员与周围易燃物品及贵重物品,并立即报告应急小组指挥组,由指挥组人员组织应急小组展开工作,各小组人员按分工各负其责,各司其职,有条不紊地开展工作,灭火组:负责灭火、破拆与火场供水等直接扑灭火灾得任务;通迅组:负责向公安消防队报告火警、火场通迅联络、瞧守电话以及上报火情、下传命令等通讯联络任务,同时报告主管领导与上级主管部门,必要时通报当地驻军、卫生部门与友邻单位;疏散引导组:组织人员从楼道疏散。疏散人员时要采取必要得防护措施,如用温毛巾捂住口、鼻或用湿床单、被褥等物防护,抢救组:负责救人、疏散物资等任务,实战中要与灭火组紧密配合,共同作战。如果有人员受伤亡,立即送附近医院进行抢救,确保人员得安全。

4、调查、处理方法:

事故发生后,项目领导小组成员与各队义务领导成员一起,对事故发生得原因进行调查,按事故原因没查清不放过,责任人没有严肃处理不放过,职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过得“四不放过”得原则进行处理,调查处理事故要及时、准确、实事求就是,秉公执法,必要时移交司法部门进行处理。

（二）食物中毒应急计划

1、事故可能发生得地点、原因、性质与后果:

食物中毒可能发生于食堂。由于目前项目部职工集体就餐,原因可能就是橱具灶具得不清洁,购买发霉、变质等食品,蚊蝇传播,炊事人员得健康卫生、就餐人员得餐具及人员外购食物等,都有可能就是易发性食物中毒源,其后果将会导致人员生命健康受到危害。

2、应急设备、设施及其配置要求:

为了防止食物中毒得发生,食堂得卫生要符合规定要求,保持橱房得干净,同时食堂应配备足够得消毒设备(消毒柜),对灶具、橱具、餐具进行经常性消毒,对炊事人员进行健康检查,炊事人员在工作中应穿工作服,戴卫生帽与口罩,保持良好得个人卫生,严格控制购进不卫生得食品,尤其就是禁止购买熟食物、有腐烂、发霉、变质得食品,对食堂得剩钣菜进行适当处理等。办公室应与当地附近医疗机构联系,对食堂卫生定期检查与对炊事人员进行健康知识教育,从源头上全面预防食物中毒事故得发生。

3、事故发生得应急措施:

发生食物中毒后,应及时报告应急管理小组指挥组,小组人员按分工各负其责,各司其职,积极有效地开展工作。指挥组:负责协调工作;通迅联络组:负责各方面得联络任务,积极配合救护组要求得联络工作,如附近医疗部门或相关友邻单位等,同时报告主管领导或上级主管部门;救护组:负责组织人力进行抢救,抢救得方法送定点医院,或请医疗人员到现场抢救等,如情况比较严重时,请求多个医疗卫生单位与友邻单位救助,确保人员生命安全。

4、事故调查、处理方法;

事故发生后,应急管理小组成员共同对事故原因进行分析、调查,对事故得调查处理,应本着:事故原因未查清不放过,事故责任人没有严肃处理不放过,职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过得“四不放过”得原则进行处理,事故得调查处理应本着对单位、对员工与事故责任人负责得原则,客观公正、实事求就是、及时准确、秉公执法。

（三）坍塌

1、事故可能发生得地点、原因、性质与后果:

坍塌事故主要发生在基础挖方、拆除挡墙护坡施工中,坍塌事故发生得原因主要就是在施工中未严格按照施工设计图纸施工或对施工中地质资料掌握不准确造成得,坍塌事故得发生将会使机械受到损坏、人员生命安全受到威胁。

2、应急设备、设施及其配置要求:

为了防止因坍塌事故引起得机械损坏及人员伤亡,项目部工程部、安全部、质检部应对现场施工质量进行控制,严格按照施工设计图纸要求现场施工人员进行操作,在施工中对地质情况进行详细得勘察,避免因地质判断有误出现事故。项目部安全部、质检部、工程部人员应多对现场进行巡视,及早发现可能出现坍塌得部位,提出加固措施,并监督施工队完成,对不按照要求施工得施工队按有关管理办法进行处罚。项目部安全部经常到各施工队进行安全意识教育,提高全体参建人员得安全意识与自我防护意识。

3、事故发生得应急措施:

发生坍塌事故后,现场人员应及时报告应急管理小组指挥组,由指挥组对各应急小组进行分工,并指导现场人员操作,各小组人员按分工各负其责,各司其职,积极有效地开展工作。指挥组:负责协调工作;通迅联络组:负责各方面得联络任务,积极配合救护组要求得联络工作,如附近医疗部门或相关友邻单位等,同时报告主管领导或上级主管部门;救护组:负责组织人力进行抢救,抢救得方法送定点医院,或请医疗人员到现场抢救等,如情况比较严重时,请求多个医疗卫生单位与友邻单位救助,确保人员生命安全。

4、事故调查、处理方法;

事故发生后,应急管理小组成员共同对事故原因进行分析、调查,对事故得调查处理,应本着:事故原因未查清不放过,事故责任人没有严肃处理不放过,职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过得“四不放过”得原则进行处理,事故得调查处理应本着对单位、对员工与事故责任人负责得原则,客观公正、实事求就是、及时准确、秉公执法。

（四）人员触电应急预案

施工现场人员触电时,负责人或安全员应立即指挥其她人员做以下工作:

1.脱离电源:立即断开触电者所触及得导体或设备得电源,设法使触电者脱离带电部分。低压触电时,采取脱离电源得方法如下:

A、如果电源开关或插销在触电地点附近,应立即断开或拔掉插销。

B、如果触电地点离电源开关较远,可使用绝缘钳或干燥得木柄等电工工具切断。

C、导线如搭在触电者身上或触电人得身体压在导线上,可使用干燥得衣服、手套、绳子、木板等绝缘物做工具,拉开触电者或导线。

D、导线没有紧缠在触电者者身上,如触电人得身上得衣服就是干燥得,则可拉着她得衣服后襟将其脱离带电部分,此时救护人员不得用衣服蒙住触电者,不得直接拉触电者得脚与躯体周围得金属物品。

E、如果救护人员握有绝缘良好得工具,也可拉着触电者得双脚将其脱离带电部分。

2.人员脱离带电部位后,应紧进行抢救,具体办法如下:

A、口对口进行人工呼吸步骤:清理嘴里东西,头尽量往后仰,鼻孔朝上,这样舌头根就不会堵塞气道;同时揭开领口与衣服。

B、在触电人得头部左边或右边,一只手捏住鼻孔,另一只手拇指食指掰开嘴巴,进行吹气。掰不开嘴巴时,可用口对鼻人工呼吸。

C、吹气主要就是使触电人得胸部膨胀,每隔5秒吹一次(吹2秒放松3秒)D、救护人换气时,放松触电人得嘴与鼻,使其自动呼气。

3.胸外心脏挤压法:

A、解开触电人上衣,使其仰卧在地上或硬板上(不要躺在较软得东西

B、救护人跨腰蹲在触电人腰部,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点得地方(胸下三分之二处);

C、掌根用力向下面(脊背得方向)挤压,压出心脏里面得血液,压陷到3至5厘米,每秒挤压一次。挤压后掌根很快放松,让触电者胸廓自动恢复,血又充满心脏,每次放松时掌根不必完全离开胸部。

4.应急物资:常用药品(绷带无菌敷料)及各种常用小夹板担架止血带氧气带等。

五、施工机械安全防护措施

（一）基本安全要求

1、各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训，考试合格后，持有效证件上岗。

2、机械操作手上岗前，要进行身体健康状况检查，有禁忌病症的人员，不准从事机械操作工作。

3、机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后作业。

4、机械操作人员只要离开机械设备，必须按规定将机械平稳停放于安全位置，并将驾驶室锁好，或把电器设备的控制箱拉闸上锁。

5、严禁在行走机械的前后方休息（包括乘凉、午睡），行走前应检查周围情况，确认无障碍时鸣笛操作。

（二）土方机械施工安全

1、挖掘机作业

作业时，应保持水平位置，行走机械予以制动；铲斗工作没结束时，不准旋转大臂和走车。进行装车作业时，铲斗应尽量接近车箱，但不得碰撞汽车的任何部位；汽车未停稳，司机未离开驾驶室时，不准装车；铲车装车升降时不能过猛。挖掘司机离开驾驶室时铲斗应停放落在地面上。挖掘机禁止用来起吊重物。在有地下管线的区域作业时，必须先用人工将地下管线探明并采取保护措施后，方准使用机械。

2、推土机作业安全

在斜坡上推土时，应先推土填平工作场地；坡道行驶时，要低档前进，并不得换档，也不准空档滑行；横向行驶坡度不得超过10°。沟槽边沿作业时，刀片不能超出沟槽边沿，并且要有专人指挥。在电杆附近推土时，电杆周围应保留一定的土堆，保证电杆的稳定。两台以上推土机在同一现场作业时，前后距离不得小于8m，左右距离不得小于1.5m。工作结束时，应将机械停放在平坦的安全的地方，放下刀片，锁好门窗。

3、压路机作业安全

作业中，需要人工清除碾子上的粘物时，清理人员要站在两旁，禁止正面跟进；压路机工作时速不得大天5km/h。两台以上压路机在同一施工场地作业时，前后间距不得小于5m，左右不得小于1.5m。坡道上不得纵队行驶。作业中不得对其进行擦试维修。作业后应将压路机停放在平坦坚实的地方，不得停放在土路边缘及斜坡上或妨碍交通的地方。

4、平地机作业安全

平地机行驶的前方不得有坚实障碍物和人员行走或站立。转弯或调头时应用最低速度，下坡时不得用空档滑行；行驶时必须将刮刀片升到最高位置，并将其斜放，两端不得超出后轮外侧。作业后应停放平坦安全的地方，并拉上制动器。

5、装载、铲运机作业安全

作业时禁止任何人上下机械或传递物件，行驶时应用低速档，并不得进行铲斗升降和翻转动作，严禁用铲斗载人。两台以上机械在同一场地作业时，应保持小于5m的作业距离。上下坡道时应低速行驶，中途不得换档，行驶坡度不得大于6°。在坡道上不得进行维修保养作业，不得进行转弯、倒车和停车，车在坡上熄火时，应将铲斗落地，制动牢靠后，再起动行走。

（三）吊装机械施工安全

起重机作业时，工作场地应平整、坚实，并有排水措施；起重回转半径范围内不得有障碍物（吊装作业与输电线路的最小距离。夜间作业要有充足的照明设备。

起重机操作人员和信号指挥人员必须密切配合，指挥人员必须熟悉所指挥的起重机械的性能及被吊物的实际重；操作人员必须执行指挥人员的信号指挥。

起重机械的变幅指示器、力矩限制器、行程限位开关等安全保护装置，必须齐全完备、灵敏可靠，不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构进行操作。

起重作业时，重物下方不得有人员停留或通过；无论何种情况，严禁用起重机设备吊运人员。严禁斜拉、斜吊或起吊埋设地下和凝固在地面上的重物，现场浇筑的混凝土构件，必须全部松动脱离模板后才能进行起吊。起吊构件，吊挂时应平稳，应用卡环不得用挂钩。吊挂位置点要选在适当处或在标明的位置上，钢丝绳与被吊物的夹角应大于45°。

使用的钢丝绳必须有制造厂的质量合格证，钢丝绳的规格、直径、强度必须符合该型起重机的要求；卷筒上的钢丝绳应连接牢固，排列整齐，放出钢丝绳时，卷筒上必须保留三圈以上。钢丝绳不得打环、打结、弯折和有接头。

（四）加工预制场站的设备安全防护

设备安装必须按照施工平面图和设备使用说明书进行。安装工作要有组织、有计划，防止发生意外事故。设备安装完毕，必须进行综合度运转。试运转时，要有厂方代理人、工程技术人员、安装人员、操作使用人员联合参加，并办理验收手续，方准正式投入使用。

每个操作间应悬挂安全操作规程，操作人员必须严格按程序操作。每天工作前，操作人员要全面检查传动润滑、紧固、安全阀等安全装置，确认完好时方能上岗作业。

巡查和辅助人员工作必须穿戴合格的劳保用品，人体和工具严禁进入传动部位，如齿轮、皮带机、搅拌机、吸风口等。

作业中如发现故障需要检修时，必须切断电源，开关加锁，在有人监护的情况下进行；严禁边运转边检修，以免造成人身伤害。

道路出口、易燃易爆物品、重要安全装置处要悬挂安全警告标志和完好消防器材。

大型混凝土构件模板拆除后，应立即采取防倾覆支撑措施，两侧每隔6～10m有一处可靠支撑。张拉梁板时，端头应有防护措施，作业人员应站在侧面监护仪表。

浇筑梁板混凝土时，作业人员站在工作平台上，平台临边要设护拦防护。

混凝土构件采用蒸气养护时，锅炉安装使用应符合《锅炉压力容器安全技术规范》；养护棚内工作时，要防止蒸气烫伤。

（五）临时用电安全防护

1、临时用电必须符合当地供电部门的有关安全运行规程。

2、构件预制场、沥青混凝土搅拌站和电动设备集中使用的场所，应由技术人员编制临时用电施工组织设计，经技术负责人审核，主管部门批准后实施。

3、在路面设计高程范围内和其他施工现场施工时，施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于下表所示：

| 外电线路电压 | 1kv以下 | 1-10kv | 35kv |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离 | 6 | 7 | 7 |

4、使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地，不得一部分作保护接零，另一部分设备作保护接地。

5、移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

6、低压架空线性必须采用绝缘铜线或铝线，架空线必须设在专用电杆上，严禁架在树杆、脚手架上；施工现场的架空线最大弧垂距地不小于4m。

7、电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头应牢固可靠,保持绝缘强度;不得承受拉力,过路处要穿管保护,电源端必须设漏电保护装置。

8、构件预制场,沥青混凝土搅拌站等集中用电场所配电箱,开关要分开设置,并采用两级漏电保护装置;配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防尘。

9、必须坚持一机一闸用电和下班断电加锁的原则。

10、手持电动工具和单相回路的照明开头箱内必须装设漏电保护器，照明灯具的金属壳必须做接零保护。

11、施工现场临时用电要定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度，每季度测定一次；固定用电场所每月检查一次；移动式电动设备、潮湿环境和水下电器设备每天检查一次。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

六、消防预防方案及处理预案

（一）施工现场消防方案

1）建立健全的各级防火责任制，凡进入本施工现场的施工队必须签订责任书，主管生产的领导负责工地消防安全工作。

2）施工现场的安全工作有现场安全员负责，义务消防队队员、电工、电气焊工要定期进行安全消防知识培训，并经常监督他们的工作。

3）工地动用明火由项目安全员统一管理，其他人不得指定施工人员动用明火，现场看火员要严守职责。现场施工垃圾要及时清理、清运。

4）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体、仓库等危险处设置醒目的防火标志警示牌，电气焊远离易燃、易爆液（气）体库房和作业区。

5）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体要严格管理，严格控制易燃、易爆液（气）体进入施工现场，进入现场的易燃、易爆液（气）体，做到分类存放，做好防火措施，对施工现场工作面和材料堆放场内的易燃可燃杂物要及时清理或运走、隔离或堆放在指定地点。

6）施工现场白天有专职安全员负责检查记录，夜间安排排责任心较强、思想好的同志值班巡逻，发现问题及时处理，处理不了的及时向领导汇报。

7）临时用电、临水设专人管理，并做好记录登记随时解决用电用水问题。

8）配备足够数量、种类的应急器材，做到定期检查，做好标识，保证应急器材安全有效。

9）工地内禁止吸烟，不经许可不得动用明火。

10）工地内消防设施设备周围3米内禁止堆放任何物品。

11）工地一旦失火，根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。

（二）施工现场消防预案

假如施工现场一旦失火，为使在扑火过程中，做到忙中不乱，将火灾损失尽量减少到最小程度，特作以下部署和要求：

1）任何单位和个人发生或发现火警事故，必须立即投入抢救，同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。

2）现场所有人员，尤其是义务消防队员听见信号，要火速跑到着火地点，并且从不同地点带来消防器材，如：干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后，立即组织项目人员尤其是义务消防队员，开展灭火工作。

3）项目经理认为火警严重，应立即指派一人绕场一周，告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警119”，由项目经理决定。要报119，应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等，由安全员拨打报警电话119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。

4）现场指挥要根据着火性质，决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火，如：电气着火，电气队要先断电，义务消防队员使用ABC干粉灭火器灭火；油类火灾，项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC干粉灭火器灭火；木材火灾，义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火，在灭火过程中必须保证有三人同时抱住水枪，保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域，结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离，如：材料堆放区火灾，要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域；临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉，以免火灾蔓延。

5）发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散，并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后，要听从指挥，有秩序的组织自己管理的人员撤离，忙中不乱，头脑清醒，避免发生二次伤害。

6）报警以后，项目经理立即指派两名消防队员，到进场必经道路指挥交通，迎接消防车辆。

7）保安立即敞开工地大门，项目经理指派人手疏通消防通道，打开消火栓。

8）将消防车带进现场，向消防战士提供消火栓井的具体位置，协助消防官兵投入抢救工作。

9）协助扑灭余火，保护好火灾现场，搞好火灾事故调查。

（三）项目消防领导小组管理制度

1）凡参加项目消防领导小组人员，必须具备良好的素质，工作上、思想上、作风上一定要过硬。

2）定时组织项目消防领导小组人员进行学习教育，掌握一定的法律消防知识，不断提高自我消防意识。

3）每周对现场的消防器材、设施进行检查，以便掌握现场上的消防设备情况。

4）每月要对各施工单位进行消防知识教育，贯彻国家有关法令法规，提高工人的消防意识。

（四）施工现场消防管理措施

1）施工现场要有严密的消防组织及足够的消防器材。

2）现场消防通道要保持畅通，消防栓周围5米内不得堆放任何材料。

3）易燃易爆物品不能存放再施工的楼房内，要设专门的库房存放。

4）存放易燃易爆物品的库房必须有专人负责，库房应用非易燃材料搭设并放置灭火器材，库房不准使用超过60瓦的灯泡，灯头与物品应保持安全距离，库房内不准住人或做办公室等其他用途。

5）现场的汽油、柴油、稀料等易燃易爆危险品要存放到专用库房内，防止起火。

6）电气焊工作业前必须对作业面及附近进行检查，发现有可燃物时应先进行处理，确保安全后方可进行做业，下班后要认真检查，确认没有火源存在切断电源后方可离开。

七、治安联防方案及处理预案

（一）治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

1）本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

2）工地门卫以总包单位保安为主，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记。

3）加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

4）每月对职工进行一次治安教育，每月召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

5）对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

6）施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定项目主要领导干部负责保卫工作，建立保卫领导小组，签订保卫工作责任书。

7）工具房、库房等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。

8）做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

9）施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

（二）治安保卫制度

1）贯彻落实上级公安机关制定的治安规章制度，项目经理部、施工单位齐抓共管，共同做好施工现场的治安保卫工作。

2）项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目经理牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。

3）制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。

4）项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间主要领导要亲自值班。

5）项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》，各自管好自家的门，管好自家的人。

6）建立健全“两会一队”，发挥其职能及时解决问题，确保施工生产的顺利进行。

八、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

（一）预防施工现场伤亡事故方案

1）为了确保安全，项目部完善了安全生产责任保证体系，分工合作、齐抓共管、各负其责，减少和杜绝事故隐患，消灭违章，消除因工伤亡事故的发生。

2）加强对项目全体员工施工队人员的安全法制教育、安全操作规程、技能教育、消防防火教育，提高全员的安全意识，熟悉和掌握安全操作规程。进入施工现场戴好安全帽，严禁吸烟，高空作业系好安全带。

3）加强安全检查，及时发现隐患及时防护，定人定位定时，责令整改复查，达到防范的目的,防护不到位禁止各类人员从事各种作业。

4）加强防火、防煤气中毒、防触电。重点对电气焊工检查指导，严格动火手续，加强动火人员的消防知识、消防自救的能力。

5）加强机械管理，各种机械防护罩套，接地接零，小型手动电动工具插座、插头、漏保开关的管理，保证齐全有效，严禁出现无罩套、各种漏电保护不灵、无插头电线裸露的情况发生。

6）加强对现场易燃易爆物品的管理，尤其是露天存放的物品有毒有害物品的管理及时回收，及时消除，佩带防护用具等保管人员要限额发料，剩余材料及时回收并分库存放，禁止与料具混放。

（二）施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作，确保施工安全，尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失，特制定本预案：

1）项目部成立以项目经理为组长的施工现场伤亡事故应急领导小组，全面负责施工现场施工范围内的事故应急响处理工作。

2）小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神，定期或不定期对施工现场安全工作进行检查，督促各施工单位确实做好安全工作。

3）施工现场内一旦发生人员伤亡事故，最先发现人员要立即向项目经理报告，并同时带领现场应急领导小组成员，迅速赶赴出事地点，开展抢救工作，现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理：

（1）事故现场由项目经理统一指挥，所有应急小组成员一定要稳定情绪，沉着应战。

（2）施工现场事故应急领导小组成员，必须积极抢救受伤人员，明确分工，视事故情况，若事态严重，难以控制和处理时，专人负责拨打急救电话“120”，详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况，并在指定地点引导急救车辆；派专人保护事故现场、维护现场秩序，疏导人员迅速撤离，并保证救援通道的畅通，并向公司报案，向公安机关和当地劳动安全管理部门报告；同时要保护好出事现场，并制定可行措施，防止事故再次发生。

（3）紧急情况下，调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治，汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

（4）材料室负责供应抢救、受灾物资。

4）积极配合公司事故调查小组的工作，认真查明事故原因，进行责任分析和认定，总结教训，再由项目工程部门和技术部门详细制定措施，杜绝类似事故的发生。

5）协助公司事故善后工作小组工作，积极配合公司“事故调查小组”和“善后工作小组”的工作，查明事故原因，认真分析、总结教训，制定切实可行的措施，防止类似事故的再次发生，并妥善做好伤者家属的接待和善后处理安排工作。

6）夜间出现情况由项目部值班人员负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救减小事故损失扩大的目的。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

九、防雨、防雷、防火保证措施

（一）雨季施工准备工作

成立防汛领导小组，制定防汛计划和雨季施工应急预案措。设天气预报员，负责收听和发布天气情况。

施工前，要认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，根据雨季施工项目，编制雨季施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好。

做好施工场地排水规划，按施工现场地势情况，在办公区周围、材料库、材料堆场、管沟附近挖好排水沟，并与外部排水沟连接，使雨水能及时汇入外部的雨水排水系统。易受雨水浸湿变质的材料、构配件应覆盖好或存入库中，并垫高摆放。

现场管沟两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。

组织相关人员进行施工现场准备工作的全面检查，包括临时设施、临电、机械设备等项工作，对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

施工现场办公设施、仓库等临建设施要在雨季前进行全面检查，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

在雨季到来前，安全监督部门对避雷装置作一次全面检查，接地电阻一定要符合要求，确保防雷。

施工现场孔洞要做好防雨措施，要采取措施防止被水浸泡。

室外电缆中间头、终端头制作要尽量选择晴朗无风的天气，敷设于潮湿场所的电线管路、管子连接处应做密封处理。

回填土工作，在回填时应尽量避开下雨天，并采取一定的遮盖措施，防止发生塌陷事故。

防雨材料要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。

雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、消防水带、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，及时进行组织，水泵在使用前应进行检查，确保没有故障。

（二）雨季施工方案

1、雨季施工原则

雨季安全检查

本工程施工周期基本上处于雨季中，施工任务繁重，为确保工程质量，搞好安全生产，保证各项计划指标任务的完成，必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备，做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实、汛期施工做到有备无患，雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”，总的要求是，小雨不间断施工，大雨期间暂停施工，大雨过后即可施工，暴雨过后不影响施工。

2、施工准备

（1）组织准备

为了保证在雨季施工期间，在发生大雨、暴雨天气等险情时，能够及时组织人员进行抢险救灾，成立雨季施工领导小组。

（2）材料准备

雨衣雨裤、雨鞋、污水泵、塑料布、铁锹

（3）技术准备

雨季到来之前，组织有关人员按照方案要求进行技术交底，提出雨施计划，为施工提供技术准备。

（4）现场准备

雨季施工前，整理好施工现场。由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好，清理施工现场的排水沟，保证排水畅通。检查场内外的排水设施，确保排水设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

施工现场道路进行硬化处理，做到路面坚实平整，不沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。路边设置200㎜×300㎜的排水沟，沟底向道路雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入道路雨水管网，防止地表水向土层渗漏影响边坡稳定。

材料堆放场地进行夯实，并高于现场地面200mm，用垫木将材料架起，以免雨水浸泡。检查施工现场仓库、加工棚等的防雨情况，保证现场内棚库不渗漏。

检查现场各种机具、设备的防雨设施，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，以免雨水浸泡。漏点接地保护装置应灵敏有效，雨季施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨施期间定期检查。

3、雨季施工技术措施

（1）管沟防雨与排水

在管沟的两端砌筑净尺寸500mm×500mm×500mm的集水坑，内侧抹灰，槽底操作面向集水坑方向设2‰的流水坡度，操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。下雨时配备水泵进行集水坑排水，并将水排到地面上的排水沟中。

（2）砂堆场

砂堆场要有良好的排水措施，防止下雨时泥土流入砂场内。采取防雨遮盖措施，防止下雨时石英砂淋雨受潮影响喷砂除锈效果。

（3）管道安装

下雨天气下无防护措施时，禁止进行管道安装作业。

（4）回填土施工

回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层，并做成一定坡势，以利排除雨水。

雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率，及时取样试验，将回填土的含水量控制在设计要求范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；必要时应事先对土源加以覆盖，避免出现“橡皮土”。

当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时，应挖出晾晒后重新回填。

（6）钢筋工程

对加工好的钢筋要用塑料布覆盖，防止雨水对钢筋产生锈蚀，堆放钢筋用250mm高木方支垫，堆放地势高于周围地面，防止积水浸泡和泥土污染钢筋。

进现场的钢筋要堆码整齐，下雨时盖塑料布进行保护，加工钢筋尽量利用无雨天气进行。

（7）模板工程

模板存放场地应进行硬化处理，并设置排水坡度，将雨水及时排到排水沟内，防止场地内积水。

模板堆放其自稳角要符合要求（75～80°）,吊装、运输、装拆、存放，必须稳固可靠。模板安装就位后，应设专人负责将钢模板串联，接通地线，防止漏电伤人。

（8）混凝土工程

混凝土浇筑前应及时了解天气预报，尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨，应急时用塑料布或雨布遮盖，因工程抢工必须浇筑混凝土，应采取搭棚遮盖措施，并合理留设施工缝。

雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土，继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。

混凝土浇筑后，未达到初凝如遇下雨应及时用塑料布遮盖，防止雨淋。

如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡，使其表面遭到破坏，应将这部分混凝土及时砸至密实层，再进行修补处理。

（9）砂浆搅拌

水泥应入库存放，库内地面应砌筑高于室外地面300mm的砖地垄墙，在墙上铺脚手板，铺垫油毡，防止水泥受潮。水泥库四周要进行有效维护，并挖好排水沟，防止雨水流入库内。

砂石堆场要有良好的排水措施，防止下雨时泥土流入砂场内。

砂浆搅拌应集中，搅拌站应搭设防雨棚，运送砂浆的车辆要作防雨盖以防雨水进入砂浆内。

4、雨天防雷

雷雨天气应避免安排工作，防止雷电直接伤人。

5、机电设备防雨措施

在雨季到来之前，必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施，管好、用好施工现场机电设备，确保施工任务的顺利完成。

对露天放置的机电设备要防雨、防潮，对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀，所有机电设备都要严格执行“一机一闸一保护”制度，投入使用前必须做好保护电流的测试，严格控制在允许范围内。在现场的高处加装避雷针，施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配

电室的接地装置相连接，作防雷接地，以防雷电波侵入。

在施工现场比较固定的机电设备（如焊机等）要搭设防雨棚或对电机加防雨罩，不允许用塑料布包裹。

对于变压器，避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆)，不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。

电气设备的使用、电气线路的架设必须严格按照临时用电措施执行。

各种机械的电器开关，要有防雨、防潮设施。

雨后对各种机电设备、临时线路等进行巡视检查，如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象，应立即标志危险警示并及时修理加固，有严重危险的立即停电停工处理。

施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线，用后应放回工地库房或加以遮盖防雨，不得放在露天淋雨，不得放在坑内，防止雨水浸泡、淹没。

加强用电安全巡视，检查每台机器的接地接零是否正常，检查线路是否完好，若不符合要求，及时整改。

雨天作业，机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。

（三）防雷措施

项目经理作为防雷灾害第一责任人，负责防雷安全工作，应建立各项防雷减灾管理规章，落实防雷设施的定期检测、雷雨后的检查和日常的维护。

组织职工学习防雷电知识，充分了解雷电的危害。

应及时将现场施工用的机电设备和金属材料接地，以防施工期间遭受雷击。

对办公区域和电力设备加装防雷保护。

应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连接，并应把电气设备的铁架及外壳接地。

雷雨发生时，施工人员应留在室内，并关好门窗，在室外工作的人应躲入建筑物内。切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙，远离电线等带电设备或其它类似金属装置。在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时，应远离树木和桅杆。

雷灾发生时应及时上报，以便及时处理，避免再次雷击。

（四）防火消防措施

为了预防火灾的危害，保障工程的顺利施工，确保国家财产和人民生命财产的安全，根据《消防条理》和有关规定，结合工程施工中的特点，制定本制度。

1、工地成立以工程负责人为组长的防火领导小组，并建立有施工班组参加的义务消防队，负责贯彻执行消防法规，组织防火安全检查，整改火险隐患，组织抢救火灾和知道安全疏散，调查火警事故。

2、在禁火区（仓库、临时住宅、配电房、办公室）设有明显防火标志，同时设置消防器材。

3、仓库周围不准对方易燃易爆物品，要求隔离单独堆放（如油类）。

4、电气焊作业时，应做好防火措施，施工员应做好安全交底工作，严禁在焊割作业场所所贮放油类及其它易燃易爆物品。

5、不准乱拉搭电线，仓库只能使用40W以下灯泡，严禁使用电炉，明火作业与架空电线保持一定安全距离，明活作业应经批准后施工。

6、木工场严禁烟火，认真及时做好木屑刨花的清理工作。

7、各种电动机要经常维修保养，不要空载运转。

十、安全事故应急救援

（一）事故应急救援的必要性

通过应急救援预案的制定，总结以往本单位安全工作的经验教训，明确安全工作重点，提出预防事故的思路和方法，全面贯彻执行“安全第一，预防为主”安全生产方针。保证及时、有针对性地救援，对防止事故蔓延、扩大，减少人员伤亡、财产损失意义重大。

（二）应急救援的实施程序

当施工现场及其它与本项目部有关的工作场所发生人身伤害事故时，应按下列程序进行应急救援。

A、报警

B、保护事故现场

C、现场紧急救护和紧急救险

D、善后处理

及时报告应包括以下内容：事故发生的时间，地点，事故发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；事故发生后，项目分部必须迅速抢救伤员，同时派人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。

善后处理

事故发生后，事故单位在抢救或救险完毕，经事故调查组调查和记录安全事故现场后，应迅速安抚人心，分析事故发生原因，制定防范措施，并立即恢复正常生产秩序。

重点防火部位分布：材料库；办公区；施工现场。

以下物品需疏散与保护：

（1）易燃、易爆和有毒物品，以及承受较大压力的桶、罐等容器或设备。

（2）妨碍救援行动的物资。

（3）能够助长火势蔓延的物资。

（4）图书、档案资料。

（三）防高空作业坠落应急预案

目的：建立防高空作业坠落事故应急预案

范围：适用于高空作业活动

一、内容：

凡在离地面2米以上的地点进行的工作、都应视做高空作业。凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上工作，尽量减少高处作业。高度超过1.5米时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

二、职责：

1、施工人员职责：

A、认真学习有关安全健康规程、规定、制度和措施，自觉遵章守纪，不违章作业。

B、正确使用职业安全防护用品、用具，并在使用前进行可靠性检查。

C、施工项目开工前，认真接受安全技术交底。

D、作业前检查工作现场，做好安全防护措施，以确保不伤害他人，不被他人伤害。防高空作业坠落，自保为主，互保联动。

2、现场专职安全员职责：

A、监督、检查工地施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为。

有权制止违章作业和违章指挥；有权对违章者进行经济处罚；对严重危及人身安全的施工，有权指令先停止施工，并立即报告项目部领导研究处理。

B、参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的执行。

Ｃ、参加工地安全工作例会和生产调度会，协助工地领导布置、检查、总结安全文明施工管理工作。

Ｄ、协助工地领导布置与检查每周的安全日活动；监督检查班组每天的班会。

Ｅ、对本工地施工现场和安全卫生责任区内文明施工、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查。

Ｆ、负责本工地施工机械（机具）和车辆交通安全监督工作。

G、负责本工地防火防爆安全监督工作。

H、督促并协助工地有关人员作好职业防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

I、组织开展安全健康宣传教育工作。负责对新职员进行第二级安全教育。

J、参加工地安全大检查，对发现的问题，督促整改。

K、负责对项目分部的安全工作进行监督、检查与指导。

L、负责对班组安全文明施工进行考核与奖惩。

（四）紧急救护

一通则：

1、高空作业坠落发生后，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，并根据伤情需要迅速联系医疗部门救治，急救的成功条件是动作快、操作正确，拖延和操作失误都会导致伤员伤情加重或死亡。

2、现场工作人员都应定期进行培训，学会紧急救护法、心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤。

二急救法：

1、坠落伤员急救必须分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前不应放弃现场抢救。

2、坠落伤员如神志清醒者，应使其就地躺平、严密观察，暂时不要站立或走动。

（五）食物中毒应急预案

范围：本预案适用于项目部场所、施工现场有可能发生的食物中毒紧急情况。

内容：

一、施工现场成立应急响应小组，下设应急小分队，明确通讯联络方法。

二、现场发生食物中毒情况时，最初发现者立即报告现场负责人或项目经理，做好现场保护工作，并立即组织人员进行抢救，采取有效措施，控制事态的扩大。

同时立即停止食堂一切活动，并向公司领导及本市卫生防疫部门报告，保留造成食源性疾病，食物中毒或可能导致食源疾病，食物中毒的食品及其原料，工具，设备和现场，配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品，落实卫生行政部门要求采取的其他措施，对涉嫌刑事犯罪的事件报当地公安部门调查取证。项目经理负责事件（故）发生时人力、物力的全面协调与调配，负责与上级主管部门及各有关部门的联络。

三、施工前项目部按照《职业健康安全》建立职工食堂，确保职工饮食卫生，杜绝食源疾病和食物中毒，项目部配备常规急救药品，并定期更换过期药品。食物中毒事件突发性强、不可预知性大，一旦发生，如抢救不及时、措施不得当，国家财产、人民生命安全将受到极大损失与威胁。因此，施工现场必须采取预防为主，积极控制处理突发食物中毒事件的原则。

（六）火灾爆炸应急准备和响应预案

（一）发生潜在的事故的物质和场所

油漆、油料和气瓶等具有一定危害性，由于使用维护不当或违反安全操作规程，容易引起火灾和爆炸。

（二）发生潜在的事故的原因和相应的预防措施

发生潜在的事故原因

1、设备主要原件不合理。

2、安全装置及附件设计不符合要求。

3、使用不当造成设备强度降低而破裂。

4、油漆、油料存放不符合要求。

发生潜在的事故的预防措施

1、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得于其他材料混放，挥发性油料应装放密闭容器内，妥善保管。

2、库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他建筑物应保持一定的安全距离。

3、使用煤油、汽油、等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟。

4、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应存放在有盖的金属容器内，及处理。

5、不同类的气瓶，瓶与瓶之间不小于5米，气瓶与明火距离不小于10米，当不能满足安全距离要求时应有隔离防护措施。

6、乙炔瓶不应平放

7、乙炔瓶瓶体温度，不准超过40度，夏季应防爆晒，冬季解冻用温水。

8、存放区应配备灭火器材。

（三）应急对策

当现场发现紧急事故，发现人应立即采取措施及时报警，疏散人员，报告领导，并有向消防、医院等部门救援。

十一、文明施工的管理体系与措施

（一）文明施工

文明施工是施工企业管理的永恒主题。在本工程的施工建设过程中，我单位将认真执行《国家建设工程安全文明生产管理规定》，严格按《施工企业安全文明施工考核标准》建立健全安全保障体系和安全监督体系，坚持实施全过程安全目标管理。

通过以往工程施工的实践，我单位充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。一是文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，始终保持良好的精神状态。

文明施工不仅可以促质量，保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各项目施工管理工作较严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，开挖规范，控制严格，超挖较少，减少了大量原材料的消耗。

文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

具体措施如下：

（1）建立及健全安全文明生产保证体系和安全文明生产监督体系。由项目经理、总工、安全工程师、各施工作业队负责人、专职安检员组成项目部安全文明生产管理委员会。项目经理是安全文明的第一责任人，项目部设安全管理委员会，专职安全文明生产管理，并配备数量足够的安全工程师和专职安全员。

（2）结合本项目的施工特点和项目部的实际情况，制订切实可行的安全管理制度和规定，并在执行过程中不断完善。

（3）在工程开工前制订一份详细的施工安全措施报送业主，并在实施过程中认真执行。

（4）根据国家颁布的各项安全规程，结合本项目的特点，及时编印一套适合于本工程的安全防护规程手册。本项目的所有进场人员均需通过本手册的学习与考试，考试不合格者一律不准上岗。

（5）实施安全文明生产目标管理。项目部与部门和作业队，作业队与班组层层签订安全文明生产责任书，一年一次考核，奖惩及时兑现。

（6）坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全文明生产工作。

（7）经常性地认真开展三级安全教育和技术培训，转岗轮训，保证特殊工种人员持证上岗。

（8）严格现场安全管理。项目部每周进行一次安全检查，及时整改安全隐患，不断完善和规范安全防护设施。

（9）认真做好本标范围内各施工区、各车间、道路等的夜间照明工作，保证夜间施工安全。

（10）做好电器设备和建筑物的防雷、接地设计与安装工作，并定期进行检查，确保系统防雷安全。

（11）施工现场的炸药、雷管和油料等特殊材料的存放、运输等严格遵守国家和本工地的有关规定。

（12）严格遵守《爆破安全规程》。从爆破人员的资质管理与安全教育和民用爆炸品的管理到爆破作业的全过程，都将建立健全的管理制度，并严格执行。爆破作业现场设专人指挥，并根据技术要求，设置明确的安全警戒区和数量足够的专门警戒人员。

（13）认真贯彻执行《消防法》，配备专业消防队伍，结合工程特点认真编制消防措施计划，并报监理工程师审批。在施工现场，仓库、生活区、修理车间等配置适量的消防和灭火设备器材并明确责任人，定期进行检查保养，确保本标消防安全。

（14）对于危险作业或操作，设立专门安全监督岗，在危险地点附近设置醒目的标志，提醒工作人员注意。

（15）每个月举行一次有项目经理、项目部总工、主管生产副经理、工程部、物供部、质安部、安全工程师、作业队负责人、专兼职安全员等参加的安全文明生产工作会，检查安全文明生产情况，讨论决定安全文明生产的重大事项。

（二）文明施工管理条例

（一）为了认真贯彻公司“三合一”管理体系，经公司研究决定，制定并实施下列管理条例,即执行。

（二）工人在工地现场有违反以下一项者，罚款50元，一次违反两项者罚款50元；一次违反三项以上者，罚款200元或当场辞退。

1、工现场不佩戴安全帽；

2、已发放工作服而不穿工作服；

3、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋

4、赤裸上身、穿短裤；

5、在禁烟区吸烟；

6、高处乱扔垃圾、物品；

7、饮酒后进入施工现场；

8、带小孩进入施工现场；

9、按工种要求需配备灭火器施工操作，而不带灭火器；

10、乱涂、乱写、乱画；

11、追逐、打闹或一般性的吵骂；

12、班组“工完场清”不彻底；

13、材料堆放不符合材料堆放操作规程规定；

14、责任区卫生清理不彻底；

15、未将建筑物垃圾按照项目部规定和指定的地方进行堆放；

16、需控制粉尘的施工作业，未采取有效措施；

17、需控制噪音的施工作业，未采取有效措施。

（三）施工人员在施工现场有以下严重不文明行为之一者罚款100元，一次违反两项或两项以上的者，罚款300元或当场辞退。

1、乱拉、乱接电线；

2、未经负责人批准，擅自拆除管架、安全设施、安全装置和消防措施；

3、损坏安全装置、安全防护设施和消防设施；

4、随地大小便；

5、酗酒、打架斗殴；

6、自进入住户区进行一般性破坏或长时间逗留；

7、对需保护施工区域，未采取有效保护措施进行施工，未造成严重污染；

8、大量随意倾倒垃圾；

9、施工现场出现黄赌毒现象的施工班组或施工人员。

（四）施工人员在施工现场有以下严重不文明行为之一者罚款100元，一次违反两项或两项以上的者，罚款300元或应对损失进行赔偿。

1、盗取施工施工财物；

2、故意损害工程财物或施工机具；

3、故意损害进场设备；

4、损坏公司的CI标识；

5、对需保护施工区域，未采取有效保护措施，进行施工，造成严重污染；

6、施工排水不及时或未采取有效排放措施，致使场地积水，造成严重后果；

7、施工班组“工完场清”未进行；

8、责任区卫生清理当天未进行；

9、擅自进入场区域进行较严重的破坏活动而构成犯罪；

10、其他给公司造成损失的行为。

（五）所雇人员未经允许擅自离岗者，一经发现扣发当天工资，一周发生三次，累计六次，立刻辞退。

（六）以上规定由班组集体行为的，按该项规定的个人罚款金额3倍加罚。

（七）因集体或个人原因造成财物损失，有责任人照价赔偿。

（八）施工人员在施工现场有违反过件法律的行为不在本规定管理范围内，违法者将依法送至公安机关。

（三）文明施工管理制度

1、施工班组进场后项目经理部应与施工班组签订文明施工协议，并对入场工人进行文明施工入场教育，施工作业前应对班组进行文明施工技术交底；

2、协助建设单位在工程开工前必须取得建设工程施工许可证；

3、协助建设单位在施工方案确定之前，对可能造成周围建(构)筑物、防汛设施、地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应措施，保证施工安全进行；

4、应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，经建设单位和监理单位审核同意后执行；

5、必须制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实施文明施工的计划和措施，指定各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工责任人；

6、应当建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况，和建设行政主管部门及城监、质监、监理等部门对施工现场检查情况一并归档；

7、应当加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“三无人员”、犯罪潜逃人员。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份工作卡；

8、应当做好建设工地施工现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并报告公安机关；

9、要积极主动地处理好与周边居民、企事业单位的友好合作关系，尊重当地社区各行政主管部门，自觉遵守社区行政管理规定；

10、施工垃圾应当设立垃圾箱，并按照公司建筑物垃圾分类分别集中堆放，并及时进行清理。

（四）现场出入管理制度

（一）出入口保卫制度

1、现场作业人员必须佩带工作卡，凭卡出入工作现场；

2、保安员必须坚守岗位，尽职尽责，认真检查员工出入证，禁止闲杂人员随便进入工地；

3、携带材料和工具出工地时，必须出具项目负责人批准的材料、工具清单；

4、与项目有关的供应商工作人员及车辆进入现场时，必须接受保安员检查登记；

5、谢绝未经邀请的单位、个人到施工现场参观，与工程无关的车辆禁止在现场停放；

6、工作人员必须明确岗位责任，严格遵守安全操作规定，不准违章作业和擅离职守，安全负责人应在班前班后进行安全检查，及时发现和排除隐患，认真填写值班记录；

7、非施工现场工作人员，不得无故进入施工现场，外来参观学习和临时性工作的人员，必须说明来意并进行登记，经工作人员核查同意后，并由专人陪同，方可进行施工现场参观学习；

8、工作人员应保管好外来人员登记表，防止不安全人员的进入及进入后的可追溯性；

9、出入口发生事故或发现不安全因素时，应立即排除并保护好现场，及时向项目经理部报告，并积极做好协查工作，确保施工现场的绝对安全；

10、严格执行项目经理部及公司体系文件的规定，项目部应针对项目部具体情况制定具体的现场出入规定，严防盗窃事件或者安全事故的发生。

（二）仓库保卫制度

1、配备仓库和仓库中原材料的安全保护设施，定期检查各种材料的安全情况及数量；

2、发现丢失事件要及时报告项目经理部并积极协助追查处理；

3、严格执行公司体系文件中关于物资管理的有关规定加强警惕性，严格使用手续；

4、对于需要露天储存的物资，仓管人员应随时检查其安全性，如果发现盗窃者、捣乱者或者可疑人员要及时报告项目经理部，由项目经理负责对事故进行处理，在不良天气状况下，应对材料采取保护措施以免不必要的材料损耗；

5、仓管员必须查看施工员填写的《物资领用凭证》，并且领取物资人员必须由班组长带领下领取；

6、加强对仓库管理人员的安全管理教育，健全各级管理人员责任制、安全岗位责任制，严格奖惩制度；

7、完善仓库安全防范措施，加固库房安全防范设施，对重点库区(库房)要加强值班巡逻；

8、对剧毒物品、贵重金属、放射性物质及炸药等物资必须设专人负责，严加看管；

（三）保卫处的保卫职责

1、负责施工现场露天储存的建筑材料、设备的安全性，严格控制来历不明人员进入施工现场；

2、负责保安人员的管理，树立良好的风气。建立健全通行规章制度，配合项目经理部搞好施工现场治安防范工作尤其是施工现成容易发生事故的区域；

3、施工现场要设专人看管，昼夜值班。

（五）现场CI管理制度

执行《现场CI管理办法》（HW-C-10），以规范公司施工现场CI形象，提高公司对外宣传力度，树立公司良好的企业形象。

（一）管理职责

1、项目经理组织现场CI的策划与实施；

2、项目技术负责人负责现场CI的策划；

3、质检员和材料员负责现场CI的执行；

4、质检员负责现场CI的监督和维护。

（二）管理要点

1、现场布置必须根据场地实际，根据施工总平面布置图，合理地进行布置；设施、设备按总平面布置图规定设置，各单位必须严格按照承包单位的总体布置要求布置其办公室、宿舍、机械及设备。

2、施工现场平面布置图，可按区域按阶段进行施工现场平面布置，包括临时设施、现场道路、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品半成品、原材料的堆放等；

3、道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放。临时建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，排水系统通畅不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。建筑工地周围，应设置不低于2米高的全封闭围墙，刷白色油漆，书写工程概况等标语。

4、现场办公室：外观的色彩、门牌/项目经理部名牌、内部装饰材质、色彩、室内布置、墙上图牌符合公司CI要求。

5、现场图牌：五牌一图（施工总平面布置图、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌）及施工导向牌材质、尺寸、色彩符合公司CI要求。

6、工程概况牌设置在工地围档的醒目位置上，标明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和投诉电话等。

7、施工机械设备：配电箱和机械设备的标志与名称组合符合公司CI要求。

8、人员形象：安全帽、胸卡、服装的色彩、标志、规格符合公司CI要求。

9、需要封闭的施工区域或操作间应对其进行封闭处理，避免产生噪音污染，影响作业环境；

（六）卫生防疫制度

1．卫生保健

（1）施工现场设置保健卫生室，配备保健药箱、止血带、颈托、担架等急救器材，为有毒有害作业人员配备有效的防护用品。小型工程项目部现场可以用办公用房做保健卫生室。

（2）施工现场应当配备兼职或专职急救人员，处理伤员和职工保健，对生活卫生进行监督和定期检查。

（3）要利用板报或口头教育等形式向职工介绍防病的知识和方法，做好对职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流传病、传染病等。

（4）当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒使，必须再2小时内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告，并应积极配合调查处理。

（5）现场施工人员患有法定的传染病或病源携带者时，应及时进行隔离，直到卫生防疫部门证明不具有传染时方可恢复工作。

（6）对此事有毒有害作业人员应按照《职业病防治法》的规定做职业健康检查。

（7）施工现场应制定暑期防暑降温措施。

（8）工程施工进场前，应检查进场所有人员的身体健康状况，对于临用劳务需持有健康证上岗。

2．保洁

（1）严禁随地大小便。

（2）施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任。

（3）施工现场办公区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器，定期灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等，并定期投放和喷洒药物。

（4）生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器，定期灭蝇，及时清运。

（5）生活区宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施，冬季如设取暖设施，则应有取暖和防煤气中毒措施，并建立验收制度。宿舍内应有必要的生活设施及保证必要的生活空间，内高度不得低于2.5m，通道的宽度不得小于2m2，床铺被褥干净整洁，生活用品摆放整齐，室内保持通风。

（七）文明施工管理措施

（一）现场消防管理措施

1、施工现场必须制定消防制度，建立健全消防管理网络，明确各区域消防责任人，定期或不定期抽查责任人落实情况；

2、合理配置灭火器材，一般临时设施区，每100平方米配备两个10L(升)灭火器，大型临时设施总面积超过1200平方米的，应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放其它物品；

3、临时木工间、油漆间、木、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火器；

4、油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器；

5、仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性、分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30米；

6、灭火现场必须指定专人统一指挥，并保持高度的组织性、纪律性，行动统一、协调一致，防止现场混乱；

7、灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人等事故。

文明施工宣传栏

围挡降尘喷淋系统

工人生活区并配备太阳能

并且配有专门的茶水亭及吸烟室

（二）现场卫生管理措施

1、明确施工现场各区域的卫生责任人；

2、施工现场周边应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁（以甲方或总包方提供指定地点为准）；

3、设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生，及时清理垃圾，重点施工部位施药除“四害”；

4、建筑垃圾必须集中堆放及时清运，做到工完场清；

5、施工作业区严禁吸烟。

（三）现场材料堆放管理措施

1、要求各施工班组严格按照领料手续领料，随作随清，物尽其用；

2、大堆材料中，砂石分类、集中堆成方，底脚边用沥清，砌体归类成垛，碎石随用随清，灰池砌筑符合标准，布局合理、灰不外溢，渣不乱倒；

3、施工设施、设备，集中堆放整齐，钢模及零配件、脚手扣件、竹木杂料等分类分规格，集中存放；

4、水泥库中不同水泥不混放，分清标号，堆放整齐，专人管理；

5、材料记载齐全而正确，牌物账相符，库容整洁，无“上漏下渗”；

6、钢材、成型钢筋、均要按保管要求，分别类堆放；

7、木制品还要设置防雨、防潮、防火措施。

（四）现场安全保卫管理措施

1、建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人；

2、施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡；

3、工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志卡应分颜色区别；

4、建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；

5、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

6、组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。

（五）粉尘控制管理措施

1、由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染；

2、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质；

3、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行；

4、严禁向建筑物外或高空抛掷粉尘垃圾。

（八）文明施工入场教育

（一）、管理规定

1、严禁在工作前或工作时间饮酒，不准在仓库、油库、油漆房、放电机房、木工棚及一切易燃易爆地方吸烟、生产、用电炉以及1千瓦以上的照明；

2、工地现场不能私设炉灶或用竹柴及电炉等取火、烧水、煮食；

3、工棚、仓库及宿舍等部位的白灯泡不能超过100瓦；不准私

自拉线接线，违者给予经济处罚，或行政处分，需要临时用电的，由工地临时电管理员安排；

4、工作除锈时，应带保护眼睛、口罩，以免铁屑入眼内和铁灰吸入体内；

5、吊装区域非操作人员严禁入内，吊杆垂直下方不准站人；

6、宿舍内不得自行乱拉点灯和各种电器用具，严禁使用灯光和明火取暖；严禁使用电炉、煤油灯等煮食物；

7、不得非法存放汽油、天那水等易燃易挥发物品，也不得存放烟花爆竹等易燃易爆物品；

8、不得在宿舍内焚烧纸屑、杂物，宿舍附近不准燃放鞭炮烟火、烧香拜神；

9、不得在宿舍内加工各种木器和油漆个人物品；

10、严禁打架斗殴、赌博、嫖娼等恶劣行为；

11、不得在工地现场随地大小便；

12、做到工完场清，将建筑垃圾堆放到指定地点，并按照要求分类进行堆放。

（二）、物资及设备管理

1、大雨来临时，现场值班人员，发现险情，立即采取应急措施，大雨或大风后应对现场所有设备、设施进行全面细致的检查、整修，合格后方能投入使用。

2、雷雨、大风到来前，高空作业人员应立即撤到安全区并注意保护电源，做好设备、机具、材料的防雨遮盖工作。

3、严格按照物资及设备出库及入库手续，做到余料及时回收，物尽其用。

4、大堆材料中，砂石分类、集中堆成方，底脚边用沥清，砌体归类成垛，碎石随用随清，灰池砌筑符合标准，布局合理、灰不外溢，渣不乱倒。

5、施工设施、设备，集中堆放整齐，钢模及零配件、脚手扣件、竹木杂料等分类分规格，集中存放。

6、水泥库中不同水泥不混放，分清标号，堆放整齐。

7、钢材、成型钢筋及其它特殊材料均要按保管要求，分门别类堆放。

8、木制品还要防雨、防潮、防火。

（三）、成品保护管理

1、项目部采取“谁施工谁负责”的原则，所有工序操作者均须对上道工序产品进行保护，本道工序产品交付前进行保护。

2、分区分层设专职人员负责成品质量保护，值班巡察，发现问题立即查明责任者。专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

3、对已施工完毕的区域实行封闭管理，对无法封闭的公共场所，实行通道式开放，对通道实行有效的保护，并设专人看护。

4、采取合理的施工工序将易损、易污的施工项目安排在施工后期交验前，以减少损坏、污染的可能。

5、严禁在装饰成品上涂写、敲击、刻画。

6、窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天窗关严。

7、用火、用水防止装饰成品污染受潮变色。

8、因工作需要进房检查、测试、调试时，换穿工作鞋，防止泥浆污染。

（九）文明施工技术交底

1、进入施工现场应佩带工作卡；

2、现场操作作业应佩带安全帽；

3、严禁在工作前或工作时间饮酒，不准在仓库、油库、油漆房、放电机房、木工棚及一切易燃易爆地方吸烟；

4、工地现场不能私设炉灶或用竹柴及电炉等取火、烧水、煮食；

5、工棚、仓库及宿舍等部位的白灯泡不能超过100瓦；不准私自拉线接线，违者给予经济处罚，或行政处分，需要临时用电的，由工地临时电管理员安排；

6、油漆工作除锈时，应带保护眼睛、口罩，以免铁屑入眼内和铁灰吸入体内；

7、吊装区域非操作人员严禁入内，吊杆垂直下方不准站人；

8、宿舍内不得自行乱拉点灯和各种电器用具，严禁使用灯光和明火取暖；严禁使用电炉、煤油灯等煮食物；

9、不得非法存放汽油、天那水等易燃易挥发物品，也不得存放烟花爆竹等易燃易爆物品；

10、不得在宿舍内焚烧纸屑、杂物，宿舍附近不准燃放鞭炮烟火、烧香拜神；

11、严禁打架斗殴、赌博、嫖娼等恶劣行为；

12、不得在工地现场随地大小便；

13、做到工完场清，将建筑垃圾堆放到指定地点，并按照要求分类进行堆放。

（十）文明施工目标

文明施工是现代化施工的一个重标志，是施工企业一项基础性的管理工作，是我单位外树形象、内增素质的重要工作内容，对本工程我单位将加强文明施工的管理工作，制定文明施工目标，搞好工程文明施工。

（1）遵守政府有关主管部门、某供水集团、甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按要求投入使用、维修、维护安全文明施工设施，加强现场管理，并按规定办理有关手续，做到安全文明施工。

（2）应遵守国家及各级政府部门的安全生产法律、法规和安全规范要求，应遵守招标人及招标人上级部门关于施工现场安全管理的有关规定，接受招标人及业主委托的监理单位的监督管理。执行招标人《质量安全奖惩管理办法》等相关管理制度、规范和要求及其它安全管理制度，与招标人签订年度《安全文明施工协议书》。

（3）在施工时必须确保安全文明施工，严格遵守国家及安徽省、某市现行相关规定。必须严格执行国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》。必须严格执行《某市创建文明城市责任考评办法（试行）》、《某市建设系统创文明城市工作实施细则》、《某市建设工程扬尘污染防治暂行规定》和招标人针对本工程所作出的安全、文明措施，确保符合某市创建文明卫生城市要求。施工围挡必须按照《某市建筑施工安全质量标准化指南图册》中的现场围挡要求进行围挡。围挡材料必须使用新材料，高度不小于1.8米，做到封闭施工，并留有相应通道，长度以投标人的现场勘查为准。

（十一）文明施工措施

文明施工措施是实现文明施工目标，完成科学管理的重要途径。争取合理的措施，是落实本工程文明施工目标的根本保障，通过建章立制，组织管理、现场管理等措施达到文明施工的目的。文明施工措施费优先投入，保证文明施工顺利进行。

1、文明施工组织管理措施

（1）健全文明施工管理组织

施工现场成立以项目经理组长，管理层全员参与的施工现场文明施工管理组织，从下至上层层分工管为理，同时接受单位的监督检查。

（2）健全管理制度

建立有效的约束机制和激励机制，提高工地文明施工的积极性和创造性。

①按专业、岗位建立个人岗位责任制度，挂牌上岗，各负其责，做到文明施工，人人有责。

②推行奖罚制度，做到赏罚分明，调动职工的积极性。根据岗位、责任大小，小制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现，形成责、权、利统一。

③严格按照《施工安全检查标准》中文明施工检查评分表，实行定期或不定期的检查制度，发现不足及时整改，检查结果张榜公布，互相对照，找出差距，达到共同促进，使文明施工良性循环。

④每周一次的会议制度，分析前段文明施工情况，协调解决存在的问题，布置下周布置文明施工计划，使文明施工有条不紊地开展下去。

（3）加强教育培训工作

人是文明施工的创造者，加强职工和民工的文明施工素质教育尤为重要，特别要注意对民工的岗前教育工作。

（十二）文明施工现场管理措施

1、积极开展整理、整顿、清扫、清洁、素养的“5S”活动，调动全体职工的积极性，自觉参与实施，贯彻施工全过程。强调“现场是我家，美化靠大家”的观念，大家亲自动手，创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准化的施工环境，使全体职工养成遵章守纪的良好风尚。

2、合理布置

根据施工现场平面总布置图把施工期间所需要的物在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳组合，使施工现场秩序化、标准化、规范化，体现文明施工水平。

（1）施工现场标牌

施工现场进口处设立整齐明显的“五牌一图”，施工沿线设置必要的安全、文明、质量等醒目标志牌，时时刻刻提醒大家，真正做好的包括文明施工的各项工作，生活区内设置读报栏、黑板报等宣传园地，丰富学习内容，表扬好人好事。

（2）封闭管理

为加强现场管理，施工工地（拌合料场）设有固定的出入口，配备门卫治安管理，建立门卫管理制度，全员实行挂牌上岗，进、出现场接受检查，外来人员一律禁入。

（3）施工场地

施工场地设置循环干道，且保持经常畅通，不堆放构件、材料，尽量采用等级较高的路面，道路平整坚实，无大面积积水。施工场地设置良好的排水设施，保证畅通排水。对于工程施工的废水、泥浆集中排入沉淀池统一沉淀处理。

（4）材料堆放

施工现场工具、构件、材料堆放严格按照总平面图规定的位置堆放，各种材料应分类、分规格整齐堆放，并设置明显标牌，作业区、生产区要做到自产自清、日产日清、工完场清，标准管理。

（5）现场宿舍

施工现场作业区与生活区严格分开，并保证安全距离，职工房和民工房尽量采用砖瓦结构，宿舍门向外开，设置安全通道，生活用品和床上用品堆放整齐、干净、室内无异味。保持宿舍外周围环境卫生，不准乱泼乱倒。宿舍内严禁使用电炉，不得堆放易燃易爆物品。

（6）现场防火

施工现场根据施工作业条件订立消防制度，合理配备灭火器材。建立明火审批制度，凡有明火作业的必须经安全员审批后方可实施，作业时按规定派监护人员，作业后，确认无火源危险时方可离开。

（7）治安综合治理

施工现场建立治安保卫制度，积极和当地派出所取得联系，及时办理有关证件，特别是民工的五证（身份证、健康证、务工证、暂住证、上岗证），共同治理好工地范围内的治安防范工作，协助、配合派出所的治安综合治理工作。生活区内设置工人业余学习和娱乐场所，不定期举行各种文娱活动，丰富全体职工文化生活，搞好精神文明建设，尊重当地群众的民风民俗，主动和当群众搞好关系，和睦相处，形成一个祥和的施工场面。

（8）保健急救

工地配备保健医药箱，备足一般常用药品，必要时请医生巡回医疗。现场配有适当的急救器材和经培训合格的急救人员和医护人员，以便发生意外及时抢救，不扩大伤势。在流行病发季节施工防中署，低温季节重点防感冒。

十二、文物保护保证体系及保证措施

（一）文物保护保证体系

建立文物保护保证体系，项目部成立文物保护领导小组，配合地方文物部门和业主、监理共同做好沿线文物保护管理工作。

（二）文物保护保证措施

成立文物保护领导小组，组织全员深入学习国家《中华人民共和国文物保护法》和铁道部及当地政府对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识，严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》的事情发生。与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。主要措施如下：

(1)建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各作业工区和每个工班及文物保护责任人，签订文物保护包保责任状，实行奖罚制度。

(2)开工前要有针对性的制定文物保护措施和文物保护预案。积极主动和地方文物保护部门进行联系，深入群众做好施工调查，对地上、地下是否有文物初步做到心中有数，以便超前、有针对性地做好工作。

(3)遵守国家和安徽省有关文物考古、勘探、发掘保护等方面的法律、法规，采取必要的措施防止施工过程中对文物的破坏或造成文物的流失等。

(4)在文物保护区或建设控制带施工时，制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。

(5)施工时如发现文物古迹等有研究价值的物品，立即停止施工，采取必要的措施保护好现场，并及时向当地政府、文物及有关部门报告。不得移动和收藏，防止文物流失，待文物管理部门作出处理后方可继续施工。

(6)土方工程以及其他需要取土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人应采取避让的原则进行地点的选择。

十三、绿色施工保障措施

（一）绿色施工管理体系

我公司依据环境管理标准，建立绿色施工管理体系，制定绿色施工方针、目标和指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争到达施工与环境的和谐。

根据公司的绿色施工管理体系，工程经理部建立环境保护组织机构，明确各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进展相应的培训。

针对本工程的特点，我们将重点控制和管理现场平面布置、噪声污染、水污染、大气污染和废弃物等。

（二）绿色施工管理制度

每半月召开一次“施工现场绿色施工〞工作例会，总结前一阶段的施工现场绿色施工管理情况，布置下一阶段的施工现场绿色施工管理工作。建立并执行施工现场绿色施工管理检查制度。

每半月组织一次由各施工单位施工现场绿色施工管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,工程经理部有关部门应监视落实问题的解决情况。

（三）绿色施工措施

管理示意图：

1、防止扬尘污染

（1）主要扬尘源：

土方施工产生的扬尘；

裸露场地产生的扬尘；

易散落、易飞扬的细颗粒散体材料运输、存放引起的扬尘；

建筑垃圾的存放、运输产生的扬尘；

（2）土方施工产生扬尘的控制

土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施，即对土方的铲、运、卸等环节布置专人进展淋水降尘，以保证相应要求。

为防止运土车发生遗洒，在现场搭设拍土架，将运土车上的土拍实，并盖上苫布。

在出口处设冲洗池和沉淀池，每辆车出去前进展清洗。

所有进出现场的运输车辆，必须车状良好，尾气排放符合市交通管理部门的规定。

（3）裸露地面产生扬尘控制

现场临时道路，采用混凝土硬化处理；

其它裸露场地进展临时绿化或进展淋水降尘处理。

（4）易散落、易飞扬的细颗粒散体材料引起扬尘控制

散体材料在运输：水泥、白灰等易飞扬物、细颗粒散体材料在运输时要严密遮盖，防止遗洒。严禁超载运输，对意外原因产生的遗撒及时处理。

小颗粒物料临时存放：设置封闭的库房或用围挡、苫布等进展封盖。

（5）建筑垃圾的存放、运输产生的扬尘控制

建筑物周围外设密目平安网封闭，坚持工完场清，及时将施工中产生的废弃物清理至垃圾堆放场。

定期清理外脚手架上的建筑垃圾。

建筑垃圾密闭贮存，施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾车运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染。

2、防止水污染

（1）雨水管理

开工前，工程协助业主与管理部门进展联系，得到批准后将现场的雨水管网与管网连通。

确保排入管网的雨水未被化学品和油品等污染且无固体废弃物。

确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

（2）污水管理

厕所污水控制：厕所设化粪池，污水经化粪池沉淀后进入现场临时污水管网。

施工污水控制：施工现场建立临时污水管网，在最后出口处设置沉淀池，污水经沉淀后直接排入市政污水管网。

洗车污水：现场搅拌机前台、出口处设置污水沉淀池，经沉淀后直接排入市政污水管网。

沉淀池每周清理一次，清理出的泥沙按无毒无害废弃物进展处理。

（3）生活废水管理

食堂严禁将食物加工废料、食物残渣及剩饭剩菜等倒入下水道，使用无磷洗涤剂清洗餐具。食堂设隔油池，每半月清理一次。

现场浴室应控制含磷洗涤品的使用。

生活废水由专用管线引送，经市政管理部门批准后与市政污水管网连接。

（4）污水监测

由于公司不具备水污染监测的设备和资质，工程委托环保部门对现场经过处理排放的废水水量、水质进展监测，留存监测报告。

3、防止施工噪音污染

（1）施工现场的主要噪声源

土方阶段：挖掘机、运输汽车等

构造阶段：混凝土泵、振捣棒、支模拆模、搭拆钢管脚手架、电锯等；

装修阶段及机电设备安装阶段：拆脚手架、砂轮机打磨、无齿锯切制、电锯等。

（2）土方阶段噪声控制

所选用的施工机械必须符合环保标准，操作人员应经过环保教育，有一定的相关经历。

所有运输车辆、挖掘机等车状良好，不超负荷运转，不产生超标噪音，且严禁鸣喇叭。

加强施工机械的维修保养，尽可能降低噪声排放。

在土方施工前，必须在施工现场周围按要求设置围墙，并将临建立施全部建好。

（3）构造阶段噪声控制

构造施工时，随着脚手架搭设，在封闭设置密目平安网，必要时在平安网的侧设置彩条布等，以减少施工期间的噪声。

混凝土工程噪声控制

采用环保型振捣棒，振捣棒使用完毕后及时清理干净并保养好；

混凝土振捣时，制止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。

加强混凝土泵的维修保养，及时监测，对超过噪声限值的混凝土泵进展更换。

产生噪音的机械设备，如混凝土输送泵、无齿锯、电锯等强噪音设备，放置在封闭的工棚，工棚设围护墙，屋顶设吸音或隔音板。

使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

（4）噪声监测

工程设专人负责施工现场场界噪声测量，并填写噪声测量记录。各阶段施工开场后3日进展一次测量，进入正常阶段后再测量一次；

4、防止废弃物污染

（1）废弃物种类

| 种类 | 有毒有害 | 可回收无毒无害 | 不可回收 无毒无害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公生活类废 弃物 | 废旧电池、打印机墨 粉、色带、磁盘、电 池、复印机罢盒、日 光灯管等 | 纸类:包括办公学习用纸、复印纸、旧信封信纸、报刊广告纸、包装货物纸、纸壳等 塑料类:包括塑料手袋、包装泡沫、塑料布、塑料包装、塑料办公用品、泡沫快餐盒、保鲜膜等; 瓶罐类:包括各种酒瓶、易拉 罐、玻璃瓶、塑料瓶等 | 生活垃圾，包括纸巾、厨纸等。 沾油的脏纸、厨房垃圾等。 |
| 施工 废弃物 | 油棉纱、油手套、变 质过期的化学稀料及贮存桶、废油漆、油漆桶、聚苯板、聚脂板、涂料等 | 木材、钢材、空材料贮存桶、废密目网 | 碎砖头、碎瓦块、碎混凝土块、碎石材、过期散装水泥。 石膏板、石材、玻璃等的边角料。 |

（2）办公生活类废弃物处置

由专人每天负责清扫办公区域，并对办公区域和食堂每日产生的垃圾进展清理、收集。有害废弃物必须单独存放，防止再次污染。

可回收无毒无害废弃物〔纸类、塑料类、瓶罐类〕统一收集，定期送废品回收站；生活垃圾送环卫部门进展处理；有毒有害废弃物送固体废弃物回收中心进展处理或由厂家回收。

每月对垃圾分捡情况和有毒有害废弃物的收集做检查记录。

（3）施工废弃物的处置

现场施工垃圾采用层层清理、集中堆放、统一搬运的方法。各分包单位部指定专人负责各自区域的施工垃圾的收集、清理工作，并按总包单位的要求将施工垃圾分类运至垃圾储存区域。

垃圾储存区域分为可回收利用区、无毒无害区、有毒有害区，并设立相应的标志牌。

对于可回收垃圾如钢筋头，按累积数量定期回收；无毒无害废弃物如碎砼块，由专车运至垃圾消纳地点；有毒有害废弃物如废油漆桶等，由厂家回收。

每月对垃圾分捡情况和有毒有害废弃物的收集做检查记录，工程竣工交付使用后，把现场的办公和施工有毒有害废弃物交给具有处理能力的处理机构进展一次性处置。

对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置平安防措施且有醒目标识。

对有毒有害和不可回收无毒无害废弃物及时组织清运，运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进展处理、消纳。

对可回收的废弃物做到再回收利用。

5、防止易燃易爆品、油品、化学品污染

（1）运输管理

运输、押运、卸货由有经历的单位或人员进展。

运输、装卸易燃易爆品、油品、化学品时，要轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。

碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品，不得违反配装限制和混合装运。

遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时采取隔热、防潮措施。

（2）易燃易爆品、油品、化学品设专门库房存放保管，库房必须符合平安、消防要求，标识明确、显著。

（3）所有进场机械必须保证不出现现场漏油、淌油现象。发现滴油、淌油现象，应及时检修。并在检修过程中，铺好塑料布，以免油渗漏到土壤中。

（4）对大型机械要勤检查、维修。小型机械如空压机、钢筋套丝机等应用钢板做成防止漏油的槽，少量的漏油应流至钢板槽中，防止油料直接污染土地。

（5）紧急情况的处理

根据易燃易爆品、油品、化学品的种类及数量，配备相应数量的防护、救助工具。在易燃易爆品、油品、化学品的运输、贮存及使用过程中发生意外情况或事故时，按我公司"应急准备和响应程序"的规定执行。

6、防止其它污染

（1）防止光污染

光污染源：探照灯和电焊弧光。

探照灯采用加设灯罩，防止光照污染；

防止电焊弧光污染，施工现场周围设密目网屏障，以达遮光目的。

（2）减少料具污染

钢材、木材按品种、规格码放，标识清晰。水泥库不漏雨，门窗结实；水泥按品种、强度等级码放；露天存放时必须上盖下垫，保证先进先用。

钢模板、架管及钢跳板等应及时清理、保养，按品种、规格码放整齐，零配件及时回收并存放指定地点，严禁用于垫道盖沟。

指导各分包单位的物资储存管理，并对保管员做物品存放交底。

（3）防止能源浪费

施工用电总包专业分包均需设计量表。地下、室照明分区、分段、分部位手控或安装时控继电器，场区照明设光敏继电器，节电、用电系统安装电容器以提高功率因数。

所有机械必须符合产品设计匹配电机，根据加工件选用机械，防止大马拉小车。

临时用水上水管接口严密，水龙头严禁跑、冒、滴、漏。

原材使用精打细算，降低耗损，提出合理化建议或用低耗能源材料取代。

由食堂管理员随时检查生活区域的水龙头，以防浪费生活用水。

教育好工人节约用水用电：防止电开工具未作业时空载运转，夜间减少不必要的照明。

（四）防止扰民措施

为了保证良好的生活环境，树立我公司良好的形象，尽可能防止施工带来的不便，防止施工过程中发生扰民和民扰事件，针对本工程特制定如下措施：

1、根据我公司环境管理体系程序文件规定的标准，严格按照本工程的环保措施执行，特别注意噪声、废弃物、扬尘等污染的防止。

2、调整施工噪声分布时间。根据环保噪声标准日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的时间，将容易产生噪声污染的分项如混凝土施工尽量安排在白天施工，防止混凝土搅拌和振捣棒扰民。

3、严格控制作业时间，晚上作业不超过22时，早晨作业不早于6时。因施工需要场地噪声超过标准限制或因工艺等技术原因需连续施工，必须报建立部门批准，并在环保部门备案。

4、施工现场的木工棚、钢筋棚等应封闭，加工材料时应轻拿轻放，以有效的降低噪声。

5、施工现场设围墙，实行封闭式管理，防止施工人员对周边的干扰。

6、及时填写施工现场噪声测量记录，凡超过标准的，对有关因素进展调整，到达施工噪声不扰民的目的。

7、施工现场的探照灯应采取措施使夜间照明只照射现场而不影响周围居民休息。

8、如遇特殊情况，应与校方协商，达成一致后执行。并应提前贴出告示，以取得附近居民的谅解和支持。

9、现场设专人管理扰民和处理民扰问题，并与周边居民保持良好的关系，有利于解决和协调可能出现的问题。

十四、文明施工管理措施及分片管理

（一）文明施工管理措施

⑴建立健全组织管理机构，落实责任，建立制度，定期检查评分，项目经理是文明工地建设的第一责任人。

⑵每月召开一次“文明工地建设领导小组”工作例会，总结一个月的现场文明施工情况，对文明施工检查情况进行考评，布置下一阶段的文明施工工作。

⑶根据不同施工阶段和工程进度情况，公司将安排专人对文明工地建设进行策划和实施。项目部将制定分阶段的文明施工组织方案，对文明施工管理目标进行详细分解，明确岗位职责。

⑷项目经理部每周组织一次由各施工队生产负责人参加的联合检查，对检查中出现的隐患问题和违章现象，开具“重大隐患问题通知单”。各施工队在收到通知单后，应根据具体情况定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部安全员应监督检查问题的解决情况。如发现重大隐患问题，检查组有权下达停工指令，整改后经检查组批准后方可施工。

⑸文明施工检查结果做为各有关部门的考核业绩，与奖金挂钩，对于管理不力，多次在文明施工检查中出现问题的部门或责任人要给予批评甚至撤换人员，被评为先进单位和个人的给予奖励。

⑹为了进一步加强管理，针对文明工地建设的各项标准，项目经理部要结合本工程的特点，制定各项管理制度和更详细的检查评分办法，把工作做得更实、更细。

⑺广泛开展宣传教育活动，让职工都了解创建文明工地的意义，都熟悉创建文明工地的标准，都投入到创建文明工地的活动中来。

⑻创建文明工地要贯彻以人为本，以安全为重点，以质量为核心的宗旨，与工程施工建设过程紧密结合，推动工程质量达标创优。使创建文明工地的活动得到甲方和监理公司的理解和支持。

⑼创建工地需要一定的资金投入，从我司近年来创建文明工地的经验看，文明工地不出事故，工地精神面貌好，劳动效率高，工程质量好，业主满意，施工企业能取得较好的经济效益和社会效益。因此公司总部给项目经理部较优惠的政策，支持项目经理部创建文明工地。

⑽工地设门卫值班室，由3人昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、成品、半成品保卫，门卫必须穿保安制服。

⑾加强对外地民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经项目经理批准。

⑿每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料以备检查。

⒀对易燃、易爆、有毒物品设专库、专管，未经单位工程负责人批准，任何人都不得动用，不按此执行，应当造成后果追究当事人的责任。

⒁施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，由各部门、队组承担对其管辖范围的人员及物料的安全保卫工作。

⒂防火措施

现场设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。

电工、焊工从事电气设备安装和消除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，动火地点变换要重新办理用火证手续。

使用电气设备和易燃、易爆物品，必须有防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

因施工需要搭设的临时，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。

施工材料的存放、保管，符合防火安全要求，库房用非燃材料支搭。

易燃易爆物品，专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定。

工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。工程内不准住人。

施工现场严禁吸烟，必要时，设有防火措施的吸烟室。施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。氧气瓶、乙炔瓶工作间距不少于5m，两瓶通明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气钢瓶。

（二）现场文明施工分片管理

（一）、办公区文明施工要求如下：

1、办公室、会议室：在室内悬挂“工地文明施工管理”牌、“管理机构”牌、“进度管理”牌和“资源管理”牌等管理图牌。为了美化环境，改善工作环境，拟在办公室、会议室门外设置多个花盆，在会议室内摆放盆景。

2、标牌制作：办公室门牌、路牌、指示牌、材料标牌分别按统一的规格定制，以统一标志、统一形象。

3、工作卡、工作帽的分色管理：现场管理人员、作业人员应分别侧带分色的工作卡，管理人员工作卡为黄底黑字，作业人员工作卡为白底黑字；工作卡有本人相片。姓名、所佩单位、工种、职务和发证单位公章。管理人员和作业人员的安全帽应分色区别，即管理人员为红色，安全员为白色，特殊工种为蓝色，一般作业人员为黄色。

4、为公用具摆放有序、室内整洁、桌面干净，做到文明办公、文明管理。

5、办公室、会议室门口设置垃圾桶，桌面摆放烟灰缸，不乱丢烟火，不随地吐痰，经常保持环境卫生。

6、施工现场设简便保健医疗室，有医疗药箱、氧气瓶、担架等器材。

（二）、生活区

（1）生活区环境规划：在生活区内设置宣传栏、读报栏和娱乐室，为员工提供一个优美舒适的生活和工作环境。

（2）生活区保卫：外挂门卫制度和保安人员轮班值勤表，门卫要严格值勤，对外来人员进入必须先登记后放行，严禁家属和小孩留宿。

（3）工人宿舍：床铺采用统一的钢架双层床，面刷蓝色油漆，床上蚊帐、棉被以及碗筷等个人用品全部统一购买，并按规定摆放整齐划一。

（4）卫生管理：宿舍有卫生、防火负责人，室内挂设住房管理制度和卫生值日牌，严格落实“门前三包”，违反者予以重罚。

（5）用水用电管理：节约用水用电，杜绝长流水长明灯，禁止乱拉乱接电线，严禁私自生火做饭。

（6）宿舍安全管理：不得在宿舍内酗酒、赌博、看黄色录相、吸毒、聚众闹事和进行其它违法活动，晚上10点钟以后关闭生活区大门严禁外出。

（7）食堂做法：灶台面、墙面、地面贴瓷砖、地砖，墙面瓷砖高度1.6m。

保持室内通风良好，室内有防蝇设施，所有门口、窗口均设纱门窗。

（8）食品卫生管理：工地设专职领导主管食品卫生工作，有食品管理制度，有卫生许可证。伙房内外整洁，炊具干净卫生，无腐烂变质的食品，设铝合金密闭防蝇间，生、熟食品分开。操作和保管，有防蝇罩；使用食品塑料制品作熟食容器。

（9）炊事人员：经常保持个人卫生，工作时统一穿戴白色衣帽，衣着整洁，有合格有效的健康证和卫生知识培训证。

（10）厕所、冲凉房：厕所便槽贴面砖、墙面贴1.6m高磁片、地面贴地砖。有化粪池或集粪池，有厕所、冲凉房卫生管理制度，派专人保洁，每天清洗不少于两次，定时喷药，防止蚊蝇滋生，室内通风良好、无明显臭味。

（11）防暑降温设施：夏季施工，工地现场设有若干茶水亭、茶水桶。

（三）现场管理措施

（1)开展“整理、整顿、清扫和素养”活动。

A整理：对施工现场存在的人、事、物定期进行分析，按照施工要求区分需要或不需要，合理或不合理，对不需要，不合理的给予及时处理。

B整顿：通过上一步整理后，把施工现场所需要人、机、物、料等按照施工需要，科学合理安排定位，使人、物、场所在空间处于最佳结合。

C清扫：定期对施工现场的场地加以维护打扫，保持现场环境卫生，干净整齐，无垃圾、污物，并使设备运转正常，确保做到现场工完场清，建筑垃圾集中堆放并清运。

D素养：努力提高施工现场全体职工的素质，有计划地组织广大职工开展爱国主义、集体主义、社会主义职业道德、职业纪律教育以及岗位和劳动技能培训，经常性组织职工开展丰富多彩的群众文体活动，养成遵章守纪和文明施工习惯，极大地调动全体职工的积极性，自觉管理，自我控制、创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准化的施工环境。

（2)合理定置：

依据国家、行业、地方、企业关于现场管理的法律、法规、规定、管理办法，设计要求及自然条件，施工方案等，把工地施工期间所需要的资源在空间上合理布置，使施工现场标准化、秩序化、规范化。重点把握物与场所几个方面的布置定位。

A运输设备的位置。

B生产、生活临时设施、场区临时供水、供电设施的位置。

C各种材料，加工半成品，构件和各类机具的存放位置。

D安全防火措施。

（3）目视管理：

以视觉显示为基本手段，以公开化为基本原则，通过色彩适宜的各种视觉感和信息来组织现场施工生产活动，结合本公司近几年来的创建文明生产经验，主要有以下几方面：

A对各阶段及月、旬、日计划制成图表或施工任务书，公布于众或直接下达到班组，使每位职工都知道自己要干什么，要干多少。

B各项管理制度、操作规程、工作标准及文明施工规章等标牌在相关部位挂设张贴。

C针划定的区域将岗位责任人标牌显示，以激发在岗责任人的责任心并有利于互相监督。

D现场利用各种色彩，设立有关安全、消防、交通等区域的安全警示牌，夜间设警示灯。

十五、安全文明施工标准化措施

（一）施工区

（一）工地出入口及围挡

1.工地门楼设置要求

要求：

（1）门楼净高不低于5m，净宽不小于10m（与城市快速路、主次干路交口处门楼净宽度不小于20米）；

（2）门楼立柱采用钢架结构或钢管结构，设置适当的宣传标语；

（3）门楼上方设置成板式或镂空式宣传牌，高度不低于1米，配置灯箱、灯带；

（4）门楼下方为工地进出场大门，采用单开、双开门或电动伸缩门；

（5）具体实施方案须报建设（监理）单位审批同意后方可实施。

2.门楼两侧围挡样式

要求：

（1）宣传围挡：门楼两侧须设置宣传围挡，要求钢构式立柱彩钢板封闭式围挡，围挡高度不低于2.5米，向两侧延伸长度不小于10米，并应呈八字形或一字型展开，围挡按现行政策要求设置“五牌一图”、工程宣传画面和公益性广告。

（2）门楼两侧围挡需设置自动喷淋系统、视频监控系统、夜间照明及警示系统，围挡前需设置1米宽绿化（盆栽、花池等）。

3.沿线围挡样式

要求：

（1）沿道路两侧实施范围线必须设置施工围挡，要求绿色夹芯板或钢构式立柱彩钢板封闭式围挡，高度不低于1.8米，施工现场必须实施全封闭管理；

（2）施工围挡应根据现场施工情况随时进行位置调整，安排专人负责维护围挡完整性。

（3）施工围挡内外每30米须设置项目的宣传旗帜或宣传警示标语，并按施工图设置醒目的里程桩标记，标记填挖高度等信息。

4.工地出入口布置

要求：

（1）工地主要出入口往内30米范围须做硬化处理，并设置车辆冲洗平台、排水管沟、沉淀池、门卫室、形象展示栏、安全宣讲台等，位置不许设置在机动车道上。

（2）施工现场人员进出采用实名制门禁管理系统；车辆通道除设置封闭式大门外还需设置减速带及减速标识。

（3）按要求设置“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

5.大门设置

要求：

工地大门入口设置实名制门禁管理系统，闸门数量根据工地需求。

实名制门禁管理系统

6.门卫设置

要求：

（1）施工现场出入口应设置门卫值班室，面积不小于10m2；

（2）建立门卫值班管理及登记制度；

（3）配备安全语音提示装置，并配备足够数量的安全帽。

（4）设置视频监控系统，对施工现场进行全方位监控，施工单位需提供监理（建设）单位不少于2台远程视频监控系统及相应设施。

7.施工图牌

工程概况牌示意图（配效果图）

8.车辆冲洗设备

要求：

（1）地面主干管为4根80X80mm方管，长3.8m，每根方管有12个出水孔，两侧挡板各有2根1.4m竖管，竖管中间布置3根1.97m的60*60mm横方管，每根横方管安装8个喷嘴，间距232mm，横方管外表面用黄色钢板覆盖；

（2）水压不小于0.3Mpa，设置文明宣传标牌，尺寸：2000mmX940mm；

（3）冲洗平台需设置过水区，四周设置排水沟，一侧设置沉淀池。

（4）洗车台同时需配置至少1套高压水枪配合冲洗。

9.安全宣讲台

要求：

（1）现场入口处应设“安全文明施工宣讲台”。各工种进场前及每日班前，项目部管理人员应在宣讲台进行技术交底、安全教育。

（2）宣讲台附近场地必须进行硬化处理，并进行一定规模的绿化处理，营造干净、文明、怡人的宣讲环境。

（二）施工便道

要求：

（1）场外施工便道：混凝土硬化厚度不小于20cm，宽度不小于6m，应达到平整、密实、满足重载车辆24h通行要求；

（2）场内施工便道：采用厚度不小于50cm的建筑碎砖或碎石修筑，或采用钢板铺设，宽度不小于6m，应达到平整、密实、满足重载车辆24h通行要求；

（3）施工便道外侧根据地形设置排水沟及集水井，配备一定数量的抽水设备，按要求有组织排放至周边市政管网或指定的汇水点；

（4）施工便道须设限速牌，限速不高于10km/h。

（三）场区布置

1.材料加工区

要求：

（1）项目有混凝土结构工程施工时必须设置材料加工区，包括木工加工棚、钢筋加工棚等；

（2）加工棚分为敞开式和封闭式，高度不低于3米，大小根据具体需要设置，场地必须进行混凝土硬化处理；

（3）加工棚内临时用电设置必须满足临时用电验收规范。

（4）加工棚结构应进行计算，须通过风载、雪载等荷载稳定性计算，棚内配备灭火器、操作规程、警示牌及宣传标语等。

2.材料堆放区（含应急物资）

要求：

（1）材料、构件、设备按总平面布置分类堆放，零散材料设置容器或封闭覆盖；

（2）标识牌支架采用方钢和槽钢接；

（3）材料标识牌采用镀锌铁板或铝塑板制作，尺寸为450mm×300mm；

（4）现场还须设置应急物资仓库，储备的应急物资包括但不限于：砂袋、铁锹、塑料薄膜、槽钢、钢管、水泥、速凝剂、锚杆等（按风险识别方案设置）。

（四）安全防护

1.基坑防护

要求：

（1）采用Ø35×3.5mm钢管搭设，高度不小于1.2m；钢管进场前全部喷漆翻新。

（2）立杆高度为1.3m，立杆间距不大于2m，水平栏杆高度分别为200、500及1200mm，立杆距基坑间距不小于500mm，内侧张挂安全网。

2.临边防护

形式一：护栏防护

要求：

（1）采用30×30×1.35mm方刚制作，立柱采用50×50×2.5mm方钢，底座为150×100×8mm钢板，并使用膨胀螺栓固定，进场前全部喷漆翻新；

（2）防护栏杆立杆高度1.2m，标准长度为2m每档，悬挂安全标语；

（3）底部设置挡脚板，高度不小于200mm，并固定到位，涂刷警示漆。

（4）夜间设置警示灯，间距不大于5米。

形式二：钢管防护

要求：

（1）采用Ø35×3.5mm钢管搭设，高度不小于1.2m；钢管进场前全部喷漆翻新。

（2）立杆距基坑外侧水平距离不小于1.2米，立杆预埋深度不小于1米，外露高度1.3m，立杆间距不大于1.8m，水平栏杆高度分别为200、500及1200mm，可采用斜撑或钢管连接，并与柱抱接，内侧张挂安全网；

（3）底部设置挡脚板，高度不小于200mm，并固定到位，钢管及挡脚板涂刷警示漆。

（4）夜间设置警示灯，间距不大于5米。

3.洞口防护（坑穴、井口防护）

要求：

（1）所有深度大于0.5m的坑穴、井口必须进行采用钢板或混凝土盖板密闭覆盖；

（2）预制钢筋混凝土盖板须进行受力计算，厚度不小于15cm；

（3）钢板、盖板外侧应距洞口边沿距离不得小于0.3m，表面涂刷红白相间反光漆，外侧设置三角旗、反光锥等警示标识。

（五）临时用电

1.配电房

要求：

（1）施工现场用电应采用三相五线制（TN-S接零保护系统）；

（2）配电房材料耐火等级不低于3级，自然通风，门外开；

（3）配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器，并设置警示标志，联系人和联系电话；

（4）配电室内百叶窗采取防鸟防虫措施；

（5）配电房内分别设置正常照明和应急照明灯；

（6）专业电工每天进行检查，并形成日常检查记录。

2.配电箱

要求：

（1）选用的配电箱应符合国家及地方要求，电器原件有生产许可证和产品合格证，使用新型二级箱；

（2）总配电箱、开关箱应设置漏电保护装置，总配电箱漏电保护器额定动作电流大于30mA、额定漏电动作时间大于0.1s，但其二者乘积不应大于30mA·s；开关箱漏电保护器额定动作电流不得大于30mA，额定动作时间不大于0.1s；潮湿场所开关箱漏电器保护器额定动作电流应不得大于15mA，额定动作时间不得大于0.1s；

（3）配电箱须注明编号、责任单位、责任人及联系电话，箱内张贴线路路及日常检查记录。

要求：

（1）固定式开关箱箱体中心距离地面垂直高度为1.5m，并使用新型开关箱；

（2）开关箱与使用的设备距离不大于3m。

（六）扬尘治理

1.裸露土覆盖

要求：

（1）所有裸露土方均须采取全覆盖或绿化处理；

（2）具备再利用条件的表土须集中堆放，并进行覆盖处理。

2.现场实时降尘

要求：

（1）施工现场配备洒水车、雾炮机/车，定时对施工便道进行洒水，抑制扬尘。

（2）施工过程中，应及时对车辆、机械进行喷雾降尘。

（3）所有车辆、机械出场前及工后均应进行冲洗处理，载土车辆需按要求进行覆盖封闭，禁止拖泥带水污染场外。

3.监测系统

要求：

（1）施工现场、堆土场均设置扬尘监控设备，对现场环境进行实时监控；

（2）当数值异常时及时采取措施。

（二）办公及生活区

（一）主入口

要求：

（1）门宽10m，总高6.5m，净宽8m，净高5m，分为两开门或四开门；

（2）门柱截面为1m×1m，钢结构主体架，外封彩钢板或薄铁板；

（3）不得在大门上开设小门，小门须设置在门柱左侧或右侧；

（4）在大门两侧设置高于5m的企业品牌墙展示数量根据实际条件，体现企业文化、工程名称及工程概况等信息。

（二）临建高度及风格

要求：

（1）若采用租赁临时用地自行建设的，临时用地占地面积不小于5亩，其中办公用房不小于400m2，会议室面积不小于80m2，并根据需求设置党建活动室。临时建筑原则采用徽式风格和现代坡屋顶形式，以美观大方实用为主；办公区用房宜采用1层层高，生活区用房层高不大于2层，围挡采用夹芯板等硬质围挡。

（2）若采用租赁民房的，办公用房不小于400m2，会议室面积不小于80m2，并根据需求设置党建活动室。

（三）起居生活

要求：

（1）每间房间必须安装空调保暖防暑；

（2）设置集中的洗衣房和淋浴房，有条件的可在房间内设置单独的洗衣房和沐浴房；

（3）厕所采用自动冲水系统，并安排专职保洁员负责清理，厕所及淋浴间地面必须铺贴瓷砖，采用必要的隔断措施，保证蹲位、小便池数量满足使用要求。

（四）食堂

要求：

（1）食堂必须干净明亮，必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；

（2）食堂应配备消毒、冷藏和排风设施，生熟食必需分开操作；

（3）食堂必须配备纱门、纱窗、纱罩，并配备灭蚊蝇设备，确保无蚊蝇；

（五）临时用电及消防设施

要求：

（1）生活区内应设置相应的应急照明设施；

（2）宿舍内不得设置超过36V的插座，避免房间内使用大功率电器；

（3）生活区内必须配备足够数量的灭火器材，并合理布置。

（六）交通工具停放区

要求：

设置电动车、摩托车停放区，并配备充电设施。

（七）农民工学校

要求：

（1）职工生活区需设置农民工学校，活动板房不少于2间（至少配备30套桌椅）；

（2）农民工学校可兼作职工娱乐室，应配置空调、电视等。

（八）其他要求

1.项目部管理人员必须穿戴统一工作服、佩戴胸卡，所有工人经安全教育合格后进入工地必须穿戴统一马甲，主要工种马甲颜色应不同，马甲应注明单位及工种名称。

2.项目部必须每天配备专人负责材料整理、保洁及文明施工相关措施事务。

3.监理（建设）单位每月按市级安全文明示范工地要求组织1-2次安全文明综合大检查。

4.驻地排水、垃圾处理要求：必须提供临设雨污水排放专项方案并征得监理（建设）单位同意，按专项方案布置实施，雨污水必须接入市政管网。垃圾清运措施须征得属地城管部门同意，严禁私自倒运。

第二节、工程质量控制制度

一、质量管理体系与措施

（一）质量目标和质量管理体系

质量标准：合格

质量管理体系：

严格按公司的综合管理体系程序文件执行，根据公司质量保证体系的要求，结合本工程的实际情况，建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。

实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对模板的制作安装、钢筋绑扎、砼浇筑等施工作业进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键问题组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。

（二）质量控制原则

为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务，必须依据国家、省、市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工图特有的要求，进行全过程的施工质量控制。

（三）施工管理措施

⑴建立以项目经理为首的质量管理体系。

⑵工程质量检查以班组自检和专职检查相结合。施工班组在下班前要对当天的施工作业成果进行质量自检，对不符合质量要求的予以纠正。

⑶各工序工作完成后，由分管工序的技术人员，质检员组织工（班）

长按有关技术规范要求进行检查，不合格的坚决返工，上道工序不合格不得开始下道工序施工，班组在进行工序交接时必须有明确的质量合格交接意见，严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。

⑷每道工序完成并自检合格后，通知驻地监理验收，并做好相关验收记录和工程检查签证资料整理工作。

⑸加强技术人员对工程质量的监督，并完善施工记录。

（四）工程质量保证体系

⑴建立公司、项目部及生产工人三级质量保证体系。

⑵主要人员职责

1）项目经理质量职责

项目经理对施工质量全面负责,是工程质量第一责任人。

坚持“百年大计，质量第一”的思想，主持工程的质量策划，实现质量管理目标。

根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构落实质量责任制。

支持质量检验人员的工作，主持召开QC小组成果发布会。

2）项目技术负责人质量职责

主持编制工程实施性施工组织设计，以明确技术保证和质量保证要求。

主持关键工序（填土的密实度检查及检验和砼面层级配）攻关和人员的培训，制定相应工艺程序和施工方案。

监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，组织不合格品的评审和处理。

制订和实施纠正措施及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

3）项目质检工程师质量职责

认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制，技术交底制，质量“三检制”，隐蔽工程检查签证制，质量检查评比奖惩制，验工计价质量签证制，分项工程质量评比制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度落实到施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

主持日常质量检查监督工作，并在技术上指导施工生产，确保施工一次达到规定的合格标准，建立质量记录，推行全面质量管理，提高职工的质量意识。

（五）分项工程质量控制保证措施

⑴工程测量与试验控制措施

1）遵循“从整体到局部，先控制后细部”的施工测量原则，精确建立施工控制桩（网）。

2）施工控制桩（网）中的点位在施工中应经常检查校正，以防碰撞和沉陷，发现有松动，沉陷和丢失的平面、高程控制桩，应予以加固和恢复，并重新测算。

3）平面定位测量，必须引用两个以上控制桩予以联测，并闭合以免出错。

4）测量仪器应按规定定期进行检测校核，确保仪器的精确度。

5）为保证回填土质量得到有效控制，所有土工实验和土方压实密实度试验由检测实验室进行抽样检测，合格后方可进入下道工序施工。

⑵填方工程

1）回填区填方前，应对原地面作如下处理：

地面树桩及主根应拨除，其坑穴应分层回填夯实。

地面上的长草或植物应割除。

在水面上填方前，应排除积水，晾干淤泥。

在施工范围内，应清除地表植物土、杂填土、池塘及水田淤泥。

2）路面回填原地面处理及碾压经监理单位检查合格后方可进行填方作业。

3）当土料含水量过大时，采取翻松晾干，风干，掺入干土或其他吸水性材料等措施；当土料过干时，则应预先洒水润湿，增加压实遍数或使用大功率压实机械。

4）在气候干燥时，应加速挖土、运土、平土和碾压过程，减少施工过程中雨淋或暴晒，防止土的湿度急剧变化。

5）填土区如有地下水或滞水时，在四周设置排水沟和集水井，将水位降低，已填好的土如遭水浸，应把稀泥铲除后，再进行下一道工序。

6）填土应做到当天填土，当天压（夯）实。

7）加强工序质量控制，各工序施工过程中，必须严格执行质量、技术标准。

（六）施工技术保证措施

⑴施工技术管理

1）项目施工技术管理严格按本公司（ISO9001）质量体系文件和业主、监理要求的有关技术管理办法执行,项目部建立以项目总工程师为项目技术负责人的技术管理系统,设立技术部。项目技术负责人是项目技术管理直接责任人，接受项目经理领导，技术部成员在项目技术负责人的领导下，负责工程的技术管理工作，制定和执行岗位责任制，编制施工组织设计和各种施工技术质量要求及实施细则，制定工程技术、测量、资料管理等办法。

2）施工各工序或各部位实行技术人员专业分工负责制，各专业技术人员负责按相关技术标准及质量要求实施管理，对各工序或部位的工程施工技术负直接责任。

⑵施工技术管理人员组织

为确保本工程达到安全、优质、按期完成的目标，选派具有丰富理论和施工经验的同志担任项目技术负责人，其它技术管理人员也均为本公司技术骨干，具有类似工程施工专业知识和一定施工经验，使技术管理从组织上得到较好保障。

施工技术管理的具体实施措施。

建立岗位责任制，项目经理部配备足够的技术力量，以项目经理为工程施工总负责，以下有技术负责人、各专业工程师、施工技术员、技工等。

项目技术负责人具体解决施工过程中出现的技术问题，明确各技术人员的业务范围，并将技术责任层层落实到各个人。

以项目经理、项目技术负责人为主组织各相关专业技术人员针对本工程特点编写科学、可行、可靠、先进、合理、针对性强、措施具体、成熟的施工方法及技术措施，确保工程质量、按期完工。

认真审阅施工图纸，做好设计图纸会审工作，对施工图纸中不明确，错误或因施工要求需要作出设计变更的地方，及时向建设单位，监理、设计单位提出，以尽快征得相应的答复和进行施工。

在图纸会审的基础上，按施工技术管理程序，逐级进行技术交底，对施工组织设计中涉及的工艺要求，质量标准，技术安全措施，规范要求和采用的施工方法，以及图纸会审中涉及的要求及变更等内容向有关的施工人员交底。交底文件作为指导施工的技术依据。

编制施工作业技术指导书，并在施工管理中认真贯彻执行各项专业技术标准和质量标准。

在施工中，工程技术资料的管理，严格执行国家现行的有关施工规范、规程以及有关规定。

工程上所使用的测量仪器、检测设备、试验器材的技术指标必须满足相关要求，并定期进行检校。

二、确保工程质量的主要措施

“百年大计，质量第一”质量是企业的生命，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制。

根据工程项目的具体情况，提出保证质量的措施。这些措施是经过实践通过科学论证，可以信赖的。这些措施的制定将使业主对承包单位施工生产能力有足够的信心，从而实现中标目标和实施项目完美的期望。

（一）工程质量目标

质量标准：合格

（二）施工质量保证体系

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素，整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。

1、施工质量管理体系

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

1）施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作，为此项目部执行施工组织设计审批制度。

（1）施工组织设计必须要有总承包管理部经理、工程技术部经理、合约部经理、质安部经理、主承建项目部经理、主承建项目技术负责人等有关人员的签字。

（2）施工组织设计必须在工程施工前15天报工程技术部，由工程技术部主任工程师审批上报公司技质部及工程师审批。经上级批准后方可进行施工。

2）质量管理职责

根据质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

3)施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。

领导现场检查质量

2、施工质量控制体系

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

1)施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

在实施过程中，无论是施工班长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

2)施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理解决。

全面开展质量管理活动，使本标段工程的施工质量达到一个新的高度。

3)施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

（1）人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

（2）“机”的因素

进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

（3）“物”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

（4）“环”与“法”的因素

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

3、施工质量控制管理措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

1)施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。如下图：

2）各施工要素的质量控制措施

（1）施工计划的质量控制

在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

鉴于本工程工期紧，施工条件不利，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

（2）施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工班长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工班长、质检人员进行交底。第二级为施工班长向班组进行分项专业工种的技术交底。

（3）施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

（4）施工材料的质量控制措施

a.物资采购：

施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构的安全，因此材料的质量保证是工程质量保证前提条件。

为确保工程质量，施工现场所需的材料均由材料部门统一采购，对本工程所需采购的物质，进行严格的质量检验控制。主要采取的措施如下：

采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其他厂家的评审，合格后再进行采购。物质采购遵循在诸多厂家中优中选优，执行首选名牌产品的采购原则。

将所采购的物资分类A、B类，A类材料必须提供材料质量证明和《准用证》并在规定期限内进行进场复试合格后方可入场，B类材料必须有合格证。一些材料还要有《准用证》及使用说明。

建立评审小组，由材料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。

采购部门负责人定期组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

b.产品标识和可追溯性：

为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合格品，必须以适当的手段进行标识，以便追溯和更换；

钢筋：必须有材质证明、准用证、复试合格报告，原材必须有规格、钢号等标识，成型钢筋进场按规格型号，使用部位挂牌标识。

水泥：必须有材质证明、准用证、复试合格报告，入库必须分类堆放，挂牌标识。

砂石：复试报告合格，入场必须分规格插牌标识。

砖：必须复试报告合格。

其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。

所有砼砂浆试块必须标明工程部位、浇筑时间和强度等级。

所有标识均应建立台帐，作好记录、以具有追溯性。

（5）施工中的计量管理的保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

砂浆试件以6个7.07×7.07×7.07cm标准试件为一组。制作试件前应将试模清擦干净，并在其内壁上涂上一层薄机油。

制作砌筑砂浆试件时，将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通砖上（砖的吸水率不小于10%，含水率不大于20%）。放于砖上的湿纸应为湿的新闻纸（或其它未粘过胶凝材料的纸），纸的大小要以能盖住砖的四边为准，砖的使用面要求平整，凡砖四个垂直面粘过水泥或其它胶凝材料后，不允许再使用。

向试模内一次注满砂浆，用捣棒（直径10mm，350mm的钢棒，端部应磨圆）均匀由外向里按螺旋方向插捣25次，为了防止低稠度砂浆插捣后，可能留下孔洞，允许用油灰刀沿模壁插数次，使砂浆高出试模顶面5-8mm。

当砂浆表面开始出现麻斑状态时（约15-20min），将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。

试件的养护：试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜（24h±2h），当气温较低时，可适当延长时间，但不超过两昼夜，然后对试件进行编号拆模，试件拆模后立即进行养护状态。

自然养护：水泥混合砂浆应在下温度，查对湿度60-80%的条件下（如养箱中或不通风的室内）养护；水泥砂浆和微沫砂浆应在正温度并保持试块表面湿润的状态下（如湿砂堆中）养护；养护期间必须作好温度记录，在有争议时，以标准养护条件为准。

标准养护：水泥混合砂浆应为温度20±3℃，相对湿度60-80%；水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃，相对湿度90%以上。

判定：强度达不到设计要求者为不合格，需回弹处理。

（三）技术保证措施

根据本工程的特点，为了按期优质、高效、安全地完成本项目的施工，达到业主满意，除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外，对技术及技术管理工作做如下安排；

1、组织保证、制度落实

1）选派有地下工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织公司内外专家成立专家组，派驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。

2）建立以项目技术负责人为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

3）建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，以关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。

2、做好技术交底工作

本工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面。

1）项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

2）施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底。列出监控部位及监控要点。

3）本着谁负责施工谁负责质量安全工作的原则，各分管工种负责人（生产经理、施工员等）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。

工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工作内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行工程结构施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长进行技术交底。

施工技术交底，以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

3、做好施工测量工作

1）工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。交接后，由项目技术负责人组织技术力量对桩位进行复测，复测精度须符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。

2）施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保中线、标高达到设计要求。

3）测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

4）认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料必须经过第二人复核，内业测量成果必须两人独立计算，相互校对，确保测量成果的准确性。

（四）原材料质量保证措施

1、原材料的采购

1）做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠稳定的厂家，作为待定的供销商，建立质量档案。

2）从待定的供销商中按规定取样，送业主认可的质监站进行试验。

3）试验结果得出后，进行质量比较，从中选择最优厂家，作为合格供应商，建立供货关系。

4）建立供货商档案，随时对材料进行抽样，保证供销商所提供的产品均为合格，否则应重新认定合格的供销商。

2、原材料的运输、搬运和贮存

1）原材料进场必须“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资格合格证。

2）对于易损材料，运输和搬运时做好防护，防止变形和破损。

3）原材料进场后应按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的有效追溯。

4）原材料进场需由专人保管，对水泥等材料应在室内保管，不得任由风吹日晒。

5）在运输、搬运过程中损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起的质量下降的原材料，不得使用在永久工程结构中，并应及时清理分类堆放并标识，以免混用。

（五）施工过程的质量控制

1、总则

1）做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工准备工作。

2）严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。

3）质安员实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，有损害工程质量行为的，有权停止施工并限期整改，实行质量一票否决权。

4）严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度，做到本工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部（分项）工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。

5）合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。

6）认真处理好土建与水电等安装施工的关系，积极配合安装工程的预留、预埋工作，严禁事后打凿。

7）各施工工序要坚持“自检、互检、专检”的质量检查制度，逐级检查，层层把关，所有隐蔽工作必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后，才能进行下一道工序的施工。要尊重建设单位、监理人员、质监站，要积极配合，同心协力共同把好质量关，并为检查验收提供方便。

8）加强工程资料管理，由项目资料员负责进行收集、整理，确保资料齐全和数据准确、可靠，按照合同要求编制竣工资料。

9）实行样板引路，以样板柱、墙、工序指导施工。各分项工程实施前，应做样板，经检查满足质量达到合格等级要求后，方可大面积施工。

2、施工测量的质量控制

1）施工所用的测量仪器要定期送检，始终保持在良好状态。

2）测量员要严格遵守操作规程，一定按有关规定作业。

3）阴雨、曝晒天气，在露天测量时要对仪器进行遮盖。

4）在观测过程中，经常检查仪器圆水泡是否居中，检查后视方向是否有变化，并及时调整好。本次观测完成后，一定要闭合或附合检查，防止仪器变化或偶然读错造成误差。

5）施工现场控制用点，经常复核、检查。

6）轴线、标高竖向传递要与基点校核，控制在规范范围内，确保精度要求。

7）每个单体工程的测量人员固定，采用固定的仪器进行观测。

3、钢筋工程质量控制

1）钢筋加工

（1）钢筋的品种和质量、焊条和焊剂的牌号、性能须符合设计要求和有关标准。

（2）钢筋表面洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。

（3）钢筋调直后不得有局部弯曲、死弯、小波浪形、表面伤痕不应使钢筋截面减小5%，表面带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

（4）对钢筋开料切断尺寸不准，应根据钢筋所在部位和误差，确定调整或返工。

（5）对钢筋成型尺寸不准确，外形误差超过质量标准允许值，箍筋歪斜等，一级钢筋可进行一次重新调直后弯曲，其它级别钢筋不宜重新调直反复弯曲。

（6）钢筋的类别和直径由于客观原因需调换替代时，必须征得设计人同意，并得到监理工程师的认可。

2）钢筋安装

（1）绑扎形式复杂的结构部件时，事先考虑支模和绑扎的先后次序，宜制定安装方案，绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。

（2）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定，钢筋与模板间要设置足够数量与强度的垫块。

（3）钢筋、骨架绑扎、缺扣不超过应绑扎数的10%，且不应集中。钢筋弯钩的朝向正确，绑扎接头需符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

（4）钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过25%，在受压区不得超过50%。

（5）钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度，一、二级钢筋应比非抗震的最小搭接长度相应增加10d、5d（d为搭接钢筋直径）。

（6）钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头相互应错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm，一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过50%，在受压区不受限制。

（7）钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式施焊。焊接过程要及时清渣，焊缝表面光滑平整，加强焊缝平缓过渡，弧坑应填满。

4、模板工程质量控制

1）施工前的准备

（1）认真熟悉图纸，了解每个构件的截面尺寸、标高等。根据构件大小，对其支撑体系进行设计计算，设计支撑体系。并作好向操作工人的技术交底。

（2）模板安装前，必须经过正确放样，检查无误后才能立模安装。

（3）模板安装前，先检查模板及支撑杆件的质量，不符质量标准的不得投入使用。

2）安装模板及支撑前必须弹出安装位置及标高控制墨线，确保构件几何尺寸符合设计要求。

3）墙柱模安装前，先将原砼面凿平，模板安装完成，在底部四周抹1：3水泥砂浆封住缝隙，确保不漏浆。

4）模板门式脚手架驳接必须同一轴线，支顶应垂直，上下层支顶在同一竖向中心线上，而且要确保门架间在竖向与水平向的稳定。

5）柱子与梁交接时，必须根据柱梁截面用夹板做成定型模板，并加柱头箍安装以保证柱、梁接头顺直，接缝平滑。

6）门架支顶系统中，水平接杆必须两头紧顶柱子或剪力墙，保证支模体系稳固。

7）模板安装前必须扫脱模剂，拆下的模板及时清理粘结物，并分类堆放整齐，拆下的扣件及时集中统一管理。

8）当梁底跨大于4米时，梁底按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为跨度的1/1000-3/1000。

9）模板安装和预埋件、预留孔洞允许偏差和检验方法必须符合有关规定。

10）模板应构造简单，装拆方便，应便于钢筋的绑扎与安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

11）模板必须支撑牢固、稳定，不得有跑模、超标准下沉等现象。对超重的顶板模板支撑刚度应进行设计计算。

12）模板拼缝应平整严密，局部采用玻璃胶填缝，不得漏浆，模板表面应清理干净，拼缝处内贴止水胶带，防止漏浆。

5、混凝土工程质量控制

1）施工前的准备

（1）进行混凝土施工的技术人员必须熟悉图纸，并做好施工技术交底签证，确定操作规程，确保混凝土质量达到设计要求及验收标准。严格按规范、规程施工，做到一丝不苟，不偷工减料，不粗制滥造。

（2）严格执行混凝土施工相关原材料、半成品验收制度，要求水泥、中砂、碎石均有质量合格证并经送检，满足强度等各种要求。不合格的材料严禁进场，并且将各种材料试验报告整理存档。

（3）在混凝土浇筑前，严格按照国家现行规定标准，计算确定混凝土的配合比，并将计算及实验结构报送监理批准。对于混凝土水灰比及塌落度应做严格的控制，项目部应配合混凝土搅拌站作好批量混凝土施工前的准备工作。

2）混凝土浇筑

（1）浇筑前的准备

a.对地基、旧混凝土面作必要的清理准备工作。

b.对钢筋、模板、支架和预埋件进行检查，清除模板内的垃圾、泥土及钢筋上的油污，摆好马凳及混凝土垫块，在确保万无一失的情况下进行浇筑。

c.作好电力、动力、照明、养护等的准备工作。

（2）混凝土浇筑

a.不能引起混凝土离析，混凝土自卸高度控制在2m以内。

b.不做冷接缝：一次浇筑厚度控制在捣固棒长度2/3以内，防止浇筑厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝。混凝土间隙浇筑时间不超过60min。

c.在合理时间内浇筑完毕，浇筑速度不能过快，否则，易使模板侧向压力增大，振捣不充分，表面泛浆及沉降过大。

d.在留置施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2Mpa。在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，不得有积水。混凝土必须确保振动密实。

（3）混凝土捣固

a.在一处振捣时间控制在10-20s为宜，以振捣器附近混凝土表面不出现气泡和浮浆为宜。

b.捣固棒插入间距以40cm为宜。

c.不能将振捣器横置。

d.不能用振捣器使混凝土横向流动。

e.不能用振捣器弄散堆积的混凝土。

f.不能直接振动钢筋代替混凝土捣固。

4）混凝土养护

（1）混凝土拆模后，墙柱进行喷雾养护或薄膜覆盖养护。楼板养护采用覆盖及蓄水养护，养护时间保证不少于14天，养护用水采用自来水。

（2）在混凝土达到一定强度前避免承受荷载和冲击。

（3）对混凝土内温度进行监测，技术人员根据测得的混凝土内外温差及时研究，调整养护保温措施，控制微裂缝的产生。

6、砌筑工程的质量控制

1）为防止墙柱交界处出现纵向裂缝，砌块应紧靠柱壁砌筑，砌筑时灰缝要饱满密实，注意减少缝的厚度和原浆随手压缝；按规定锚入拉接筋。

2）为防止出现墙、梁交界处的水平裂缝，梁底采用灰砂砖斜砌，砌块顶满铺砂浆顶紧梁底，并控制码口高度和最上一皮砌筑高度。

3）所有砌体拟砌筑的砌块，必须控制其含水率和达到28天龄期强度才允许使用。

4）改善砌筑砂浆和易性，控制抹灰层的厚度、配比和操作工艺。

5）沿墙柱、墙梁交界处挂钢网，防止裂缝出现。

6）控制墙体的砌筑长度，按设计或规范要求加设构造梁、柱。

7）选用强度较高的砌块，抹灰层与基层材质相适应。

8）抹灰打底要控制基层含水率，适量洒水，抹灰层要分遍压实赶平。

7、抹灰工程的质量控制

1）抹灰前，认真进行基层的处理。砌块墙面先浇水充分湿润，砼面清理后刷素水泥浆。

2）基层平整度偏差较大时，要分层找平，每遍厚度控制在7-9mm。

3）根据不同的基层配制所需要的砂浆。

4）抹完面层灰后，在灰浆收水后再压光，避免出现起泡现象。

5）抹灰前认真做好吊垂直，套方以及打砂浆墩、冲筋，每面墙体要求在同一班内完成。

6）抹天棚前，在墙面四周弹水平线，以控制天棚抹灰面的平整。

（六）施工期间对隐蔽工程的质量保证措施

1、总则

为确保本工程质量始终处于受控状态，采用ISO9001质量标准，不断完善工程质量检查和验收制度，保证工程质量一次成优。

2、质量管理措施

1）隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。

2）每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长，按规范和验标要求进行验收，对不符合质量验收标准的，返工重作，直至再次验收合格。

3）工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。各班组对各工序要严格执行“三控制”。

4）隐蔽工程经自检合格后，邀请甲方驻地监理工程师检查验收，同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。

5）所有隐蔽工程必须监理工程师签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

6）经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并监理工程师发出复检报告，经检查认可后，及时办理签认手续。

7）按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9001质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，使其具有可追溯性。

（七）确保工程质量的计量管理

1）各计量器具，如磅秤、量尺、试验设备和仪器等，必须按照计量法所要求定期送到计量部门校验，并妥善保管与维护，正确使用，特别是经纬仪、水准仪等仪器要经常校核，凡超过误差规定，决不能使用，要隔离存放。

2）施工中严格执行计量工作的有关规定。特别是钢筋混凝土工程和主要结构，要加强对钢筋、混凝土施工过程的计量监督，拌制混凝土和砂浆必须按重量配合比，要常抽检砂、石、水泥、水的计量原始检测数据，测定砂、石含水率，准确控制拌合用水量，控制水灰比。

3）检查了解在用的各种计量器具的周检情况，检查是否漏检现象，检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。

4）计量数据是企业科学管理的依据，各种试验要按其试验程序及标准操作，各项计量数据必须准确一致，各种数据要作原始记录并及时将各种数据存档。做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。

5）原材料检测要及时作好记录，发现量差超过正负公差范围时，要立即通知有关部门和人员进行处理。

6）模板安装、预留预埋误差不得超过规范规定的范围，否则要整改。

7）钢筋的规格型号，必须符合设计要求，钢筋加工严格按配料单进行；绑扎及焊接的参数用相应计量器具进行检测，偏差不得超过规范要求。

8）砼施工前对供应本项目的搅拌站的计量器具进行一次检查，减少仪表造成的系统误差。砼施工中，试验人员根据气候条件及时调整配合比，并按规定做塌落度试验及强度试块。

9）试验人员每季度要对实验仪器进行一次抽检，维修及保养。无证人员不得使用仪器设备，各种试验要按其试验程序及标准操作。

10）现场测量组每季度要对所有测量仪器进行抽检、维修及保养。在测量前对仪器要认真校核，按测量步骤做好原始记录，及时消除测量中各种因素造成的误差。

11）计量器具的保管，使用人员必须按其使用说明书正确使用，精心维修，妥善保管。使用完后，擦试干净，对量具量仪的测量面和刻度不得用油石、砂纸等硬物擦拭；非计量人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具；对较贵重的计量器具，其存放地应符合有关规定要求。

三、工程质量的技术要求

（一）技术保证措施

1、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

2、针对该工程的施工难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。

3、严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

4、严格技术复核制度。轴线、标高等，在测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能作出标记。隐蔽工程应由质检站、设计院、业主共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

5、技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

6、装修工程坚持做好“样板间”，包括釉面砖、天然石材等的排版，色彩协调、天棚作法、管线安装、卫生洁具、门窗安装等全部装修内容，待检查合格，业主、设计监理满意，施工人员参观学习后，再全面展开装修工作。

7、最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥我局的技术优势，充分利用新工艺新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

8、作好施工技术档案的收集、整理。

（1）土建施工文件资料：

| 序号 | 文件名称 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工合同书 | 公司法人 |
| 2 | 开工报告书 | 项目经理 |
| 3 | 技术交底、图纸会审纪要 | 内业技术员 |
| 4 | 施工组织设计或施工方案 | 项目技术负责人 |
| 5 | 设计变更通知单、核定单 | 内业技术员 |
| 6 | 原材料出厂质量证明书 | 材料员 |
| 7 | 原材料试验报告 | 试验员 |
| 8 | 施工定位测量记录 | 测量员 |
| 9 | 隐蔽记录 | 工长 |
| 10 | 分部、分项单位工程质量评定及质量事故处理报告 | 质量安全员 |
| 11 | 交工验收证明书 | 内业技术员 |
| 12 | 施工总结、技术总结 | 项目技术负责人 |
| 13 | 竣工报告（含停、复工报告） | 项目经理 |
| 14 | 施工日志、大事记 | 工长 |

（2）竣工图

| 序号 | 文件名称 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建建施竣工图 | 土建内业技术员 |
| 2 | 土建结施竣工图 | 土建内业技术员 |

（二）施工保证措施

1、坚持按程序合理组织施工，做到紧张有序，忙而不乱。上道工序未检查合格，不得作下道工序。

2、坚持“三检”制度，实行优质优价，奖罚分明，对不合格工程，坚决推倒重做，并按规定对有关责任人做出处罚，积累分析原因，避免同样事故重复出现。

3、钢筋接头，绑扎必须符合规范，对焊、电渣压力焊、机械连接，经检验合格后，才能成批焊接。焊工必须持证上岗。

4、模板支撑系统必须有足够的强度、刚度和稳定性，以保证的几何尺寸，高支模必须验证其稳定性及刚度。

5、实行砼浇灌证制度，大体积砼浇筑必须有“砼浇灌令”，在砼浇灌前必须认真检查。

6、严格检查制度。轴线、模板标高、断面尺寸是否符合设计要求，梁是否起拱正确，是否办理钢筋及预埋件的隐蔽验收资料签证；按计划规定设置的锚固螺、预留孔以及下道工序部配件是否正确；模板、钢筋的垃圾、油污是否清除干净；砼准备工作是否完毕；天气预报情况、砼运输道路是否畅通等。

7、砼浇筑，需经各施工工长、质量检查员、安装负责人、现场代表签字后，方能进行砼浇灌。

8、砼浇灌前必须用压缩空气将渣子吹净，并将模板充分湿润。

9、在浇筑墙砼前，先浇5-10cm厚和砼内同标号的水泥砂浆，防止烂根。

10、砼的振捣应密实，不得出现欠振、漏振和超振，防止出现蜂窝麻面。

11、水平钢筋机械连接必须可靠，轴线必须准确。

（三）计量保证措施

1、严格执行公司的计量检测网络。

2、砼、砂浆、钢筋接头由内业员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。

3、控制砼搅拌站严格按配合比投料，严格按商品砼有关技术规范执行。

4、现场设立砼快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。

5、经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目技改计量工长负责按规定送法定检验单位检校。

（四）建立质量管理机构

1、坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。

2、建立以局总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量为优良标准，协调各部门与项目经理部的关系，成立局领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组控制本工程的质量。

（五）建立质量回访维修制度

自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：

（1）在保修期内，每个季度进行质量回访一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。

在回访过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。

（2）保修期间派专业人员负责，配合业主工作，进行检修维修。保修期满，继续与业主保持联系。

（3）工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。

（六）施工阶段的级配及试块管理制度

1、凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土、砂浆均属级配管理范围。

2、管理职责分工:

（1）项目工程师负责混凝土、砂浆强度评定(数理统计与非数理统计)。

（2）项目技术员负责级配申请的复核，签发配合比通知单。

（3）施工员负责开具级配单申请单，负责计量工作的检查与监控。

（4）项目试验工负责接受配合比通知单，并根据通知单校验磅秤等计量器，负责向施工班组进行级配交底、中途抽查，负责现场试块制作、养护及送试工作。

（5）技术质量科的试验员负责试块的试压及填表工作，监督现场试块制作及“三过磅”执行。

（七）技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

1、当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

2、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（生产经理、施工员、关砌、翻样）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

（八）二级验收及分部分项质量评定制度

1、分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2、分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由工程管理部技术质量科专职质量员核定。

3、项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

4、工程管理部技术质量科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单。项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量科。

5、分部工程质量核验前项目工程师必须提前5d填写好分部工程核验单，并经项目经理、建设单位、设计单位确认签证后交工程管理部技术质量科。技术质量科核实后上报公司技术质量部及质监站申请核验。

（九）现场材料质量管理

1、严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；C30等级以上的混凝土及M10等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

（十）计量器具管理

1、工程管理部计量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；

2、现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

3、损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作;

4、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

（十一）工程质量奖罚制度

1、总承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各分包单位进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各分包单位在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，总承包方有权对分包单位进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至赶出本工地。

3、凡各分包单位在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，总承包方可对分包单位进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、总承包方在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

（十二）竣工图的编制、审核、移交制度

1、建筑师提供给总承包方除规定数量的图纸外，还应提供二套图纸给总承包方作为编制竣工图之用。

2、各分包单位根据建筑师的设调变更、书面指示、技术核定单编制竣工图，并及时汇总到总承包方。

3、总承包方根据市档案管理文件的要求，对各分包单位编制的竣工图进行审核、汇总装订成册。

4、工程竣工后，由总承包方将竣工图和工程技术资料一并交给发包方。

5、竣工图的图面应整洁，字、符一律采用碳素墨水书写，字迹端正清楚，编绘者和审定者均应在竣工图上签字盖章。

四、工程质量的管理

（一）质量组织措施

1.质量管理组织机构及职责

1.1设置以项目经理负责制质量管理机构，配备资质合格的各级质量管理人员，使质量责任制纵向到底，横向到边，形成网络。

1.2项目管理职责

（1）项目经理质量职责：

1）全面执行施工合同，并在施工合同规定的范围内同甲方主管部门就项目实施过程中的有关问题进行具体商谈。

2）项目经理是项目管理第一责任人，负责组织制订各种管理办法及规章制度。

3）负责协调同设计代表、监理工程师的关系，配合其工作。

4）负责有关的标准及设计要求，严把物资订货和进场验收关，并督促材料员做好进场材料的贮存、保护和交付工作。

5）明确各分项工程负责人，根据岗位责任制和管理制度，不定期的检查、抽查实施情况，出现问题及时解决。

6）负责组织有关人员进行合同评审，按照内部承包合同的要求，配合做好项目的中期质量检查、竣工验收。

7）组织有关人员做好竣工结算工作。

（2）项目技术负责人（副项目经理）质量职责：

1）负责项目施工技术质量管理负责工程内业资料和质量体系资料的整理、归档，以及对内、对外的文件资料的发放、收集整理工作，监督项目经理部使用工程技术规范、标准的有效版本。

2）负责指导全面贯彻施工组织设计，检查执行情况并根据工程的实际情况对施工组织设计进行必要的修改和调整完善。

3）组织施工人员仔细阅读施工图纸，并对技术问题进行指导。

施工前对各专业工程师、工长进行分部、分项工程的技术（安全）交底。

4）按期对施工技术管理和施工质量组织检查，对发现的技术资料管理和施工质量问题及时提出整改要求，并就有影响的技术问题提出处理意见。

5）会同设计代表、监理工程师做好分部、单位工程验收及现场的设计变更，组织对施工过程、工序的样板鉴定，确保每道工序的施工质量处理受控状态。

（3）项目施工员质量职责：

1）认真、全面的贯彻执行该工程的质量保证计划，在工程项目实施的过程中，执行有关的质量制度和质量控制程序，并做好“施工日志”和其他有关记录。

2）参加图纸会审，根据施工组织设计编制分部、分项工程施工方案并组织贯彻实施。

3）严格执行工程质量标准及验收规范，认真执行《项目工程质量检验评定及验收办法》和《施工技术资料管理办法》，对工程施工质量负技术管理责任。

4）负责施工过程中技术资料、施工资料的收集、整理工作，对施工过程中的各项试验、检查组织实施。对检查结果负责，对资料的真实性、准确性负责，对工程质量可追溯性负责。

5）负责对专业人员和当地招雇工人的业务培训和技术指导，文明施工。

（4）项目质检员质量职责：

1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行其质量职责，并做好记录。

2）熟悉施工图和熟练掌握有关的验评标准，严格执行质量制度，认真做好工序、分项分部工程的质量检查，对分项工程质量和操作工序的质量问题有权要求进行整改，严重的可暂停施工并监督纠正措施的落实。

3）严把质量关，对不合格的上道工序未进行整改前，不许进行下道工序，用工序的质量来保证分项工程的质量。

4）协助材料组对原材料、半成品等按有关技术标准进行监督检查，并督促试验员和材料人员取样送检，把好材料进货检验关。对工程实行预控分析，对于可能出现的质量通病及时提醒班组长及有关人员以便采取有效的预防措施。

（5）班组长质量职责：

1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位的工作，履行其质量职责。

2）根据施工验收规范和生产计划的安排，合理安排组织生产，保证质量合格，工序合理，进度符合计划要求，不出质量安全问题。

3）严格执行质量制度，及时做好工序的隐、预检分项工程质量自检工作，并做好记录。

4）工程的部位、进度及每天的施工情况都要详细记载，以备可追溯的查寻证据。

5）合理、科学地组织施工。施工现场要保证文明施工，以确保质量计划中规定的分项工程一次交验合格，分部工程达到规定标准。

（二）质量保证

1.质量体系主要要素控制

1.1进行详细的技术交底，每个部位、工序施工前，均须进行

详细的技术交底。技术交底分三级，第一级是由公司总工程师主持，工程部、质安部和材设部参加的对本项目部施工管理人员的技术交底；第二级是由项目部施工管理人员对各班组长的交底，第三级是由各班组长对工人、操作者的技术交底。

1.2所有的施工项目均须有详尽的施工方案，且经广泛的讨论，它的确定和变更，均须由公司工程部，质安部、设备安全部审定，由总工程师审核。施工中必须按经审批的施工组织设计执行，各级质安部门负责监督执行。

1.3各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场管理和监督，对在施工中出现的问题及时进行处理纠正，保证各工序均符合设计及规范要求。

1.4加强工序质量控制：各工序施工过程中，必须严格遵守执行有关规范、标准的规定，严格按国家图纸施工；各工序隐蔽前必须经该项目有关人员认可后，方可进行下一工序的施工。

1.5及时对已完工序进行检查、验收。质检员在每道工序完成后，须进行设计外观检查和实测实量检查，收集资料，填写检查表，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施并及时进行修改。

2.质量保证组织分工

2.1严格贯彻执行ISO质量标准及公司相应的质量手册、程序文件等相关内容要求。

2.2以项目经理为主，成立质量落实标准组织管理小组，公司派专职工种人员操作关键部位，并由公司专业班组参与。

2.3对项目经理及小组各级负责人制定质量责任制，各岗职责分明，分工负责，做到环环紧扣，遵章执行，并对每人进行经济挂钩，对质量达到预期目标的予以奖励，达不到予以处罚。

2.4建立工程质量预检制：由操作班组长主持，由工地质量技术人员及相关班组长参加，对该分项工程在下道工序未施工前对前道工程质量检查，认真处理预检中提出的质量问题，未经预检或预验不合格，不得进行下一道工序的施工。

2.5事前技术交底制：每一分项工程施工前必须由工地技术人员进行技术交底，交底签字后方可进行施工，并由技术人员在施工中督促执行。

2.6隐蔽工程验收制度：工程隐蔽前24小时应书面通知甲方监理或质监部门，经验收合格后方可进行下道工序的施工，确保隐蔽工程质量。

2.7建立质量巡视检查制：在施工过程中，必须及时巡视检查，发现问题及时纠正，以“预防为主、防患于未然”。

2.8坚持按正确的施工顺序、工艺操作、不贪图方便，避免影响工程质量。

3.质量管理制度

3.1工程质量奖罚制度

1、工程质量奖罚制则是认真贯彻国家和省市关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行本企业有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工验收规范，质量评定为依据，对在施工程逆行奖罚。

2、工程质量奖罚途径是由质量部门以各施工班组现场施工质量及质量管理状况为依据，根据规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”，质量部及财务部分别建立质量专用台帐，建立质量基金，专款专用；工程项目经理部的质量奖罚只对各施工班组，由项目经理部质量部门签发。

3.2工程质量奖罚制度主要奖励规定

1、坚持“样板引路”。质量部门对同一分项工程的样板质量进行总结评比，获得第一名的班组发给奖金。

2、每月进行一次资料评比，对分项工程质量报表，工程报验资料准确及时无差错的班组，给予一次性奖励。

3、为激发搞好工程质量工作的积极性，每月评选一次质量工作先进个人，并给予奖励。

3.3.3工程质量奖罚制度主要处罚规定

1、凡无样板或在样板验收未通过的情况下，并擅自进行大面积施工的班组，除勒令停工外，同时对其负责人罚款。

2、在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到即使整改的，对其负责罚款，直到整改达到要求为止。

3、因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理或建设单位通报批评的，经项目经理核实，依据问题的性质给予罚款。

4、加强质量控制，认真做好试验工作，凡在验收中发现有质量问题的，每一处存在的给予罚款，并按实际累加罚款。

5、做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。

6、凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对其负责人给予罚款。

7、工程报验质量资料严重失真，与实际情况超差10‰以上的，给予罚款，并限期纠正解决。

8、造成重大隐患，构成质量事故应在12小时内上报项目经理，对隐瞒不报的，一经发现视问题的轻重对其负责人、技术负责人予以罚款。

4.质量控制措施

4.1设备材料构配件的质量控制

1、首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

2、严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。

3、制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。

2.1.4建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。

5、严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。

6、广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。

7、利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。

8、大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

9、严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备出厂质量和进场质量关。

10、确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

4.2质量进场前后控制及保证

1、材料设备的选型及其质量标准和档次的确定

（1）首先按照建设单位、设计和规范的要求确定其质量标准、档次。

（2）其次是严格样品报批制度，通过建设单位和建设单位代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。

（3）严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购。

（4）对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制。

（5）对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。

2、对重要材料设备出厂前的检查和监造

对于混凝土质量、防水材料等重要材料，必须进行出厂前的定期检查，必要时，对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师驻厂监造，诸如门、石材加工等，以确保重要设备材料的出厂质量，减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效保证工程质量。

3、对设备材料采购过程和环节质量控制

根据ISO质量标准的物资采购程序，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

（1）采购物资时，必须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商

店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；

（2）物资采购部委托分供方供货，条件是事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择；

（3）实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

（4）严格验证：采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

4、施工现场质量管理和实施控制

为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：

（1）建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程—分部工程—分项工程—施工工序进行层层分解，把质量责任落实到了最基层。

（2）制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制度等，并严格贯彻实施。

（3）严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控制程序、物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

（4）强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

（5）实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。这些对于质量控制非常非常重要。

（6）加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。

4.3施工过程质量控制

1、过程的确定和策划

（1）由总公司工程部组织项目部确定并策划直接影响工程质量的施工安装过程，确保工程施工过程处于受控状态。

（2）由总公司工程部组织项目部技术人员共同研究针对单位工程编制《施工组织设计》（质量计划），落实各项质量措施并报总公司工程部审批。

（3）明确工程项目的特殊过程。

2、过程控制

（1）过程的准备（施工准备）。

开工前根据工程实际情况由项目部编制《施工组织设计》（施工方案），由部公司工程部审批，必要时由总工程师或副总工程师审批。

施工组织设计（质量计划）应对质量目标、施工工期、施工方法、质量保证措施、检验和试验计划、施工设备、产品材料要求、施工人员、安全保证措施、环境要求等作出具体规定。

由总公司工程部编制或提供与过程相应的作业指导书，如技术标准、施工规范等。

（2）进行三级技术交底：根据《质量计划》和规定要求，在每项工序开工前先由公司或办事处工程技术人员对项目部工程技术人员交底，再由项目部工程技术人员对班组长交底，最后由班组长对作业人员交底。

4.4施工准备阶段的质量管理措施

组织施工图纸会审工作，充分领会设计意图、熟悉安装内容，明确技术质量要求，拟定合理的施工程序与施工工艺，解决施工图纸中存在的差错和不合理部分。

编制作业指导书及重大施工技术方案。

编制质量检验项目划分表，设立质量控制点，对施工中的关键步骤，重要环节明确质量检验，评定的程序和要求。

检查、试验的记录表格和质量验评表格。

工、机具及计量器具的准备，对需要试验，检定（校准）或检查的工、机具和计量器具进行试验、检定（校准）或检查，并对其进行维护保养。

大力开展技术培训和岗位练兵，按岗施教，提高各类岗位人员素质。

对焊接、无损检测、起重、机械操作、等特殊工种岗位人员，坚持持证上岗制度，严禁无证上岗或从事与所持资格证不相符的工作。材料、设备的准备。选择合格的供应采购材料、设备，对所采购的材料、设备进行进货检验和试验，对库存材料、设备进行维护保养，维持其良好状态。

4.5施工环境与安全的控制

在特殊环境下应有相应的施工安全技术措施，确保工程的施工质量及施工的顺利进行。

由项目部施工员负责现场的环境管理，确保现场道路畅通，物料堆放有序，环境整洁卫生，施工文明规范，创建一个舒适文明的施工现场和生活环境，以满足施工质量控制要求。

由工程项目部安全负责过程施工的安全检查和防护措施，督促落实施工安全规范、操作规程。

4.6特殊过程的控制

本工程确定的特殊过程为：焊接、防水、混凝土浇灌，除执行规定的要求外还必须执行以下规定：

1、对人员控制：对上岗人员经过质量教育后，由工程部办事处组织施工员、质量员、安全员对特殊过程操作工分别进行技术交底、过程验收标准、质量目标的交底、安全交底，并作好记录。对每个特殊过程的操作工组织培训，按《培训控制程序》执行。由工程部办事处对特殊过程操作工定期进行考核，持证上岗。

2、对设备的控制：对特殊过程使用设备，大型设备由设备科检

定和使用前的检查，小型设备由项目部检查，以确保设备的完好，并作好记录。

3、参数监控：对特殊过程中的质量特性和参数，由质量员进行连续监控，焊接控制：电流、温度、焊剂，防水工程控制；延伸率、软化点、温度，砼浇灌控制：28天抗压强度报告、测温记录、坍落度测试记录等，具体执行施工工艺标准。

（三）质量技术措施

1.质量控制实施方法

1.1施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

1.2针对本工程的重点和难点，建立QC小组，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。

1.3严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

1.4严格技术复核制度。轴线、标高等，在测量员施测后，应由工长、质量员复核无误后，才能上作出标记。隐蔽工程应由监理、业主、设计院等相关单位共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

1.5技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。内业员要整理好各种资料，工长作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

1.6最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥我局的技术优势，充分利用新技术、新工艺新材料和新技术，选用先进、合理、经济的施工方案，提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

2.重点部位技术保证措施

2.1确保施工测量质量措施

1、本工程测量平面轴线较为复杂，为确保本工程测量的质量公司计划在公司范围内抽调具有丰富测量经验，责任心强的专业测量员四人组成项目测量组并配备全站仪、水平仪、经纬仪等新的先进仪器。

2、现场建立测量控制网系统进行全方位控制，对放线、测量采用全站仪投点，减少丈量误差。

3、建立测量交底制度，所有的建筑轴线、标高全部由测量人员控制，并向施工员进行书面交底，施工员再核对交底尺寸无误后方可施工，防止多人测量和测量成果无人复核引起的测量误差。

2.2模板工程质量保证措施

1、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并考虑一定留量调整。

2、模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。

3、为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱模、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。

4、安装模板时需要有保护措施避免损伤模板。

5、在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。

6、在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，予埋件的位置控制，必须保证其纵、横轴线和标高位置准确反复用仪器复测严格并检查固定措施可靠后才可关模板，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

7、浇捣混凝土的震动器不能直接碰到板面，避免磨损撞面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时振捣，以防模板变形。

8、模板拆除要预先制定好拆模顺序，根据施工现场所在地温度情况，掌握好混凝土达到初凝和终凝的时间。为拆模作好准备。拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和混凝土边角。拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留混凝土。

拆除模板时间：侧模板以不损坏混凝土表面及楞角时，方可拆模，底模允许拆除时间按照设计或规范要求进行。

2.3钢筋工程质量保证措施

1、工程所使用的钢筋品种、规格和质量必须符合设计要求有关规定，钢筋应选择正规厂生产的钢筋，进场钢筋应具备出厂证明，钢筋必须按批号取样试验，合格后方可使用，严禁带有锈蚀钢筋进场，钢筋表面应清洁。

2、钢筋加工前应认真熟悉图纸、形状、尺寸、数量，锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

3、钢筋焊接头应符合机械性能，试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

4、绑扎、缺扣、松扣数量不得超过绑扎总数的10%，弯钩朝向应正确，绑扎接头应符合规范要求，板墙筋、柱筋，用电焊与板筋固定，确保位置准确。

5、钢筋绑扎完成后应经班组自检、互检，施工员、质检员、技术负责人验收并填写隐蔽验收记录方可开始浇捣砼，浇捣过程应派专人看护整修，浇捣中不能随意踩踏破坏负弯矩钢筋及骨架钢筋。

2.4砼质量保证措施

1、砼质量保证措施

（1）选择合格有信誉的商品混凝土供应商，并签订供应合同，加强联系勾通工作，一旦出现混凝土供应跟不上时应有应急预案措施来保证大型砼的浇捣。

（2）商品砼使用砂、石骨料，砼掺入的外加剂使用前必须与工地项目部监理设计单位勾通并提供配合比。

（3）严格控制砼配合比的管理，所需的各类砼配合比需经过预先设计，试配、试块达到了强度值的基础上，才能使用。项目部和商品砼生产单位要加强对砼试块的制作和养护管理，使砼试块强度能充分代表所拌制砼的强度。

2、现浇砼质量保证措施

（1）混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。

（2）混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。

（3）混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》规定。

（4）设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝，设计允许裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。

五、质量保障措施

（一）质量保证总体措施

本工程若有幸中标，本公司决定从以下方面采取质量保证措施：

A.从施工组织上确保

委派发包人确认的项目经理担任该工程项目经理，组建重点工程项目部，并配足专业施工技术管理人员，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工控制责任制。按照公司服务控制，项目授权管理，专业施工保障，各方通力合作的模式，卓有成效地实施质量目标。

B.从施工力量上确保

根据本工程规模投入足够的施工力量，并且选派技术过硬的职工队伍，本公司将全部选派在册职工施工，不搞和私招乱雇。同时利用公司已形成的对施工队伍完整的管理和考核办法，严格实行考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为实现工程质量目标奠定坚实的基础。

C.从施工制度上确保

进一步完善技术交底制、材料进场验制、样板引路制、施工挂牌制、过程三检制、质量否决制、成品保护制等一系列规章制度，严格按照规范要求，狠抓关键工序管理，严格过程控制，做到上道工序不符合要求，坚决不进行下道工序施工，达不到要求的坚决整改至符合要求为止。

D.从施工技术上确保

建立技术与生产融为一体的技术管理经系统：过去传统的技术管理组织系统总工程师、技术科工程处主任工程师、技术工、施工队工程师技术员，这样容易造成生产指挥管理组织系统相脱节约平等的独立系统。现将工地的技术管理组织系统与生产指挥组织系统融为一体，一个既是生产管理指挥又是技术管理的组织系统，就必然把技术管理与生产管理，技术与经济、方案、程序的制定和实施紧密结合在一起。避免了相互脱节，也防止了某些技术人员只重视技术，不重视生产和经济的片面观点。

（1）现场技术管理体制主要任务、内容和方法

①严格执行国家和地方有关施工技术标准、规范、规程和规定。

②严格技术工作程序、实施技术管理与控制在施工过程中，技术部严格按技术规范对现场施工实行技术指导，督促各工序遵照施工图要求施工。

各工程项目开工前，将图纸、工作程序及规范发到施工科，由各施工科根据设计图绘制出施工详图报技术部。

③注重技术经济效益、抓好技术管理首先技术部以技术审核请示单、技术修改文件、设计理发指令形式提出问题，如图纸中的错误，图纸发行日期耽误，发包人不及时答复技术核定单，发包人材料供应不及时或材料运输途中损坏变形而增加的修复工作量等，查出合同标书和图纸所规定的工程以外的技术校核请示单、技术修改文件，然后发出信件，要求发包人发给“变更指令”或“工程指令”，当发包人承认这些失误发出修改指令后，随之通知现场有关施工班组，统计出因执行修改指令后投入的人力、物力，以及因等待答复，或因舍弃已完成至半的工作而报废的财物，由有关部门向发包人提出结算清单。

（2）技术管理的科学化和标准化

把重复出现的管理工作订成标准。纳入制度，使管理业务标准化。各项过程，都制定了合理而详细的工作程序，并用文字或图表出来，使管理工作超前，事前有计划，工作中有协调，事后的检查。使工作流程程序化，管理业务的标准化和程序化，使技术管理工作条件化、规范化，从而避免分工不清，职责不明、互相脱节、互相推诿现象的发生。同时，也由于各项工作都由各个详细的工作程序分解成了简单而重复的单一工作，使复杂的工作简单化。公司之间、部门之间、上下级之间、同事之间，凡联系业务布置工作，发布指令，交换资料等一切都用文件说话，且文件往来快。

借用复印机、打字机、计算机、传真、电传以及直拨世界各地的电话这些现代化设备，大大加快了工作速度。

把工程设计和施工组织意图贯彻到每个人心中，一旦有变化能及时对应调整措施。

E.从物资供应上确保

根据本工程的特点，重点是大量的钢筋砼工程，为保证主体结构，必须供足大量的周转材料。

F.从原材质量上确保

本工程要求较高，用材多，采购物资时，必须确定合格和信誉好的供货商厂家，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和证明书，对材料、设备有疑问的禁止进货，在保证原材料质量的基础上，方可保证工程质量。

G.从经济措施上确保

保证资金正常运作，确保施工资源正常供应。同时，引进竞争机制，建立奖罚制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予经济奖励，激励干部职工在工作中始终把质量放在首位，使他们再接再厉，扎扎实实把工程质量干好是确保工程质量的基础。

H.从履约合同上确保

全面履行工程承包合同，自我加大合同执行力度，认真执行道路法规，积极向发包人负责，主动接受监理的监督，提高工程质量。

I.从计量上确保

计量管理是质量控制的根本，严格按照《安徽省施工企业计量检测与计量配备规范》的规定，加强计量器具管理，做到计量准确，把关严格，以此提高工程质量。

J.从科技攻关上提高质量

充分发挥科技实力，增加投放，积极调动广大员工的质量攻关热情，提高工程质量，以及新技术、新材料、新工艺的应用。

检验、试验、测量和计量设备（以下简称检测设备）的控制检测设备的配合。

①各项目部根据施工生产及技术改进的需要编制添置检测设备计划报公司全质办。

②全质办根据上报的计划经审核平衡，报总工程师或副总工程师批准后由项目部或检测设备的使用部门，根据所定的规格型号、精确度等级和使用范围进行采购以，也可委托全质办购置。

③检测设备的生产单位必须是国家认可的有生产许可证的、质量稳定可靠的单位，计量器具必须有“MC”标志。检测设备的检定、校准。

①购置的检测试验设备须经全质办或送上级国家技术监督部门检定合格后贴上标识方可领出使用。

②凡本公司使用的计量器具，必须进行周期检定，周期检定的安排全质办根据国家有关规定和本公司计量器具及设备使用的实际情况确定检定周期，并编制周检计划。

③所有检测设备（无论是本公司采购的还是租用的，还是顾客提供的），在使用前必须经过检定、校准。属强制检定的计量器具，必须按国家有关的规程执行，由全质办组织项目部负责送检，其他检测设备按公司规定的检定周期和校准方式检定，合格后方可投入使用。

④当不存在量值溯源基准时，由全质办编制自校规程，按自校规程进行检验校准。

⑤建立、保存设备的校准记录。

记录内容包括：校验实施人、设备型号、校验时间、唯一性标识、检测周期及有效期限、校验方法、验收标准，以及发现问题应采取的措施。

由全质办负责建立和保存检定、校准的记录。

⑥所有的检测设备都必须带有其校准状态的标识。

⑦一旦发现检测设备未处于校准或偏离校准状态时，应暂停使用，立即评定已检验和试验结果的有效性，并形成记录。

⑧除按规定周期校正外，产生下列情况时应重新校准检测设备，以保证其准确度和适用性。

a.对检测设备的准确性产生怀疑时；

b.检测设备被拆卸或损坏时；

c.检测设备修理后。

⑨防止检测设备因调整不当使其校准失效，则全质办对其重新校准，以满足精度要求。

⑩所有检测设备（包括公司自己的、租用的和顾客提供的）由全质办建立总台帐，项目部建立分台帐，由各级计量员分别管理。

2.施工过程质量控制措施

（1）施工过程中，原材料的控制措施：质量控制必须从原材料质量控制不合格材料不得使用。

①严格选择材料厂商，必须供工程所需的合格材料，信誉等级较高，供货质量比较可靠的供货商。

②无论是甲供材料，还是乙方自购，当质量不合格时，均不能盲目使用，如是甲供材料，本公司以书面形式提请发包人予以更换。

③本公司将从进场材料质量、材料加工质量、合作态度、售后服务质量等方面进行控制。

④当进场材料质量出现不合格时，要求供应厂商予以调换或退货，如材料质量出现严重不合格，将考虑取消该厂商的供货资格。

⑤进场材料严格管理，防止材料出现后天性的不合格，任何材料进场时要检验，搁置一段时间后再使用也要重新检验。

（2）技术人员、施工队伍人员素质控制：保证工程质量不仅生产工人的技术素质得到保障，而且技术管理人员的素质也要得到保证。

①本公司委派进场施工人员，均持有主管机构颁发的上岗证，特殊人员还持有特殊岗位操作证，否则不允许进场施工。管理人员须持证上岗，项目部质检员、安全员，必须有相应的资质证书。

②实行质量一票否决权制，只要经质检员检查出有质量问题，一律返工，并且一切后果由施工人员自负，并扣罚材料费，所对应的专业工长予以50-100元/人次的罚款。

③实行样板制，在大面积施工同一种材料时，先应做样板，请发包人、设计质量监督站认可后，方可进行大面积施工，若有一方不认可，则必须重新做样板直至认可为止。

④实行质量检查制度，以分公司到项目部，实行定期不定期组织质量检查，开展“比、学、赶、超”创优活动，对所检查项目的工程质量进行评比打分，每次对得分最高和得分最低的进行奖罚。

⑤实行对项目随机抽查，若对施工质量有所怀疑并经查实立即就质量事故大小，当场对责任人罚款，对任何人从不宽容，若整改不及时或对质量认识不够，屡教不改者或解聘下岗。

⑥高度重视质量工作，树立“质量就是企业的生命”的思想，增强质量意识，严格按照施工图、操作规程及质量检评标准组织施工。

⑦加强岗位责任制，贯彻“谁管质量，谁施工”，“谁施工，谁负责”，“谁操作，谁保证质量”的原则，严格实行工程质量与经济责任挂钩，用经济手段确保质量岗位责任制的实施。

⑧严格质量评定制度，认真做好自检、互检、交接检的三检制度，上道工序由班组长、工长和质检员验收合格后，方可进行下道工序作业。

⑨认真实施技术责任制，严格按照施工规范进行施工，落实技术责任到各工长，认真贯彻施工组织及特殊技术措施。

⑩充分发挥各管理人员的职能作用，责任落实到人，经济利益挂钩，奖罚分明，做到人人有压力，有动力，使工程质量达到预期目标。

（二）工程质量管理制度

1、施工过程的质量管理

（1）施工人员必须认真熟悉设计图纸及质量要求，做好图纸会审工作，施工时必须按设计图纸和会审纪要的内容施工，不得随意更改。

（2）在编制施工组织设计和施工方案时，必须制定保证工程质量各项技术措施及质量要求等条款。

（3）公司各级技术负责人要逐级负责做好技术交底工作，技术交底记录要写明技术质量标准及保证质量的施工方法和措施。

（4）需隐蔽的部位，必须经施工现场技术负责人及质检员会同建设单位和有关部门对进行隐蔽工程验收，并在办理验收签证手续以后，方可隐蔽。

（5）对原材料、半成品进场以前，须先取样验收合格后方可进场，成品材料进场必须要有生产厂的出厂合格证书。不合格的成品材料一律不准使用。

（6）现场配制砼、水泥稳定碎石混合料、砂浆等材料，必须按试验室提供的配合比通知单准确计量，任何人不得套用其它配合比及不计量配制。

（7）所有施工人员必须严格按建设单位根据工程的性质指定的施工规范进行操作和施工。

（8）施工过程中，技术人员要不断收集、整理各类技术资料及各种签证的原始记录。

（9）发生工程质量事故，要及时组织力量进行调查处理，查出原因追究责任，并按规定及时逐级上报，不得拖延或隐瞒不报。

2、工程质量检查

（1）工程质量的评定，严格按照设计、规范的要求进行。

（2）在施工过程中，及时地对工程质量按设计、规范进行自检和互检，发现问题，及时进行纠正返修。

（3）各分项工程质量评定，经有关人员验收合格签证以后，才允许移交下道工序继续施工，不合格的要返工，并经重验合格后才能继续施工。

（4）公司各级质检员，要认真地履行自己的职责，决不允许擅自放宽标准要求和弄虚作假，质检人员要经常深入工地，收集了解公司基层单位承建项目的施工质量情况。

3、交工预验收管理

（1）各基层单位承建的工程项目在合同范围内完工以后，由工地技术负责人整理有关原始资料和签证，将整理好的资料报公司工程部，请示进行预验收。

（2）公司工程部接到工地报请的预验收文件，应及时地组织工程部及其他有关人员，对申报项目进行全面质量评定，主要验收的内容有：是否按设计图纸规范要求施工、工程的外观质量、各种隐蔽工程的签证、各种原材料、砼试件，砂浆试件的检验报告，合同的履行情况等，发现不符合标准要求的要及时组织力量进行返修，直到预验合格后，方可进行正式的交工验收工作。

4、工程交工后质量回访

（1）工程验收合格，交付使用以后，要在保修期内派出有关人员到使用管理单位进行回访，听取使用单位就工程建筑的不同意见，特别重要且具典型例子的项目，还要进行保修期过后的回访。

（2）根据回访结果，在保修期内因施工原因造成质量问题，施工单位要实行无偿的维修制度，并填写好工程“回访保修单”由甲方签证认可，“回访保修单”要报公司经营部存档，以便做好施工项目的信息反馈工作。

5、质量工作会议制度

（1）公司每月召开1～3次质量工作会议，由总工程师和有关职能科室主持，会议主要内容包括传达上级有关质量管理工作的文件以及法规、法令，总结当时施工质量工作中的经验和存在的问题，分析近来建筑业质量动态，提出下一步质量工作中具体要求和努力方向。

（2）各施工单位可根据施工情况定期或不定期地召开现场质量工作会议。

（3）总公司定期召开施工单位质检员会议，及时传达上级有关指示精神，收集各单位质量工作情况，协调各协作单位之间矛盾，做到互通情报，形成一个质量信息网络。

6、材料采购及试验

（1）各种材料和辅助材料，以及构件、半成品的质量好坏直接影响建筑工程质量，因此，在采购材料时，必须有产品合格证的原材料；进场前要进行检查验收和必要的取样试验，不得以任何借口采购残次原材料。

（2）材料试验是保证工程质量的现代化检测手段，所有配合比及试验报告的数据，必须准确真实可靠。

（3）试验室按有关部门要求进行试验，发现有不合格的原材料及砼、砂浆试块应立即向经营工程部等有领导汇报，并及时通知公司基层单位，以便采取相应的技术措施确保工程质量。

（4）计量员要定期对材料试验、质量检测的使用计量器具和仪表进行检验，不达标准的计量器具应该封存，不准使用，以确保试验，施工质量检测本身的质量。

7、工程质量奖罚

根据公司《质量工作实施细则》，奖罚措施如下：

（1）凡获市级优质工程的，奖工程总造价的1%。

（2）凡获省级优质工程的，奖工程总造价的2%。

（3）凡获国家级优质工程的，奖工程总造价的3%。

（4）凡勿视施工质量，造成质量事故，使单位蒙受较大经济损失的，由承担施工任务的赔偿一切损失，对当事者除给予行政处分外，还处予工程损失金额5~30%的罚款。

凡发生特别重大的质量事故，或者造成人身伤亡的，要追究事故责任者及领导人的刑事责任。

8、资料整理工作

准确、完整地收集和整理工程施工管理资料是建立城市建设档案的需要，是为本市今后分析建设提供详实准确的基础设施资料地需要，是工程竣工验收的重要组成部分，在本工程中，各项资料要按国家颁布的标准进行填写、整理，做好各项资料。自检资料必须认真、仔细地填写，并提交监理审核。验收前，在24小时内提供相应工作的准确、完备的技术资料和检测数据。让甲方人员能及时验收、签字认可，对甲方发下的各项通知、纪要原件由公司统一保存，并不得外借。将复印件及时下发到各级管理人员手中，对甲方的一些口头通知、要求，应现场做好记录，并在24小时内形成书面文件报请甲方签字认可，原件交一份给甲方，公司自存一份。

对甲方提出由我方供给的资料，原则上在48小时内提供给甲方，暂时无法提供的，经甲方同意后按协定的日期提供。工程完工后，所有资料按国家地求或甲方要求进行整理、编排，做到数据准确、资料完整，以保证工程的及时交付验收，投入使用。

（三）强化质量意识，建立健全规章制度

牢固树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”、“百年大计，质量第一”的观念，使职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工全过程中，深入到企业的每一个人，形成各道工序齐抓共管、上下自律，使工程质量始终处于受控制状态。使各项工程质量管理工作落到实处，加强全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织QC小组攻关，科学指导施工。推广新技术、新工艺、新材料。

1、建立施工组织设计审批制度

(1)施工组织设计必须有项目经理、总工程师、安全负责人、材料负责人、监理工程师等的审签。

(2)施工组织设计必须在工程实施前15天由工程部主任工程师审核后报总工程师审查后报监理工程师审批。

(3)施工组织设计必须经各级审查并经监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

2、技术复核、隐蔽工程验收制度

技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

3、技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式。具体可分为以下几方面：

(1)项目经理必须组织项目经理部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

(2)施工组织设计编制完毕并送业主和总监理审批确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部分项工程和施工要点。

(3)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4、二级验收及分部分项质量评定制度

(1)分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促施工班组做好自检工作，当天问题当天整改完毕。

(2)分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定后报监工程师签认。

(3)质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出定期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式交到质检部。

5、现场材料质量管理

(1)严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地方材料、外购材料到现场后，必须由质检部、材料部、试验室有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货，确保材质。

(2)搞好原材料二次复试取样、送样工作。

(3)水泥钢材必须取样进行抽样物理试验：有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

6、工程质量奖罚制度

(1)遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各项目施工队、班组进行全面质量管理和追踪管理。

(2)凡各项目施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目经理部有权对其进行处罚，处罚形式从整改停工、罚款直至逐出施工现场、赔偿损失。

(3)凡各项目施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，经验收质量达到优良的，项目经理部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

(4)项目经理部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

7、工程质量标准及承诺保证

（1）工程质量标准

质量标准：合格

（2）工程质量的承诺保证

我公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任，承诺内容如下：

1）严格遵守国家建筑法律、法规和基本建设程序，按照国家规范、行业标准和地方性规定进行施工。

2）建立质量保证体系，积极贯彻落实质量责任制，对建筑工程的施工质量负总责。

3）按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

4）按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对各种材料、以及构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的，不使用。

5）建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

6）建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。

7）依法履行建筑工程质量保修义务。

（3）创精品工程的措施

1）目标分解策划

针对工程的具体特点和总体工程质量目标，项目部进行了质量目标分解，划分了阶段性质量目标及各分部分项质量目标。同时针对每个分项，按照“过程精品”的要求，编制相应的质量控制措施和实施方案，尤其是制订有针对性的分项施工组织设计和施工方案、新技术推广应用等。

2）实施“过程精品”控制

（四）工程回访

1、回访程序

（1）定期回访：在工程保修期，自交付使用起至一年内每三个月回访一次，以后每隔半年进行季节性的回访，雨季了解渗漏情况，冬季了解采暖系统运转。

（2）不定期回访：对采用的新材料，新技术、新工艺、新设备的使用效果进行回访。

（3）工程交付使用后即建立本工程的回访记录卡，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

2、回访组织

公司有专门的工程质量回访小组，回访小组成员由具有丰富工程经验的质量检查员组成。

在回访中，了解住户对工程质量的满意程度，对业主提出的任何质量隐患和意见认真对待，做好回访记录，热心为业主提出解决办法。并将问题及时反馈给保修小组，由其进一步分析原因，制定纠正措施及对策，达到用户满意，并且对类似质量问题制定预防措施。

（五）质量创优措施

工程质量创优措施

1、建立过程控制的有效制度

1.1建立质量责任制

项目部主要质量部门的主要责任如下：

1.1.1项目经理对工程质量全面负责，项目技术负责人协助项目经理做好工程质量的管理工作，并向技术员及有关人员进行技术交底，组织制定有关保证质量的技术措施，积极组织推广、应用“四新技术”的应用。

1.1.2项目技术员协助技术负责人搞好质量工作，参加本工程的施工方案的编制和图纸会审，参加制定雨期施工技术措施，并组织施工，负责技术资料的整理、归档，确保资料的及时性、准确性、完整性与可追溯性。

1.1.3项目质检员负责分项工程的日常监督检查，核定分项工程质量等级，参加工程项目隐蔽验收检查，并对隐蔽工程检查验收记录签证。负责纠正违章施工，必要下达临时停工令，并及时向项目技术负责人或项目经理汇报，防止质量事故的发生。

1.1.4项目材料员负责施工现场物资的标识、运输、保管，对有追溯要求的物资应做好记录。负责组织进入施工现场物资的检验与试验、不合格的物资决不允许使用到工程上，并做物资验收记录。

1.1.5项目部生产班组兼职质检员负责认真贯彻执行公司及项目部有关质量管理制度、质量方针和各项技术规定，对本班组人员进行质量教育，树立为用户服务和下道工序就是用户的思想，负责班组的质量自检和工序之间的交接检，杜绝质量事故的发生。

1.1.6班组的操作工人应认真贯彻执行公司及项目部有关质量管理制度，理解项目部的质量方针和质量目标，认真按施工图纸、技术交底及操作规定施工，严格把好操作质量关，自觉接受质检人员和技术人员的检查指导，搞好自检，做到不合格的材料不使用，不合格工序不交给下道工序。

正确合理使用施工工具，做好成品保护。

1.2建立定期质量过程检查和质量例会制度

本工程定期开展施工质量过程检查和质量例会制度，项目部质量管理部组织施工及技术人员、各专职质检员，每周对全施工现场进行一次联合检查，必要时请监理、业主共同参加，查找出一周内的质量问题，找出存在质量问题的原因，制定整改措施，落实时间，责任落实到人进行整改，由专人验证整改结果。项目技术负责人每月组织技术人员、质量管理人员进行一次质量检查评比，召开一次质量工作例会，邀请监理、业主参加，听取其对工程质量的意见和建议，对当月工程质量进行总结，找差距、定措施。项目质量管理部每周定期组织质检人员召开一次质量例会，布置、协调质量检查验收工作，项目质量管理部根据工程质量情况，对典型工艺质量问题报请项目部技术负责，及时召开质量分析会。施工班组每周定期进行一次质量学习，学习专业技术、有关质量标准、规范、管理制度并进行记录。

1.3样板制度

分项工程施工前，由施工组长根据施工方案和技术交底以及现行国家规范、标准，组织进行分项样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板未通过验收前不得进行下一步施工。施工班组在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收规范。

1.4三检制

1.4.1自检

在每一项分项工程施工完后均需由班组对所施工产品进自检，如符合质量验收规范要求，由班组长填写自检记录表。

1.4.2互检

经自检合格的分项工程，由项目质量工程师参加、责任工程师组织的上下工序施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。

1.4.3交接检

上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收规范要求，在双方填写交接检记录，经班组长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目质量工程师要亲自参与监督。

1.5挂牌制度

1.5.1技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底。

1.5.2施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作负责人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。

1.5.3半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的原材、半成品材料等进行挂牌标识，标识须济明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。

1.6施工质量检查与工程验收制度

1.6.1严格执行工程质量标准，强化验收管理，完善验收手段。项目部及时配备合格的各级质量管理人员和检测设备、工具。确保各级质检人员和设备满足工程需要。搞好过程监督管理，将施工、设计、设备等质量问题消灭在施工过程中，杜绝返工现象，提高企业信誉。

1.6.2工程项目施工中的质量检查一般包括施工准备检查、施工过程检查、隐蔽工程和关键部位的检查、质量监督检查和验收检查。项目部应制定质量检验及验收管理制度并严格执行。

1.6.3开工前，对有关作业指导文件审批情况进行检查，对图纸、材料、设备、机具、场地、劳动力等施工组织措施的落实情况进行复检，保证施工能连续正常进行。

1.6.4施工单位要强化施工过程中各个环节、各个工序的质量检验，对各个工序实施班组自检、工序之间互检、上下道工序交接检接合质检员专检的检查制度，规范检验、记录、签字程序，上一工序质量不合格不得进入下道工序。施工单位在自检合格的基础上，提交监理单位进行检查验收。

1.6.5监理单位接到施工单位的自检报告后，应及时组织验收，并签署验收意见。项目部提供相关的施工及检验记录，资料要填写规范、齐全。

1.6.6对于隐蔽工程的检查验收，隐蔽前通知监理单位验收；监理单位接到通知后应根据工程的实际情况邀请有关单位共同参加隐蔽工程验收工作。

1.6.7项目部对分部工程首先进行一次系统的整体检查验收，再报请监理单位组织进行联合检查验收。在分部工程验收合格的基础上，施工单位对整个单位进行自检评定，向建设单位提交工程验收报告。建设单位到工程验收报告后，由建设单位（项目）负责人组织施工、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收。

1.6.8项目部在工程建设各阶段中，严格按照国家规范和行业标准，制定切实可行的质量控制措施，落实各项管理制度和措施的执行，确保质量目标的实现。

1.7建立严格的奖罚制度

项目部建立严格的奖罚制度，落实质量职责，工程质量与班组经济利益挂钩，由质量管理部门进行考核，并按月落实奖罚。对质量事故要严肃处理，坚持三不放过原则，即：事故原因不明不放过；不分清责任不放过；没有改进措施不放过。

2、认真执行标准，使质量体系有效运行。

2.1项目部在各项管理中突出质量管理的主线地位，项目部领导密切关注和指导体系的运行，用质量管理带动其他各项管理。

2.2项目部各级人员要把公司质量体系文件视为各项工作的法规，认真落实规定的质量职责，加强对过程的监督和检查，开展好文件规定的各项质量活动。认真总结体系运行过程的问题，开展质量活动的自我评价，持续改进工作质量。积极组织和配合公司各项审核、审查活动，对检查出的质量管理的不合格项进行纠正和预防。

3、参建人员的管理水平和施工技能

为本工程配备适宜的人力资源，使工程参建人员具备较高的管理素质和技能。对各类需持证上岗的人员，确保持证率100%。进行贯彻标准培训以及各种形式的能力、技能培训，通过培训使每个参建人员掌握开展质量活动的目的、依据、内容和方法，控制好生产和管理的每个过程。

4、理及业主配合，严格控制工程质量

4.1在施工中及时与业主监理沟通，掌握业主、监理对施工质量的要求和建议，实行工程质量业主、监理一票否决。针对施工中存在的质量问题认真分析，制定纠正措施，举一反三认真整改，建立质量问题台帐，做到质量问题整改迅速、彻底、有效，验证反馈及时，使施工质量形成闭环管理。

4.2施工中注意本专业与其他专业的协调、服务，互相提供施工条件，搞好配合，保证总体施工质量。

5、体系管理

项目部要设专职计量管理人员，各专业设兼职计量员，监督、管理项目计量工作，确认体系保持良好运行状态，并按规定监督、检查、管理项目中所需计量检测器具，满足工程需要。

6、管理

6.1资料管理的归口部门为项目资料室，对各种验收资料、试验报告、质保资料由资料室统一收集整理，并通过计算机进行系统管理和跟踪管理。

6.2施工过程记录：包括施工人员、施工项目、施工中的各种数据记录。

6.3质量检查和验收记录、各种试验报告、施工中各种材料的跟踪记录、QC小组活动记录、工程洽商记录、施工中各种交底记录、设计变更记录、图纸会审记录、反映工艺水平和质量管理的各种音像资料及施工单位在施工过程中填写的各种记录。

6.4各种记录表一律用计算机打印，签字用黑色签字笔填写，填写记录用正规字体填写。

7、设备管理

7.1材料控制

7.1.1采购物资都必须提供样品，由业主、监理和设计单位（有必要时）及项目经理部有关部门人员进行定量评定，通过打分，确定入围者。

7.1.2控制工程材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）措施：

7.1.2.1检查进场的原材料、半成品外观质量。

7.1.2.2审核进场材料、半成品的出厂证明、出厂批号、技术合格证或质量保证书，凡标志不清或认为质量有问题的材料，需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等；应当进行复检的材料、半成品，在监理工程师的见证下取样送相关试验部门检验，材料质量抽样的检验的方法，符合材料质量标准与管理规程，能反映该批材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料，酌情增加采样的数量。

7.1.2.3对采用的新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件。

7.1.2.4对重要原材料、制品、设备的生产工艺、质量控制、检测手段进行实地考察，督促生产厂家完善质量保证体系措施。

7.1.2.5核查材料生产许可证，考察其生产工艺。

7.2机械设备控制

7.2.1对进场的各种施工机械的品质进行检查：

7.2.1.1对进场机械设备进行外检观查。

7.2.1.2对进场机械设备进行调试。

7.2.1.3索取机械设备相关的资料。

7.2对施工现场的机械设备进行定期的检查、在施工中加强设备的维修和保养，设备操作人员必须持证上岗，需加强与机具设备厂家的联系工作。

三、质量创优亮点工程

1、加强施工准备过程的控制

1.1图纸会审：在工程开工前认真进行图纸会审。并按照专业会审、系统会审和综合会审分级进行，通过各级技术人员和施工人员仔细看图、认真审图，对图纸中的疑点和问题及时提出，由技术部门联系监理工程师或设计院解决，使问题和不合理的设计解决在施工之前。

1.2施工技术措施的编制：工程开工前作好施工技术措施的编制工作。

履行审批手续，特别是报送监理工程师审批，并严格控制执行。

1.3施工技术交底：施工技术交底由专责工程师组织和主持，办理交底签字认可。

1.4开工申请：工程开工条件具备后，由施工主管提出申请，开工申请报告书经监理工程师批准后，方可对该工程项目进行施工。

2、建立质量目标管理考核

2.1各施工单位定期对创优项目的实施情况进行自评。技术质量部对各创优项目随时进行跟踪管理，发现问题及时纠正。

2.2技术质量部定期召开创优小组会议，确保质量目标得以实现。

2.3各施工单位每月向技术质量部汇报本单位创精品质量开展情况，填写质量创精品考核项目表。

2.4技术质量部将对各创精品责任单位和个人的考核情况，给予罚款或奖励。

3、质量监督

3.1专职质量检验员必须全面地消化、理解工程师的图纸、工艺规程、技术标准，认真负责，搞好本职工作。

3.2产品首件必须实行“三检”。即实行自检、互检、专检，以保证产品的质量，防止成批性质量问题。

3.3专职质量检验员必须对本工序使用的材料品种、规格、质量等工艺文件进行核实，检查上工序的质量，确保本工序的工作质量，并检查外购半成品质量是否具备有效的质量保证。

3.4没有经过首件“三检”的产品，质量检验员应拒绝验收。

3.5现场质量检验员必须建立完备的卡片或记录，方可继续进行施工。

3.6各种现场有关质量检验、修正的文件、卡片、记录、资料，必须完整、清晰。

3.7专职质量检验员使用的工具量具必须有效、精确符合有关标准和规范。

3.8本工程所有人员必须配合业主或监理人员，做好质量监督工作，确保各种工艺规范与标准的全面执行。

3.9认真清理、归口各种工程质量文件、卡片、记录、资料，以完整、详细的质量资料，提交工程交付验收使用。

3.10根据本工程的需要，设立工程技术总负责人，即项目工程师与项目总工程师。

3.11建立工程技术人员岗位责任制，责任到人，实行质量一票否决权制度。

3.12所有工程技术人员必须认真消化业主提供的首件蓝图，进行编辑部设计，编写工艺规程。工程技术人员的设计方案，必须通过公司审核评审合格，提交业主签认后方可执行。

3.13每周召开一次技术协调会，处理每个部位交接口，协调、合格事宜，解决工程实施过程中出现的问题，必要时请业主、设计师和配合单位参加技术协调会。

3.14建立图纸管理制度。技术档案、施工记录、预检记录、隐检记录。

各项技术资料记录要求真实、准确、完整、齐全、清楚、规格化、系统化。

3.15设计变更和咨询记录是设计施工图纸的补充和修改，内容要求明确、具体，应及时办理文字记录，不得任意涂改和后补，必要时附图。如图纸修改过多，应另行出图。

3.16设计变更和咨询记录应由业主、设计师和施工单位三方代表签证。

签证日期按先后顺序编号，编号应认真、齐全。

3.17在施工中贯彻执行监督和检查技术措施的落实，并在施工后进行验收和总结。

3.18在施工中检验、验证设计方案的可靠性、适应性、先进性与经济性。

根据工程现场情况，不断完善技术方案、工艺规范。

3.19工程竣工，整理全套有关技术资料、统计资料、记录文件，以备交验、验收。

4、工程质量承诺保证

为确保工程施工质量，我公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任，承诺内容如下：

4.1严格遵守国家建筑法律、法规和基本建设程序，按照国家规范、行业标准和地方性规定进行施工。

4.2建立质量保证体系，积极贯彻落实质量责任制，对道路工程的施工质量负总责。

4.3按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

4.4按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对各种施工材料、以及构配件、设备；未经检验或检验不合格的，不使用。

4.5建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

4.6建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。

六、供水管道质量保证措施

在供水管道安装工程施工中，保证施工质量是整个工程的重中之重，是管网安全、可靠运行的关键。供水系统是城市基础设施重要的组成部分，担负着城市供水的重要任务，因此确保其施工质量至关重要。供水管道工程施工特点是点多线长，且大部分管网埋于地下，所以施工中如果不注意质量管理，在使用过程中出现质量问题，会给修复带来很大困难，因为给排水管理地下部分占有多数，如果因施工质量不合格出现问题，将会影响居民正常生产生活，甚至造成火灾或爆炸事故，而且进行问题处理需要花费较长的时间和人力、物力，因此，做好给排水工程供水管道施工管理尤为重要。

（一）供水管道工程施工质量通病

1.供水管道选材不尽合理

随着我国建筑行业的快速发展，供水管材材料也相应的不断改进，出现了更多的新兴材料，在供水管材的选择过程中，耐腐蚀性、抗破坏性、抗变形性，是衡量管材质量的主要指标。一般来说，铸铁管相比较与钢管、水泥管道等管材，在耐腐蚀性上有着较为明显的优势，而球墨铸铁管有着更好的抗拉强度抗破坏性。在供水管道施工过程中，施工单位对于管材的选择往往不尽合理，没有充分考虑区域的实际情况，没有完全的依据管道设计标准进行材料的配置，甚至一些施工单位为了追求单纯的经济利益而选用一些不合格的残次的管材，使得管道施工中易于产生安全隐患，影响工程的整体质量。

2.沟槽

在挖掘沟槽的时候，其不合乎相关的规定，测量出現了问题，或者是在躲避物体的时候出现了位置的移动等，线路不直顺，水位抬高或者是在雨季建设的时候未设置相关的排水方法，如果不是很严重的话，泥土流到管线之中出现漂管问题，尺寸等不符合相关的规定。槽底的高度大于设定的内容，设置在挖掘的时候没有结合设定的高度留取相应的土方数，此时就使得超挖问题出现。

3.基坑下沉，造成管口开裂

主要是由于沟槽开挖时没有按照设计要求的开挖深度进行，或者在开挖过程中遇到了不良地质而没有进行地质加固措施，造成管基的下沉，导致管道接口的开裂或变形而影响其正常使用。

4.供水管网爆管

供水管道爆管常有发生，特别是大口径供水管爆管尤为频繁.供水管爆管严重影响了供水服务，往往导致道路交通中断，地区水压骤降，用户水量减小.而供水中断和派生出来的其他一些问题，不但使经济上遭受损失，而且社会影响也很大。

5.管道基础变形过大

当管道位于松软土层上时，通常要用浇筑混凝土基础来处理，有时基础变形过大会发生起拱、断裂等现象。其原因可能是：槽底土层松软或在开挖过程中土体扰动，导致土层不稳定，影响管基浇筑的平整度和强度；井点降水失效或中途停止，致使地下水涌水，直接造成已浇筑的混凝土起拱或开裂；明水排水措施不良或突遇强降水，大量水冲入沟槽时水泥浆流失，破坏了混凝土结构；混凝土强度不足，或基座厚度不足，或混凝土养护期不够，影响了管基的强度。

6.沟槽回填

比如回填的物质不合乎相关的规定，土的水分较多，沙砾的尺寸不正确等等。虚铺的尺寸太大，压实的次数较少。在夯填的时候，设备的配置无序。压实性不合乎相关的规定等。此类问题就会导致路面出现沉降问题，和管控机构之间发生不利现象，进而导致建设机构面对不利现象。

（二）供水管道工程施工质量通病防治措施

1.合理选用管材

选用优质的管材是保证供水管道工程安全运行的前提条件。随着我国经济的发展和城市化进程的加快，长距离输水管道工程在各地不断兴建.钢管具有取材制作方便、安装技术成熟、适应复杂地形等特点，既适用于埋地敷设，又可用于跨越架空、过河倒虹和顶管施工。但钢管最大的缺陷是在自然环境中易产生腐蚀，因此做好钢管的内外防腐是延长钢管使用寿命的重要施工环节。在施工中所用管材管件应符合国家现行产品标准，并附有产品出厂合格证和卫生许可证、力学试验报告等资料；管材外观质量要求表面平整无裂缝和蜂窝麻面现象；管材运输时应垫稳、绑牢，不得相互撞击，接口及防腐层应做好保护措施；在下料组对前仔细检查，对发现有管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封圈损坏、配件有裂纹或蜂窝麻面等有质量问题的材料应更换并做明显标志，以防下次误用。安装前消除承口内的油污、飞刺、铸沙及凹凸不平的铸瘤，柔性接口的承口内工作面应修整光滑；供水管道试压前应先将试压管段所有敞口堵严，如封堵不严密，势必造成渗漏水现象，因此在试压前应逐个检查封堵情况；试压时管道内的气体应排除，升压过程发现弹簧压力计表针摆动、不稳且升压较慢时应重新排气后再升压；试压时应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，未见异常现象，再继续升压。

2.严格沟槽开挖

在沟槽开挖过程中，为防止边坡塌方，施工前要根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度；实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1：0.05，对于较深的沟槽，宜分层开挖，挖槽土方应妥善安排堆放位置一般情况堆在沟槽两侧，堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定；在确定开挖断面时，要考虑生产安全和工程质量，既要注意边坡放坡的科学合理性又要安全和经济，保证施工交全和路基畅通。在开挖过程中，每开挖一定的距离都要对槽底高进行严格测量控制，特别注意槽底上方不得超挖，对超挖部分要仔细回填夯实，严禁槽底低注处进水积水，严禁夯填中使用腐植土、垃圾土、淤泥等。

3.管道安装

在供水管道的安装工程中，接口连接是防止接口漏水，使管网安全、可靠运行的关键，在管道施工中应严格按照要求施工，提高施工技术，保证施工质量。首先，选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。其次，采用水泥接口施工时，注意水泥随用随拌，不能使用超过初凝期的水泥，打口时，应从下往上填灰，分层填打，每层至少两遍，打好后的接口表面应平整，并应湿养护1-2天。再次，采用膨胀水泥接口施工时：砂浆随用随拌，使用时间不超过45分钟；膨胀水泥封口的接口，要用稀泥糊口作保水养生，气温低于-5度时不得施工。最后，采用球墨铸铁橡胶圈柔性接口施工时，承口内侧、插口外部凹槽应清理干净；将橡胶圈套入插口上的凹槽内，保证橡胶圈在凹槽内受力均匀，没有扭曲翻转的现象。

4.管道的基础与回填

首先，管道支墩的设置。一般能利用管道本身借转的大慢弯地段未设支墩，其余设有三通、弯头和堵板处均经过计算，与标准图核对后设置了混凝土支墩；支墩的后背基本是原状土，并保证了土体与支墩紧密接触，有空隙的地方采用了与支墩相同的材料填实，避免试压时产生位移。其次，排气阀、泄水阀及消火栓的设置。输水管道负担全系统供水，且压力较高，所以它的安全运行问题始终没被有关部门和设计部门所重视。输水管道常见的事故是爆管，引起爆管的原因主要有：温度应力、管材质量、施工质量、地质构造和水锤等。管道中的气囊虽然不能直接造成水锤，但可借助水锤造成危害。在管道的隆起点设置了自动排气阀，用以排除管内聚集的空气，并在管道需要维修、放空时进入空气，保持排水畅通；同时在产生水锤时，可使空气自动进入，避免产生负压，损坏管道。在管道的下凹处，设置了排水管及泄水阀，以便排除管内沉积物或维修时放空管道。经与消防部门联系，在主要路口处设置了地下式消火栓，以便防火时使用。

第三节、工期控制

一、工程进度计划确定

依据施工组织与筹划，对里程碑计划的进行分解，确保我公司对业主承诺的各项管理目标的实现。结合本工程概况分析、施工方法、资源配置以及我公司施工类似工程总结的经验，公司对本工程的重视程度，确定本工程进度计划。

进度计划控制是实现本工程的重要保证，通过对各项工作量与工程量分解，选择合理科学的施工方法，资源配置的有效组织与利用,对分包单位的有效协调与控制，通过制定强有力的措施保证，实施对施工进度进行全过程控制，确保进度计划的实现，到达预期目标。

（一）工期目标

严格按招标文件及签订的合同约定时间，本工程根据招标文件要求总工期为：

计划工期：450 日历天（施工图设计及图审：60 日历天）

计划开工日期：2021 年 11 月 30 日

计划竣工日期：2023 年 02 月 22 日

（二）总进度计划确定

依据主要分局部项工程工期计划安排，按照工程施工的组织与逻辑关系，确定本工程施工总进度计划。

二、施工进度编制原则及依据

（一）施工进度编制依据

1、按照招标文件要求。

2、工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、施工规范。

3、现场施工条件。

4、主要施工机械的生产效率的工作范围。

5、我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。

6、施工人员现场工作时间：不考虑节假日，每天正常工作时间初定8小时（根据最终工程进度完成情况可适当调整）。

（二）施工进度编制原则

1、严格执行招标文件规定，保证施工进度计划满足招标文件要求。

2、在保证质量和安全的前提下，尽量缩短工期，对控制工程总工期的工程和关键项目作重点研究，采取有效措施保证工程施工满

3、各项施工程序前后兼顾、合理衔接，使施工相互干扰少，施工资源使用相对均衡。

4、结合本公司的实际情况，采用平均先进施工技术、机械生产指标，并留适当余地。

5、在保证工程质量与施工工期要求的前提下，充分节省投资，发挥投资效益。

三、确保工期的组织架构

（一）建立保障工期组织机构

1、在现场项目经理部内，由项目经理挂帅，建立保障工期组织体系，作为本公司在该项目建设施工中保证施工进度按照目标工期顺利进行的组织保证，确保工程按合同工期按期建成。

2、保障工期组织体系以公司为核心，依托公司总部的支持，以项目经理为保障工期的第一责任人；以里程碑工期保障为基础；以五大资源保障体系为必须的前提条件，以资源的完全保障来保证工期目标的实现；由此形成一个完整的保障工期的体系，确保本项目工期目标在其合同工期时间完成。

2.1保障工期组织体系各要素的主要责任

2.1.1公司总部：授权项目经理对本工程的工期负责，指导项目部制定工期保障计划和措施，在公司范围内对资源进行调配，公司职能部门为项目部提供技术、管理上的支持、服务和保障。

2.1.2项目经理：本工程工期保障计划与措施的制定者、决策者和领导实施者，对整个工程工期保障计划、措施和网络计划节点、总工期目标的组织、实施负全责，是实现总工期目标的第一责任人。对项目投入的全部资源进行有效调配、平衡，提高资源的有效利用，加快资源的流转，发挥资源的最大效率，保障合同工期目标的实现；监督和调控分区对项目资源的使用，领导各资源保障体系和工程项目管理保障体系有效运行。

2.2确保工期的组织架构见下框图：

（二）建立、健全进度计划保证体系

1、施工进度计划保证体系

（1）建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月、年和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出深化设计进度计划、设备安装交接界面管理计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，形成分级计划控制。即在进度计划体制上，实行分级计划形式，结合本工程各分项工程量，制定总控进度计划，并指明各专业的配合及施工工期，在这级施工进度计划当中，充分考虑并保证专业系统调试时间必须充足，在总控进度计划的基础上，制定各阶段及各分部分项的详细的二级施工进度计划，相对总控计划，二级进度计划适当提前，即各阶段点相对总控计划有一定的紧缩量，以下级计划保证总控进度计划的实现。三级计划为各专业流水段施工的详细计划。

（2）在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

2、施工进度计划编制

（1）本工程施工进度安排的主要思路是：

1）根据施工区段划分情况，本工程划分为一个工区，分阶段进行组织施工。施工组织时，各作业队可以在各自的区内进行平行与流水施工，充分发挥现场人员的能动性，做到均衡生产，避免窝工现象的发生。

2）在施工进度的组织安排上，整个施工管理分现场施工、图纸设计方案等准备、招投标设备及场外加工定货三条线同时进行。

（三）分级计划控制

（1）在进度计划体制上，实行分级计划形式，结合本工程各分项工程量，制定总控进度计划，并指明各专业的配合及施工工期，在这级施工进度计划当中，充分考虑并保证专业系统调试时间必须充足，在总控进度计划的基础上，制定各单位工程各分部分项详细的二级施工进度计划，相对总控计划，二级进度计划适当提前，即各阶段点相对总控计划有一定的紧缩量，以下一级计划保证总控进度计划的实现。

（2）制定派生计划。工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵盖了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定的各种派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊、有章可循。为保证施工总体进度计划有操作性，编制各项施工保障计划见下表。

各项施工保障计划表

| 序号 | 计划 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备工作计划 | 施工准备工作是正式施工前的必要工作，是正式施工的前提，因此必须作好施工准备工作，施工准备的临时设施搭设可以与正式施工同时进行，确保工程的正常顺利进行。 施工准备工作计划内容包括： 1)进场初期准备工作； 2)施工人员进场、培训； 3)临建搭设； 4)编制相关施工方案； 5)测量放线； 6）物资准备。 |
| 2 | 图纸发放计划 | 此计划要求的是分项工程所必须的图纸的最迟提供期限，这些图纸包括：工艺、结构施工图，安装施工图，施工安装节点详图，安装预留预埋详图等。 |
| 3 | 施工方案编制计划 | 此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制订出合理的工序、有效的施工方法和质量控制标准。 |
| 4 | 业方指定施工开工计划 | 此计划要求的是发包人指定施工队进场最迟期限，确保不因施工队进场过迟而影响工程总体进度。 |
| 5 | 主要施工机械设备进场计划 | 此计划要求的是分项工程施工所必须的加工生产设备所需的最迟进场期限，各种施工主要设备机具必须在要求的时间前进场，不得影响正常的施工进度，机械设备在使用完毕后及时组织 退场。 |
| 6 | 主要安装设备、材料进场计划 | 此计划要求的是分项工程开工所必须的主要材料、设备最迟进场期限。物资部门将根据此计划进行物资供应的各项准备工作，包括询价、报批、定货加工等。同时，该计划也是发包人供 货的主要依据。 |
| 7 | 验收计划 | 本工程由于工期紧张，分部分项验收必须及时，结构验收必须分段进行，保证施工的连续高效。同时工程完工验收必须在各单项验收后进行，因此在工程施工完毕后应及时联系相关验收单位，尽快组织单项验收，为工程最终的完工验收作准备。 |

（四）施工进度监测

（1）各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，及时反映施工计划的执行情况。

（2）施工进度的检查与进度计划的执行是融会在一起的。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度计划控制的关键步骤。

（3）进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。主要是在图上对比。按计划图形的不同采用不同的检查方法，包括：横道计划检查法、网络计划检查法、实际进度前锋线法等。

（4）跟踪检查施工实际进度，专业计划工程师监督检查工程进展。根据对比实际进度与计划进度，采用图表比较法，得出实际与计划进度相一致、超前或拖后的情况。

（五）进度计划调整

（1）进度计划调整的最有效方法是利用网络计划。调整的内容包括：关键线路长度的调整、非关键工作时差的调整、增减工作项目、调整逻辑关系、重新估计某些工作的持续时间、对资源的投入作局部调整等。进度计划调整方法见下表。

| 序号 | 制度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键线路长度的 调整 | 当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟缩短工期，选择资源占用量大、或直接费用高的关键工作，适当延长其持续时间以降低资源强度或费用；若要提前完成计划，则将计划的未完成部分作为一个新计划，重新调整，按新计划实施。 当关键线路的实际计划比计划进度落后时，在未完成线路中选择资源强度小或费用率低的关键工作，缩短其持续时间，并把计划的未完部分作为一个新计划，按工期优化方法进行调整。 |
| 2 | 非关键工作时差的调整 | 非关键工作时差的调整，在时差长度范围内进行。途径有三：一是延长工作持续时间以降低资源强度；二是缩短工作持续时间以填充资源低谷；三是移动工作的始末时间以使资源均衡。 |
| 3 | 增减工 作项目 | 增减工作项目时不打乱原网络计划的逻辑关系，并重新计算时间参数，分析其对原网络计划的影响。 |
| 4 | 调整逻辑关系 | 若检查的实际施工进度产生的偏差影响了总工期，在工作之间的逻辑关系允许改变的条件下，改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。只有当实际情况要求改变施工方法或组织方法时，才可进行逻辑关系调整，且不应影响原计划工期。 |
| 5 | 重新估计某些工作的持续 时间 | 当发现某些工作的原计划持续时间有误或实现条件不充分时，可重新估算持续时间，并计算时间参数。这种方法是不改变工作之间的逻辑关系，而是缩短某些工作的持续时间，而使施工迸度加快，并保证实现计划工期的方法。这些被压缩持续时间的工作是位于由于实际施工进度的拖延而引起总工期增长的关键线路和某些非关键线路上的工作。同时，这些工作又是可压缩持续时间的工作。 |
| 6 | 对资源的投入作局部调整 | 当资源供应发生异常时，采用资源优化方法对原计划进行调整或采取应急措施，使其对工期影响最小。 |

（2）当产生潜在延误的突发事件发生时，项目部将即时作出延误预期评估，发出延误通知，知会发包人、监理。同时与发包人、监理工程师联络是否要更改施工计划，以便抢回损失之工期。

（六）现场协调管理

协调工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，解决施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。协调工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员的决策意图；发布协调令等。要求协调工作做的及时、灵活、准确、果断。

四、确保工期的措施

（一）确保工期的管理措施

1、编制总进度计划或子进度计划时，我单位将进行多方案比较并选一个优秀、合理的方案，应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设工期。

2、在编制总进度计划时使其系统化，所编制的各种计划独立但又相互联系、统一，使其形成计划系统。

3、我单位将对进度实施动态控制，计划编制后，根据现场实际情况对计划进行及时的动态调整，工期管理措施见下表。

| 序号 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工 | 1)严格按照项目法施工管理，实行项目施工负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。 2)立足于项目部地位，发挥综合协调管理的优势。本公司将立足于项目部的地位，以合约为控制手段，以总控计划为准绳，调动各发包人指定作业队的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。 |
| 2 | 计划编制 | 1)本工程所有进度计划全部采用先进的计划编制软件进行编制。 2)编制进度计划时必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，网络计划的关键线路清晰、明了。 3)每周，每旬，每月编制横道图对比实际进度与计划进度的偏差，并认真分析偏差产生的原因，及时调整进度计划。 |
| 3 | 进度控制 | 1)利用微机，推行全面计划管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到周保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。 2)认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周工地施工协调会制度，作好每日工程进度安排，确保各项计划落实。编制详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对施工计划实行动态管理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，作到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完成情况和其他预测变化情况，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署，确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。 |
| 4 | 进度考核 | 严格对各作业队进行考核，实行奖惩罚制度。 |
| 5 | 开展工期竞赛 | 拿出一定资金作为工期竞赛奖励基金，引入经济奖励机制，结合质量管理情况，奖优罚劣，充分调动全体施工人员的积极性，力保各项工期目标顺利实现。 根据本工程特点，在施工期间，组织进行全方位的劳动竞赛，比工期、比质量、比安全、比文明施工，根据竞赛结果奖优罚劣，互相促进。 |
| 6 | 流水施工技术 | 根据工程特点，结合现场条件，科学划分流水段，合理进行工序穿插，缩短工期。 将各施工阶段划分为若个施工段，组织段与段之间流水施工。在满足进度要求的情况下，配备足够的人力、机械、物资等资源，提高计划的可实施性。在保证上道工序质量的前提下，下道工序提前插入施工。 |
| 7 | 交叉施工 管理 | 项目经理部由专职人员负责对现场工作环境进行时时跟踪现场，预见与现场观察相结合，一旦发现具备交叉施工条件，立即在最短时间内安排资源组织施工。 |
| 8 | 提前确定样板 | 每道工序施工之前，先进行样板施工。提前确定样板，细化设计，减少施工期间技术问题的影响。 |
| 9 | 协调管理 | 强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与发包人、监理、设计方的联系，加强与各供货厂商的协作，并明确各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标。 创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系。 加强对设计的配合工作。本公司将密切配合一切设计工作，并提供合理化建议，共同消除设计对施工进度的影响。 |
| 10 | 后勤服务 | 组织专人负责做好各项后勤服务工作，解除后顾之忧，激发和调动职工的积极性。 |

（二）确保工期的资源保障措施

资源的投入包括劳动力、施工机械及设备器具、周转材料、资金等，如何保障资源投入是确保工期的关键所在。

1、劳动力投入的保障措施

本工程的劳动力投入计划详见相关内容。保障措施见下表：

| 序号 | 类别 | 措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 保障 | 1）按照“足够且略有盈余”的原则，以应对施工中的诸多不确定因素； 2）不因节假日及季节性影响导致人员流失，确保现场作业人员的长期固定性； 3）根据总体、分阶段进度计划、劳动力供应计划等，编制各工种劳动力平衡计划，分解细化各阶段的劳动力投入量； 4）充分发挥经济杠杆作用，定期开展工期竞赛，进行工期考核，奖优罚劣，激发劳动效率。 |
| 2 | 素质 保障 | 进场人员必须持有各类《岗位资格证书》，其中高、中级工所占比例不少于90％；及时组织工期、技术、质量标准交底，进行安全教育培训等；施工中，定期组织工人素质考核、再教育。 |
| 3 | 劳动力 组织 安排 | 为保证工程进度计划目标及管理生产目标，公司将充分配备项目管理人员，做到岗位设置齐全以形成严格完整的管理层次。 开工前提前组织好劳动力，挑选技术过硬、操作熟练的作业层，按照施工进度计划的安排，分批进场。分析施工过程中的用人高峰和详细的劳动力需求计划，拟订日程表，劳动力的进场应相应比计划提前，预留进场培训，技术交底时间；做好后勤保障工作，安排好工人生活休息环境和伙食质量，尤其安排好夜班工人的休息环境，休息好才能工作好，保证工人有充沛的体力更好的完成施工任务。 在确保现场劳动力前提下，还要计划储备一定数量劳动力，做为资源保障措施。 |
| 4 | 人员 劳动力合理 调配 | 做好劳动力的动态调配工作，抓关键工序，在关键工序延期时，可以抽调精干的人力，集中突击施工，确保关键线路按期完成。 每道工序施工完成后，及时组织工人退场，给下道工序工人操作提供作业面，做到所有工作面均有人施工。 加强班组建设，做到分工和人员搭配合理，提高工效，既要做到不停工待料，又要调整好人员的安排，不出现窝工现象。 |

2、施工机械、器具投入的保障措施

本工程的主要施工机械设备投入计划，为确保机械设备投入到位，我单位拟采取如下表所示的保障措施。

| 序号 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量保障 | 发挥企业在经营布局方面的雄厚综合实力优势，迅速在本市内或周边调集能满足施工需要的各类机械设备及器具。 |
| 2 | 机械计划 | 精心编制详细准确的机械计划，明确机械名称、型号、数量、能力及进场时间等，并严格落实计划。 |
| 3 | 机械进场 | 确定后立即进行基础施工和安装，确保在砌体结构施工时即可投入使用 |
| 4 | 性能维护 | 施工中维护：根据“专业、专人、专机”的“三专”原则，安排专业维护人员对机械实施全天候跟班维护作业，确保其始终处在最佳性能状态； 检定：对测量器具等精密仪器，按国家或企业相关规定，定期送检。 |

3、材料、设备供应的保障措施

本工程的材料分为周转材料和非周转材料两类，其供应保障措施见下表：

| 序号 | 材料类别 | 供应保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周转 材料 | 根据项目生产进度对各项材料需求，选择几家交通便利的周转材料租赁公司作为储备，在周转材料出现问题时及时进行租赁调配，保证不耽误施工生产需求。 根据周转材料投入总计划和工程进度计划，结合工程实际情况，编制切实可行的周转材料供应计划，按计划组织分批进场，确保周转材料供应及时、适量。 |
| 2 | 非周转 材料 | 1)项目自购材料 在全国各地建立大宗材料信息网络，不断充实更新材料供应商档案；随施工进度不断完善材料需用计划； 在保证质量的前提下，按照“就近采购”的原则选择供应商，尽量缩短运输时间，确保短期内完成大宗材料的采购进场； 2)发包人提供材料 协助发包人超前编制准确的甲供材料、设备计划，明确细化进场时间、质量标准等，必要时提供供货厂家和价格供发包人参考。 做好甲供材料、设备的保管工作，对于露天堆放的材料、设备采取遮盖、搭棚等保护措施。 |

（三）保证进度的组织措施

1、我公司充分认识该工程时间紧迫，特组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、与其他施工方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现。

2、劳动力的投入是保证工期关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

3、根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

4、为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。

5、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

6、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

7、组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

（四）保证进度的管理措施

1、项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

2、以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进行实施。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

4、以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划、分项分部施工进度计划等）。

5、将合同的条款要求，分解纳入相对的施工合同中，对质量、工期、安全、文明施工等安全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

6、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

7、项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

（五）保证进度的材料供应措施

1、及时准确地向业主提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

2、在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

3、设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

4、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

（1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段不不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

（2）加强采购成本的控制：在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重点环节。为此，项目部将坚持材料采购在“货比三家”的基础上坚持“质量第一”的材料采购原则，任何用于工程的材料采购必须要有经项目经理审批后的采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

（3）坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。

（4）加强保管、及时回收：做材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。

（六）保证进度的资金保证措施

1、项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

2、合理使用工程款：保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于本工程使用的资金决不占用。

3、在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。

合理调度工程款：若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量，我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行，同时这也是我公司为业务服务的一种真诚体现。

（七）保证进度的工程检查措施

1、施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

2、日检查工作制：专业施工员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行系与施工员为主的计划检查系这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

3、周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

4、半月分析调整制度：项目部按半月进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

5、施工日志：施工日志是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业施工员对每日发生的事宜及有关工程的情况按施工日志的要求真实填写汇总，书面报送项目经理及资料存档。

（八）保证进度的循环措施

1、如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效的控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工现状和实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

（1）本公司承接的工程均无因本公司原因拖期，故培养了一批思想觉悟高、业务水平好、吃苦耐劳的职工，放弃休息，实行加班加点，甚至必要时通宵作业都不会有思想问题，这是确保施工进度可靠的保证。

（2）及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

（3）及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

2、调整进度计划：由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应及时调整进度计划，同时也要及时积极的进行施工协调。

3、质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

4、利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进行动态管理。

五、工期延误处理办法

（一）工期延误处理程序

1、认真分析：在总进度计划的关键线路上，认真分析工期延误的原因，查找其影响因素，按照进度计划网络图分析延误工期的天数。同时，还应分析对关键线路有影响的较大施工进度，及时制订纠偏计划；

2、确定责任：对延误工期分析后，要严格按照合同约定，划分造成工期延误的责任；

3、采取措施：及时调整施工进度计划，对原计划进行合理纠偏，增加资源投入，优化施工方案，采取有效的措施进行赶工；

4、合理索赔：针对工期延误责任划分，应对照合同条款规定进行工期变更和合理的索赔。

（二）工期延误纠偏措施

1、在施工过程中，当实际进度与计划进度出现偏差时，需要及时采取强有力的保工期措施，以确保总进度目标的实现。在加强工期保证措施的同时，还应采取如下纠偏措施：

⑴在制定施工计划时对影响工期计划的风险因素做出充分的估计和制定应对措施，在该项目实施之前，将有关应对措施落实到位；

⑵根据施工进度计划的成果，确定施工进度控制的关键施工项目，在进行资源配置计划时，提高其保证倍率，在施工过程中加强管理，尽量避免其出现进度偏差的现象；

⑶在关键项目或主要施工项目在实施过程中，注意对其进度信息的统计和分析，如采用平均和高峰施工强度对其进度完成情况逐日进行检验和分析，在施工过程中注意调整，并对工期计划及时进行预测和适应性调整；

⑷由于设备、技术、管理等原因，导致实际进度与计划进度目标出现偏差时，项目部将认真分析原因，积极采取措施，加强内部管理，通过组织专题会议、教育和宣传等活动，激发施工生产人员的生产积极性和创造性；

⑸由于人力不可抗拒的自然因素所导致的进度偏差，将及时向监理人、发包人和本企业总部报告，按照监理和业主的要求，认真组织赶进度、保工期措施的制定和落实；

⑹在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，我方将及时作出调整。并按合同条款的规定向监理人送审及报批。

⑺当实际进度与计划进度出现偏差时，不论何种原因引起的工期延误，项目部将采取系列措施进行赶工，确保总进度目标的实现。

⑻工期延误严重者，业主、监理、施工单位应召开专题会议共同研究解决方案，等方案确定后，然后按照合同规定，进行合理索赔。

（三）工期延误责任界定

以《工程施工合同》为依据，在施工过程中发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成的工期延误，我方可要求业主延长合同工期。

1、增加合同中任何一项工作内容；

2、增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；

3、增加额外的工程项目；

4、改变合同中任何一项的工作标准和特性；

5、合同中涉及由业主责任引起的工期延误；

6、不可抗力；

7、非承包人原因造成的工期延误。

（四）工期延误的一般处理原则

(一)工期延误的一般处理原则

工程延期的影响因素，可以归纳为两大类：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或监理原因造成的延误。

第一类原因造成的工程延误，项目部将按要求延长工期；

第二类原因造成的工程延误，若影响了关键线路上的工作，项目部既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿；如果仅影响非关键线路上的工作，且延误后的工作仍属非关键线路，则不能要求延长工期，但可以要求费用赔偿。

(二)共同和交叉延误的处理原则

(1)在初始延误是由项目部原因造成的情况下，随之产生的任何非自身原因的延误都不会对最初的延误性质产生任何影响，直到初始延误缘由和影响已不复存在。因而在该延误时间内，业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误。

(2)如果在项目部的初始延误已解除后，业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用，那么项目部可以对超出部分的时间进行索赔。反之，如果初始延误是由于业主或监理原因引起的，项目部将有权获得从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长及相应的合理费用补偿。

(3)如果初始延误是由双方不会控制因素引起的，那么在该延误时间内，项目部只可索赔工期，而不能索赔费用。只有在该延误结束后，项目部才能对业主或监理原因造成的延误进行工期和费用索赔。

（五）要求工程延期的处理办法

1、若发生由于业主原因延误工期的事件时，我方会立即通知业主和监理部，并在发出该通知后的28天内，向监理部提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并修订进度计划和编制赶工措施报告报送监理部审批。如果业主要求修订的进度计划仍要保证工程按期完成，则应由业主承担由于采取赶工措施所增加的费用。

2、若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当我方采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，我方会在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明延长工期的理由，并修订进度计划，业主除承担赶工措施费用外，还应按合同规定的程序批准给我方延长工期的合理天数。

3、若由于我方自己原因未能按照合同进度计划完成预定工作，我方会无条件的采取赶工措施，并承担该部分费用。并追究造成该项工期延误的主要负责人的责任。

六、工期赶工措施

（一）技术措施

图纸下发后第一时间组织工程技术人员及作业班组长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备，从而保证严格按审定的进度计划实施。

落实施工方案。在发生问题时，及时与设计、甲方、监理等相关单位沟通，根据现场实际情况，寻求妥善处理方法，遇事不托，及时解决，加快施工进度。

积极引进、采用有利于保证质量、加快进度的新技术、新工艺。在保证施工质量的同时，加快施工进度。如在混凝土施工拟考虑使用成品混凝土及添加早强剂等措施，在不影响混凝土性能的前提下减少施工周期。

建立准确可靠的现场质量监督网络。加强质检控制，保证施工质量，做好成品保护措施，减少不必要的返工、返修，以质量保工期，加快施工进度。

施工班组人员多，所以每道工序施工前必须做好技术质量交底，制定详细而实施性强的施工方案，保证各工序顺畅衔接，减少窝工，提高效率。

针对交叉作业多的情况，施工中统筹安排，合理安排工序之间的流水和搭接。

（二）经济措施

设立进度奖励基金，建立并实施有关工期和进度的奖惩制度，调动积极性。落实实现进度目标的保证资金。

根据施工实际情况编制月进度报表，工程款做到专款专用，使之合理分配于人工费、材料费等各个方面，从资金上保证工作顺利进行。

适当延长工作时间，给予加班人员补发加班费。

（三）组织协调措施

建立进度控制工作制度。在施工中定期检查、随时监控施工过程的信息，实现连续、动态的全过程进度目标控制，对照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及机械的投入量。

及时总结或借鉴成功经验，不断改进和优化施工工序与程序，上下动员，齐心协力，共同把工作做到最好。

在图纸满足施工的前提下，采用交叉施工、流水作业、化整为零方式，从而提高施工进度。

坚持例会制度，针对施工中的问题研讨处理方案措施，明确各专业的施工顺序和工序交叉的交接关系及责任，全面分析施工进度情况，找出问题根源，提出调整措施，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工顺利进行。

（四）材料保证措施

水泥、砂石等及早联系，据实际情况编制各项材料计划表，按计划分批进场，适应施工进度的需要，并根据计划落实各种工程材料、成品、半成品等材料货源。自购材料的采购，充分做好调查工作，落实货源，保证材料质量。

七、进度违约责任

我公司一旦中标将及时编制更具体的进度计划，并依据该计划制定详细的季、月、周施工进度任务，将该任务从项目经理—项目技术负责人—各专业工长—施工班组长—工人依次下达，进度责任与有关责任人利益挂钩，以“提前有奖，拖后重罚”的原则管理，以保证工程按期完工。

（一）项目经理职责及进度违约责任

（1）重点抓好工程施工组织和协调工作。

（2）抓好工程质量和进度，确保工程如期完成。

（3）抓好工程施工和生产计划，做好各项计划的协调、平衡和检查、督促工作。

（4）抓好工程现场机械、设备、材料等管理。

（5）抓好安全生产和文明施工管理，确保安全文明生产落实。

（6）抓好施工职工的政治思想工作。

（7）完成上级交给的各项工作。

（8）未能完成月度施工任务时责令加班赶工，每延期一日处罚2％月度工资，每提前完工一日奖励2％月度工资。由于项目经理掌控全局对整体的施工进度起到至关重要的作用，故若工程不能按期整体完工将对项目经理的整体利益处罚，最高可以处罚至项目经理利益的20％。

（二）项目技术负责人职责及进度违约责任

（1）贯彻总公司质量方针目标，监督执行国家有关技术政策、技术标准、技术规范等有关规定。

（2）组织和协调项目部技术质量工作，下达总公司技术质量监督命令，对工程质量负技术方面责任。

（3）负责推进科技进步，采用成熟新工艺、新材料、新技术，保证工程的工期和质量。

（4）主持审核施工组织设计，研究和处理施工过程中出现的重大施工技术难题，对重大质量事故提出技术鉴定和处理方案。

（5）未能完成月度施工任务时责令加班赶工，每延期一日处罚2％月度工资，每提前完工一日奖励2％月度工资。由于项目总工协助项目经理管理全局对整体的施工进度起到至关重要的作用，故若工程不能按期整体完工将对项目总工的整体利益处罚，最高可以处罚项目总工利益的15％。

（三）各专业工长职责及进度违约责任

（1）熟悉施工图纸，了解工作章程，按图施工，按章工作，抓好进度、质量、安全。

（2）编制安排分段、分组进度计划。

（3）在总工程师指导下，具体处理工程进行中的问题。

（4）负责工程技术交底，工程变更设计联系单，记好施工日记。

（5）协调各工种交叉施工，填写物料需求计划。

（6）会同质量员，及时做好工序的自检工作。

（7）完成项目经理、工程师交办的各项工作。

（8）未能完成月度施工任务时责令加班赶工，每延期一日处罚2％月度工资，每提前完工一日奖励2％月度工资。由于管理工长协助工程部科长管理全局对整体的施工进度起到至关重要的作用，故若工程不能按期整体完工将对管理工长的整体利益处罚，最高可以处罚管理工长利益的10％。

（四）施工班组长职责及进度违约责任

（1）熟悉施工图纸，了解工作章程，按图施工，按章工作，抓好进度、质量、安全。

（2）编制安排工人分段、分组施工。

（3）在工程部管理工长指导下，具体处理工程进行中的问题。

（4）负责对工人的工程技术交底，记好施工班组日记。

（5）协调各工人施工，协助工长填写物料需求计划。

（6）会同质量员，及时做好工序的自检工作。

（7）完成工程部管理工长交办的各项工作。

（8）未能完成月度施工任务时责令加班赶工，每延期一日处罚2％月度工资，每提前完工一日奖励2％月度工资。

（五）进度违约责任承诺

我公司一旦中标将及时与业主签订施工合同，并将更具体的施工进度计划呈给监理工程师审批。我司将按已审批的进度计划严格施工，在正常的施工条件下保证按时按进度完成本工程，并随时接受业主及监理的监督，一旦我司未能按时按进度完成本工程愿接受业主按合同及招标文件的要求进行处罚。

第四节、人员管理

一、劳动力投入计划

（一）劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 准备 | 土方 工程 施工 | 供水 管道 施工 | 管件 安装 施工 | 消毒 试压 施工 | 道路 绿化 恢复 | 竣工 验收 |
| 普工 | 20 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 钢筋工 | 10 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 模板工 | 10 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 砼工 | 10 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 电焊工 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 |
| 安装工 | 5 | 10 | 30 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| 管道工 | 10 | 10 | 35 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| 检验工 | 5 | 10 | 20 | 15 | 25 | 10 | 5 |
| 电工 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 机械工 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 运输工 | 15 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| 维护工 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 管理员 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 材料管理专员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 总计 | 127 | 202 | 292 | 237 | 212 | 197 | 125 |

（二）项目劳动力管理

1、项目经理部根据施工进度计划和作业特点制定现场劳动力需求计划。

2、公司劳动科与劳务公司签订劳务合同。

3、劳务合同内容包括：

（1）作业任务及应提供的劳动力人数；

（2）进度要求及进、退场时间；双方的管理责任；

（3）劳务费计取及结算方式；奖励与处罚条款。

4、项目经理部对劳动力进行动态管理，内容如下：

（1）对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，酌情进行劳动力补充与减员；

（2）向进入施工现场的作业班组下达施工任务书；

（3）考核并兑现费用支付和奖惩。

5、项目经理部加强对人力资源的教育培训和思想管理。

6、加强对劳务人员作业质量和效率的检查。

（三）劳动力保证措施

1、根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，组织劳动力分批进场，并建立相应的领导体系和管理制度。

①编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。

②进行岗前培训，根据本工程分项工程的特殊要求，做好岗前岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，组织学习国家有关规范、标准、规程、进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。

③在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工处进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。

④制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，为工程成本的降低尽力。做好职工的后勤保障工作，在大批人员进场之后，责成有关职能部门的有关人员做好后勤工作的安排，主要解决职工的衣、食、行等问题。确保职工无后顾之忧，安心现场工作。

2、节假日期间及农忙季节劳动力保证措施

为了保证本标段工程在农忙季节及节日期间能正常施工，不因缺乏劳动力导致工程进度缓慢，将采取如下措施保证农忙季节及节日期间有足够的劳动力。

①节假日期间工程正常施工，项目经理部人员实行轮休制，作业队不放假。

②职工的假期统一考虑，合理安排在非高峰期进行调休，节假日期一般不休探亲假，保证节假日的劳动力数量。

③节假日实行领导干部值班制度，主要领导干部不能离开工作岗位，安排节假日期部分家属到工地。

④在工程不紧张时，有计划地安排部分人员回家探亲，并按公司规定的时间按时返回单位。

⑤农忙季节及节日来临之前，加强员工的思想政治教育工作。实现全面经济承包责任制，遵循多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配原则，使劳动者深刻意识到缺勤可能造成的经济损失及对工程施工可能造成的影响，充分发扬劳动者的主人翁责任感，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。

⑥建立劳动者之家，搞好业余文化生活，活跃业余生活气氛，缓解劳动者工作压力，稳定劳动者情绪，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。

⑦加强政治思想工作，解除劳动者后顾之忧，稳定劳动者思想，减少特殊季节及节假日劳动力的缺失。

⑧建立员工家属区，鼓励员工家属反探亲并给予适当补助，减少节假日员工的探亲人数，以减少节假日期间的劳动力缺失；对农忙季节和节假日不能回家的员工，除向家人发慰问信外，给予适当补助，以人性化的管理，减少劳动力的缺失。

⑨做好特殊季节及节假日劳动力意向及动态的摸底工作，提前做好补充预案，保证施工正常进行。

⑩对职工家在农村的，首先进行思想动员，让每位参建职工明确工期和信誉对公司的重要性，提前安排好家中的农活，做到农忙季节不回家，同时对坚持施工的职工给予一定的农忙补贴，让职工安心工作。

（四）农民工突发事件应急预案

1、目的

项目部劳务管理资源及运作的方式方法，是处理项目上可能发生的各种与劳务纠纷有关的紧急情况，减少事件处理时间，保障事件解决的及时性并将事件影响控制在一定范围内。

2、应急组织机构及职责

（1）应急救援组织机构

根据项目部情况，建立应急救援组织机构，由项目经理担任应急小组组长；副经理担任副组长，各部门相关责任人担任主要组员，建立强有力的应急救援组织机构。

（2）应急处理组织分工及职责

①组长职责：

A、审批《劳务纠纷应急响应预案》，建立和保持应急准备状态。

B、全面部署应急工作，统筹安排整个应急行动。

C、及时传达贯彻市、区等上级单位的有关要求及工作精神。

D、调配相应的人力和物力，决定资金的有效投入。

②副组长

A、及时传递信息，监督防控措施的有效落实。

B、负责监控信息交流渠道的畅通。

C、一旦接到发生劳务纠纷报告，及时采取有效措施，防止事件影响进一步扩大。

D、安排部署日常劳务管理宣传贯彻劳务工作检查落实，提高项目劳务管理意识。

③组员

A、根据市及我公司劳务管理办法，监督、落实项目劳务管理工作的开展情况，及时收集项目劳务管理现状，经整理后提出劳务工作改进意见。

B、在方案制定后，认真学习方案内容，明确职责，确保在发生事故后，能迅速处理问题，将影响降至最低。

C、当接到劳务事件报告后，应沉着冷静，安排各项工作，提供相关的人力、资金保证，确保应急预案的准确实施。

D、事件处理完后，组织相关人员进行总结、分析，吸取教训。

1）协调与劳动局的关系，及时沟通信息反馈。

2）提供解决事件所需的资金。

3）提供与事件相关的合同、协议。

4）提供与事件有关的往来款证明，协助作好结算工作并收集资金支出的必要凭证。

5）处理与事件有关的其他所有事项，妥善解决出现的劳务纠纷时间。

④信息员

与各劳务队建立畅通的联系方式，对收集到的可能存在的劳务纠纷和发生的劳务纠纷时间的有关信息，及时上报领导小组，做到不迟报、不瞒报、不漏报。

3、事件的应急管理

（1）事故应急流程：

收集、学习本市关于劳务管理的相关要求→制定应急响应预案→落实项目的劳务管理工作→对劳务管理工作的监督、检查→消除劳务管理隐患→一但发生劳务纠纷事件→上报应急处理小组→展开应急处理行动→事件后的总结及处理

（2）事件的处理

①对发现的劳务管理隐患由项目负责人处理解决，如不能与劳务人员达成一致意见必须立即上报劳务处理小组信息员或小组其它成员处理，由公司进行协调解决。如隐瞒不报导致发生劳务纠纷事件的，公司将追究其责任。

②一但发生劳务纠纷事件，如向建设主管部门上告，围攻政府机关，伤害项目部人身、财产安全，通过网络等传媒方式给公司造成不良影响的，项目负责人或纠纷事件的发现人必须第一时间通知劳务处理小组信息员或小组其它任何成员，不论任何原因造成上报时间的拖延，公司均将追究其责任。

二、劳动力安排及保障措施

（一）施工劳动力投入的原则及管理要求

| 原则 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 技术素质高劳务工人 | 为确保工程顺利进行施工，在本工程劳动力组织时，将从劳务公司中抽出具有良好的质量和安全意识强的、技术素质高的、身体健康，且有类似工程施工经验的一线操作工人安排进场施工，施工人员进场前统一经过公司劳务技能及质量、安全技术等培训，考核合格后上岗挂牌施工。 |
| 施工劳动力的投入 | 施工劳动力的投入按工程施工进度的需要，逐步到位做好思想动员和采取经济措施使得假期保证足够劳动力，以确保工程施工进度。 |
| 劳动力组织及投入 | 本工程劳动力组织及投入均由劳务公司根据项目月度劳动力计划表，在本公司内部进行合理调配，确保项目部对各种劳动力的需要，确保施工进度计划能够按期完成。 |
| 施工劳动力组织的要求 | 施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织、协调组织等五部分，这些组织内容安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。 |

（二）人员组织

1、管理人员配备我公司在施工管理、协调控制能力上都有很大的优势，且在施工管理层人员组织上更是有广泛的选择，在组建本工程项目管理班子时，我公司将选派曾施工过类似本工程结构形式的具有丰富施工经验的项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理。

我们将配备齐项目班子，根据本工程的规模和特点，项目经理部拟定采用直线职能式的管理模式。项目经理部设工程施工部、工程技术部、器材供应部、质量安全部和办公室等职能部门。在生产组织上，施工管理部设综合工长和各专业工长，由他们具体组织施工实施。此模式具有职责分明、指令畅通、管理高效的特点。

2、劳务人员的配备

1.劳动力的选择进行劳动力的选择时应考虑以下因素：

劳动力素质：为保证现场施工质量，需根据本工程的特点，选用素质较高、有类似工程施工经验的劳动力，并通过现场短期的培训不断提高劳动力的综合素质。

劳动力数量：根据工程的规模和施工技术特性及进度安排，按比例配备一定数量的劳动力，以避免窝工，又不出现缺人现象，使得现有劳动力得以充分利用。

劳动力组织形式：建立适合于本工程特点的精干、高效的劳动力组织形式，做到管理到位、人员调动灵活且能降低管理费用。

根据本工程的特点结合我单位的实际情况，调遣具有较高施工技术水平和丰富施工经验的施工队。

2.劳动力保障措施劳动力投入及培训保证

| 序号 | 内容名称 | 劳动力投入及培训保障内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工资保证 | 准备充足的资金，及时支付各专业队伍的劳务费用，保证不拖欠施工人员的工资，为施工作业人员的充足准备提供保证。 |
| 2 | 良好的后勤保障 | 搞好生活后勤保障工作：在施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工人的生产积极性。 |
| 3 | 组织学习 | 组织工人学习本单位规章管理制度及项目规章管理制度。 |
| 4 | 集中教育 | 对所有员工集中进行必要的技术、安全、消防教育。 |
| 5 | 各项交底 | 各分项工程在开工前的技术交底，明确施工的重点和难点。 |
| 6 | 强化培训 | 把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。 |
| 7 | 树立正确思想 | 教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全技术法规；遵守地方治安法规。 |

3.劳动力的考核

所有入场的施工作业人员必须接受我单位组织的各专业内容考核，包括专业基础知识、专业安全知识等，合格后方可上岗作业，我单位将对所有施工作业人员建立考核登记档案和安全学习记录。

特种施工作业人员必须持证上岗，如电工、焊工、吊车司机等。施工作业人员录用标准为18～50岁的进行录用，18岁以下，50岁以上拒用。

劳动力综合管理

| 序号 | 管理措施名称 | 管理措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中管理 | 本工程在整个施工过程中，所有工人在同一生活区，分专业、分区域管理。 |  |
| 2 | 错开上班时间 | 为保证工人能够及时上下班，现场可采取错开各工种上下班时间的方法，错开时间以半个小时为宜，避免同一时间上下班出现运输紧张或运力不足的情况。 |  |
| 3 | 避免疲劳作业 | 按照现场的文明施工确保民工的工作环境，根据《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》适当的调整工作和休息时间，确保民工不疲劳作业。 |  |
| 4 | 生活保障措施 | 搞好生活后勤工作，为员工提供日常的衣、食、住、行、医服务及设施，认真落实，以充分调动职工生产积极性。 |  |
| 5 | 劳动合同 | 加强劳务队伍与其劳动者签订劳动合同的监督，对未与劳务队伍签订劳动合同的劳动者禁止在施工现场从事施工活动。 | 强制执行 |
| 6 | 专职管理 | 建立施工管理作业人员劳务档案，记录人员身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况。 | 专人专管 |
| 7 | 建立奖罚制度 | 为调动现场劳动力的积极性，我单位在进场时将与劳动队伍签订现场施工奖罚协议书，从工期、质量、安全、文明施工等各个方面制定相应的奖罚措施，作到现场管理“有法可依”。 |  |
| 8 | 旁站式监督 | 施工期间，现场技术人员对关键工序进行旁站式监督，劳动队伍的管理人员保证施工期间不离现场。夜间施工期间，安排现场值班表，保证现场24小时有管理人员在现场。 |  |

4.劳动力的调配

合理调配劳动力是保证施工进度的关键。我司将充分利用企业内部整体的劳动力资源，在项目需要时，将及时进行统一调配，确保有充足的劳动力，保障该项目的顺利施工。

5.建立联合工会

为保障工人权益，项目部组织建立劳动力联合工会，联合工会工作内容见下表：

| 序号 | 联合工会主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立联合工会，工会的作用是为职工群众说话办事。联合工会将进一步加强我单位和作业层之间的沟通联系，及时为困难职工群体办实事，帮助他们排忧解难。 | 联合工会作用 |
| 2 | 执行8小时工作制，需进行夜间加班时，提前做好组织、安排，发放加班工资，并安排夜餐。 |  |
| 3 | 支持和推动贯彻落实社会保障政策，联合工会将加强对劳务的监督管理，定期检查工人工资的发放状况。 |  |
| 4 | 在工人的安全健康方面，坚持“安全第一、预防为主、群防群治、依法监督”的原则，联合工会将开展多种形式的安全生产监督检查活动，积极推动劳动安全卫生监督检查体系的建立健全，确保工人的劳动安全。 |  |
| 5 | 联合工会成立后要加强组织建设工作。让部分思想先进，能够代表大多数工人想法的职工加入工会组织，出现不能解决或解决起来困难的问题时，及时在联合工会内部反应。 |  |
| 6 | 联合工会的成立扩大原有单一工会的工作范围，凡是涉及工人切身利益的事情，工会就有责任有义务代表工人出面解决。包括拖欠工资、出现工伤事故、劳动保护等，以保护工人的合法权益。 |  |
| 7 | 通过联合工会组织，积极组织开展学习法律法规活动，教育工人懂得依法维权。 |  |

6.节假日劳动力保障

做好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳动力保障措施，是保证本工程顺利施工的因素之一。为此，项目部采取如下劳动力保障措施：

| 序号 | 名称 | 节假日保障主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工资补偿 | 项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工资方面享受优厚待遇，严格执行劳动法。 |
| 2 | 安排活动 | 在不影响施工生产的情况下，组织一些群众性的文体活动，如在工人生活区放露天电影、组织小型体育活动等。 |
| 3 | 后备劳动力 | 安排好后备劳动力，保证随时可从我单位的劳务体系中抽调劳动力，保证异常情况下的劳动力需求。 |

7.劳务人员身心健康及人文关怀

定期开展“关爱农民工”活动，活动围绕“提高农民工岗位技能、维护农民工权益、保障农民工身心健康和提升农民工文明素质”四个方面广泛开展关爱活动。

定期组织免费体检活动；端午节向劳务人员赠送粽子和生活用品，以表示端午节的关怀；酷暑为劳务人员“送清凉”，发放清凉油、十滴水等防暑药品等。

定期组织劳务人员同项目管理人员开展展娱乐运动活动，加强劳务人员同项目部管理人员的凝聚力。

（三）劳动力用量计划及保障措施

1、劳动力计划

现场将根据施工的不同阶段、进度及需要及时组织专业素质高的劳务人员进场，保证现场的施工能够优质、高效的进行。

2、劳动力管理措施

2.1生产管理与保障措施

（1）施工队伍的选择

我单位在施工队伍的选择上将从单位信息库内选择三家成建制并长期与我单位合作、有丰富施工经验和雄厚技术实力的队伍。

（2）公司在与劳务队伍签订合同时，将对劳动力素质、劳动力数量的保障做出明确的约定，同时选择有经验有水平的劳务队伍管理人员进行现场劳务管理。

（3）同劳务承包人依法签订合同，并按照合同约定履行义务。合同中明确约定支付工程款时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款支付。

（4）与劳务订立合同后开始做手到建委进行备案。

（5）如在施工过程中原约定的工程范围、建设工期、工程造价、拨款和结算等内容发生重大变更的，立即进行合同变更，并在变更后亦应向建委备案。

2.2劳动力的调配

合理调配劳动力是提高劳动效率的关键。项目经理部将现场劳动力分为两班。每班严格按8小时工作制控制，保证每天现场12小时的施工时间。

同时我单位还将对所有劳动力进行统一调配，需要时马上调配至工作面配合施工，避免出现施工关键阶段因特殊原因造成现场劳动力短缺的情况，以保障关键工序的顺利完成。

2.3劳动力的现场管理

（1）参加本工程的施工管理、作业人员具有建设行政主管部门核发的《职业资格证书》，并且已按有关规定办理了合法务工手续。

（2）加强劳务企业与其劳动者签订劳动合同的监督，对未与劳务企业签订劳动合同的劳动者禁止在施工现场从事施工活动。

（3）项目部设置1名兼职管理人员负责劳务管理。建立施工管理作业人员劳务档案，记录人员身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况。

（4）特殊工种施工作业人员必须持有职业资格证书才能上岗作业。对不合格人员不得从事相应施工活动。

（5）所有入场的特殊工种施工作业人员必须接受我单位组织的专业知识和安全考核，合格后方可上岗作业。我单位将对所有施工作业人员建立考核登记档案和安全学习记录。

（6）为调动现场劳动力的积极性，我单位在进场时将与劳动队伍签订现场施工奖罚协议书，从工期、质量、安全、文明施工等各个方面制定相应的奖罚措施，作到现场管理“有法可依”。

（7）施工期间，现场技术人员对关键工序进行旁站式监督，劳动队伍的管理人员保证施工期间不离现场。夜间施工期间，安排现场值班表，保证现场24小时有管理人员在现场。

2.4生活管理与保障措施

（1）建立联合工会，工会的作用是为职工群众说话办事。联合工会将进一步拉近公司和作业层之间的距离，及时为困难职工群体办实事，帮助他们排忧解难。

（2）支持和推动贯彻落实社会保障政策，联合工会将加强对劳务的监督管理，定期检查商工程款的发放状况。

（3）在工人的安全健康方面，坚持“安全第一、预防为主、群防群治、依法监督”的原则，联合工会将开展多种形式的安全生产监督检查活动，积极推动劳动安全卫生监督检查体系的建立健全，确保职工的劳动安全。

（4）联合工会成立后要加强组织建设工作。让部分思想先进，能够代表大多数工人想法的职工加入工会组织，出现不能解决或解决起来困难的问题时，及时在联合工会内部反应。

（5）联合工会的成立扩大原有单一工会的工作范围，凡是涉及工人切身利益的事情，工会就有责任有义务代表工人出面解决。包括拖欠工资、出现工伤事故、劳动保护等，以保护工人的合法权益。

（6）通过联合工会组织，积极开展宣传、普及劳动法活动，使工人懂得依法维权。

2.5劳务人员工资保障措施

（1）在同劳务的合同中明确约定劳务工程款的支付时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保劳动者工资支付。

（2）付款额度公开。

每月支付工程款时，我单位及时将付款的额度通知劳务公司作业班组长，让工人了解我单位的付款情况，稳定工人的情绪，保护劳务人员的知情权，从而一定程度上制约和避免劳务公司挪用工资款项。

工程款支付后，加强对劳务公司资金流向的监督，督促其及时支付工人工资，防止劳务公司将工程款挪作他用。

（3）设置预留帐户

在支付劳务公司工程款时，将工程款的20%预留，划入预留帐户，防止劳务公司在出现管理问题时，仍有资金支付工人的工资。在双方的双重监督下，此帐户中的款项专门用于支付劳务人员工资，该帐户资金由双方共管，任何一方不得私自挪用，并由联合工会进行日常

监督。工程完工，全部劳务人员工资足额发放后，双方协商取消该帐户。

（4）所有施工队伍必须为工人建立工资卡，工人工资不得低于最低生活标准，工资发放实行月结季清，凡没按月结季清执行的，在联合工会的监督下，由我单位统一代发。

（5）为了保障工人的正常生活，联合工会除了实行月结季清外，在每月不能足额发放工资的情况下，必须按照最低生活费的标准发放工人的生活保障费，其余的工资在本季度全部结清。

（6）单位按照劳动合同约定的日期支付劳动者工资，不以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。工程停工、窝工期间劳动者工资的支付，按照工程合同和劳动合同的约定办理。

（7）与工程承包人在工程施工过程中解除合同的，及时付清工程款。

劳务企业每月将支付劳务工程款情况和向劳动者支付工资情况，按月如实填报在信息管理系统中。

2.6其他生活保障措施

（1）严格执行8小时工作制，需进行夜间加班时，及时发给加班工资，并安排“夜宵”。

（2）生活区的设置严格按相关标准，保证宿舍实行单人单床。

（3）严格按照的有关规定对工人权益加以保护，确保施工人员的权益得到有效保障。

2.7、主要周转材料使用计划

进场后，项目技术人员根据工程预算和不同施工阶段的要求，及时提出周转材料的总体需用计划及月度需用计划，项目物资部从我单位材料供应商数据库中选择供货商，按计划及时组织材料陆续进场。

2.8、材料保障措施

（1）我单位有完善的实体材料供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的物资供应商，能保证工程所需主材及时到场。

（2）根据工程进展，各专业工程师按照施工方案和进度计划提前做好主要材料需求计划，项目材料部门及时采购。

（3）施工技术负责人牵头，专业工程师参加对进场实体材料进行验收。

（4）项目物资部及时向监理工程师呈报材料进场合格证，材料供应商资质证明等。

三、农民工工资保证措施

（一）农民工工资支付承诺

为保障工程中的农民工工资发放工作顺利进行和落实，我公司做出如下承诺：

1、根据国家有关规定，我公司按照制式合同，与农民工签定用工合同，规定工资支付标准、支付方式、支付周期和日期及特殊情况下工资支付内容。项目经理、施工作业班组、劳务分包单位等不具备用工主体资格,不得与农民工签订劳动合同。

2、我公司对农民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的农民工的用工管理。

3、我公司若有拖欠农民工工资的行为是我公司与农民工之间发生的违约责任，其法律责任与法律后果建设方不负任何责任。

4、我公司农民工工资的支付工作接受建设方监督管理。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按合同约定的违约条款对建设方负责。

5、我公司在农民工进场后10日内建立进场农民工花名册，其中包含进场农民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场农民工身份证，暂住证、劳动合同、技术专业证书、健康证等相关材料，随时掌握进场农民工的数量。该花名册制作正本、副本各一份，副本每页加盖我公司公章，送交建设方备查。进场农民工如有增减变化我公司应及时更新相关资料，并制作副本一份，加盖我公司公章后送交建设方备查。我公司项目负责人直接管理施工现场的农民工，不得通过“包工头”、“带班长”等代管。

6、我公司在银行建立农民工工资专用预储帐户，并书面承诺该帐户资金只用于支付农民工工资，不能挪作他用，银行负责对资金用途进行监管。我公司在依法与农民工签订劳动合同后，到专用预储帐户开户银行为每一名农民工办理个人工资帐户，签订代发工资协议，每月由银行代发农民工工资。我公司为每个农民工建立银行卡时应由每个农民工亲自领取银行卡，并在领取登记表上签名确认。我公司在办理上述工作之后将农民工在工资支付专用预储帐户开户银行的开户信息、银行卡号等编制成册，制作正本、副本各一份，副本加盖我公司公章后送交建设方备查。

7、我公司支付农民工工资，支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容；根据各班组上报的考勤表或班组计工表，按双方签定的合同，编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象（姓名、身份证编号、银行卡号）、支付数额等工资支付情况。每月安排专职农民工管理人员和专职财务人员，根据工资支付表将工资由农民工工资存入专用预储帐户转帐到农民工登记在册的工资银行卡。不得通过“包工头”、“带班长”等代发。我公司编制的农民工工资支付表在工资发放之后必须由领取工资的农民工本人签字确认。

8、我公司每月定时发放农民工工资。若不能足额发放，则以不低于市最工资标准的金额支付农民工基本生活费，每季度按劳动合同约定对农民工劳务费进行一次性结算，并足额支付农民工剩余应得工资，出现此类情形，我公司将具体工资发放情况做出书面报告，并将有农民工签字确认的实际发放明细清单连同书面报告加盖公司公章后交建设方备查。

9、每次发放工资后，我公司将有农民工签字确认的农民工工资支付表及银行转帐清单等资料全套复印一份并加盖我公司公章后送交建设方备查。

10、我公司在申请拨付工程款时将相应施工进度形象部位所产生的农民工劳务费明细结合相应班组农民工工资标准等材料制作成书面文本资料加盖我公司公章后送交建设方备查。建设方拨付工程款时，将所含劳务费部分直接转帐到我公司在银行建立的农民工工资专用预储帐户，其余部分转帐到我公司指定帐户。我公司在建设方拨付工程款后按劳动合同约定及时支付农民工工资。

11、每期拨款前我公司如未将上期各月有农民工签字确认的农民工工资支付表及银行转帐清单等资料送交建设方，建设方若不予进行拨款，我公司无异议，并按建设方要求补齐上期应交资料。

12、我公司承诺将农民工工资保证金专款专用，不得挪作他用。

13、我公司在工地醒目的位置，设立农民工劳动权益保障告示牌，明确农民工工资发放制度，公开举报电话和各级责任人。

14、若我公司农民工工资发放工作发生举报并调查属实，建设方有权暂停进行拨款，直至问题解决。若因此产生任何法律后果，其责任全部由我公司承担，若因此对建设方的工程造成不利影响，建设方有权追究我公司的责任。

15、若我公司发放农民工工资发生拖欠情形，建设方采用以下保障措施，我公司承诺对此无异议。

1）动用当期支付工程款兑付拖欠的农民工工资

2）若当期工程支付款不足或没有计量，建设方将启动农民工工资保证金支付农民工工资

16、若建设方启动农民工工资保证金支付农民工工资，我公司在10日内足额补存农民工工资保证金。若我公司未按时足额补存，建设方在下期拨付的工程款中扣除应补存的金额以补足保证金，我公司无异议。

17、我公司不得因任何原因以拖欠农民工工资的手段唆使或促成农民工罢工或闹事等恶劣事件，否则建设方有权追究我公司的责任。

18、我公司相关人员积极配合建设方落实保障农民工工资发放的各项工作，协调各方面关系，及时按建设方要求送交各项资料。

（二）农名工工资足额支付保证措施

（一）完善农民工实名制管理体系

1、建立农民工实名制管理

（1）农民工实名制登记

劳务公司要在工程开工前办理实名制管理登记手续，填报登记表，并提交实名卡办理的申请书，领取含有实名制申报软件，项目使用的加密锁，并带有二代身份证阅读器以及实名卡读卡器，用来读取农民工的基本信息，配备专用的实名卡刷卡机，用于农民工刷卡进出施工场地。

（2）农民工实名信息申报

劳务公司要安排专门的实名制管理人员，负责实名制的申报工作，安装实名制申报的软件，将二代身份证阅读器以及实名卡读卡器连接好，开通网络，并将用于农民工刷卡进出施工场地的刷卡机与安装申报软件的电脑连接到一起。

农民工办理实名卡

进出施工场地的农民工信息等级完成后，要从安装申报软件的电脑传输到市民刷卡机进行刷卡登记。已经完成实名信息申报登记但是没有领取到个人实名卡的农民工，可以配置临时的实名卡方便进出施工场地。农民工进出施工场地的刷卡记录会通过网络自动上传。借助实名卡刷卡机具有的拍照功能，可以监督他人代刷卡的行为。

农民工办理实名卡可以享受工伤以及重大疾病的医疗保险待遇，为工资的发放、职业技能培训的参加等提供依据。

（3）积极推行“建设平安卡”管理制度，提高劳务用工管理水平。工程施工期间，施工总承包企业和劳务分包企业应充分利用“建设平安卡”管理系统对一线作业人员进行实名制管理。鼓励并培训农民工通过安全生产教育考核，争取“建设平安卡”持有人达到100%。

2、农民工实名制管理方式

（1）制度的建立与人员的配备

签订劳务分包合同之前，劳务公司要按照实名制开展的相关要求，提前制定出计划，建立起一系列的相关管理制度，并对其进行完善，例如制定门禁管理制度，成立办公室，安排专职人员负责实名制工作等。在与劳务公司签订分包合同时，要将实名制的各项要求计算在内，包括信息收集、交付实名制卡的押金、实名制卡的制作和领取等，使劳务分包单位可以配合实名制工作的进行。

（2）农民工实名制卡操作流程

农民工的实名信息登记可以利用门禁系统落实到每个工人。门禁设备的工作流程是：劳务公司要在施工人员进场时集中每一个施工队中工人的二代身份证，通过识别系统录入人员的基本信息，包括有姓名、性别、年龄、身份证号码等，并通过身份证识别系统检查施工人员的身份真伪以及是否有不良记录，并做出相应的措施。然后项目部的负责人要将施工人员的相关信息录入电脑，包括在本市居住地的地址、联系电话、用工主体、工种、进场时间等各项内容，并且要将这些信息输入到实名卡中，对信息进行整理。在门禁软件中添加相应的班组，借助门禁件对不同班组中工人的信息进行编号，录入相对应的姓名，并给工人开通相应的权限，导出工人信息名单。

（二）农民工工资支付长效机制构建

1、确定长效保护机制

目前，国内已初步制定了农民工工资支付相关制度，但是距离建立工资支付长效保护机制还差很多。应该加以明确：第一，工资支付范围。工资范围应该涵盖奖金、补贴、计件工资以及计时工资等应支付的工资。第二，工资支付方式。当前法律明确规定，必须要以货币形式的方式支付工资，严禁以实物替代。第三，工资支付时间。要在约定时间内支付，假如逾期不支付，则可以向劳动部门举报。第四，禁止抵消。企业不得以通过扣除工资等方式行使自己的请求权。

2、落实农民工工资支付保障措施

（1）构建农民工用工工资档案制度

根据相关规定要求，在项目施工现场劳务公司需要设置“农民工维权告示牌”，并详细讲解劳动保障权益的主要内容，还要加大宣传力度。在聘用农民工过程中，对劳动用工制度必须严格遵守，并规范单位合同制度，与农民工签订劳动合同时，需要写明劳动工作内容、劳动工资标准、劳动合同期限、工伤处理方式等条款，并且明确双方义务和责任。构建农民工的工资档案，其中涵盖工资支付表、农民工花名册等详细信息，及时准确无误地存档，并要保存两年以上，方便后期查询。

（2）实行农民工工资支付保证金制度

签订工程承包合同过程中，要求一次性缴纳保证金，依据国家规定，保证金比例应为3%中标价。假如乙方存在拖欠农民工工资或其他方面付费用的情况，甲方有权利用保证金支付农民工工资以及其它方面应付费用。

（3）设置工资预留账户

劳务公司需要结合具体的施工产值情况，科学设置预留金。划入预留金时要确保流入农民工工资预留账户。假如施工过程中存在诸多的问题导致资金困难时，可以通过申请，在总经理批准后，应用农民工工资预留账户的资金，防止农民工工资发生拖欠的情况。从某种意义上来说，构建预留账户，能动态地确保农民工工资的顺利发放。

（4）建立农民工工资发放和记录制度

根据《劳动法》中的规定，对劳动者的工资需要以货币的形式发放，对于农民工工期不满一个月，需要按周支付，以确保支付农民工工资。工资应当直接发给劳动者本人，不得以其他形式把款项转给其他组织或个人。项目部必须根据劳动合同上签订的支付日期将工资发放给农民工，按月结算的工资不得低于当地的最低工资标准。发放工资过程中，要求以书面的形式，对支付给农民工工资的数额、领取日期以及签字进行记录，并进行现场拍照保存；日后一旦发生劳务纠纷，可以有依据进行协调处理。劳务公司还应该安排专人参加项目部工资的发放情况，在农民工工资发放完成后，其劳务进度款剩余的数额才能计提利润或作为其它方面的结余；还必须加强劳务公司的财务管理，不得以任何借口扣留该项资金。

3、完善监管制度，保障农民工权益

（1）加强财务管理监测

劳务公司要完善监测网络，安排好监测人员，对拖欠农民工工资的相关信息进行收集，做到早发现、早报告、早处理。为了农民工每个月的工资可以结清，在拨付当月工程进度款时要将上月项目部农民工工资支付清单作为条件。如果上月工资没有按照约定支付清，可以在相关部门的监督下，将当月工程进度款支付给农民工。

（2）加快组建农民工工会

农民工作为中国产业工人中重要的一部分，社会应当给予重视，积极解决农民工工资拖欠问题，各级工会应该组织建设农民工工会，充分发挥协调劳动关系的作用，提高建筑行业、餐饮行业等劳动密集型企业的职工维权力度，并探索出有效的解决方法，以保障农民工的合法权益。

（3）设立农民工调查小组

相关部门要采取相应的措施，确保农民工的工资可以按时发放，让农民工劳有所得的同时促进建筑企业的发展。为了农民工工资得到保障，可以设立农民工调查小组，专门解决农民工工资拖欠等现象，一经发现，查清事实真相，并给予严厉的处罚，承担清偿欠薪的责任，以杜绝拖欠农民工工资。

4、实施办法

（1）建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况。

（2）推行工资保证金制度，分包单位缴纳一定数额的工资保证金，；以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。

（3）推行分包单位劳动保障诚信制度，建立健全分包单位用工和工资支付行为信息网络，完善监控手段。

（4）推行施工现场门禁系统，民工上下班刷卡制度，动态监管各民工个体工时情况，以保证民工工资核算真实性、准确性。

（5）全面推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都必须依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。

5、保证措施

（1）项目部成立农民工工资发放领导小组，负责本项目农民工工资管理的监督、宣传、协调和查处工作。领导小组下设办公室，配备相应的专项监管人员，负责项目农民工工资管理的日常工作。

（2）各项目部的工程部经理担任该领导小组组长，工程部经理为第一责任人。由内业资料员负责收集、整理农民工工资管理合同、管理制度、工资发放资料。

（3）民工进场后，项目部安排相关人员做好安全教育工作，同时做好民工相关信息登记，建立录用的农民工用工花名册；并提取身份证复印件及照片、办理进出场门禁卡，以便用于民工上下班打卡。

（4）项目部应建立民工考勤制度，用于编制民工工资支付清单，如实记录民工姓名、身份证号码、用工天数、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等情况。

（5）根据合同各分包单位根据实际已完工程量提交已完成节点工程进度款申请报告，项目部及时针对各分包单位已完工程量、考勤信息及分包合同支付比例审核各分包单位工程进度款，并最终确定支付金额。

（6）各分包单位根据项目部各节点支付金额及民工出勤情况，编制民工工资支付清单，并上交项目部农民工工资发放领导小组审核。

（7）公司财务将工程款发放至各分包单位，各分包单位和农民工工资发放领导小组相结合根据民工工资支付清单及时支付各节点民工工资，且应将民工工资直接发放给民工本人，严禁发放给班组长或其他不具备主体资格的组织或个人。

（8）各项目部应定期自检，公司采用不定期抽查。一旦发现拖欠苗头，要及时采取措施加以解决，避免事态扩大。对于出现拖欠、克扣及农民工工资发放数额不实等情况的项目，由公司研究限期整改和通报批评，同时针对实际情况对项目部处一定罚款。

（9）工程结束或民工退场，各分包单位在3日内完成民工工资结算工作，确定支付时间、支付方式，并上报项目部农民工工资发放领导小组。对已完工程，项目部在规定时间内完成该项工程结算工作，项目部根据劳务分包合同支付比例，支付时间；确定支付金额，且应先保证该工程民工工资足额发放。

（10）各项目部农民工工资发放领导小组同时负责处理拖欠民工工资投诉工作，制定应急预案，及时处理突发事件，让事态从源头上进行遏制。

（三）施工现场必须设置《民工工资维权告知牌》

项目部必须于开工前将《民工工资维权告知牌》设置在“五牌一图”处，如有损坏应及时更换。

农民工维权告示牌

（四）拖欠民工工资投诉的处理

1、项目部应高度重视拖欠民工工资投诉，对有拖欠民工工资的工程项目，必须采取措施，及时给予解决，避免民工到有关部门投诉。

2、各分包单位未按合同约定与建设工程各班组结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠民工工资的，由工程施工单位业先行垫付民工被拖欠的民工工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

3、各分包单位负责人把民工工资发放给班组长等不具备主体资格的组织或个人，导致拖欠民工工资的，由各分包单位负责人解决所拖欠的民工工资。

4、若有民工投诉拖欠工资问题，项目部农民工工资发放领导小组接到相关部门通知后，应立即派农民工工资发放领导小组人员及各分包单位负责人到指定地点处理处理拖欠民工工资。已结清工账的，当场确定清欠期限、清欠方式等；未结清工账的，当场确定结清工账的期限、清欠期限、清欠方式等。

（三）农民工工资拖欠预案及措施

1、关于农民工工资拖欠公司相关制度

(1)建立农民工工资保证金制度。各单位可根据上述文件精神，对劳务分包单位收取劳务工资备用基金，专门用于支付拖欠的农民工工资。

(2)工程项目部应设立项目工程级“农民工工资预留款”，用以被拖欠工资的发放。公司应设立公司级“农民工工资预留款”，用以在项目工程部无力解决农民工工资拖欠时拖欠工资的发放。

(3)项目部在暂时无法支付农民工工资时，应立即向各单位领导汇报，各单位领导根据情况及时做出资金安排。

2、工作程序

(1)当事件发生时，第一时间直接上报总公司综合办公室。

(2)各施工现场项目经理和总工程师联合签署调用项目工程级“农民工工资预留款”，用以被拖欠工资的发放。

(3)在工程项目部无力独立解决时，各分公司和财务主任联合签署调用公司级“农民工工资预留款”，用以被拖欠工贤的发放。

(4)各项目部按规定建立应急领导小组，并将领导小组成员单报公司综合办公室备案。

3、农民工工资拖欠问题的补救程序

发现拖欠农民工工资现象--施工项目部领导层进行处理--上报公司办公室--根据其严重程度，确定是否动用分公司级“农民工工资预留款”--拖欠农民工工资发放后，妥善解决后续问题--总公司、分公司、施工项目部组成联合调查小组，开展时间调查与后续处理工作。

（四）农民工工资支付

1、项目部的农民工工资支付监控领导小组负责项目部农民工工资支付事件应急的全面领导工作。

2、项目部的农民工工资支付领导小组在平时检查和监控工作中若发现施工队负责人不按时支付其施工队的农民工工资的问题，立即责令其负责人限期支付其施工队的农民工的工资。

3、施工队负责人若在项目部下达的限期内仍未支付其施工队农民工的工资，项目部则立即将此情况上报公司，申请扣除其施工队的工费提前支付其施工队农民工的工资，并给予其施工队相应的经济处罚。

4、对施工队的农民工因未及时领到工资而突发的集体闹事和上访事件，项目部的领导小组立即采取有效措施，并努力进行说服教育工作，以积极诚恳的态度和务实的工作作风感化其农民工，并积极采取相应的措施为其农民工解决实际问题。对拖欠农民工工资的劳务队伍项目部在当月工程款拨付中应扣除农民工工资,将扣除的工程款直接发放给农民工.

5、项目部农民工支付监控领导小组的办公室平时认真对待施工队的农民工反映的各种切身利益的问题，并及时汇总后向领导小组反映，项目部领导小组立即采取相关的措施，将农民工的各种矛盾解决在突发事件之前。

6、为了确保施工队的农民工因工资而突发上访事件的发生，项目部农民工工资支付监控领导小组责令其施工队负责人实行在其开户银行预存工资保证金制度，项目部领导小组不定时对其预存的情况进行检查，切实作到防患于未然。

（五）农民工工资保证措施

一）严格执行国家劳动和社会保障部关于保障农民工 工资支付的四项基本措施

1、是建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况；建立施工单位工资支付信息网络，完善监控手段。 2、是推行工资保证金制度，施工单位缴纳一定数额的工资保证金，以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。 3、是推行企业劳动保障诚信制度，规范施工单位用工和工资支付行为 4、推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。

二）为了保证民工工资，我公司做了多项保证措施。

1、我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了施工企业的发展。 2、民工有意见或事情可以到公司找相关单位，并且为其大力解决难题 3、在劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，我公司与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进展。 4、保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。

三）不拖欠农民工工资的承诺书

为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：决不出现拖欠民工工资。 具体措施为： 1、项目部与所有民工签订劳动合同。 2、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。 3、根据工程进度计划，项目部制订出民工工资支付计划表。 4、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。 5、严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。

（1）项目部成立农民工工资发放领导小组，负责本项目农民工工资管理的监督、宣传、协调和查处工作。领导小组下设办公室，配备相应的专项监管人员，负责项目农民工工资管理的日常工作。

（2）各项目部的工程部经理担任该领导小组组长，工程部经理为第一责任人。由内业资料员负责收集、整理农民工工资管理合同、管理制度、工资发放资料。

（3）民工进场后，项目部安排相关人员做好安全教育工作，同时做好民工相关信息登记，建立录用的农民工用工花名册；并提取身份证复印件及照片、办理进出场门禁卡，以便用于民工上下班打卡。

（六）民工工资发放管理制度

（一）劳动合同管理制度

我公司民工工资结算流程:

1、劳动合同制度。规定工程中使用的各类人员，都必须由施工企业法人代表与之签订劳动合同；合同使用统一规范格式；合同期限可以完成某一项工作为期限；合同中必须标明工作岗位、工作、工资支付时间及支付方式，劳动纪律及相关事宜；合同必须有劳动者本人签具真实姓名，具有法人主体的用人单位盖章方可生效。合同一式两份，用人单位和劳动者各执一份。

劳动合同管理是对本公司与本公司员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。

2、公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。

3、凡公司录用（含试用期、技术考核期）的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议，并在合同中阐明。

4、劳动合同一定是本公司与其当事人亲自签定，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。

5、公司对员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年（含试用期）。

6、劳动合同的组成部分：政府劳动部门规范的劳动合同，保密合同，合同附件及合同附件约定的有关内容。

（二）职工花名册管理制度

1、对工程中使用的各类人员都必须建立职工花名册。花名册包括工程用工人员的姓名、性别、身份证号码、岗位、进工地时间、离开工地时间、合同起止时间等。花名册根据工地人员的进出，随进随建，各类人员身份证复印件、花名册由项目部保存，保存时间至竣工后3年。

2、充分认识建立职工名册制度的重要性。建立职工名册备查，是《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》规定的用人单位法定义务。督促用人单位建立职工名册，是劳动保障行政部门依法履行监督检查职能、规范企业劳动用工秩序、维护劳动者和用人单位双方合法权益的重要措施。各类企业应严格执行法律规定，认真履行法定义务。各级劳动保障行政部门要从促进劳动关系和谐稳定的高度，切实推动这项制度全面建立和实施。

3、建立职工名册制度的主要内容。本公司应当依照法律规定建立职工名册。不论用工形式、合同期限和职工身份类别，都必须纳入职工名册，逐一登记。职工名册包括用人单位基本信息和职工基本信息。用人单位基本信息应当包含以下内容：用人单位名称、法定代表人姓名、单位类型、组织机构代码、工商登记执照号码、经济类型、所属行业、登记注册地、注册地址、经营地址、是否劳务派遣企业、邮政编码、联系人、联系电话等。职工基本信息应当包含以下内容：姓名、性别、社会保障号（身份证件号码）、户口性质、文化程度、户籍地址及现住址、联系方式、职工类别、用工形式、工种岗位、用工起始时间、合同期限、合同类型等。本公司可以根据本单位自身管理需要增加其他信息。本公司要采取主动收集或单位报送等方式，全面收集汇总辖区内各项目部用工信息，建立本地区企业用工台帐，并在此基础上，逐步建立本地区劳动用工数据库。

4、认真组织实施职工名册制度，本公司要高度重视建立职工名册制度工作，切实加强领导，明确责任，落实措施。要充分发挥职工名册制度的作用，使职工名册制度与其他相关工作相互衔接，实现资源共享。要定期将辖区内劳动用工信息与就业登记、失业登记和社会保险参保数据库进行对比分析，有针对性地改进和加强相关管理工作。企业对本公司实施劳动保障年检和日常巡查时，应将各部门职工名册作为必检内容。本公司接受企业年检和检查时，必须按要求提供职工名册。本公司未按要求建立职工名册或者用工情况登记不全的，应当根据《劳动合同法实施条例》第三十三条的规定，责令其限期改正。逾期不改正的，依法予以处罚。

（三）工资发放和公示制

1、严格执行民工就业的准入制度。

1）建立民工的花名册和暂住证办理情况的台帐。仔细审阅身份证的有效性，对童工、未成年人、无效证件者拒绝吸纳为职工，并与当地公安部门联系，由公安部门下派二名协管员下驻项目部，专门到现场为民工办理暂住证，确保每一位民工的进场时间和出场时间都能反映在台帐中。

2）对新增民工采取“一条龙”的方式办理相关手续，具体如下：由工区（队）长带领新增民工在24小时内到项目安全部报到，安全部对民工进行安全“三级教育”和本工种的安全技术交底；签订安全生产责任制；然后到合同部签订劳务用工合同；最后由安全部开具可以上岗的通知单，民工凭此通知单到本队进行相应工种的上岗。

2、工资发放方法：

1）财务室对民工建立民工花名册，并将每个农民工的身份证复印，进行一一核对，然后每月30日各工区将考勤表及工资表交财务室，财务室在10日前将民工工资准备完成，并将民工工资发放到民工手中。

2）最低工资控制，项目部对每位民工的工资进行审阅，现民工工资最低不得低于45元/天。

3）工资是以货币形式支付给农民工的劳动报酬，不得以实物或有价证券抵付。

4）农民工领取工资应办理签收手续，项目经理部每次支付工资前三日应在项目经理部或各工区所在地公示民工工资支付情况，并在工程竣工验收前将民工工资总的支付情况进行公示。四、考勤制度要求对工程中使用等各类人员实行考勤制度，使用统一考勤表。考勤可采用分项、班组专业队或项目部统一考勤等方式。考勤表以月为单位，于次月5日前交由项目部统一留存。

（四）工资发放监督和责任制度

1、工资发放和公示制度。规定各施工工地必须在每月5日前上墙公示上月工程应付各类人员工资清单，每月10日前将各类人员工资在施工单位派员监督下由项目部直接发放给劳动者，劳动者凭本人身份证领取工资，并在工资发放单上签名。工资发放单由项目部保存，需要代领的必须办理委托证明。工程完工后，项目部应在一个月内结清工资。无论工程是否完工，每年工资应工程结束前全部结清和支付。各工程项目部必须在工地醒目位置设置工资发放公示牌，每月定时公示工资发放单，以便劳动者查对。

2、按照“谁承包、谁负责”的原则，工区长对其所管辖的工程范围内的农民工工资发放工作负全面责任，项目经理为最终负责人。

3、项目经理部认真把好工区结算关，加强责任成本管理，严格分解、明确责任，杜绝劳务协作队伍、工区拖欠农民工工资情况的出现。

4、项目经理部资金无论如何紧张，必须首先保证各工区农民工的工资支付，并督促劳务协作队伍按时发放农民工工资。

5、为妥善处理劳务协作队伍的劳资纠纷，项目经理部聘请当地的乡镇村领导为廉政监督员，确保民工工资兑现支付，保证工程的顺利进行。

（五）奖惩办法制度

1、监督和责任制度。建设行政主管部门及劳动行政主管部门将对劳动用工五项管理制度落实。项目部必须确保农民工工资发放至每个民工手中，严禁以包代管，杜绝由包工头带领现象发生。各施工工地如未按劳动用工上述管理制度执行，发生农民工投诉上访现象，建设行政主管部门将对项目经理及施工企业记入不良行为记录，情节严重的将记入黑名单，并取消工程所有创优及创标化资格。劳动行政部门将给予劳动保障诚信评价一票否决，情况特别严重的给予媒体曝光，上报省劳动保障黑名单，并按有关法律法规给予行政处罚。

2、项目经理部下属劳务协作队伍、工区等不得克扣和拖欠农民工工资，加强监督，发现有以下情况的，对协作队伍、工区长进行经济处罚，情节严重的，将进行清场处理上报公司劳资部挂名。

3、劳务协作队伍若出现恶意拖欠农民工工资的情况，经查实，项目部将从其工程结算款中扣除相应金额，直接支付拖欠民工工资，施工协作队伍负责人签字认可，并进行一定的经济处罚，情节严重的，将进行清场处理上报公司劳资部挂名，上报总监办、项目办挂名。

（六）实施方法

1、准则为规范务工人员工资支付行为，预防和解决拖欠或扣克务工人员工资问题，有效维护广大务工人员的合法权益，促进企业的健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《农民工工资支付管理暂行办法》等有关法律法规以及劳动保障部、建设部，《关于切实解决企业拖欠民工工资问题的通知》和各级政府与主管部门的有关规定，特制定本制度。

2、劳动合同的签订项目部在招用民工时，可通过劳务公司的途径，依法与民工签订劳动合同。劳动合同中要明确规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合同的责任等内容。其中有关劳动报酬的条款，应明确工资支付标准、支付项目、支付形式、支付时间等内容。

3、加强对民工工资支付的监控

①项目部应制定内部民工工资支付管理办法，应根据签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，应将工资直接发放给民工本人，严禁发放给班组长或其他不具备主体资格的组织或个人。项目部应建立民工记工考勤卡，编制民工工资支付清单，如实记录民工姓名、身份证号码、用工天数、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等情况，并保存二年以上备查。项目部可采用银行存折发放工资，或派专人到工地监督每个月民工工资的发放。一旦出现拖欠苗头，要及时采取措施加以解决，避免事态扩大。

②各项目部要落实专人负责处理拖欠民工工资投诉工作，成立民工工资应急小组，制定应急预案，及时处理突发事件，让事态从源头上进行遏制。

4、施工现场必须设置《民工工资维权告知牌》项目部必须于开工前将《民工工资维权告知牌》设置在“八图二牌”处，如有损坏应及时更换。

5、拖欠民工工资投诉的处理

①项目部应高度重视拖欠民工工资投诉，对有拖欠民工工资的工程项目，必须采取措施，及时给予解决，避免民工到有关部门投诉。

②业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠民工工资的，由业主或工程总承包企业先行垫付民工被拖欠的民工工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

③项目经理把民工工资发放给班组长等不具备主体资格的组织或个人，导致拖欠民工工资的，由项目部负责解决所拖欠的民工工资。

④若有民工投诉拖欠工资问题，项目部接到相关部门通知后，应立即派项目部处理拖欠民工工资的负责人及项目经理到指定地点处理。已结清工账的，当场确定清欠期限、清欠方式等；未结清工账的，当场确定结清工账的期限、清欠期限、清欠方式等。

6、处罚措施

①凡到公司投诉，经协调及时解决的，对该项目承包经理人处于10000元罚款。

②凡发生务工人员上访到上级建设、劳动等主管部门而责成公司进行解决的，对承包项目经理人处于20000元罚款。

③导致公司被当地政府有关部门取消工程施工资格而被清退的，对项目承包经理人处于200000元以上的罚款。

（七）农民工管理制度

（一）总则

1、为加强和规范本合同段民工管理,保障民工的合法权益,维护社会稳定,预防安全事故,减少职业危害,增强民工安全生产意识,根据国家有关法律、法规制定本规定。

2、本规定所称的民工,是指我部选择的施工班组从社会招用的在我合同段从事生产建设服务的临时用工。

3、民工安全生产管理应认真贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针和"谁使用,谁负责"的原则。

（二）一般规定

1、本合同段民工实行“谁带班，谁负责”方式进行管理，即凡是进入我合同段的民工，统一由班组负责人直接进行管理，施工班组负责人为第一责任人，全面负责民工住宿、生活、安全、计划生育、禁毒、社会治安、工作任务等事项的管理。

2、施工班组进场后由班组负责人到工区或项目经理部报到，领取《民工管理办法》，填写登记项目经理部统一定制的民工花名册。

3、民工花名册上的每一项必须认真填写，并附上对应民工身份证明证件复印件（身份证、户籍证明、当地派出所或劳务机构证明）。

4、民工花名册及证明必须在进场后的第2天（省外最多5天）上交经理部行政办公室和安全保卫部各1份备查，形成完整的民工档案。

5、行政办公室根据班组提交资料进行审查，对不符合条件的民工，严禁拒绝招用，现场查核出现未登记民工，按处罚条款处罚施工班组。

6、因民工的行为违反国家的法律、法规或本项目部制定的规章制度，所造成的一切法律责任和经济责任由民工和其所在班组负责人共同承担。

7、对首批进场民工，由工区牵头，项目经理部安全科参加进行联合技术交底，并做好交底记录和签认手续。交底内容包括相关作业的质量、安全、工艺及管理等相关内容。

8、对新进民工，除履行登记外，由施工班组负责人根据联合技术交底记录进行个别交底，并上报交底签字记录。

9、民工之间应和睦相处，民工之间因工作或生活关系发生冲突，应该立即上报其班组负责人或现场技术员进行调解。民工之间的暴力冲突，产生对工程的破坏、施工设备破坏、他人伤害，一切后果由发生冲突的双方共同承担外。

10、民工驻地必须保持清洁卫生，同时个人应收藏好自己的物品，对物品的丢失或被盗而造成的损失民工自行承担。

（三）项目经理部安全生产职责

1、贯彻落实国家安全生产法律法规、行业标准及省厅、业主相关加强安全管理文件精神,宣传安全文化，推行安全生产标准化建设。

2、制定相关安全生产规章制度、措施、预案,建立三级安全生产组织机构,建立安全生产技术档案，落实安全责任,负责和施工班组、民工签订安全生产责任合同,组织施工班组进行安全生产技术交底等。

3、监督检查施工班组安全组织机构、安全管理人员配置、安全技术管理措施及安全生产责任制的落实情况。督促施工班组民工的劳动保护用品的配备使用情况；

4、对机械操作手、爆破工、架子工、电工、焊工等特殊工种进行资格审查和培训,分工种建立特殊工种档案。

5、定期召开经理部相关部门、各工区、各施工班组负责人参加的安全生产例会,通报安全生产情况,分析和解决施工中遇到的安全生产问题，总结推广安全生产、文明生产的先进经验。

6、组织安全知识讲座、培训，开展劳动竞赛、安全生产文明施工评比，表彰先进班组、处罚违章行为。

7、建立农民工轻伤、重伤、死亡、职业病档案，定期统报，发生事故应立即上报业主及当地有关部门,积极做好抢救工作,并协助有关部门做好事故调查和善后处理工作。

（四）施工班组负责人安全生产职责

1、贯彻执行国家安全生产的方针政策、行业安全生产规定、技术操作规程。

2、施工班组的主要负责人是本班组安全生产的第一责任人,施工员对所管辖范围内的安全生产工作负直接责任。

3、负责和民工签订安全生产责任合同,负责民工的安全生产教育,教育民工遵守操作规程,遵章守纪,杜绝"三违"作业,使其掌握本岗位的安全生产操作规程。

4、民工驻地和机械停放选址应建在避风、水流上游、山体稳定等安全地带,确保驻地安全。建立严格的值班制度,环境复杂的施工场所、驻地做到24小时有人值班巡查。

5、安排好民工的作息,严格控制加班加点,做好均衡生产，劳逸结合。

6、经常对民工的安全生产情况进行检查,对违章指挥,违章操作,违反劳动纪律的行为,要及时予以纠正或整改。

7、按施工季节、施工环境,做好民工的防触电、防食物中毒、防中暑、防煤气中毒、防坍塌、防滑波、防火灾、防意外伤害等安全预防工作。

（五）民工安全生产职责

1、自觉遵守国家安全法律、法规和本单位相关规章制度,认真履行安全生产合同。

2、民工在施工现场必须服从项目部负责人及现场技术员的合理安排，严禁民工穿拖鞋出入施工现场区域，如有违例者，现场技术员可直接对其批评教育或通知其班组负责人并对其说服教育。

3、民工出入施工现场必须佩戴安全帽，如发现违纪者，现场技术员可对其进行批评教育或通知其班组负责人对其说服教育，经批评教育后仍然拒不改正者，现场技术员可通知其班组负责人将该民工清理出场，由此而产生的遣返费用由民工自行承担。

4、参加各种安全生产宣传教育活动、岗位技术培训和事故预案演练活动,学习安全知识和操作技能,不断提高安全生产自我保护意识。

5、作业前要检查机具、设备、环境的安全状况，有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业,有权力口以劝阻和制止。

6、按有关规范要求正确使用劳动保护用品、用具及防护器材，精心维护和使用机械设备,保持作业环境整洁，搞好文明生产。

7、发生事故后要立即上报,保护好现场,积极参加事故抢救,协助有关部门做好事故调查工作。

（六）民工工资管理

1、为了保障民工的利益，班组负责人应该按时必须按时对管理民工工资造册，不得无故拖延时间。

2、民工工资发放问题，项目经理是民工工资发放的第一责任人，分管技术员是管辖班组的第一责任人，对应班组负责人是第一责任人。

3、民工工资原则上由班组负责人负责按时造册，项目经理部部财务部统一发放，部门负责人和分管技术员执行监督。

4、因民工工资拖欠造成项目经理部部责任人被举报或民工闹事，一切损失由分管技术员和班组负责人共同承担，同时民工保证金作为处罚金。

5、因行办提供名单和数据不准确造成的后果由行办负责人全部负责，因现场技术员监督不到位或工作失职由其本人自行负责。

6、民工工资发放统一采用项目经理部规定的《民工工资发放表》

7、发放民工必须透明公开，严格按下述流程办理：

①民工在班组负责人的带领下施工；

②现场技术员根据班组完成工作情况开出计量单；

③项目经理部工程计划部复核后开出计价领款书；

④施工班组负责人按实造册，报送行政办公室，行办对应班组民工档案信息进行核实；

⑤现场技术员对具体工作量核实后报送经理部工程计划部；

⑥工程计划部根据行办和现场技术员提供数据进行民工工资保证金扣留；

⑦施工班组在现场张榜工资发放公告；

⑧民工本人提供身份证原件，项目经理部财务部按照民工工资发放册对照进行工资发放；

⑨民工工资发放完毕，经理部返还施工班组保证金。

（七）奖罚规定

1、对拒绝填报民工登记表的民工予以清除出场，对填报信息不准确的民工予以班组长通报批评并重新填报。

2、施工中无故辱骂技术员的民工，对班组负责人处以50～100元的罚款；殴打现场技术员或分管技术员的民工，除对该民工清除出场外，另除以班组负责人1000～3000元罚款，同时所有损失由民工班组负责人负责。

3、施工过程中，发现酒后上班的民工，对本人除以20～50元罚款，同时对班组长处以100～500元的罚款。

4、对不服从管理的民工，施工过程中违反相关安全、环保、行政管理规定的民工，按照相关处罚规定予以处罚，同时处罚记录进入其档案。

1）累计两次不听安排或违章的民工，其本人和班组负责人在本合同段内通报批评的处分，处分将载入民工档案，并对其进行批评教育。

2）累计三次不听安排的民工将被清理出场，由此产生的一切费用由该民工自行承担。

5、施工中对表现优秀、组织能力较强、吃苦耐劳的民工，项目经理部在举办专项技术培训时优先考虑；

6、民工在年度考核中，无违纪违规记录，计划生育方面满足总公司规定的，优先列入工会举办的计划生育扶贫对象；

7、年终总结中，由各班组推荐优秀民工，项目经理部按照当年文件和具体安排予以适当的物资奖励。

（八）资金管理制度

一）资金安全管理

1、为进一步加强公司资金管理,加快资金周转,提高资金使用效率,降低财务成本,保证资金安全,根据财政部《内部会计控制规范》及公司财务管理制度等规定,特制定本制度。

2、本制度所称资金包括公司在生产、经营、筹资、投资活动中所有流入和流出的全部资金。

3、财务部是公司资金管理中心,负责公司资金预算编制的组织、协调;资金筹及使用监督;资金风险控制等工作。

4、公司资金收支实行“一支笔”制度,即在公司授权总经理的情况下,公司的全部资金收支须经总经理签字后方可办理。

二）资金预算管理

1、公司内部实行资金集中统一管理、全额预算制度公司所有资金流入和流出全部纳入预算管理范围。

2、公司各部门负责人是本部门资金预算的第一责任人,负责本部门资金预算的组织编制、报送工作。

3、资金预算的编制及报送程序

1）资金预算编制程序:各部门根据本部门每月、每季、每年的资金需求情况,编制本部门的月度、季度、年度资金使用计划。财务部根据各部门的月度、季度、年度资金预算编制公司当月、季、年度的资金预算。

2）报送部门:各部门的月度、季度和年度资金预算以各部门为报送单位。公司的月度、季度和年度资金预算以财务部为报送单位。各报送部门应当对所报送的资金预算负责。

3）报送时间:各部门应当在每月25日前将本部门的下月资金预算报财务部。财务部应当在28日前将各部门所报送的资金预算汇总,形成公司下月的资金预算,连同各部门的资金预算一并报总经理审批;并在30日前向各部门下达公司审批的资金预算。

(1)各部门应当在每年的12月20日一25日组织编制和报送本部门下一年度的资金预算,财务部应当在12月26日31日完成汇总,各部门(含财务部)应当按照本办法第七条1规定的程序报送。

(2)如遇资金预算的调整,调整的部门应当在计划调整确定后2日内向财务部补报资金预算。

4、报送方式:

(1)总经理办公室、人力资源部、前期部、销售部、策划部、规划设计部、合约部、审算部、材料部、工程部(不含工程进度款)的资金预算经主管副总经审批后报财务部。

(2)工程进度的资金预算由工程部按照合同的约定、工程进度形象计划及预计将发生的合同项目报审算部,由审算部负责汇总、审核并编制工程类资金预算后,反馈回工程部确认后报财务部。

(3)各部门编制的资金预算(含变更计划)应当由部门负责人签署,报主管副总经理审批后报送。资金预算应当按公司规定的标准文件格式报送(见《企业管理工作流程》)

5、报送程序:各部门负责人提出→主管副总经理审批→财务部资金预算会计汇总一财务部经理审核→财务总监审查→总经理审批→返回财务部→常务副总经理阅知→下达给各部门负责人。公司审批后下发的资金预算将作为财务部付款的重要依据,原则上无计划不付款。报送程序中的所有相关审核人员应在当日内完成审核。

6、报送要求:

(1)各部门应当严格按照《资金预算表》要求的内容真实、准确地填报。

(2)《资金预算表》后应当附有资金使用的相关资料,如合同、工程结算书、公司副总经理及总经理的批示和工作计划等。

(3)在制定资金预算时,相关资料还无法取得的不在此限,但应当将不确定的原因予以注明。

(4)销售部除按上述要求办理外,还应当附《月度回款计划表》

7、管辖原则:为明确各部门编制、报送资金预算的权限,避免重复报送和职责不清,资金预算应当由合同经办部门(工程项目除外)负责申报。如所报送的资金预算需要相关部门复审的,应当在报送前征求相关部门的书面见。

8、资金预算执行情况的分析

(1)、财务部应当在每月10日前将上月资金预算的执行情况进行分析,并将情况分析报告向部门经理级以上的管理人员公布,同时报送总经理。

(2)、各部门负责人应当针对财务部资金预算执行情况的分析报告,及时总结本部门在编制、报送和执行资金预算方面存在的问题,以便完善资金预算制度。公司各副总经理应当对所主管的部门的资金预算负有核定和监督责任。

9、预算外资金的特别规定

1）由于非各部门的原因而未列入资金预算,以及公司总经理临时交办的事项而使用的资金为计划外资金。公司严格控制和尽可能地避免预算外资金的使用。

2)预算外资金使用应按照公司总经理的要求办理。同时按照公司相应的规定办理。

3)公司财务部应当在每月3日前将上月预算外资金的支出情况汇总,并报总经理审阅。并应当在会计年度终了的15日内,将本年度的预算外资金支收情况汇总,并报总经理审阅。

10、资金预算是公司重要文件,属商业秘密。任何部门或员工均不得对外泄漏本部门及公司的资金预算。如有对外泄漏资金预算的情形,由公司总经理办公室按公司的侵犯商业秘密等有关规定处理。

11、资金预算的阅读范围如下:公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、各部门负责人、财务部资金主管会计。

12、公司各级管理人员应当充分重视资金预算的编制、报送和执行等情况。资金预算编制的准确性、科学性及合理性,以及报送的及时性将列入公司年终对各部门的考核内容。并作为考核公司部门负责人管理能力的重要内容之一。

（九）农民工工资管理制度

一）建立劳务管理机制

1、为建立规范有序的外部劳务队伍管理运行机制、认真贯彻落实国家以及公司关于劳务队伍农民工工资支付管理的有关规定、确保企业依法有效利用社会资源、促进企业又快又好发展，维持协作队伍人员稳定，保证施工生产正常进行，切实保障农民工的合法权益，依据《劳务合同法》等国家相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。

2、农民工工资支付原则

1）农民工工资保证金纳入合同条款的原则。

2）优先于工程款支付的原则。

3）由项目部农民工工资管理办公室和财务人员代为直接发放的原则。

4）及时、足额发放的的原则。

二）工资支付

（1）农民工工资标准的制定

由协作队伍负责人具体制定，报项目部农民工工资管理办公室备案。对工作优秀、做出重大贡献的劳务人员，除工资正常支付外由协作队伍负责人给予奖励。

（2）支付细则

1）每月30日前，劳务队伍负责人将当月农民工工资支付清单一式两份报项目部农民工工资管理办公室，清单内容包括应支付农民工花名册、工资支付明细、考勤表、工资打款流水明细。

2）由农民工工资管理办公室牵头，财务部、合约部共同对劳务队伍作业班组的人员数量对照身份证进行核准、落实。

3）每月5日-10日，项目部农民工工资管理办公室、财务部进入施工现场进行监督直接发放工资，劳务人员凭本人身份证，领取当月工资，并在签收栏签字，签字后的工资单正、副本交项目部农民工工资管理办公室一份存档，协作队伍财务留一份备案。

4)原则上不允许拖欠劳务工资，若协作队伍负责人有个别要求，需扣压一个月工资的情况，项目部把核实后的劳务工资款项做为工资保证金存在项目部财务专用账户。待工程结束后，或更换队伍时办清一切手续后，一次性结清劳务工资，保障劳动者权益。

5)为便于农民工工资发放与管理，由协作队伍负责人员招聘、选用的劳务人员要及时签订《劳务用工合同》，并将劳务人员分班组建制，合同甲方必须由协作队伍所挂靠公司的盖章；乙方由劳务人员本人签字，报项目部备案。

（3）保障措施

1)项目开工前，农民工工资按工程款的5%做为工资保证金存入项目部财务专用账户，预防拖欠情况发生。

2)每月签字后的工资单，在项目部及劳务队伍驻地进行公示。项目部农民工工资管理办公室留存备案。

3)每月30日前，各项目把发放农民工工资报表及时报公司农民工工资管理部，汇总各项目发放情况后及时向公司主管领导汇报。

4)严格执行国家劳动和社会保障部关于保障农民工工资支付的四项基本措施。

5)为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

不拖欠农民工工资的承诺书：

为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：决不出现拖欠民工工资。具体措施为：

1）施工单位与所有民工签订劳动合同。

2）开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

3）根据工程进度计划，让施工单位制订出民工工资支付计划表。

4）将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

5）严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。

三）日常管理

（1）组织机构

农民工工资发放实行两级机构管理。公司设置农民工工资管理部，项目部相应成立农民工工资管理办公室，设主任1人、成员1人，在公司农民工工资管理部的整体指导下开展各项工作。

（2）管理职责

1）公司设置农民工工资管理部负责公司农民工工资管理全面工作。

2）项目部农民工工资管理办公室：

3）建立健全劳务队伍管理和劳务工资发放制度。

4）建立健全劳务队伍管理各项台账。

5）及时上报劳务队伍管理的各项信息及报表。

6）负责本项目劳务队伍的考核、考评工作及进场劳务队伍资质认定，上报准入资料等工作。

7）协同各部门做好日常劳务队伍管理及基础资料整理工作，迎接公司定期检查考核工作。

（3）相关要求

1）项目部农民工工资管理办公室配备的电脑、照相机等必要办公设备，以使工作正常开展。

2）项目部按要求做好每月农民工工资发放的影像资料并保存。

3）协作队伍必须配备一名财务人员，负责农民工工资发放及管理工作。

4）农民工工资支付管理纳入年度协作队伍考核及项目部评先争优工作。

四）考核评价

1、农民工工资支付管理工作实行项目部和劳务队伍双向考核。

2、项目部考核。

3、公司农民工工资管理部对项目部进行考核评价。

4、考核评价内容

1）项目部组织机构健全，有农民工工资管理办公室且人员配齐，办公设备配全。

2）农民工管理办公室基础资料齐全，两个台帐建立清楚。对劳务队伍的人员，工资发放，拖欠情况等问题底数清淅。

3）工资发放制度健全，措施有力，可操作性强。

4）劳务队伍积极配合，建立和谐高效的用工关系。

5）劳务队伍有专人管理农民工工资底数清，资料全，发放及时。能妥善解决矛盾纠纷，保证施工生产顺利完成。

五）协作队伍考核。

1、农民工工资发放及拖欠情况纳入年终劳务队伍信誉考核，做为劳务队伍资格评审的重要依据。对不拖欠劳务人员工资，各项考核资格达标的，建议评为A级（优秀）；对出现拖欠工资现象，切有不稳定因素存在的，建议评为B级（合格）；对个别队伍以拖欠农民工工资为理由发生闹事、纠纷的，建议评为C级（不合格），纳入我公司黑名单。

2、考评结果年终在公司公示栏里公示。

六）责任追究

农民工工资管理工作是我公司今年以来新推行的一项重要工作。项目部要认真学习，严格执行。对执行迟缓，措施不力，人员落实不到位的单位进行责任双向追究。

第一，追究项目主要领导责任；视情况对项目部进行年终评先及期薪兑现挂钩。

第二，追究劳务队伍的责任；对出现拖欠农民工工资发生闹事，围攻项目部或到当地政府部门上防事件的项目，取消当年评先，评优资格。

（十）农民工工资发放管理办法

为维护广大民工的合法权益，严格贯彻执行《劳动法》及遵毕项目办下发的《项目管理手册》中关于民工工资管理办法的相关规定，我部一直非常重视民工管理，并把民工工资发放情况作为一项重要工作，加强对民工及其工资的管理。现就我部对民工及其工资管理的方法介绍如下：

（一）严格执行民工就业的准入制度。

建立民工的花名册和暂住证办理情况的台帐。仔细审阅身份证的有效性，对童工、未成年人、无效证件者拒绝吸纳为职工，并与当地公安部门联系，由公安部门下派二名协管员下驻项目部，专门到现场为民工办理暂住证，确保每一位民工的进场时间和出场时间都能反映在台帐中。

（二）工资发放方法：

1、项目部对民工建立民工花名册，然后每月各劳务施工单位将考勤表、工资发放表交项目部备案，项目部监督落实劳务施工单位对农民工工资发放情况落实。

2、最低工资控制，项目部对每位民工的工资进行审阅。

3、工资是以货币形式支付给农民工的劳动报酬，不得以实物或有价证券抵付。

4、农民工领取工资应办理签收手续，项目经理部每次支付工资前三日应在项目经理部或各工区所在地公示民工工资支付情况，并在工程竣工验收前将民工工资总的支付情况进行公示。

（三）工资发放监督

1、按照“谁承包、谁负责”的原则，工区长对其所管辖的工程范围内的农民工工资发放工作负全面责任，项目经理为最终负责人。

2、项目经理部认真把好工区结算关，加强责任成本管理，严格分解、明确责任，杜绝劳务协作队伍、工区拖欠农民工工资情况的出现。

3、项目经理部资金无论如何紧张，必须首先保证各工区农民工的工资支付，并督促劳务协作队伍按时发放农民工工资。

4、为妥善处理劳务协作队伍的劳资纠纷，项目经理部聘请当地的乡镇村领导为廉政监督员，确保民工工资兑现支付，保证工程的顺利进行。

（四）施工队考核管理办法

1、项目经理部下属劳务协作队伍、工区等不得克扣和拖欠农民工工资，加强监督，发现有以下情况的，本月考核按不及格处理，情节严重的，将进行清场处理上报公司劳资部挂名，上报贵遵毕监办、项目办挂名。

2、劳务协作队伍若出现恶意拖欠农民工工资的情况，经查实，项目部将从其工程结算款中扣除相应金额，直接支付拖欠民工工资，施工协作队伍负责人签字认可，且本月考核按不及格处理，情节严重的，将进行清场处理上报公司劳资部挂名，上报总监办、项目办挂名。

（五）实施办法

1、建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况。

2、推行工资保证金制度，施工单位缴纳一定数额的工资保证金，；以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。

3、推行施工单位劳动保障诚信制度，建立健全施工单位用工和工资支付行为信息网络，完善监控手段。

4、推行施工现场门禁系统，民工上下班刷卡制度，动态监管各民工个体工时情况，以保证民工工资核算真实性、准确性。

5、全面推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都必须依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。

（六）农民工工资发放监管措施

1、项目部成立农民工工资发放领导小组，负责本项目农民工工资管理的监督、宣传、协调和查处工作。领导小组下设办公室，配备相应的专项监管人员，负责项目农民工工资管理的日常工作。

2、各项目部的工程部经理担任该领导小组组长，工程部经理为第一责任人。由内业资料员负责收集、整理农民工工资管理合同、管理制度、工资发放资料。

3、民工进场后，项目部安排相关人员做好安全教育工作，同时做好民工相关信息登记，建立录用的农民工用工花名册；并提取身份证复印件及照片、办理进出场门禁卡，以便用于民工上下班打卡。

4、项目部应建立民工考勤制度，用于编制民工工资支付清单，如实记录民工姓名、身份证号码、用工天数、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等情况。

5、根据合同各施工单位根据实际已完工程量提交已完成节点工程进度款申请报告，项目部及时针对各施工单位已完工程量、考勤信息及施工合同支付比例审核各施工单位工程进度款，并最终确定支付金额。

6、各施工单位根据项目部各节点支付金额及民工出勤情况，编制民工工资支付清单，并上交项目部农民工工资发放领导小组审核。

7、公司财务将工程款发放至各施工单位，各施工单位和农民工工资发放领导小组相结合根据民工工资支付清单及时支付各节点民工工资，且应将民工工资直接发放给民工本人，严禁发放给班组长或其他不具备主体资格的组织或个人。

8、各项目部应定期自检，本公司采用不定期抽查。一旦发现拖欠苗头，要及时采取措施加以解决，避免事态扩大。对于出现拖欠、克扣及农民工工资发放数额不实等情况的项目，由公司研究限期整改和通报批评，同时针对实际情况对项目部处一定罚款。

9、工程结束或民工退场，各施工单位在3日内完成民工工资结算工作，确定支付时间、支付方式，并上报项目部农民工工资发放领导小组。对已完工程，项目部在规定时间内完成该项工程结算工作，项目部根据劳务施工合同支付比例，支付时间；确定支付金额，且应先保证该工程民工工资足额发放。

10、各项目部农民工工资发放领导小组同时负责处理拖欠民工工资投诉工作，制定应急预案，及时处理突发事件，让事态从源头上进行遏制。

11、施工现场必须设置《民工工资维权告知牌》项目部必须于开工前将《民工工资维权告知牌》设置在“五牌一图”处，如有损坏应及时更换。

12、拖欠民工工资投诉的处理

12.1项目部应高度重视拖欠民工工资投诉，对有拖欠民工工资的工程项目，必须采取措施，及时给予解决，避免民工到有关部门投诉。

12.2各施工单位未按合同约定与建设工程各班组结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠民工工资的，由工程施工单位业先行垫付民工被拖欠的民工工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

12.3各施工单位负责人把民工工资发放给班组长等不具备主体资格的组织或个人，导致拖欠民工工资的，由各施工单位负责人解决所拖欠的民工工资。

12.4若有民工投诉拖欠工资问题，项目部农民工工资发放领导小组接到相关部门通知后，应立即派农民工工资发放领导小组人员及各施工单位负责人到指定地点处理处理拖欠民工工资。已结清工账的，当场确定清欠期限、清欠方式等；未结清工账的，当场确定结清工账的期限、清欠期限、清欠方式等。

（七）农民工考勤管理办法

1、项目部必须在施工现场建立农民工专用通道,安装考勤门禁系统,并设立专人监督使用及维护。施工队辖下农民工进出施工现场必须通过该通道,不得从其他通道或以其他方式进出施工现场。施工队必须认可项目部所安装的门禁考勤系统,以及由该系统记录生成的农民工考勤信息,施工队辖下农民工上工下工必须在专用通道处通过考勤系统记录相关信息。如发现施工队及辖下农民工有损害、毁坏考勤门禁系统设备的情形,施工队必须赔偿相关一切损失,工程款将不结算,并将追究施工队的法律责任。

2、施工队辖下的农民工在进场前必须到项目部办理个人考勤卡,在系统内录入个人详细信息,之后方可持卡进入施工现场。每张考勤卡外皮必须注明该卡登记持有人相关信息,并贴有持卡人一寸免冠照片一张。每张考勤卡施工队应向项目部交纳50元押金,持卡人必须妥善保管本人考勤卡,若出现丢失、损坏考勤卡的情况,应及时到项目部补办考勤卡,补办每张考勤卡必须交费20元。若未及时补办考勤卡,则该卡登记的农民工无考勤记录期间的劳务费不予结算。每个农民工在离职时必须上交本人考勤卡,若无法上交考勤卡或上交的考勤卡与本人信息不符,则在工程结算时不予结算该农民工所有劳务费

3、项目部必须专门设农民工考勤管理人员,主要负责:监督农民工考勤打卡工作,整理每日农民工考勤记录表存档备查,每月向项目经理及公司相关部门提供当月农民工考勤记录档案。农民工考勤记录档案每页必须加盖施工队公章予以确认。

4、施工队必须专门设农民工考勤管理人员,与项目部农民工考勤管理人员共同完成农民工考勤管理工作,协调处理相关事宜。

5、项目部与施工队必须建立农民工考勤档案,农民工考勤记录工作必须每天如实记录相关信息并导出结合每日考勤备忘录整理后录入农民工考勤档案,并由当天执行监督工作的双方考勤管理人员共同签字确认。双方必须建立每日考勤备忘录,以记录当日考勤记录工作发生的各项情况,由双方考勤管理人员共同签字确认。工程结算时,农民工考勤档案将作为结算依据

6、若出现农民工丢失、损坏、忘带或持非本人考勤卡等情况,导致无法正常由考勤机记录的情形,必须在当日考勤备忘录上注明详细情况,由双方考勤管理人员共同签字确认,并上报项目部负责人。未经项目部考勤管理人员确认允许,丢失、损坏、忘带或持非本人考勤卡的农民工不得进入施工现场,若违反此规定项目部将视具体情况对施工队处以100-500元人民币的罚金,并且该农民工当日劳务费不子结算。若发现未经允许,从其他通道或者以其他方式在施工期间进出施工现场的农民工,施工队必须以书面形式向项目部汇报具体情况,如有违反规定的情形,则项目部将视具体情况对施工队处以100-500元人民币的罚金,并且该农民工当日劳务费不予结算。

7、农民工专用通道必须设立门卫,门卫应负责看护考勤门禁系统不受损害,并监督农民工进出施工现场情况。农民工在施工时间段内若需离开施工现场,必须在门卫处登记,写明姓名、班、离开时间、离开原因,返回时必须登记返回时间并签字确认。若发现无正当原因长时间离开施工现场的,门卫应向项目管理人员汇报,查证后当日不予记录考勤。

8、施工时间段内,项目部农民工考勤管理人员应不定时巡查现场,项目管理人员(包括工长、安全员等)协助项目部农民工考勤管理员监督农民工工作情况,对相关班组出勤情况填写实际出勤记录交付考勤管理人员,如发现虚报出勤、消极怠工等情形,应向项目经理如实汇报,根据具体情况可采取不予记录该农民工当日考勤等手段加以管理。

9、农民工考勤档案一式三份,公司管理部门、项目部、施工队各执一份,每页必须有施工队盖章确认。

10、施工队在签定劳务施工合同时必须以书面文件形式承诺认可本农民工考勤管理制度。

（十一）农民工工资支付应急预案

（一）坚持以项目部为主，实行项目经理负责制。

坚持预防为主，预防结合，在项目经理领导下，各有关部门“快速反应、赶赴现场，协调配合、控制局面、安善处理”，做到早发现、早报告、早控制、早解决，防止矛盾微化和事态扩大，尽快恢复生产、生活和社会秩序，减少或避免经济损失和不良影响，确保社会稳定。

（二）适用范围

项目区域内因用人单位拖欠克扣农民工工资引发的突发事件的应急响应，包括:

1.罢工、停工、息工事件；

2.围堵项目部办公室、场区交通要道事件；

3.群殴、致人重伤或死亡事件；

4.自杀、自残等恶性事件；

5.造成农民工生活困难、危及人民生命财产安全、影响社会稳定的事件；

6.其他因拖欠克扣农民工工资引发的突发事件等。

（三）领导小组工作职责:

全面负责拖欠克扣农民工工资突发事件的应急处置工作。拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，在领导小组的统一指挥下，根据情况，生产部门、安全部门、财务部门、劳务部门等应同时到场组成现场处理小组进行应急处理。

（四）各部门职责

（1）生产部门

协助做好现场劳资双方当事人的调解工作，积极引导农民工通过协商、投诉、诉讼等正常渠道维护自己的合法权益。

（2）财务部门

负责调查核实欠薪事实及数额，责令欠薪单位立即支付。协助做好拖欠克扣农民工工资突发事件的农民工工资核实工作，责令用工单位立即支付农民工工资。

（3）安全部门

畅通职工诉求表达渠道，及时了解并报告用人单位欠薪情况。负责维持现场秩序，预防、制止违法犯罪行为必要时拨打110。

（4）劳务部门

负责宣传、教育并引导农民工按照国家法律法规，依法维护自身的合法权益。

（五）应急响应和处置程序

信息报告:发生拖欠克扣农民工工资突发事件后，应当在20分钟内上报领导小组，重特大事件应在10分钟内报告公司领导，报告内容为:

1.突发事件发生的基本情况，包括时间、地点、规模、涉及人员、破坏程度以及伤亡等情况。

2.突发事件发生的起因分析、性质判断和影响程度预测。

3.突发事件发生的用人单位和有关部门已做好工作和采取的措施及处理情况。

4.其他已掌握的情况。启动预案拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，领导小组根据实际情况，由领导小组下令启动应急预案。

应急处置

各部门在接到预案启动指令的20分钟内，根据案情投入应急处理工作。各部门在接到通知后，应快速赶赴现场，在领导的统一指挥下，了解情况，进行初步分析研究，按各自职责果断处置。

（六）后期处置

拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，领导小组应做好预案的后期组织、协调、监督，有关部门应督促、帮助用人单位尽快恢复生产序，完善劳动用工管理，及时向公司领导报告后期处置工作进展情况。将发生拖欠克扣农民工资突发事件的用人单位列入诚信系统黑名单。拖欠克扣农民工工资突发事件结束后，领导小组要组织相关人员对事件进行分析，评估事件后果，总结经验教训，进一步巩固成果，防止事件反弹，并对事件处理情况进行上报。项目领导小组要在事件结束后的10个工作日内向公司领导提交处置报告。内容包括:发生突发事件单位的基本情况、导致突发事件的原因、事态发展趋势、处理经过、处理结果、进度、形象影响评估等。

在预防和处置拖欠克扣农民工工资突发事件中，部门及工作人员有下列情形之一的，应当严肃追究有关领导和相关人员的责任:

1.对本工程区和所属单位开展拖欠克扣农民工工资预警预报工作不重视，不负责，情况不明，措施不力，造成劳动纠纷不断，拖欠克扣农民工工资突发事件多发，社会影响恶劣的。

2.对农民工反映的可能引发灾发事件的问题不关心，或处理不当导致问题趋向激化；多次发生，长期得不到解决，致使问题和矛盾越来越多，事件苗头发现不及时，发生突发事件等现象的;对拖欠克扣农民工工资情况发生后，缓报、谎报、瞒报或未采取积极有效措施进行调查处理，或在调查处理工作中推诿扯皮、处置不力，以致延误时机，造成不良影响和后果的。

（十二）农民工工资发放保证措施

（一）严格执行国家劳动和社会保障部关于保障农民工工资支付的四项基本措施：

1、是建立工资支付监控制度，全面监控和重点监控相结合，列为重点监控对象的，要定期向劳动保障部门报送工资支付情况；建立施工单位工资支付信息网络，完善监控手段。

2、是推行工资保证金制度，施工单位缴纳一定数额的工资保证金，以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。

3、是推行企业劳动保障诚信制度，规范施工单位用工和工资支付行为。

4、全面推进劳动合同制度实施行动计划，用人单位招用农民工都依法订立书面劳动合同，建立权利义务明确、规范的劳动关系。

（二）为了保证民工工资，我公司做了多项保证措施。

1、俗话说，一份辛劳一份收获，我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了企业的发展。为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

2、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。

3、在所在地区劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，我公司督促施工单位与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进展。

4、我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。

5、保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。

6、我公司采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。在目前农民工讨薪难的大环境下，不失为一种方便农民工的行政举措。

（三）不拖欠农民工工资的承诺书为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：决不出现施工单位拖欠民工工资。具体措施为：

1、施工单位与所有民工签订劳动合同。

2、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

3、根据工程进度计划，让施工单位制订出民工工资支付计划表。

4、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

5、严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚。

（四）民工工资支付的方案

对所有进场工人签订用工协议，在用工协议上明确甲乙双方的责任和民工工资，注意民工不得低于当地最低工资标准。

工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。

工人工资由劳务施工企业支付的，现场指挥部综合办公室对劳务施工企业支付农民工工资情况进行监督。对由我公司自行组织工人进行劳务作业的，其工资由我公司发直接放给农民工本人。

严禁将工资交给劳务承包人或其他不具备用工主体资格的组织和个人发放。支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。每月一次，定期发给劳动者应得工资，不得以任何借口拖欠或克扣员工工资。按月支付工人工资，工资不得低于当地最低工资标准，施工现场必须在告示栏中公告每月工资发放时间、当地政府规定的最低工资标准以及企业劳动工资部门的电话，以接受工人监督。

对计件班组，领取工资时必须由班长和副班长两人同时签领，共同负责。领取工资后，最迟次日要发到该班工人手中，并做好签收。两天内把发放签收表报到综合办。工地对工程承包队的工资发放，以完成工作量的一定比例，分期支付。

每月发放工资都要公示并督促其及时发到班组，并会知所属班组长和工人，指挥部综合办负责跟进。工人班组退场时，要及时进行工程结算和质量检测，发给他们应得的工资，避免滞留发生不必要的纠纷。班内少数人或个别人退场，班组长和专业队长，要先行发放他们的工资。如有争议或资金不足发放他们的工资，可找工资管理小组或综合办协助处理。

与施工单位签订施工合同时，合同应含有确保遵守有关法律、法规和及时发放民工工资的条款，总承包商有权对此进行监督。

（五）保证农民工工资支付措施

必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

由现场管理指挥部综合治理办公室成立民工工资管理小组，在指挥部领导下，共同抓好本招标工程的民工工资管理工作。以每个施工区与作业队或班组签订用工协议，明确工程工作范围，进度和质量要求，结算单价，核算办法，工资发放期限和方法等内容，减少争议发生。劳动者进场时，查核相关证件，办理用工手续，建立名册。对作业队长，班组长和工资发放责任人，进行姓名、身份证号、居住地址，通讯电话号码等必要资料的登记，并对他们讲清工资发放规定和工资管理措施。各施工区定期对工程情况进行排查，看还需要什么专业队、大约多少人、什么时候进场、工作时间多长等。现工作的作业队或班组有多少个，各多少人，大约还要做多久，他们的工资发放情况如何，当他们退场时能否及时结算并发放工资，有没有足够的资金发放工资，如不够又有何办法，及时用书面报告给指挥部综合办。按规定记录工时或核定完成工作数量，作为计发报酬依据。对计件班组，领取工资时必须由班长和副班长两人同时签领，共同负责。

领取工资后，最迟次日要发到该班工人手中，并做好签收。两天内把发放签收表报到综合办。工地对工程承包队的工资发放，以完成工作量的一定比例，分期支付。

每月发放工资都要公示并督促其及时发到班组，并会知所属班组长和工人，指挥部综合办负责跟进。不得以任何借口拖欠或克扣员工工资，集体发放现金时，应派有关人员和保安队监护，确保安全发放。

如发生工资纠纷，现场管理人员立即查核了解、分析情况，作出裁定，避免事态扩大，并通知劳资工作小组人员协同处理。

如发生班组长携款潜逃，造成工人不能及时领取工资，由所属的专业承包队负责人，先行垫支解决，再寻找班组长追究责任。如承包队一时难以筹款，工地可借支，日后在工程款中扣除。如发生作业承包队长携款潜逃，一时未能追回，则工地和项目部须预付款发给工人，确保工人劳动所得，维护社会稳定。

工地管理人员，不定期对在场工人了解工资发放情况，如发现有违反劳动政策和损害工人利益的情况，及时干预，防患于未然。并坚持每月一报该工地当月工资发放情况，特别要注明有否拖欠，拖欠原因和解决办法。

如发生意外事故，现场管理指挥部、项目经理部及各施工区项目部相应部门及人员，随时赶到现场，尽快解决，维护正常生产秩序和社会安定。现场管理指挥部综合办实行24小时值班制度，开通24小时值班电话，及时为民工排忧解难。

（六）农民工工资发放承诺

我项目部签订劳务施工合同，为保障工程中的农民工工资发放工作顺利进行和落实，我项目部做出如下承诺：

1、根据国家有关规定，我项目部按照制式合同，与农民工签定用工合同，规定工资支付标准、支付方式、支付周期和日期及特殊情况下工资支付内容。施工作业班组、劳务施工单位等不具备用工主体资格,不得与农民工签订劳动合同。

2、我项目部对农民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的农民工的用工管理。

3、我部若有拖欠农民工工资的行为是我项目部与农民工之间发生的违约责任，其法律责任与法律后果施工方不负任何责任。

4、我项目部农民工工资的支付工作接受监督管理，双方签定的施工合同必须就施工方农民工工资的支付作出约定，我项目部按施工方提供的规范文本签定保障农民工工资发放工作的承诺书。我项目部若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我项目部承担，并按合同约定的违约条款对施工方负责。

5、我项目部在农民工进场后10日内建立进场农民工花名册，其中包含进场农民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场农民工身份证，暂住证、劳动合同、技术专业证书、健康证等相关材料，随时掌握进场农民工的数量。该花名册制作正本、副本各一份，副本每页加盖我项目部公章，送交施工方备查。进场农民工如有增减变化我项目部应及时更新相关资料，并制作副本一份，加盖我公司公章后送交施工方备查。我项目负责人直接管理施工现场的农民工，不得通过“包工头”、“带班长”等代管。

6、我部在银行建立农民工工资专用预储帐户，并书面承诺该帐户资金只用于支付农民工工资，不能挪作他用，银行负责对资金用途进行监管。我部在依法与农民工签订劳动合同后，到专用预储帐户开户银行为每一名农民工办理个人工资帐户，签订代发工资协议，每月由银行代发农民工工资。我部为每个农民工建立银行卡时应由每个农民工亲自领取银行卡，并在领取登记表上签名确认。我公司在办理上述工作之后将农民工在工资支付专用预储帐户开户银行的开户信息、银行卡号等编制成册，制作正本、副本各一份，副本加盖我公司公章后送交承包方备查。

7、我部支付农民工工资，支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容；根据各班组上报的考勤表或班组计工表，按双方签定的合同，编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象（姓名、身份证编号、银行卡号）、支付数额等工资支付情况。每月安排专职农民工管理人员和专职财务人员，根据工资支付表将工资由农民工工资存入专用预储帐户转帐到农民工登记在册的工资银行卡。不得通过“包工头”、“带班长”等代发。我部编制的农民工工资支付表在工资发放之后必须由领取工资的农民工本人签字确认。

8、我部每月定时发放农民工工资。若不能足额发放，则以不低于本市最工资标准的金额支付农民工基本生活费，每季度按劳动合同约定对农民工劳务费进行一次性结算，并足额支付农民工剩余应得工资，出现此类情形，我公司将具体工资发放情况做出书面报告，并将有农民工签字确认的实际发放明细清单连同书面报告加盖施工方公章后送交施工方备查。

9、每次发放工资后，我部将有农民工签字确认的农民工工资支付表及银行转帐清单等资料全套复印一份并加盖我部公章后送交承包方备查。

10、我部在申请拨付工程款时将相应施工进度形象部位所产生的农民工劳务费明细结合相应班组农民工工资标准等材料制作成书面文本资料加盖我部公章后送交承包方备查。拨付工程款时，将所含劳务费部分直接转帐到我部在银行建立的农民工工资专用预储帐户，其余部分转帐到我部指定帐户。我部在拨付工程款后按劳动合同约定及时支付农民工工资。

11、每期拨款前我部如未将上期各月有农民工签字确认的农民工工资支付表及银行转帐清单等资料送交施工方，施工方若不予进行拨款，我部无异议，并按施工方要求补齐上期应交资料。

12、我部在施工开始前，向施工方一次性缴纳￥万元，作为农民工工资发放保证金。。若工程进行期间我部拖欠农民工工资而又为未用任何办法支付农民工工资，施工方将有权动用农民工工资保证金，支付拖欠的农民工工资，其余部分将优先作为罚金或违约金。工程竣工结算完结42天后，经施工方审核我公司已全部付清农民工工资，剩余保证金全部返还我部。

13、我部承诺将农民工工资保证金专款专用，不得挪作他用。

14、我部在工地醒目的位置，设立农民工劳动权益保障告示牌，明确农民工工资发放制度，公开举报电话和各级责任人。

15、若我部农民工工资发放工作发生举报并调查属实，施工方有权暂停进行拨款，直至问题解决。若因此产生任何法律后果，其责任全部由我部承担，若因此对施工方的工程造成不利影响，承包方有权追究我部的责任。

16、若我部发放农民工工资发生拖欠情形，施工方采用以下保障措施，我部承诺对此无异议。

1）动用当期支付工程款兑付拖欠的农民工工资

2）若当期工程支付款不足或没有计量，施工方将启动农民工工资保证金支付农民工工资

17、若施工方启动农民工工资保证金支付农民工工资，我部在10日内足额补存农民工工资保证金。若我部未按时足额补存，施工方在下期拨付的工程款中扣除应补存的金额以补足保证金，我部无异议。

18、我部不得因任何原因以拖欠农民工工资的手段唆使或促成农民工罢工或闹事等恶劣事件，否则施工方有权追究我部的责任。

19、我部相关人员积极配合施工方落实保障农民工工资发放的各项工作，协调各方面关系，及时按施工方要求送交各项资料。

20.农民工工资保证金监管

通过保证金管理系统,掌握全市施工单位保证金缴纳及启动情况,并对各区县行政主管部门保证金管理情况实施监控。各区县行政主管部门应及时通报辖区项目拖欠农民工工资情况。

第五节、设备管理

一、拟投入的主要施工机械、设备计划

（一）设备仪器表

根据本工程施工工艺特点，拟投入本工程的主要施工设备及检测仪器见下表:

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (kW) | 生产 能力 | 用于 施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | CAT-345DL | 1 | 国产 | 2020 | / | 良好 | 打桩 |  |
| 2 | 反铲 挖掘机 | 1.0M3 | 10 | 国产 | 2020 | 175KW | 良好 | 土方 开挖 |  |
| 3 | 移动 雾炮机 | 斗山215-9 | 6 | 国产 | 2021 | / | 良好 | 降尘 |  |
| 4 | 推土机 | 徐工 | 5 | 国产 | 2019 | 295KW | 良好 | 土方 开挖 |  |
| 5 | 汽车吊 | TG500E | 2 | 国产 | 2020 | 50t | 良好 | 吊装 |  |
| 6 | 运输车 | 溢夫 | 10 | 国产 | 2020 | 8吨 | 良好 | 运输 |  |
| 7 | 发电机 | / | 5 | 国产 | 2021 | 30kw | 良好 | 发电 |  |
| 8 | 等离子 切割机 | / | 1 | 国产 | 2020 | / | 良好 | / |  |
| 9 | 割管机 | / | 1 | 国产 | 2020 | / | 良好 | / |  |
| 10 | 套丝机 | Φ15-70 | 25 | 国产 | 2021 | 0.5kw | 良好 | / |  |
| 11 | 冲击钻 | GSB20-2 | 18 | 国产 | 2021 | / | 良好 | / |  |
| 12 | 热熔机 | / | 25 | 国产 | 2020 | / | 良好 | / |  |
| 13 | 砂浆 搅拌机 | JS350 | 4 | 国产 | 2020 | 2.5KW | 良好 | 铺设 道路 |  |
| 14 | 插入式 振动器 | 三相 | 8 | 国产 | 2019 | 1.5KW | 良好 | 混凝土工程 |  |
| 15 | 电动蛙夯 | 三相 | 8 | 国产 | 2021 | 2.5KW | 良好 | 基础 |  |
| 16 | 平板 振动器 | 三相 | 6 | 国产 | 2021 | 2.2KW | 良好 | 基础 |  |
| 17 | 水泵 | 三相 | 6 | 国产 | 2019 | 200mm/150mm/100mm | 良好 | 基坑降排水 |  |
| 18 | 钢筋 切断机 | QJ46-1 | 3 | 国产 | 2019 | 5.5KW | 良好 | 钢筋 加工 |  |
| 19 | 钢筋 调直机 | GT50 | 3 | 国产 | 2020 | 2.8KW | 良好 | 钢筋 加工 |  |
| 20 | 钢筋 弯曲机 | WJ40-1 | 3 | 国产 | 2020 | 2.8KW | 良好 | 钢筋 加工 |  |
| 21 | 电锯 | BW-255 | 4 | 国产 | 2021 | 144kw | 良好 | 模板 加工 |  |
| 22 | 电焊机 | ZXF315 | 5 | 国产 | 2020 | 15KW | 良好 | 焊接 施工 |  |
| 23 | 压路机 | BW217B | 6 | 国产 | 2020 | 200 | 良好 | 碾压 道路 |  |
| 24 | 沥青 摊铺机 | 戴纳 帕克 | 2 | 国产 | 2020 | / | 良好 | 铺设 道路 |  |
| 25 | 洒水车 | / | 8 | 国产 | 2021 | 10t | 良好 | 降尘 |  |
| 26 | 绿篱机 | 绿友 | 12 | 国产 | 2021 | 5kw | 良好 | 绿化 |  |
| 27 | 草坪 修剪机 | 绿友 | 16 | 国产 | 2020 | 3kw | 良好 | 绿化 |  |
| 28 | 园艺组合 | X300 | 12 | 国产 | 2020 | / | 良好 | 绿化 |  |
| 29 | 打药机 | 3WEB—46 | 24 | 国产 | 2021 | 4.2kw | 良好 | 绿化 |  |

拟配备的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 己使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子全站仪 | TC-1700 | 1台 | 国产 | 2021 | 56h | 测量 |  |
| 2 | 经纬仪 | TDJ2E | 3台 | 国产 | 2020 | 185h | 测量 |  |
| 3 | 水准仪 | DSZ2 | 5台 | 国产 | 2021 | 156h | 测量 |  |
| 4 | 塔尺 | 5m | 10把 | 国产 | 2021 | 0h | 测量 |  |
| 5 | 反射接收靶 | 100*100 | 4把 | 国产 | 2020 | 26h | 测量 |  |
| 6 | 大盘尺 | 50m | 6把 | 国产 | 2021 | 8h | 测量 |  |
| 7 | 卷尺 | 5m | 20把 | 国产 | 2022 | 0h | 测量 |  |
| 8 | 三脚架 | 通用 | 16架 | 国产 | 2020 | 48h | 测量 |  |
| 9 | 激光反射贴 | 20*20 | 10片 | 国产 | 2022 | 0h | 测量 |  |
| 10 | 混凝土试模 | 150*150*150mm | 30组 | 国产 | 2020 | 0h | 检测 |  |
| 11 | 砂浆试模 | 70.7*70.7 *70.7mm | 20组 | 国产 | 2020 | 0h | 检测 |  |
| 12 | 混凝土 抗渗试模 | 150mm *175mm/185mm | 10组 | 国产 | 2020 | 0h | 检测 |  |
| 13 | 塌落度桶 |  | 3个 | 国产 | 2021 | 0h | 检测 |  |
| 14 | 激光水平仪 | BL2L | 3台 | 国产 | 2020 | 78h | 测量 |  |
| 15 | 红外测温仪 | AW950 | 2套 | 国产 | 2019 | 68h | 测温 |  |
| 16 | 电子土壤 酸度剂 | KS-05 | 2套 | 国产 | 2019 | 118h | 检测 |  |
| 17 | 土壤分析筛 | φ200 | 1套 | 国产 | 2020 | 62h | 检测 |  |
| 18 | 静力触探仪 | CLD-3 | 1台 | 国产 | 2019 | 206h | 检测 |  |
| 19 | TICO超声波混凝土检测仪 | EP-09550 | 1套 | 国产 | 2021 | 32h | 检测 |  |
| 20 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1台 | 国产 | 2021 | 45h | 检测 |  |
| 21 | 漏电保护 测试仪 | 9061型 | 1台 | 国产 | 2021 | 0h | 检测 |  |

（二）机械设备进场保证

1、该项目所使用的机械已经全部落实，所有自有设备均为空置设备，其余设备已与有实力、有资质的大型机械设备租赁公司签订了租赁协议，保证中标后上述所有设备均能按时投入到该项目使用。

2、一旦中标，我公司承诺将该项目列为公司的重点工程，必定集中所有可用资源（主要为施工机械）投入到该项目的施工中。

3、确保自有施工设备的良好率。我公司拥有一套完整的机械保养制度和技术（包括熟练技术工人），确保所有的空闲、正运行的机械均保持良好的工作状态，确保了投入该项目的施工设备的良好率。

4、我公司将派出熟悉掌握科学、合理的机械维修、保养制度，熟练的、有资格证书的机械维修技术工人专门负责对现场所有施工机械进行正常保养和紧急维修,确保施工机械的正常运作。

（三）机械设备投入计划

1、配备原则

机械设备配置原则：一是要配套，二是要先进，三是要满足施工需求，并略有富余，四是要保证其完好率和出勤率。

施工所需主要机械图例：

施工所需主要试验和检测仪器设备图例：

针对不同的工序施工，按专业化组织流水作业，以性能好、效率高、机况良好的大型机械设备装配本绿化工程的主要作业，实现各机械化作业的有机配合，用机械化程度的提高来实现本工程施工的稳产、高产。

优选精良、先进的适合本工程的最佳施工机械设备，合理进行匹配，尽快形成快速施工能力。

根据本工程工期及工程量，使机械设备能力大于进度计划指标能力，有足够的设备储备。同类机械设备尽可能采用同厂家设备，以便于维修、配件供应和通用互换，确保机械使用率。

试验、质量检测设备配置原则：仪器设备配置合理，数量充足，满足施工需求。设备功能先进，性能良好，状态稳定。全部仪器已经经过标定合格，并按期进行检定。

2、机械设备、试验、质量检测设备进场计划

机械设备进场计划：

在接到业主中标通知书和业主指令后即按施工顺序开始准备施工机械的进场、组装、调试，确保工程顺利开工，施工机械设备,根据施工需要,通过运输方式运达现场，确保施工顺利进行。

二、机械设备管理保证措施

（一）机械设备管理

1、机具设备管理制度

机械设备管理“八步骤”

公司派驻工地所有机具设备管理由工地项目部负责，并确定由专职技术人员进行统一管理，具体负责机具设备的日常检查、维修等工作。

机具设备必须按运管部门规定建立统一台账，按规定及要求正确记录各项内容，同时应妥善保存产品合格证、使用说明书，检修记录等资料。机具设备应统一编号，按照施工进度提取使用。

专用设备必须确定专人保管及使用，保管人应对设备做到“四懂三会”即懂原理、懂结构、懂用途、懂性能、会操作、会保养、会排除一般故障。

机具设备应按用途、技术性能、操作规程和安全规程正确使用，严禁超负荷、超温、超压使用。使用中发现异常现象，应立即停机及时排除，严禁带病作业。

机具设备应经常检查、定期维护，发现故障及时修复，应确保机具设备处于良好的技术状态和使用精度。机具设备如有损坏应及时报告，并查明原因，分清责任后，再进行修复或补充。

发放给个人使用的机工具必须妥善保管，不得无故丢失或损坏。领用机工具应按规定登记，使用完毕后及时交还。保管员应定期清点所保管的机工具，发现缺损及时报告。

报废和增添机具设备应编制计划，新购机具的能源、油料、附件等应符合说明书规定，不得使用代用品和不合格品。

有关设备的操作人员必须按规定持证上岗，应经常教育操作者自觉爱护设备的良好习惯，使设备的完好率保持在95％以上。

设备的维护分为日常维护、一级维护、二级维护。设备维护的主要内容是：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

日常维护：日常维护由操作工进行，重点是清洁机身、润滑运动部件，紧固易松动的螺丝、检查零部件的完整。

一级维护：当设备累计运转500-600小时，要进行一级维护，一级维护由操作工进行，它除执行日常维护的作业项目外，还要对设备进行局部解体、清洁、检查所规定的部位，疏通油路、更换油伐、油毡，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部位。

二级维护：当设备累计运转2000-2500小时，要进行二级保护以维修工为主，操作工配合，对设备进行部分解体、检查，更换或修复磨损零件，局部恢复精度；润滑系统；润滑系统清洗、换油；电气系统检查、修理。

设备的修理分为小修、中修、大修。设备修理的主要内容是：修复或更换已经磨损、断裂、腐蚀老化的零件、部件、使设备的效能得到恢复。

小修：是指针对性地局部修理。一般在设备使用在设备使用地修复小故障，更换少量磨损件，并进行调整等。

中修：更换或修复设备的主要零部件和磨损件，校正设备基准，以便恢复和达到规定项目的精度、性能和技术要求。

大修：对设备全部解体，修理基准件，更换和修复全部磨损件，恢复设备原有精度、性能和效率，达到规定的标准。

各种设备的维护项目要针对不同设备的特点进行具体规定，或参照有关说明书进行。设备除了故障或损坏进行小修、中修外，要有计划地大修，不许设备从购入一直使用到报废为止。

2、机械设备安全技术操作规程

操作人员工作时精力应集中，不得吸烟及吃食物或与别人谈笑及看书，加油时禁止吸烟和接近明火。

必须认真执行例行保养，发现问题及时解决本人不能解决的问题，应请示报修。

登机操作前，不能饮酒，患有妨碍驾驶疾病者，不许操作机械或车辆。

机械作业前，要听取指挥人员交底，并要根据情况或合同制订相应安全措施后方可进行工作。

进入施工现场应遵守现场安全规定，听从现场人员指挥，对现场涉及机械、人员安全情况及时提出意见。

操作人员必须了解掌握操作方法和保养规程，经考试合格后，领取机械设备操作证后方可单独操作。

建立交接班制度，本班操作人员介绍机械运转情况和工作中发现的问题，接班操作人员要检查主要机械及附属工作装置等，交接完善后方可开始工作。

夜间工作时，工作现场及驾驶室内应有足够的照明设施，灯光应齐全完好。

不得擅离职守，不得将机械交给非指定人员驾驶。

配合机械作业辅助人员，应听从指挥，严禁随意转动机械。

3、责任分工

使用后的机械设备交回时，由物资设备部维修车间检验员填写“机械设备入库验收单”，与使用方设备员共同签字认可，验证设备除正常磨损外，是否有总成及零配件，仪表、附件等缺损，以便分清责任。

从工地交回的机械设备，由维修车间负责维修保养，保证设备再次投入使用时运转正常。

根据设备的技术状况，确定修理类别并填写《施工设备维修保养记录》，其正常费用摊入项目成本。由于违反设备维修保养规程，非正常使用而造成的机械设备损坏，其修理费用由使用方承担。

凡是已出库投入工地使用的设备，日常维护保养由操作工负责，经常性修理由使用单位的设备员及机修班负责。

维修后的设备出库时，由物资设备部与使用方共同签字认可，并填写《施工设备、机具器材需用表》，不合格设备不准出库使用。

（二）主要施工机械设备使用计划保障措施

（一）我公司将根据工程要求及现场条件，投入精良的机械设备，保证现场施工机械的正常运行和工程质量。

1．机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。

2．搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。

3.机械设备的投入时间，将由我公司调度人员统筹安排、调动、运输自有设备，及时参与工程施工，确保工程进度。

4.根据施工实际需要，项目经理将从信誉良好，设备齐全的专业施工机械租赁公司租赁所需设备，确保满足施工需要。

（二）主要施工机具使用计划保证措施

一、主要机具投入使用保证措施

（一）对工程所需机械设备进行充足准备，根据工程需要随时进入现场。 （二）配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工面，同时减少对周边环境的影响。 （三）为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，各种机械配件和易损件配备充足，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。 （四）配备柴油发电机备用，在现场施工用电断电时，能够保证施工

二、机械设备检验及验收

（一）机械设备进场

1、根据拟投入本标段的主要施工设备表，会同项目设备工程师组织相关人员对其进行检查、验收。 2、检查机械的完善情况，外部结构装置的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等项内容，并填写《机械设备进场验收记录》。

（二）机械设备验收

1、设备安装完毕后，由项目、安装单位进行验收，并按照质监部门的验收表格填写记录，合格后，原件交项目设备工程师、复印件交物资工程师进行备案。 2、设备验收合格后，在进行施工生产前，由项目设备工程师检查操作人员的操作证（对外省市的应有省级劳动部门或其他主管部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证）并预留其复印件存档，合格后，方能进入现场进行施工作业。

三、机械设备日常管理

（一）建立机械设备管理台账

机械设备经安装调试完毕，确认合格并投入使用后，由项目经理部设备工程师登记进入项目机械设备台帐备案。对台帐内的大型机械建立技术档案，档案中包括：原始技术资料和验收凭证、建委颁发的设备编号及经劳动局检验后出具的安全使用合格证、保养记录统计、历次大中修改造记录、运转时间记录、事故记录及履历资料等。

(二)“三定”制度

由项目设备工程师负责贯彻落实机械设备的“定人、定机、定岗位”的“三定”制度。

(三)安全技术交底

机械设备操作人员实施操作之前,由项目设备工程师/安全工程师对机械设备操作。

（三）机械设备组织项目

1．凡属新开工工程，项目经理部应先根据该工程实际情况编写《施工设备组织计划》，并报生产科施工设备技术监督员审批、备案。

2．项目经理部设备来源可分为“新购、调配、自有、租凭”。

3．项目经理部需购置新的大、中型设备时，生产科施工设备技术监督员配合项目经理部设备员填写《设备购置申请表》，报项目经理部审批。

项目经理部需购置小型施工设备可根据施工生产需要自行购置。

4．凡由项目经理部自行制作、改制的设备均要由生产科施工设备技术监督员组织进行评定审，评定合格才可投入使用，并由生产科施工设备技术监督员填写《自制简易设备技术评定表》。

（四）机械设备租凭

1．项目经理部租凭大、中型设备时，要签订《租凭合同》；并将《租凭合同》复印一份报生产科备案。

2．租凭设备进场使用前，由生产科施工设备监督员组织对其性能进行评定、验收，验收合格后，方可投入安装使用，并将验收结果填入《施工设备验收单》中。

3．租凭设备的管理应纳入项目经理部设备的统一管理中。

（三）机械交付进度

为了保证工程在计划工期内完成,租赁的特种机械设备及司机按时到位，我公司需要提前组织采取相应的措施,才能确保机械设备交付进度的实现。

1、根据工程实际情况建立对应的项目部,选择一批业务素质好、技术水平高的特种司机,派专人指挥管理。从上到下、精明强干、职责分明、政令畅通。既保证管理人员的领导权威性,又发挥职能部门的主观能动性,齐心协力作好本机械设备交付的每一阶段的任务。

2为了打好每一仗,必须使整个机械设备租赁工作制度化、规范化,做到有章可循,有法可依,保证整个集体强大的战斗力。制定严格的岗位责任制度、质量和安全保证制度以及机械设备维修制度等等。

3、在工期紧张情况下,如遇到休息日连续作业时，应保证机械设备完好率达95%以上,及时更换和修复已坏机械,提高机械利用率,发挥机械化施工的优势，保证项目中的机械设备按时交付，为工程顺利完工保驾护航。

（四）服务方案及服务承诺

（一）对采购项目的理解项目的理解，项目重点、难点概况

1．机械租赁：第一批项目施工用特种车辆租赁、电力工程设备租赁、工程机具租赁。机械租赁包含但不限于（起重机械、装卸机械、工程机械、电工机械）

2.运输服务：普通货物运输；大件货物运输；货物配送、装卸。

（二）质量目标

1质量总体要求

严格执行国家及行业有关机械租赁、运输服务质量管理的标准、法律、法规和规章制度，具备与经营业务相匹配的信誉和能力，具有承担安全等风险的能力，满足财务管理要求，出租的机械设备、运输车辆必须是合法取得，法定检测合格，技术状态完好、性能良好的设备和车辆，有能力提供机械设备使用技术指导、设备及货物装卸，并保证货物完好。

2专项目标要求

机械租赁：租用机械设备合格率100%，安全性能合格率100%，工期保障率100%。

2服务商承担项目的优势

随着市场的不断扩大公司逐步的发展，公司经营策略的转变，我公司逐渐形成规模化、正规化的高素质严要求团队，为业主提供更加高效、优质、可靠、安全的特种机械设备租赁服务，以市场发展为导向，以客户需求为焦点，服务质量创一流。

公司从专业要求为切入点，聘用拥有专业技术技能的接待服务专员，统一着装，形成良好的形象。通过定期及不定期的专业培训，所有接待专员以饱满的热情，专业的技术解答，服务每一位客户。

公司根据工程项目的特点以及市场需求，不断地更新起重、装卸、运输等施工机械设备，以适应客户的不同项目需求。

2.1租赁的机械设备的详细情况

我公司组织专家会议，认真仔细研究此次招标项目，根据本次招标采购技术规范书中的工程项目的相关信息，分析本次主要是特种车辆技术咨询服务、起重、装卸、施工等大、中、小型特种车辆的租赁。

按照采购人要求，我公司根据公司车辆储备情况及同行业合作单位车辆储备情况，科学合理配备特种车辆。

2.2机械设备交付进度

为了保证工程在计划工期内完成,租赁的特种机械设备及司机按时到位，我公司需要提前组织采取相应的措施,才能确保机械设备交付进度的实现。

a、根据工程实际情况建立对应的项目部,选择一批业务素质好、技术水平高的特种司机,派专人指挥管理。从上到下、精明强干、职责分明、政令畅通。既保证管理人员的领导权威性,又发挥职能部门的主观能动性,齐心协力作好本机械设备交付的每一阶段的任务。

b、为了打好每一仗,必须使整个机械设备租赁工作制度化、规范化,做到有章可循,有法可依,保证整个集体强大的战斗力。制定严格的岗位责任制度、质量和安全保证制度以及机械设备维修制度等等。

c、在工期紧张情况下,如遇到休息日连续作业时，应保证机械设备完好率达95%以上,及时更换和修复已坏机械,提高机械利用率,发挥机械化施工的优势，保证项目中的机械设备按时交付，为工程顺利完工保驾护航。

3服务方案

3.1服务方案的目标落实

（一）机械设备安全保障能力方案

a.我公司承诺提供机械设备合法合规，车况良好，符合机械设备安全行驶条件；公司针对该项目成立机械设备自检小组，定期检查机械设备健康情况，并第一时间进行处理，保证供给机械设备数量满足用车需求。 b.承诺机械设备按时年检，且按车型保养规定定期保养和维修，近3年均无重大维修记录； c按通行标准及租用机械设备实际行驶公里数对租用机械设备进行定期维修和保养，以保证租用机械设备在甲方使用期间始终保持良好适用的外在及内在状态；实施对租用机械设备的保管、维修及保养不应影响甲方使用租用机械设备；所有供给机械设备完全按照国家规定进行年检，并按相应品牌型号说明书及时进行保养维修，对于出现重大维修的机械设备予以淘汰，保证供给机械设备车况优良，满足用车需求。 d.承诺机械设备按国家要求按时投保相应的机械设备保险种类，同时投保机动机械设备司乘人员人身意外伤害保险，赔付费用标准不低于2万元/座。

（二）驾驶员配置服务方案

a.驾驶员准入资格必须符合相应机械设备技术性能相关标准，并有极强的责任感与工作能力，勤奋负责，热爱本职工作。 b.严格检查驾驶员的任职资格，严把准入关，加强职业道德教育，定期召开安全生产例会，利用多种形式将知识传授给驾驶人员，杜绝人为事故发生。 c.安全管理人员在管理机械设备中要严格检查、不徇私情，要有高度的责任感，对待机械设备人员要一视同仁，坚决不使用过激的语言与应急保障车队人员讲话，办事不推诿、不扯皮，做到文明规范服务。 d对现有驾驶员按照驾龄及无事故经历进行资历排行，安排驾驶年限长且无任何重大安全事故的驾驶员进行驾驶。 e.合理安排驾驶员，做到驾驶员年龄结构合理，保证工作经验丰富，也要保证适应不定期高强度驾驶工作。 f.在协议期内，若驾驶员驾龄、年龄等因素达到协议要求的上限，自到达之日起，我方不再提供该驾驶员供甲方使用。 g.提供的驾驶员具有良好的专业素养及丰富的行车经验，足以胜任根据甲方要求驾驶租用机械设备的工作的专业驾驶员，提供有效必要证件供甲方进行核查；有五年以上的驾龄，3年内无重大交通事故，持有公安机关交通管理部门核发的机动车驾驶证，持有体检证明，年龄在55岁以下。 h.确保驾驶员做到文明驾驶，上车之前做好对驾驶员的检查，确保不出现酒驾，开情绪车等现象。

（三）驾驶员培训学习方案

a.每月组织对驾驶员进行安全教育，及时传达交通管理部门的精神内容；督促驾驶员严格遵守交通法规，确保安全行车，杜绝事故发生。 b.每月对驾驶员进行检查考核，严把检查考核关，确保驾驶员知识及技能及时更新。 c.对违章、违规的驾驶员要做好登记，并进行登记，作为驾驶员年终考核的一个重要因素。 d．加强职业道德培训，通过视频案例总结经验教训，使驾驶员充分认识到文明驾驶的重要性，培养驾驶员的职业道德。 e.在甲方使用租用机械设备期间负责对驾驶员的管理，并按国家或当地有关规定定期对驾驶员进行安全服务的教育，确保驾驶员驾驶资质、经验丰富且能够向甲方提供安全优质的服务。

3.2服务方案的专项优越性

a.针对该项目选派公司组织协调能力强，驾驶经验丰富的驾驶管理人员两名，担任专属客户经理及助理。

b.专属客户经理职责

了解客户需求、解决客户问题；

为专属客户传达公司相关活动通知；

组织驾驶员专业技能培训活动；

记录客户意见和建议，及时反馈客户的意见和建议。

c.客户经理助理职责

协助客户经理筛选处理客户重要问题；

协助客户经理及客户做好相关活动的实施工作；

协助客户经理做好驾驶员专业技能培训活动；

协助客户经理及时处理客户的意见和建议。

d.对甲方在用车期间提出的合理意见和建议应及时做出整改，接受甲方对机械设备及驾驶人员的考核并整改至甲方满意为止。

e.在租车期间，按甲方要求在有高速道路的路段必须行驶高速道路。

f.租用机械设备应按甲方的要求进行使用，驾驶员应按甲方的要求驾驶租用机械设备，驾驶员驾驶机械设备时应遵守国家或当地及其他地区的交通法规；

g.在甲方使用租用机械设备期间，驾驶员应负责租用机械设备的机械设备合理停放。租用机械设备应停放于合适的安全的地点，包括但不限于属于乙方使用的停车地点、属于甲方使用的停车地点、合适的公共停车场等场所；租用机械设备具体停放地点由乙方或乙方提供的驾驶员根据自己的判断选择，但在甲方认为必要的情形下，乙方应当根据甲方的要求与甲方协商确定具体的停车地点；

h.机械设备有效证件配备齐全，包括驾驶证、行驶证及国家或当地公安机关机械设备管理部门要求随车配备的证件等。

服务承诺

我公司对本次投标承诺如下：

1、对设备质量、供应时间承诺：我公司将严格按照采购人的要求提供工程所需规格型号的特种机械设备。

2、在供货过程中出现设备故障问题我公司将及时组织维修，一般问题在2两小时内解决，较大问题4小时内解决。最多不超过8小时，如因设备故障问题而造成工期延误，我公司承诺接受每延误一天以人民币300元的罚款，该罚款直接从租赁款中扣除。

在设备使用过程中保证：

1、服务承诺：我公司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风做好对采购人的服务，让项目部和采购人满意。

2、租赁款支付方面的承诺：我公司对采购文件的合同协议条款完全接受和遵守。

3、对招标文件的合同协议条款承诺：我公司承诺，由于采购人原因造成的10天内的不能按合同约定付款表示理解并与采购人协商解决，不诉诸法律解决。

我公司将严格遵守上述各项承诺。

（五）机械设备的使用管理

（一）为了我项目部施工生产任务的顺利完成,必须加强机械设备的使用管理工作,特制定以下制度:

1、机械设备安装后，必须进行安全自检，挂安全合格检验牌，操作规程牌，方可投入使用。

2、机械操作工，必须经过专业技术培训，持有市局级以上的特种操作证，方可持证上岗，非操作人员严禁上岗。

3、强化机械维修和日常保养工作，管好、用好、改造好现有的机械设备和报废再用设备。

4、机械操作人员必须按十字作业法做到：

1）清洁机械油垢、工作环境、电器装置，电闸箱整洁，不渗油滴油，保持机貌整洁。

2）随时检查规定的注油点和润滑点是否润滑适当和油路是否畅通。

3）检查各连接螺栓紧固程度是否良好，不得松旷、缺少和捆绑现象。

4）调整各部间隙，确保各制动装置灵敏可靠。

5）做好防腐工作，机身不得锈蚀，有漆见漆，无漆见铁。

5、保持机械各种装置齐全、完整、良好，电器线路接地、接零完整齐全，安全可靠。

6、定人、定机，专人专机负责制，专人维护保养。

7、保持各种开关，信号、标牌、制动器、安全防护装置安全可靠。

8、机械操作人员必须不断地学习专业技术，熟悉机械的性能、构造及操作规程，尽心尽职地使用好、保养好、维修好所操作的机械设备，为企业忠于职守，多做贡献。

9、机械操作人员必须按相关要求填写相应的机械履历表。

（二）大型机械设备是企业的财富，是完成施工生产任务的重要物资手段，是企业重要的生产要素之首，对大型机械设备的使用和管理是企业的重要内容。因此特制定以下使用制度：

1、大型机械设备应有生产许可证、出厂合格证、安全检测合格牌，并经本市检测取得安全使用合格证，并挂操作规程牌，方可投入使用。

2、大型机械操作工，必须经过专业技术培训，了解机械的构造和性能，熟悉机械的保养和安全操作规程，持有市局级以上操作证，方可上岗操作。

3、大型机械必须定人、定机、定岗位，专人专机负责制，右面机组人员不得擅自操作，维修时必须2人以上。

4、大型机械必须有灵敏限位、保险装置、缓冲装置，严禁使用超标准、报废、锈蚀钢丝绳和作业用的吊装带钢丝。

5、司机必须严格按机械起重性能表中规定的幅度和起重进行操作，严禁超载使用和违章作业。

6、夜间工作时，施工现场必须具有充分的照明。

7、大型机械的维护和保养，必须经常进行检查，保证传动部分应有足够的润滑油。对易损件必须经常检查、维修和更换；对机械的紧固螺栓，特别是经常振动的零件，应经常进行检查是否松动，必须及时拧紧；各机构的制动器，必须经常进行检查和调整，保证随时灵敏可靠。

8、冬季使用时，必须摸冬季润滑油，待油温上升和控制阀动作灵活后，再正式使用。

9、经常检查电缆、电线有无损伤；安全保护器是否灵敏；电动机是否有过热现象；电刷接触面是否清洁平整（接触面不小于50%）；交流接触器、行程开关的触点，开关是否灵活，不得有弧坑；电闸控制箱、配电箱经常保持清洁，机坑不得有集水，排水良好，接地电阻不得大于4Ω。

10、所有大型机械作业人员必须热爱本职工作，忠于职守，保证工作质量。对技术精益求精、同心同德、团结协作，对国家负责、对集体负责、对自己负责，尽职尽责地安全地使用好、保养好、爱护好大型机械，为企业多做贡献。

11．机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。生产科负责技术指导和监督检察工作。

12．各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。

13．机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。

14．机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。

15．所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负荷运转。

16．所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。

17．机械设备的操作、维修人员应认真做好《设备运转当班记录》及《设备维修记录》。各项目经理部的设备员应经常检查《设备运转当班记录》的填写情况，并做好收集归档工作。

（六）施工设备的保养、维修

1．施工设备的保养由项目经理部设备员组织操作人员、维修人员按各类《机械设备保养规程》进行，并由操作人和设备员分别填入《设备运转当班记录》和《设备维修记录》中。

2．《施工设备检修计划》由项目经理设备员部根据《各类机械设备保养规程》编制，并报生产科施工设备技术监督员审核、备案。

3．施工设备的检修，由工地结合实际情况，按《施工设备检修计划》进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写《设备维修记录》

一、机械设备使用管理规定

为了正确合理使用机械设备，防止设备事故的发生，更好的完成企业施工任务，特制定本制度。

（1）必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。

（2）配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练，方可上岗操作。

（3）特种作业人员（起重机械、挂钩作业人员等）必须按国家和省、市安全生产监察局的要求培训和考试，取得省、市安全生产监察局颁发的“特种作业人员安全操作证”后，方可上岗操作，并按归家规定的要求和期限进行审证。

（4）实习操作人员必须有实习证，在师傅的指挥下，才能操作机械设备。

（5）在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。

（6）新购或改装的大型施工设备应有公司设备科验收合格后方可投入运作，现场使用的机械设备都必须做标志、挂牌。

（7）经过打修理的设备，应该由有关部门验收发给使用证后方可使用。

（8）机械使用必须贯彻“管用结合”、“人机固定”的原则，实行定人、定机、定岗位的岗位责任制。

（9）有单独机械操作者，改人员为机械使用负责人。

（10）多班作业或多人操作的机械，应任命一名为机长，其余为组员。

（11）班组共同使用的机械以及一些不宜固定操作人员的机械设备，应将这类设备编为一组，任命一名为机组长，对机组内所有设备负责。

（12）机长及机组长是机组的领导者和组织者，负责本机组设备的所有活动。

（13）在交班时，机组负责人应及时、认真的填写机械设备运行记录。

（14）所有施工现场的机管员、机修员和操作人员必须严格执行机械设备的保养规程，应按机械设备的技术性能进行操作，必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中、操作后的清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。

（15）起重机械必须严格执行“十不吊”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

（16）机械设备转运过程中，一定要进行中修、保养，更换已坏损的部件，紧固螺钉，加润滑油，脱漆严重的要重新油漆。

二、机械设备走合期制定

（1）一般机械的走合工作，由使用单位派修理工配合主管司机进行，特种和大型机械，由公司业务主管部门组织实施。

（2）机械（车辆）的走合期必须按说明书进行，要逐步加载，平稳操作，避免突然加速或加载。

（3）走合期内出现问题或异常现象时应及时停机，待找出原因，处理后方可继续进行。

（4）重点设备的走合期，必须在供方和公司有关部门技术人员的指导下进行。

（5）走合期结束后，应进行一次全面的检查保养，更换润滑油脂，并由机械技术负责人在记录表上签章，交付正常使用。、

三、机械设备交接班制度

（1）所有多班作业设备的操作人员必须严格执行交接班制度。

（2）交接班内容。

1)本班完成任务情况，生产要求及其他注意事项。

2)本班机械运转情况，、燃油、润滑油的消耗和准备情况。

3)本班保养情况、存在问题及注意事项。

（3）由交班人负责填写本班报表及交接班记录，接班人核实后交班人方可下班。

（4）严禁交班人故意隐瞒机械故障或存在问题。

（5）如因交接不清，设备在交班后发生问题，由接班人负责。

（6）设备管理人员应经常检查交接班情况，查看交接班记录。

四、机械设备使用“三定”制度

（1）凡需持证操作的设备必须执行定人、定机、定岗位的“三定”制度。

（2）中型机械一班制时，采用一人一机此人称机长或操作负责人。

（3）大型多班多人作业的机械，由机长主管，其余为操作保管人。

（4）中小型机械采用一人多机，要挂牌以示管理范围，无法固定人员的多用途及附属性机械应由班组长或指定具体负责人员进行管理。

（5）为保证机长和操作人员的相对稳定，以及机械设备的合理使用和保养，要做到：

1）一般机械的主管司机（负责人）由项目经理部任命。

2）重点设备的司机长由由使用单位提出人选，报公司审批后正式任命，并报上一级主管部门备案。

3）负责人一经任命不能轻易调动，如需调动须经原审批单位批准。

五、机械设备安全管理制度

（1）必须认真贯彻执行ISO9002质量保证体系中机械设备管理职能要素，建立机械设备管理台帐，健全管理机构和各项管理职责。

（2）新购机械设备必须由项目部申请，工程处安全设备科审核，工程处主任审批后方可购置，新购的设备必须具有制造商的生产和经销许可证，并附有检验报告和相关资料，经工程处安全设备科验收确认后方可购进使用，并及时建立新的台帐。

（3）项目部之间调配的机械设备必须完好，附件配件齐全，由项目安全设备管理员到现场验收确认后方可调进，并办理交接手续。

（4）大型机械设备的安装拆卸，必须先编制施工方案，经公司审批后方可进行。装拆工作由公司大型机械安装队进行。大型机械设备安装调试完毕后，必须组织自检，并报公司验收，由公司安全设备科报检测部门检测，在取得合格证后方可正式启动使用。大型设备的安装拆卸资料必须报公司和当地安监部门备案。

（5）中小型机械设备的安装拆卸工作由项目部组织进行，安装完毕后进行自检，并做好相关验收检查记录，部分验收检查资料报上级部门存档。

（6）必须根据工地现场的具体情况和特点合理配备相应的机械设备，并配备技术水平较高的操作人员和维修保养人员。

（7）大型机械操作人员必须经本市有关部门培训，经考试合格取得操作证后方可独立作业，并按时验证复证。中小型机械设备操作人员必须经公司指定的培训部门培训合格取证后方可持证上岗。

（8）进一步提高操作人员的高度责任心和操作技术本领，作业人员必须遵守操作规程，做到“精心操作、杜绝违章”，能有效的掌握机械设备性能特点并具有一定的设备维修保养经验和能力。机械设备使用中一定要做到“勤检查、勤保养、勤联系”，保养必须遵守“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”的十字作业方针，禁止设备带病运转。

（9）项目部安全设备管理人员必须定期对操作人员进行安全技术交底和操作规程交底，并根据不同的作业特点及时进行针对性的安全交底。操作人员必须进行例行检查和保养，并做好机械台班运行例保记录。严禁违章指挥和违章作业，在遇到所作业内容和设备状态危机设别和人生安全时，操作人员有权拒接作业，现场管理人员必须立即予以制止并采取有效措施进行控制处理。

（10）现场施工机械实行“定人、定机、定岗位”的责任制，禁止无证作业。

（11）项目部必须组织对机械设备进行定期检查和专项检查，对危险作业内容进行监控，发现问题及时排除，并建立机械设备管理台帐，及时反馈机械设备使用情况和性能状况，以保证机械设备的使用安全，防止设备事故的发生。

六、机械设备检查制度

（1）总则

为了确保现场机械设备在施工中正常运转，搞好机械设备的平时维修、保养和合理使用，提高机械设备完好、使用率，杜绝重大机械事故，避免一般机械事故，延长机械使用寿命，做到安全生产，文明施工，特制定本制度。

（2）机械设备检查方法

项目部机管员每月定期对本项目部的机械设备进行一次检查，并将检查资料整理归档后备查。

（3）机械设备检查内容

1）各类机械设备安全装置是否齐全，限位开关是否可靠有效，设备接地线是否符合有关规定。

2）设备钢丝绳、吊索具是否符合安全要求。

3）各类设备制动装置性能是否灵敏可靠。

4）固定使用设备的布局搭设是否符合有管规定。

5）防护棚、加工棚是否符合有关规定。

6）机械设备重要部位螺钉是否紧固，各类减速箱和滑轮等需要润滑部位的润滑是否符合有关规定。

（七）设备的安装、拆卸、运输

1．小型施工设备的安装、拆卸、运输，由项目经理部按设备使用说明书的要求标明行；项目经理部设备员应做好相应记录。

2．大、中型设备进场后由生产科施工设备技术监督员组织验收，验收合格后，方可投入；安装、使用，并由施工设备技术监督员将验收结果填入《施工设备验收单》中。

3．大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报生产科设备技术负责人审批。若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由生产科进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。

4．大、中型施工设备的运输，按《物资搬运操作规程》执行。

5．大、中型施工设备、工程设备安装完毕后，应由生产科施工设备技术监督员组织，按有关标准对安装质量进行验收，并由施工设备技术监督员填写相应的《安装验收记录表》，验收合格后方可投入使用。

（八）机械设备的停用管理

一、目的：为加强停用设备管理，延长停用设备使用寿命，确保停用设备始终处于良好状态，减少和避免设备在停用期间造成非正常损坏和丢失，节约公司生产成本，保证后续正常生产，特制定本管理办法。

二、范围本办法适用于本公司范围内的所有停用设备。

三、定义停用设备：由于公司经营、生产节奏、成本消耗等原因，根据需要暂停或停止运行时间≥6个月且功能正常的设备总称。

四、职责

1、使用单位：按属地管理原则，使用单位负责设备停用前的全面清洁、检查、停用申报工作，并负责停用设备启用前的接收检查。

2、设备管理部门：设备管理部门负责停用设备的初审，对停用情况及原因进行调查核实，监督指导使用单位做好停用前的清理、清洁等工作，负责停用设备的维护、保养、防冻、防腐工作，负责每月对设备进行检查。

负责停用设备再次使用前的检查、功能恢复，试车测试等工作。

3、企业管理部：负责对停用设备的相关信息、初审情况进行调查、核定，并提出停用或启用意见，负责对设备停用、启用移交工作中相关部门履职情况评价并提出考核意见。

五、设备停用程序

1、有停用需求的设备，由使用部门提出申请，填写《设备停用申请表》，注明设备名称、型号、安装地点，详细写明停用的原因及停用时长，报设备管理部门初审。

2、设备管理部门对申请信息进行调查、核实，提出初步意见，应明确是否建议停用，部室主要负责人签字确认后报企业管理部审核。

3、企业管理部对停用意见进行调查、核实和确认，提出复审意见，报公司分管领导及公司领导审核。

4、公司分管领导组织专题会议对设备是否停用讨论研究，审定同意停用后，由使用部门负责完成设备整体清洁、润滑、关键部位封闭等工作，填写《停用设备移交表》（含设备设施清单）经企管部审核，设备管理部门签字接收，办理移交手续。

六.主要工作内容

1、使用部门负责移交设备前做好设备清洁工作，确保设备完整及所属设施的完好。

2、设备管理部门做好设备档案管理，详细记录停用的设备的设备停用状态与功能，明确设备存在的缺陷，问题，建立档案记录在案。

3、设备批准停用后，设备管理部门负责对停用设备要进行彻底除锈防腐工作，涂防锈漆，再涂两层相应颜色的面漆，并保持设备的整体清洁、明亮，对设备运动部位进行防锈处理，仪器仪表部位进行防尘处理并遮盖。

4、对设备的进行停电断电处理，电控箱需要保持干燥，做防潮处理，并用塑料薄膜包裹封存，防止电气元件受潮损坏。

4、负责停用设备水、电、风、气管阀的切断，并做好设备停用标识。

5、每月对停用设备定期检查，重点检查管阀是否漏气漏水，电源箱除尘、检查等，每日对设备场所进行巡检。

6、检查设备部件是否丢失、损坏。

七、停用设备的异动、调拨、调剂、处理、报废按公司《固定资产管理办法》进行管理。

八、原则上不允许拆卸停用设备的零部件，如遇急需，必须办理相关审批手续方能实施，并在规定的时间内恢复。审批手续为作业区申请，企业管理部门核实，设备管理部门审核备案，报分管领导批准。

九、停用设备启用程序

1、停用设备再次使用前，应由使用部门填写《设备启用申请表》，报企业管理部、设备管理部门审核，经公司批准后，将申请表交设备管理部门。

2、设备管理部门接到批准的《设备启用申请表》后，对停用设备开始启用程序；

3、设备管理部门制定设备调试大纲，按照调试大纲内容，对停用设备进行开机调试工作，并记录好调试数据；

4、使用部门参与设备部门的调试工作，并对分项调试结果签字确认，当设备调试达到生产使用部门需求效果，设备整体性能恢复后，填写《设备启用移交表》经企管部审核，安环部门确认，使用部门接受签字，办理完移交手续，设备纳入生产运行设备管理程序。

十、考核评价

1、未按规定要求对设备进行清洁、维护、保养、防冻、防腐工作的，每项考核责任单位200元/次。

2、设备在停用期间出现备件丢失、损坏现象的每次扣罚责任单位1000元，并依据损失程度追究责任。

3、未经审批擅自拆卸、调拨、调剂、处理、报废停用设备，依据公司相关制度严肃追责问责。

4、停用设备重新启用后，不能正常开机运行按《设备事故管理规定》进行考核。

（九）机械设备报废及处置管理办法

总则

第一条、为了加强固定资产的管理工作,防止国有资产的无形流失,特制定本办法。 第二条、设备报废工作属设备基础管理工作的一部分,纳入年终设备管理工作考评范畴。

一、设备报废标准

第三条、凡是运输设备使用10年,施工机械使用14年,无继续使用价值,并且提足折旧,可以申请报废。设备报废后不准继续使用。 第四条、对于未达到使用年限,而属于下列情况之一的设备,可以申请报废。 (一)经有资质部门检测,大修后技术性能不能满足生产要求。 (二)设备老化,技术性能落后,耗能高,效率低,经济效益差。 (三)大修后虽可恢复精度,但不如更新经济。 (四)严重污染环境,危害人身安全与健康,进行改造又不经济。 (五)因灾害、事故、生产任务变更、本单位不适用其它单位也不需要,及其它原因应当淘汰的设备。 第五条、凡属报废设备,未提足折旧的,应一次性提清。 第六条、A类、B类设备要有完备的技术档案,无档案或档案主要内容不全,不予报废,无实物的设备不予报废

二、设备报废程序

第七条、设备报废工作一般在每年十月进行。 第八条、设备使用单位在每年九月份对拟报废设备进行技术普查,初步确定报废对象。 第九条、初步确定报废设备对象后,在九月底前报本单位机械管理部门填写“固定资产报废申请表”和“固定资产报废明细表”,上报总公司资产部。 第十条、总公司资产部、财务部门和基层有经验的人员组成三结合鉴定小组,现场对拟报废设备进行鉴定,填写鉴定意见。提交总公司经理办公会讨论。 第十一条、总公司经理办公会讨论同意报废的设备,由总公司资产部形成“总公司年度设备报废申请”上报上级主管部门。 第十二条、上级主管部门批复同意报废后,凭总公司批准的《固定资产报废申请表》设备方可报废消帐。

三、报废设备的处置

第十四条、报废设备除尚可利用的部件外,一律交国营物资回收部门回收。 第十五条、设备的报废处置,由总公司资产部归口承办,基层单位无权私自处置批准报废的设备。货款按财务规定入总公司财务,各单位自购设备报废处置后的残值,由总公司财务足额返还设备所属单位。

三、主要机具使用安排内容

（一）施工机械设备组织配置及原则

要满足招标文件对质量、工期和安全的要求，各种测量检测仪器与施工机具的配置就须满足下面的条件：

1、各种施工用仪器和机具要功能齐备，新旧程度必须满足施工的需求。

2、在数量上要充足，不同种类的仪器和机具要配置合理。

3、在施工高峰期，一方面要考虑满足数量的因素，另一方面要考虑有效的周转使用。

4、要保证重要工序和重要部位的施工用仪器和机具。如各种测量仪器不仅要求功能先进，还要求准确有效。“没有规矩不成方圆”，若对轴线、标高控制线等没有准确的测量数据，精品工程是无从谈起的。

5、配置必要的维修工具，在施工期间对各种仪器和设备进行合理的保养和维修。

6、配备机械设备适应考虑以下因素：

(1)技术先进性：机具设备技术性能优越，生产率高。

(2)使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

(3)便于维修性：机械设备要便于检查、维修和修理。

(4)运行安全性：机械设备在使用过程中有对施工安全的保障性能。

(5)经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上应达到最低费用，可进一步降低工程成本。

(6)适应性：一种机械设备可适应不同工作条件及工作内容。

(7)此外应满足成套性、节能性、环保性、灵活性等要求。

（二）机械设备管理措施

1、正确的选用机械设备。根据“技术上先进，经济上合理，施工上适用，安全可靠”的原则，考虑机械产品的特点，正确选用配置设备。

2、保证机械设备始终处于良好的技术状态。

2.1根据机械设备的性能用途和效率等，制定完整的操作规程，以求合理使用。

2.2研究机械设备的故障，磨损规律，根据设备的寿命周期和生产状况，确定维护保养制度及方式，制定检修计划。

2.3运用先进的检测，维修手段和方法，减少磨损，恢复精度，延长寿命周期。

3、加强设备的日常管理工作

3.1采取行政与经济手段相结合的方法，加强设备的日常管理工作。

3.2主要包括：

降低能源消耗费，维修费的支出。

降低机械设备的寿命周期费用。

作好设备的验收登记、保管、事故处理等工作。

作好机械设备的经济核算工作。

（三）主要施工机械、设备使用的保证措施

施工机械及设备的提供并保证其正常使用将涉及到整个工程施工质量及施工进度。因此为保证本项工程可顺利进行并保证施工质量，我公司在完成本工程中将采取以下措施：

1、贯彻机械化、半机械化及改良机械化相结合的方针，重点配备中小型机械设备和手动机械设备，以便于施工操作方便提高工作速度。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据现场具体进度变化的需求，合力调配机械及设备结构。

3、有限配备本工程施工需要的、为保证施工质量与进度的、可代替大劳动强度的、作业条件差的和配套的机械设备。

4、我方将根据工程建设的总体要求合理配备施工机具，保证满足质量、工期、安全生产的要求。当监理方提出、甲方认定施工单位配备的施工机具不能满足要求时，我方会在5日内调整机具到位。一次不能及时调增机具到位，我方将接受甲方的经济处罚。

第六节、用户服务

一、水质水压标准

（一）供水水质

1.供水水质应符合GB5749－2016《生活饮用水卫生标准》以及CJ/T206－2015《城市供水水质标准》。

2.当水源水质不符合要求时，应启动《供水安全应急预案》，积极采取有效措施，经净化处理后，出厂水日检九项指标（浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量）及pH值、氨氮指标必须达到规定标准。

3.新建水厂、新建供水管网、旧供水管网改造后及复用的供水设施，在并入供水管网运行前，必须冲洗、消毒，符合水质标准后方可并网供水。

4.清水库顶部种植植物的，严禁施用各种肥料和农药。严禁在顶部堆放污染水质的各种物品和杂物。新建供水构筑物或重新启用的构筑物必须经消毒检测合格后方可投入使用。

5.供水水质应接受社会监督，水质检测结果应每周在网站或媒体公布。

6.供水水质不能达标时，应迅速按规定程序告知用户，并启动应急预案，尽快恢复正常供水。

（二）供水压力

1.供水管网干线末梢的服务压力不得低于0.14Mpa。

2.供水管网压力合格率应达到98％以上(不含因水源短缺或不可抗力引起突然爆管造成局部地区出现降压断水的情况)。

供水管网应按供水面积每3平方公里设置一处测压点，各检测点均应连续测定并记录压力值。

二、停水服务

（一）计划停水

1.因水厂（站）计划检修、供水管网计划维修、DN200以上管道接装水需要实施较大范围停水的，责任部门必须严格按公司停水审批程序办理。

2.公司生产科应提前24小时将停水的原因、时间、范围及恢复供水的时间通过媒体或其他方式通知用户。申请停水部门对重要单位用户要派发停水通知书，对住宅小区要在小区显著位置张贴。

3.大范围停水应上报市政府值班室及市建设主管部门。

4.小范围停水应提前24小时以公告或电话方式通知用户，以便用户贮水备用。

5.在实施停水前30分钟，停水部门现场负责人应拨打通报客户服务中心；客户服务中心应立即做好停水语音提示、供水调度等准备工作。

（二）故障停水

1.因供水厂（站）临时突发停电或设备故障、供水干管突发爆管事故，发生水质污染事故必须停水的，责任部门应根据爆管情况及时启动《供水管网抢修应急预案》全力抢修，尽快恢复供水。

2.在停水的同时向重要单位用户和住宅小区派发停水通知书。

3.客户服务中心应迅速开通不少于两路热线坐席，保证热线畅通，并做好停水语音提示。

4.爆管修复时限

（1）DN200及以上管道停水抢修时限：DN400、DN600管道为4小时，DN800管道为5小时，DN1000管道为6小时，DN1200管道为7小时，如受客观特殊情况影响，将用不间断抢修方式，直至抢修工作结束；对DN200（含）～DN400管道，正常停水修复时间为3小时，如遇客观上的特殊情况影响，不得超过4小时。

（2）DN200以下管道停水抢修时限：正常停水修复时间为2小时，如受客观上特殊情况影响，停水抢修时间不得超过4小时。

（三）一户一表及小用户接装水或管道维修临时停水

1.一户一表及小用户接装水或管道维修时，确需临时停水，停水区域不大，需告知用户后进行施工，用户通知不到的报客户服务中心备案。

2.实施停水前，停水部门应根据现场实际情况做好用户告之工作。

（四）用户欠费停水

1.对拖欠水费达60日的用户，应向用户投递或通过短信平台发送欠费停水通知。

2.投递书面欠费停水通知3日后仍未交纳水费的用户，应采取措施对其暂停供水，并将停水信息予以登记。

3.因欠费停水的用户交清所欠水费及违约金后，应在4小时内对其恢复供水。

（五）违章用水停水

1.对违章用水户，公司保卫（监察）科应立即向违章用水户书面下达限期整改通知。

2.在通知的期限内违章用户没有响应的，可实施停水。

3.违章用水户在整改完毕并交清相关费用后，接公司保卫（监察）科通知后相关部门4个小时内对其恢复供水。

（六）应急供水

计划停水时间超过24小时，事故状态下停水时间超过12小时或临时停水发生在居民用水高峰期的，应采取临时供水措施向受影响范围内的居民居住集中区采取消防车送水等临时供水措施。

（七）通水服务

1.抢修部门应按公示的时间和规定的时限恢复供水。

2.如停水抢修工作无法在预计时间内完成，应及时将抢修情况及预计延长时间再次公告，并做好解释说明工作。

3.修复通水10分钟内，抢修部门现场负责人应通报客户服务中心及时取消停水语音提示。

现场及时安排人员回填平整场地，做到场清，料净；当天来不及回填平整场地时，应做好安全防护措施，避免造成车辆及路人的安全事故，之后尽快安排回填、平整。

三、供用水设施维护规范

（一）市政供水设施维护

1.有计划地组织实施水厂、泵站的维护改造，确保出厂水水质水压。

2.选用优质供水管材，有计划地组织实施市政供水管网的更新和改造，保障水质水压。

3.采用先进技术，有计划地组织实施市政供水管网及阀门的探漏测漏，降低管网漏损，保障水质水压，节约水资源。

4.对管网中水质明显降低的区域，应打开消防栓排放“死水”以保障水质。

（二）用户供水设施维护

1.加强表具维护，对损坏和不正常运行的表具应及时处理。

2.加强表位的日常巡检，对表盖破损、表盖丢失的表位应及时更换与补充。

3.用户内部供水设施发生故障，用户提出维修请求时，应尽可能地提供有偿服务。

（三）水表首次检定和周期更换

1.水表首次使用时应强制检定。

2.根据水表周检年限制定年度周检计划并组织更换到期水表。

3.消防用水表，可采用现场通水检查水表运行状态的方式替代周检，发现故障更换。

超过周检年限未检仍在使用的水表，用户因水表计量问题提出异议时，若经检测水表计量过快，计算退费时间应追溯到水表应更换时间但最长不超过12个月；若经检测水表计量过慢，不得要求用户补交水费。

四、现场服务规范

（一）基本服务要求

1.现场服务前，应与用户预约时间，讲明工作内容和工作地点，请用户予以配合。如按约上门用户不在，应设法告知用户。如需改期的，应及时向用户说明情况并取得用户理解。

2.进入现场工作时，应主动出示工作证件，同时自我介绍，举止文明，并遵守用户内部有关规章制度，不打扰用户的正常工作或生活。如确有影响，应向用户耐心解释并致歉。

3.需要进入居民室内时，应先按门铃或轻轻敲门，主动向用户表明身份及来意，征得同意后，方可入内。

4.现场工作时，应携带必备的工具和材料，摆放整齐。使用工具或材料时，应轻放有序。如需借用用户物品，应征得用户同意，用完后完好归还并致谢。

5.如在工作中损坏了用户原有设施，应尽量恢复原状或等价赔偿。

6.现场工作不使用用户的电话，不办理与工作无关的事宜，不在用户处就餐。

7.现场工作结束后，应立即清扫，并将泥沙等施工垃圾外运或装袋带走，不能留有废料和污迹，做到设备、场地清洁。同时，应向用户交待有关注意事项，主动征求用户意见，开具工作单据，请用户签字确认，并礼貌向用户道别。

8.在公共场所施工时，施工人员进入施工现场必须统一戴安全帽，穿工作服，佩戴工号牌；应事先研制安全措施，悬挂施工单位标志和安全标志，并配有礼貌用语。在道路两旁施工时，应在恰当位置摆放醒目的告示牌。

（二）接装水、施工和检修

1.现场操作应以安全供水、减少停水为原则。如需计划性停水或降低水压，应提前24小时通知受影响的用户，并按时恢复供水。停水或降压超时应再次通知用户。紧急断水应及时通知重要用户，同时通知有关部门做好解释工作。

2.管道安装工程要挂牌施工，应注明施工路段、工期、施工单位、施工负责人和监督电话。

3.施工场地应与车辆、行人分隔，设安全护栏，夜间应设警示灯，确保安全。

4.施工要便民。穿越路口应放置过道板，土方堆放、沟内排水要按规定处理。现场工作应把使用工具摆放在合适位置，明显设置现场维修标识。

5.现场工作时应携带必备的、性能良好的工具和足够数量的配件材料。

6.保持车辆清洁，车辆停放尽量避免妨碍交通和用户的正常活动。

7.应及时将现场检查和检修的情况告知用户，必要时请用户予以配合。

8.施工期间要注意保护其他地下设施，施工后做到工完、料尽、场地清。

（三）供水故障维修、抢修

1.接到用户报修电话后，用户无水或者漏水难以控制的：城区60分钟内，城郊120分钟内到达现场,24小时内予以修复；其它不影响基本生活用水报修的：24小时内安排修复。

2.爆管事故应根据《供水管网抢修应急预案》的要求执行。发现属非我司管理的管网漏水，应告知有关管理部门尽快维修。

3.小修时，如因用户原因造成无法修理，应向用户说明或与用户再行约定。因天气等特殊原因不能在规定时间内到达故障现场的，应向用户做好解释工作，并尽快安排抢修工作。

4.维修操作应符合相关管网维修操作规程和安全操作规程，维修质量合格。带水操作应征得用户同意。

5.故障处理完毕,用户用水正常后，主动征求用户意见，有条件时开具工作单据，请用户签字确认，并将故障处理结果及时反馈至相关部门。

（四）勘察设计

1.对符合规定、手续齐全的报装用户应及时按程序、时限、尽快办理。

2.勘察设计过程严格执行国家设计规范，保证设计质量，一般情况下设计变更率不得高于10%。

3.不符合规定和不具备供水条件的，应耐心解释，说明情况；对情况不明的应尽快了解，并在2个工作日内予以答复。

4.用户报装自来水，对水表口径DN20及以下的用户，5个工作日内完成勘察设计、出具预算；大用户提供完整资料、认同设计室设计方案后，在10至20个工作日内完成图纸设计，特殊供水单位可分批出图。

5.用户缴清相关费用后，一户一表散户，7个工作日内完成安装；集体用户管道工程安装，具备施工条件的，5个工作日内进场施工。施工、验收遵守国家有关技术标准和规范。

6.特殊情况需更改设计方案时，应协助用户勘测设计，完成好工程设计。

7.禁止任何形式的吃、拿、卡、要和接受馈赠。

（五）供水监察

1.严格执行国家的法律法规和省、市供水管理相关规定以及公司的规章制度。

2.对违章用水行为进行检查和处理时，主动出示证件，礼貌地说明来意；检查时，要爱护用户设备、设施，特殊检查要征得用户同意或履行法律程序；处理时，应告知当事人做出处理决定的事实、理由、和法律依据，并告知当事人享有投诉的权利。

3.对违章停水户，用户整改完成后4个小时内恢复供水。

4.要廉洁自律，不得滥用职权减免水费或从中谋利。

不得接受用户馈赠与吃请，杜绝“吃、拿、卡、要”现象发生。

第六章、拟投入的主要施工机械设备计划

详见附表。

第七章、项目管理机构、劳动力安排计划

详见附表。

第八章、新技术、新产品、新工艺、新材料

在供水项目中，新技术、新产品、新工艺、新材料的应用对于提高供水效率、保障水质安全、降低能耗和运营成本具有重要意义。以下将分别介绍供水项目中常用的 “四新” 内容。

第一节、新技术

智慧供水管理技术

基于物联网、大数据、人工智能等技术构建智慧供水系统，实现对水源取水、水处理过程、输配水管网、用户用水等全流程的实时监测和智能调控。通过在管网中安装传感器，可实时采集管网压力、流量、水质等数据，结合大数据分析，能够精准预测管网漏损位置，漏损率可降低 5%-10%；智能调度系统可根据用水负荷变化，优化水泵运行参数，实现节能 15% 以上。

应用智能水表和用户端智能终端，实现用水量自动计量、数据远程传输和水费自动结算，提高抄表效率和准确性，同时方便用户实时查询用水情况，培养节水意识。

水质深度处理技术

膜分离技术，如超滤、纳滤、反渗透等，作为深度处理技术在供水项目中应用广泛。超滤技术能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒等杂质，出水水质稳定，浊度可控制在 0.1NTU 以下；纳滤技术可去除水中的有机物、重金属离子和部分无机盐，适用于水质较差的水源处理；反渗透技术则能几乎去除水中所有的污染物，常用于高纯度水制备或苦咸水淡化。

高级氧化技术，包括臭氧氧化、紫外光氧化、芬顿氧化等，可有效降解水中的难降解有机物、消毒副产物前体物等，提高饮用水的安全性。例如，臭氧 - 生物活性炭联用技术，先利用臭氧氧化分解水中的有机物，再通过生物活性炭吸附和生物降解作用进一步净化水质，处理效果显著。

节能降耗技术

水泵变频调速技术，根据管网用水量的变化自动调节水泵转速，使水泵始终在高效工况下运行，避免了传统定速水泵在低负荷时的能源浪费，可节约电能 20%-30%。

水力活塞泵和射流泵等新型提水设备，适用于深井取水，具有效率高、能耗低、运行可靠等特点，尤其在水资源分布较深的地区应用优势明显。

第二节、新产品

智能水处理设备

全自动净水器，集混凝、沉淀、过滤等功能于一体，采用智能控制系统实现自动投药、自动反冲洗等操作，减少人工干预，提高处理效率和水质稳定性，适用于中小型供水项目。

紫外线消毒设备，采用高强度紫外线灯管，具有杀菌效率高、无二次污染、运行成本低等优点，可替代传统的氯消毒，尤其适用于对消毒副产物有严格要求的供水项目。

新型管材及配件

高性能塑料管材，如高密度聚乙烯（HDPE）管、聚丙烯（PP）管等，具有耐腐蚀、重量轻、柔韧性好、安装方便等特点，使用寿命可达 50 年以上，逐渐替代传统的钢管和铸铁管，在输配水管网中得到广泛应用。

智能阀门，如电动调节阀门、电磁流量控制阀等，可通过远程控制系统实现阀门的开启度调节和流量控制，提高管网的水力工况调节精度，便于实现管网的优化运行。

水质监测仪器

在线水质监测仪，可实时监测水中的 pH 值、浊度、余氯、溶解氧、有机物等指标，并将数据传输至控制中心，及时发现水质异常情况，为水质调控提供依据。

便携式水质检测仪，体积小、重量轻、检测速度快，适用于现场水质快速检测，方便工作人员对水源水、出厂水、管网水进行随机抽检。

第三节、新工艺

水处理新工艺

低温低浊水处理工艺，针对冬季或低温地区水源水浊度低、混凝效果差的问题，采用投加新型混凝剂、优化混合反应条件等措施，提高混凝沉淀效果，保证出水水质。

高藻水处理工艺，通过预氧化、气浮分离、活性炭吸附等组合工艺，有效去除水中的藻类及藻类代谢产物，避免藻类繁殖对水质造成的影响和处理设备的堵塞。

管道施工新工艺

非开挖管道敷设工艺，如水平定向钻、顶管技术等，无需开挖路面，减少对交通和周边环境的影响，施工效率高，尤其适用于城市建成区和穿越河流、铁路等复杂地段的管网施工。

管道内衬修复工艺，采用树脂固化、软管翻转等技术，对老旧管道进行内衬修复，恢复管道的输水能力和耐腐蚀性，延长管道使用寿命，避免了传统开挖更换管道的大量土方工程和费用。

水厂自动化控制工艺

采用分布式控制系统（DCS）或可编程逻辑控制器（PLC）对水厂的水处理过程进行自动化控制，实现对投药、过滤、消毒等环节的精准调控，提高水厂的运行稳定性和管理水平，减少人为操作误差。

第四节、新材料

新型混凝剂和絮凝剂

聚合氯化铝铁（PAFC）、聚合硫酸铁（PFS）等新型无机高分子混凝剂，具有混凝效果好、用量少、污泥产生量少等优点，适用于不同水质的水源处理。

聚丙烯酰胺（PAM）等有机高分子絮凝剂，分子量大、吸附能力强，可与无机混凝剂配合使用，提高絮凝效果，加快沉淀速度。

新型滤料

改性石英砂滤料，通过对石英砂表面进行改性处理，提高其对水中有机物、重金属离子等的吸附能力，过滤效果优于传统石英砂滤料。

活性炭纤维滤料，具有比表面积大、吸附性能好、再生容易等特点，可有效去除水中的有机物、异味、色度等，在深度处理中发挥重要作用。

防腐材料

环氧粉末涂层、聚乙烯涂层等新型防腐材料，用于钢管、铸铁管等金属管道的内外防腐处理，具有防腐性能好、附着力强、使用寿命长等优点，可有效减少管道的腐蚀和泄漏。

混凝土防腐涂料，用于水处理构筑物的内壁防腐，抵抗水中腐蚀性物质的侵蚀，延长构筑物的使用寿命。

第九章、建筑信息模型（BIM）技术

建筑信息模型（BIM）技术作为一种集成化的数字化管理工具，在供水项目中能实现从设计、施工到运营全生命周期的信息共享与协同管理，有效提升项目的精细化管理水平。以下从应用价值、各阶段应用要点及实施保障等方面，详细介绍 BIM 技术在供水项目中的应用。

第一节、应用价值

提升设计精度：供水项目包含取水构筑物、水处理厂、输配水管网等复杂设施，各专业间（如工艺、结构、电气、自控）的协同设计至关重要。BIM 技术通过构建三维模型，可直观呈现各构件的空间关系，提前发现设计冲突（如管道与结构梁碰撞、设备与管线布局矛盾），减少设计变更，据统计，采用 BIM 技术可使设计阶段的错漏碰缺率降低 60% 以上。

优化施工管理：基于 BIM 模型的施工模拟，能对施工流程进行可视化推演，合理规划施工顺序（如水处理池体的浇筑顺序、管网的分段施工方案），优化资源配置（如机械调度、材料堆放），避免交叉作业干扰，缩短施工周期。同时，通过模型与现场进度的比对，可实时监控施工进度偏差，及时调整计划。

强化成本控制：BIM 模型集成了工程量、材料规格、价格等信息，能快速生成准确的工程量清单和造价预算，提高成本估算精度。施工阶段，通过模型动态追踪材料用量和变更签证，实现成本的实时管控，减少超支风险，相比传统方法，成本核算效率可提升 40% 以上。

支撑运维管理：供水项目运营阶段需对水厂设备、管网等进行长期维护。BIM 模型可关联设备参数、维护记录、巡检数据等信息，形成数字化运维平台，便于管理人员快速查询设备状态、制定维护计划（如水泵的保养周期、管道的防腐处理时间），提高运营效率和应急响应能力。

第二节、各阶段应用要点

设计阶段

三维建模与协同设计：各专业基于统一的 BIM 平台构建模型，工艺专业完成水处理流程（如沉淀池、滤池、清水池）的设备布置和管线连接；结构专业根据工艺需求设计池体、泵房的结构形式；电气和自控专业布置电缆桥架、仪表点位。通过模型碰撞检测功能，自动识别不同专业间的冲突点（如管道穿越结构墙时的位置偏差），并在设计阶段解决，避免施工返工。

性能模拟分析：利用 BIM 模型进行水力模拟，分析水处理构筑物内的水流状态（如沉淀池的流速分布、滤池的反冲洗效果），优化工艺参数；通过能耗模拟，对水泵、风机等设备的选型进行节能评估，确保满足设计要求的同时降低运行能耗。

施工阶段

施工模拟与方案优化：将 BIM 模型与施工进度计划关联，生成 4D（三维 + 时间）模拟动画，直观展示各节点的施工状态。例如，在水厂施工中，模拟池体模板支护、混凝土浇筑的过程，验证施工方案的可行性；对于复杂管网施工，通过模拟确定管道焊接、吊装的最佳路径，降低施工难度。

现场协同与质量管控：借助移动终端（如平板电脑），将 BIM 模型与现场数据（如实测尺寸、材料进场信息）实时关联，施工人员可随时查看模型中的技术要求（如管道坡度、设备安装精度），质检人员通过模型比对现场施工质量，及时记录问题并追踪整改，形成质量追溯档案。

数字化交付：施工过程中，将隐蔽工程（如地下管网的埋深、防腐层厚度）、设备安装调试记录等信息录入 BIM 模型，最终形成包含完整施工信息的数字化模型，为后续运维提供数据支撑。

运营阶段

设备资产管理：在 BIM 模型中关联各类设备的参数（如型号、功率、制造商）、维护手册、故障记录等信息，管理人员可通过模型快速定位设备位置，查询历史维护数据，制定预防性维护计划。例如，当水泵运行参数异常时，可通过模型追溯设备的安装时间、检修记录，辅助判断故障原因。

管网运维管理：将输配水管网的 BIM 模型与 SCADA 系统（数据采集与监控系统）对接，实时显示管网压力、流量、水质等数据，当发生爆管等突发情况时，通过模型快速定位故障点，模拟关阀方案对周边供水的影响，辅助制定抢修计划，缩短停水时间。

应急模拟演练：利用 BIM 模型模拟极端工况（如水源污染、停电）下的供水系统响应，预演应急处理流程（如切换备用水源、启动应急供水设备），提高运维团队的应急处置能力。

第三节、实施保障

建立协同平台：搭建涵盖设计、施工、业主、运维等多方的 BIM 协同平台，明确各参与方的权限和信息提交标准，确保模型信息的实时更新与共享。例如，设计单位完成初步设计模型后，施工单位可在平台上接收模型并进行深化设计，双方通过平台实时沟通修改意见。

制定标准规范：结合供水项目特点，制定 BIM 建模标准（如构件命名规则、精度要求）、信息交付标准（如各阶段模型应包含的信息深度）和协同流程规范，保证模型的一致性和可用性。例如，规定管网模型中管道的精度需达到可提取管径、材质、埋深等信息的水平。

团队能力建设：对项目参与人员进行 BIM 技术培训，使其掌握建模软件（如 Revit、Bentley）、碰撞检测工具（如 Navisworks）、施工模拟软件的操作技能，同时培养跨专业协同意识，确保技术应用落地。

软硬件支持：配置高性能计算机、图形工作站及存储设备，满足大型 BIM 模型（如包含数万米管网的模型）的建模、渲染和数据处理需求；采购正版 BIM 软件及相关插件，保障技术应用的稳定性。

第四节、典型应用场景

水处理厂建设：在水厂设计中，利用 BIM 模型优化沉淀池的结构尺寸与布水方式，通过模拟验证水流均匀性；施工阶段，基于模型进行模板工程量计算，精准控制材料用量；运营阶段，将模型与水厂自控系统联动，实现设备运行状态的可视化监控。

复杂管网改造：对于城市老旧管网改造项目，通过 BIM 模型整合原有管网的竣工资料与现场探测数据，构建三维管网模型，明确新旧管线的连接方式，模拟管道切割、修复的施工过程，避免对周边现有管线和建筑物造成破坏。

应急指挥系统：结合 BIM 模型与地理信息系统（GIS），构建供水系统全域可视化平台，当发生水源突发污染时，通过模型快速分析受影响的管网区域和用户范围，辅助制定供水调度方案和应急供水路线。

第十章、EPC 分包管理

在供水项目EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，分包管理是保障项目质量、进度、成本及安全的关键环节。由于供水项目涉及取水工程、水处理构筑物、输配水管网、设备安装等多个专业领域，合理的分包策划与管控能充分发挥专业分包商的技术优势，提升项目整体实施效率。以下从分包管理原则、范围、流程及管控要点等方面进行详细阐述。

一、分包管理原则

合规性原则：严格遵守国家法律法规及行业规范，分包合同签订、分包商资质审核、工程款支付等环节均需符合相关规定，禁止违法分包、转包或挂靠行为。例如，对于涉及压力管道安装的分包工程，分包商必须具备相应的特种设备安装改造维修许可证。

专业性原则：根据供水项目各专业特点选择专业分包商，如水处理工艺设备安装选择具备水厂设备安装经验的企业，管网施工选择熟悉地下管线施工的队伍，确保分包商的技术能力与分包工程的专业要求相匹配。

协同性原则：EPC总承包商需建立统一的协调机制，确保各分包商与设计、采购环节及其他分包商之间的高效协同。例如，管网分包商需与设计单位同步确认管线走向，与设备安装分包商协调接口尺寸，避免出现施工冲突。

风险共担原则：在分包合同中明确双方的风险责任，对工期延误、质量缺陷、安全事故等风险制定清晰的划分标准和处理措施，形成“总承包商统筹、分包商负责”的风险管控体系。

动态管控原则：对分包商的施工过程进行全周期动态管理，通过定期检查、考核评价及时发现问题并督促整改，确保分包工程始终处于受控状态。

二、分包范围划分

设计分包：若EPC总承包商不具备全部设计能力，可将部分专业设计分包给具有相应资质的单位，如水文地质勘察、水处理工艺深化设计、电气自控系统设计等。设计分包需确保与总体设计的一致性，所有分包设计成果需经总承包商审核后纳入项目整体设计文件。

施工分包：根据供水项目的施工内容，常见的施工分包包括：

土建工程分包：如取水头部基坑开挖、沉淀池/滤池池体浇筑、泵房主体结构施工等；

安装工程分包：如水泵机组安装、阀门及管道连接、电气控制柜安装、仪表调试等；

管网工程分包：输水管线敷设、管网打压试验、管道防腐处理等；

辅助工程分包：如施工临时道路修建、场地平整、围挡搭设等。

采购分包：对于部分特殊设备或材料（如进口水泵、专用滤料、智能水表），若总承包商采购渠道有限，可委托专业采购分包商进行采购，但需对采购过程的质量、价格及交货期进行全程管控。

三、分包管理流程

分包策划与计划

总承包商在项目初期编制《分包管理策划书》，明确分包范围、拟采用的分包方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判）、分包商资质要求、计划分包时间节点等。

结合项目总体进度计划，制定《分包工程进度计划》，确保分包工程的开工、竣工时间与主体工程进度相匹配，例如，管网分包工程需在设备安装前完成管道敷设，避免影响后续工序。

分包商选择与招标

资质预审：根据分包工程特点设定资质门槛，如土建分包商需具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，设备安装分包商需具备特种设备安装改造维修资格。审核分包商的业绩（如近3年完成的类似供水项目）、财务状况、安全管理体系等，形成《合格分包商名录》。

招标采购：对金额较大或技术复杂的分包工程（如水处理设备安装），采用公开招标方式选择分包商，招标文件需明确工程范围、技术标准、质量要求、工期、付款方式及违约责任等。评标过程中，综合考虑报价、技术方案、业绩信誉等因素，避免单纯以价格为唯一评标标准。

合同签订：确定中标分包商后，签订规范的分包合同，明确双方权利义务，特别是质量保修范围、安全责任划分、进度延误违约金等关键条款，必要时要求分包商提供履约保函。

分包施工过程管控

技术交底：总承包商向分包商进行全面技术交底，包括设计图纸、施工规范、质量标准、安全操作规程等，分包商需编制《分包工程施工方案》并报总承包商审批后实施。

进度管控：将分包工程进度纳入项目整体进度管理体系，要求分包商每周报送进度报告，总承包商通过BIM模型4D模拟或现场巡查，对比实际进度与计划进度，对滞后工序及时下达整改通知，必要时调整资源配置（如增加施工人员、机械）。

质量管控：建立“总承包商-监理-分包商”三级质量检查体系，对关键工序（如管道焊接、混凝土浇筑、设备调试）实行旁站监理，分包商需按规范进行自检并提交验收资料，未经检验合格不得进入下道工序。例如，对输水管网的接口焊接，需进行水压试验和无损检测，合格后方可回填。

安全管控：分包商需配备专职安全员，落实安全防护措施（如深基坑支护、高空作业安全带、临时用电防护），总承包商定期组织安全巡查，对违规操作下达停工整改令，发生安全事故时，按合同约定追究分包商责任。

成本管控：严格审核分包商的工程款支付申请，对照合同约定及实际完成工程量（如按形象进度或工程量清单计价）支付进度款，避免超付；对分包工程的变更签证，需履行审批流程，评估成本影响后再实施。

分包工程验收与结算

中间验收：对分段完成的分包工程（如某段管网敷设）进行中间验收，验收合格后签署《中间验收证书》，作为支付进度款的依据。

竣工验收：分包工程全部完成后，分包商提交竣工资料（如施工记录、试验报告、竣工图），总承包商组织设计、监理及业主单位进行竣工验收，验收内容包括工程质量、工期履约情况、资料完整性等，不合格部分需限期整改。

结算审计：根据竣工验收结果及分包合同，办理竣工结算，总承包商需对分包工程的工程量、单价、变更费用等进行严格审计，必要时委托第三方造价咨询机构审核，确保结算金额准确无误。

保修阶段管理

分包工程保修期内，分包商需履行保修义务，对出现的质量问题（如管道漏水、设备故障）及时修复，总承包商负责监督保修进度和质量，保修期满且无质量问题后，退还质量保证金。

四、关键管控要点

接口管理：供水项目各分包工程间存在大量接口（如土建与设备安装的预埋件位置、管网与泵房的管道连接尺寸），总承包商需编制《接口管理手册》，明确各分包商的接口责任，组织接口协调会，避免因接口偏差导致返工。例如，水处理池体土建分包商需按设备安装分包商提供的尺寸精准预留设备孔洞，双方共同复核尺寸无误后签字确认。

信息管理：建立分包工程信息台账，记录分包商基本信息、合同条款、进度报表、质量验收记录、付款凭证等，确保信息可追溯。利用项目管理平台实现信息共享，分包商需按要求及时上传施工资料，总承包商定期发布项目简报，让各分包方了解项目整体进展。

争议处理：当分包商与总承包商或其他分包商发生争议（如进度延误责任认定、工程款支付纠纷）时，优先通过协商解决；协商不成的，按合同约定的仲裁或诉讼方式处理，避免因争议拖延项目进度。

五、风险防范措施

分包商履约风险：选择分包商时，除审核资质业绩外，可要求提供过往项目业主的推荐信，必要时进行实地考察；对重要分包工程，在合同中设置较高比例的履约保函，约束分包商履约行为。

质量安全风险：禁止分包商将工程再次分包，总承包商对分包工程质量、安全承担连带责任，需加强过程管控，对违规行为“零容忍”，必要时可依据合同更换分包商。

成本超支风险：在分包合同中明确工程量清单及综合单价，对设计变更或现场签证严格控制，避免分包商通过虚报工程量或变更索赔增加成本。

进度延误风险：在分包合同中约定详细的进度节点及延误违约金，对关键路径上的分包工程，预留一定的工期缓冲时间，同时制定应急预案（如备用分包商名单），应对突发情况。

六、分包管理责任体系

总承包商责任：对项目整体实施负责，统筹协调各分包商，履行合同管理、进度控制、质量安全监督等职责，向业主承担全部履约责任。

分包商责任：严格按照分包合同及总承包商要求组织施工，确保工程质量、进度及安全，接受总承包商的管理和监督，及时报送相关资料。

监理单位责任：协助总承包商对分包工程进行质量、进度监理，审核分包商的施工方案，参与隐蔽工程验收和竣工验收，出具监理意见。

业主单位责任：对分包管理过程进行监督，有权对分包商资质、分包合同合规性进行核查，但不得直接向分包商下达指令（指令需通过总承包商传递）。

第十一章、本地化服务

第一节、项目班子组成方案及优势

一、项目管理体系

1.我公司已通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证，本项目将按“三合一”体系进行管理。

2.项目经理授权制度：在确保公司有效监控和项目管理部严格按照公司规定的程序运营的基础上，我公司对本项目实行全面授权的方式，将本项目全面授权给项目经理，由他全权承担本工程的管理职权，对工程的“质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个方面负全面责任，项目经理完全按照“项目法”的施工模式管理本工程；而公司则在施工过程和完工后根据内部管理目标对被授权者做出综合评估，并根据内部管理条例对包括所有管理人员在内的项目管理团队做出奖励、处罚。

项目经理部按公司颁布的项目管理手册、公司文明施工指导手册、公司安全施工指导手册执行。

二、项目组织机构原则

本着结构合理、精干高效的原则，集中公司优势资源,加强领导与协调，确保工程顺利进行。同时，委派综合素质高、有同类工程施工经验负责本工程的施工管理。另外在资金上，本工程设立单独帐号，确保本工程专款专用。同时，在建设方资金暂时不能到位的情况下，以公司的强大资金实力为后盾，确保工程进度不会因工程款的问题而受到影响。

项目部组织架构：

在我公司组建项目部、设置组织机构时,将严格遵守下列原则：

1.专业、高素质的原则

从项目经理、总工程师、工程经理、到现场各类专业人员，我们都将选派能力强、素质高、有类似工程施工经验，具有拼搏、奉献和敬业精神的人员，组建精干、高效的项目经理部,主要管理人员具有相应的岗位资格证书。同时,组建由高级工程师、高级技术人员组成的专家顾问小组，为工程施工提供技术咨询、指导和把关。

2.层次分明、分工明确、责任到人的原则

组织机构分为企业保障层、项目管理层、施工作业层，企业保障是后盾，项目管理是主体，施工作业是基础，各层次之间职责分明。项目部根据任务要求,分成若干个职能部室，各职能部室之间既分工明确,又相互协作。

3.强调职能，总包统揽全局的原则

本工程规模大、范围广、分项多,因此，做好管理是本工程顺利实施的关键。

项目部组织机构按强矩阵模式设置，从公司各职能部门抽调专门人员成立项目管理部，在项目经理直接领导下,从事总包管理和总包协调工作，视业主指定分包为自有分包，从全局出发统一协调、统一管理，行使施工管理职能,有效地解决了以前施工管理中存在的管理和协调力度不大的问题。

4.发挥团队精神的原则

项目的最终成功要依靠项目团队的努力,因此，组织机构的设置和人员配备要有利于大家充分发挥团队精神。在目标设置上,要努力把项目目标和员工个人目标有机地结合起来。

三、项目班子组成

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 1 | 项目经理 | ** | ** | 注册建造师 | 一级 | ** | ** |
| 2 | 总工程师 | ** | ** | 注册建造师 | 一级 | ** | ** |
| 3 | 测量工程师 | ** | ** | 职称证 | 高级 | ** | ** |
| 4 | 安全负责人 | ** | ** | 注册安全工程师 | 一级 | ** | ** |
| 5 | 质量负责人 | ** | ** | 职称证 | 高级 | ** | ** |
| 6 | 施工员 | ** | ** | 岗位证书 | 初级 | ** | ** |
| 7 | 安全员 | ** | ** | 安全证书 | 中级 | ** | ** |
| 8 | 资料员 | ** | ** | 岗位证书 | 初级 | ** | ** |
| 9 | 材料员 | ** | ** | 岗位证书 | 初级 | ** | ** |
| 10 | 预算员 | ** | ** | 岗位证书 | 初级 | ** | ** |
| 11 | 劳资专员 | ** | ** | 岗位证书 | 初级 | ** | ** |
| 12 | BIM工程师 | ** | ** | 资格证 | 中级 | ** | ** |

四、管理人员职责

1.项目经理

受公司法人代表委托，代表公司履行工程合同,完成公司下达的各项任务和指标，全面负责项目的各项管理工作,主要工作包括： （1）贯彻实施公司质量方针和质量目标，对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任。履行工程承包合同，根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作。 （2）与公司领导协商组建项目经理部，设计项目组织形式,制定项目经理部管理职责，对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理。 （3）负责主持对工程进行质量策划，制定工程项目质量目标责任制，对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织做好纠正和预防措施的实施工作。 （4）负责分供方、分包商的选择工作，代表公司签定物资采购合同、工程分包合同和劳务分包合同。 （5）负责加强内外协调，指导分包协调小组，进行总包方与分包商协调工作。 保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量,保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更。 （6）制定战略性实施计划,确保项目关键目标，对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责。 （7）完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣。 （8）主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件。

2.项目总工

项目总工的主要职责是负责项目的技术、质量管理工作,主要工作包括： （1）在项目经理的领导下，对项目质量目标负主要责任。主管项目技术和质量管理工作，认真贯彻执行国家有关规范、标准，监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工质量进行技术指导和监督。 （2）负责主持编制项目工程施工组织设计、质量计划、环境管理计划及重要分项施工方案、措施和作业指导书；负责主持编制施工总进度计划、月施工进度计划和施工总备料计划，负责月材料计划的审核，协助材料室做好材料、设备的选型、定货工作;主持基底验槽和结构验收以及工程竣工验收等工作。 （3）对项目工程质量管理及创优活动进行策划、控制、管理及监督,主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评，召开质量专题会；负责从施工前的质量预控，到施工中的质量过程控制，以及施工完的质量检查验评等全过程质量管理工作；负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。 （4）制定措施确保工程中测量标识的准确性，对工程定位线、水准点等重要的测量标识亲自复检。指导、监督项目经理部文件和资料的控制工作、质量记录的控制工作。 （5）负责编制项目经理部的日常培训计划；领导开展小组活动和技术、质量攻关工作，推行全面质量管理活动，保证工程质量合格率100％，优良率90％以上；负责组织项目新技术、新材料、新工艺的推广和应用，及时做出科技总结。 （6）加强对劳务队的质量管理，把施工质量与施工队工费紧密挂钩，调动参加施工的全体人员搞好质量的积极性，保证分部分项工程都达到预定的质量目标； 参加经营管理决策,参与分供方和分包商的选择和考评工作，对物资采购合同、工程分包合同、劳务分包合同的签订以及付款,行使“质量”一票否决权。 （7）采用新技术、新工艺,分析经济、技术指标，优化施工方案，努力降低施工成本，实施好成本节约计划； （8）结合ISO9000《质量体系程序文件》、ISO14000《环境管理体系程序文件》、OSHMS《职业安全健康管理体系程序文件》要求，完善各项管理制度，目标明确，责任到人。负责对技术人员的工作进行日常管理和考评，认真抓好基础工作。

3.工程经理

工程经理的主要职责是负责项目的进度、安全文明施工管理工作，主要工作包括： （1）在项目经理的领导下，对项目进度目标和安全文明施工目标负主要责任。 按照施工总进度计划要求组织现场施工，对施工进度、现场安全文明生产、施工过程中的质量控制及环境保护负总责。 （2）组织施工中所需劳务队伍、工程分包商、机械设备租赁商的招标、评标工作，通过考察评议选择合格的劳务、工程分包商、机械设备租赁商,负责对劳务队、工程分包商、机械设备进退场等工作的全面管理。 （3）认真熟悉图纸及施工规范，了解施工动态，根据技术室制定的总进度计划和月进度计划安排每周每日的工作，对施工任务、施工材料、施工机械等的完成（进场）时间、要求、标准具体安排，并落实到人。调整人力物力，确保重点施工。 （4）主持召开每天工程协调会，将计划与现场实际进度进行对照，有问题及时调整,保证工程进度。 （5）按上级要求和实际情况布置周、月、旬、季施工生产任务，检查工作落实情况；统一协调现场工程、技术、材料三个室的工作，协调各业务口的关系,解决施工过程中的矛盾。 （6）对安全工作进行领导，建立健全安全组织机构,作好现场安全及人员的管理工作；负责施工现场的平面布置和场容管理,抓好文明施工和环境保护工作；防止浪费,节约材料。 （7）每星期组织一次工程全面检查,对施工现场的进度、质量、安全等情况随时做到了如指掌，常组织现场会，及时解决发现的问题；带领各专业、各队完成各种指标，做好上级检查的现场接待工作;建立工程施工日志。 （8）为各专业分包商协调现场、机械、水电、库房、办公等条件，为各专业分包商提供良好服务。 （9）负责履行合同要求的工程交付后的维修保驾工作。

4.商务经理

商务经理的主要职责是合约管理、预算管理、财务管理和成本管理，主要工作包括： （1）在项目经理领导下，对项目成本目标负主要责任.负责本项目的成本管理、合约管理、预算、核算、统计工作； （2）认真熟悉图纸,组织编制工程概、预算及年度、季度、月度成本分析报告，及时准确建立统计台帐，作好成本核算工作。做好分项工程的工、机、料分析，负责材料计划的定额用量审批； （3）根据工程洽商及时办理经济变更签证，根据工程进度，办理月份验工计价、工程请款计划； （4）负责劳务、机械及工程分包合同的招标、签订、评审、报批和日常管理工作； （5）向业主提各种合理化建议，评审工程变更经济性、可行性,协助业主进行费用控制； （6）负责组织有关人员及时编制工程竣工结算报告。

5.技术部

技术部的主要职责是负责全项目的技术管理工作，对项目贯标工作进行指导、检查和监督，技术部的主要工作包括： （1）负责编制项目施工组织设计、质量计划、环境和职业安全管理计划及特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施，对工程中各工序进行书面技术交底； （2）指导和协助各专业分包商做好施工图深化设计，组织各专业进行图纸会审，提前发现各专业图纸矛盾和冲突,并协助设计院在施工前进行解决； （3）负责工程中测量标识,对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识； （4）负责编制材料计划，帮助材料室做好材料、设备的选型、定货工作，和材料室一同做好材料进场验证工作.对业主提供的产品进行技术性能确认，对业主提供的不合格品组织评审，提出处置方案； （5）负责项目经理部范围内技术性文件和资料的统一管理,对竣工图及竣工资料及时移交、归档负全面责任。负责竣工资料的编目、组卷移交工作； （6）负责组织新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用和实施。做好技术总结和统计技术的推广应用； （7）负责编制项目经理部职工年度培训计划。 （8）材料、设备系统的选型优化，专业施工详图的复审与施工协调。 （9）机电设备与材料的询价，数据库的建立与信息管理。 （10）为业主编制专业分包工程招标文件并组织评标。 （11）对机电安装工程的技术、质量、进度负责,为项目合约预算部提供机电安装工程的预算资料。 （12）与机电积极配合，解决交叉作业时出现的各种问题。

6.质量部

质量部的主要职责是负责项目质量管理工作，主要工作包括： （1）组织隐、预检和分项工程验收,对工程的每一分项分部工程进行质量检查和评定； （2）负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施； （3）负责对进场材料设备的检查、检验工作。

7.工程部

工程部的主要职责是进度管理和现场文明施工和环保管理,主要工作包括： （1）与项目总工程师共同编制项目总工期控制进度计划与年度计划，按照年度计划要求，编制季度、月度和周进度计划，并对施工进度管理进行策划和控制，确保总工期的实现； （2）负责对包括其他承包人在内的工程总体施工计划的安排、日常协调和管理，做好各专业工程间的交叉作业综合平衡工作； （3）为业主指定分包商作好配合服务工作.向业主指定分包商提供足够和无障碍的工作面、临时水电接口、所需的脚手架、垂直运输机械(现场已有）等支持配合； （4）负责现场总平面布置、文明施工、环保和成品保护管理工作； （5）掌握现场施工进度、人员、机械状况，编制月度报告提供给监理工程师； （6）负责工程保修服务工作。

8.机电部

机电部的主要职责是机电专业施工策划和管理，主要工作包括： （1）设备系统的选型优化，专业施工详图的复审与施工协调; （2）机电设备与材料的询价，数据库的建立与信息管理； （3）协助业主编制专业分包工程招标文件并组织评标； （4）对机电安装工程的技术、质量、进度负责，为项目经营计划部提供机电安装工程的预算资料； （5）与土建积极配合，解决交叉作业时出现的各种问题。

9.安全部

安全部的主要职责是负责项目安全管理工作，主要工作包括： （1）对所有进场人员进行安全意识教育，建立健全安全管理制度; （2）保证各种安全技术资料和基础台帐齐全，并按时上报。 （3）督促各级各类人员履行安全生产职责，对特种作业人员持证上岗情况进行检查,定期对防护、外架、临电、机械进行安全检查，对发现的问题下发整改通知单并限期整改。

10.物资设备部

物资设备部的主要职责是负责项目材料供应和管理工作，主要工作包括： （1）负责工程施工所需物资的供应工作,执行《材料管理程序》，按《材料管理程序》分工采购供应工程施工中所需材料，负责按《材料管理程序》对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。 （2）负责安排、组织外购产品的运输、现场搬运、码放、储存工作，并做好记录。 （3）负责及时收集、整理相关的材质证明文件,并交技术室存档。 （4）负责对项目经理部进场材料的接收记录、标识、存放和发放的管理。

11.经营计划部

经营计划部的主要职责是负责工程招标管理、合同管理和成本管理，主要工作包括： （1）负责工程分包合同、劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，负责项目经理部合同的管理，监控各分包和材料供应商合同履约情况,定期向项目经理汇报合同履约情况,全面兑现对业主的承诺； （2）认真熟悉图纸，编制工程概预算、年度、季度成本计划及分项工程工料分析； （3）根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程成本情况汇总表,并提出节约成本建议，掌握本单位过程用工情况,定期向项目经理及有关人员提供成本分析资料； （4）根据工程进度，办理验工计价，负责向业主提交工程进度款请款计划、资金流量计划和月度请款单，审核各分包和材料供应商月进度款申请计划，按合同向分包和材料供应商付款； （5）根据变更洽商确定变更计价，上报给监理工程师。审核指定分包和指定供应部分变更计量和计价。办理工程结算； （6）建立工作台帐，准确记录各种原始数据并整理装订,妥善保管。

12.财务部

财务部的主要职责是负责项目财务管理，主要工作包括： （1）加强会计监督,审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐簿，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法。 （2）参与经济合同、协议的评审工作，对付款方式提出建议,对项目财力进行确认；按期核对帐目,核实库存。 （3）建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，按月编制资金计划，按合同收付工程款。 （4）编制各种财务报表及核算表，及时向项目经理和公司财务部提供准确的会计资料，为改善经营管理提合理化建议。 （5）负责会计档案的整理和保存工作。

13.综合办公室

综合办公室的主要职责是负责项目宣传、行政管理和后勤保障工作，主要工作包括： （1）负责项目部的对外公关协调,解决施工扰民问题,协调同交通、城管、环卫、环保、派出所及街道的关系，为项目施工创造良好的条件； （2）负责项目安全保卫工作，负责项目门卫、值班制度管理； （3）负责项目劳动纪律、考勤、请销假管理、办公室标准化管理、员工着装管理、员工胸牌管理、电话管理、班车管理等日常行政管理工作； （4）负责施工队食堂、宿舍文明卫生、消防、安全管理，项目食堂管理及后勤保障供应工作； （5）负责项目临时工的管理，项目部对内、对外宣传工作； （6）负责项目对外接待工作。

14.分包协调部

分包协调小组的主要职责是协调业主指定分包商与项目部的关系，为各业主指定分包商提供一站式服务，主要工作包括： （1）协助进场分包单位办理进场手续，为分包单位提供一站式服务； （2）协调项目各部门为分包单位提供水、电、架子、提升架等服务； （3）负责各分包单位信息的上传下达。

五、对项目管理工作的主要要求

1.施工组织设计交底

施工队伍进场后，由项目经理召集工地所有人员进行技术总交底，对本工程操作、工期、质量、成本节约、防火、安全以及工地纪律等有关要求作详细说明，并作书面记录，参与人员签字后每人一份。

2.施工测量

在进行施工前，对操作面进行实地测量，对照图纸是否有差异，若发现尺寸与图纸不符时，应及时与监理方联系处理，并做好更改有关手续。

3.施工调度

根据施工进度及实际情况对人员、材料及机具进行合理调度，这对搞好施工调度管理、提高工作效率、缩短工期、提高经济效益有着重大意义。

4.施工日记

施工日记，应反映整个工程施工详细过程，在工程管理中起到备忘、核对检查的作用。施工日记应记载明确施工日历天的日期、天气、施工的内容、施工人数、材料使用、工作进度、施工现场状况、隐蔽验收及有关工程事项，施工日记必须坚持每日写记。

5.施工检查

施工检查是施工管理中一个不可缺少的重要环节。施工检查工作能反映管理人员的管理水平和责任心。施工检查分三个方面：

（1）工艺质量检查

工地专职质量员，动态检查各阶段中各工序在施工中是否符合工程质量验收规范要求，发现问题及时进行纠正，以免发生大的损失。

（2）安全检查

严格检查施工现场，防火措施及设施是否到位，施工现场禁止吸烟，工地禁止用电炉、电热锅等烧煮食物，严禁非电气人员安装及维修电路，以防发生触电伤亡事故。施工人员在现场必须佩带安全三宝。

（3）施工质量检查

①施工操作质量的巡视检查

质量员必须注意加强对操作质量的巡视检查，隐蔽部分须会同监理单位一起作隐蔽工程验收，并作记录，对违章操作及不符合质量要求及时纠正，以防患于未然。

②工序质量交底检查

工序质量交底检查是指上道工序质量经检查签证认可后方能交给下一道工序，这样一环扣一环，环环不放松，使整个工程的质量能得到有力保障。坚持上道工序不合格就不能转入下道工序的施工原则。

6.完工后工作

工程施工结束后，大部分施工人员撤离现场，应选择少数技术好、细心和责任心强、能胜任的多面手，留在施工现场。主要做好以下几方面工作：

（1）质量检查

认真检查各施工项目的质量，有缺陷的地方限期改善、修整，对隐蔽的部位尤其需仔细检查。

（2）现场清理工作

清理工地，使现场整齐干净，尤其是对污染部分要彻底清理干净。

（3）内部初检

在正式验收前，项目班组会同公司有关人员，进行内部初检，力求正式验收时一次通过。

（4）经内部初检确认无问题，通知业主由监理方组织竣工验收，填写竣工验收中存在的问题，并作好记录，以便整改。

（5）现场机具余料撤场

将现场机具材料清点、检查，机具应封装后起运，以免损坏。对现场多余的材料应整理、捆绑，对易损污材料应加以保护，合理装车，避免造成不应有的经济损失。

（6）整理归档技术资料

在工程竣工前，对平时积累的技术资料按公司要求整理装订册，一式五份，业主、监理方、质检部门、本项目部、城建档案管各一份。如业主或监方另有要求，应另行处理。

。

第二节、人、财、物资源支持方案及优势

一、人力资源支持

我方承诺，若中标，项目经理、质量总监、总工程师、项目副经理（含安全负责人）不兼职其它项目职务；严格按投标文件提报的人员进场，未经贵方批准，不随意更换。

我方承诺，若中标，将按合同约定组织专业、劳务，签订合同，将队伍纳入工程项目的统一管理，接受发包人的监督检查。

1.劳动力组织原则

为确保本工程工程能优质、安全、高效地顺利完成，结合本工程的工程特点，本着满足施工需要，均衡生产，动态管理，组织专业化施工的原则，安排劳动力。选派懂技术会管理的项目经理组织施工；选派具有相应岗位资格的各级管理人员、具有相应施工经验的技术人员，雇佣具有相应资格的专业技工和合格普工，选派具有施工经验的技术人员组成高素质的技术队伍，按专业化施工要求，配备劳动力资源。对工程施工的关键岗位、关键工种，执行先培训后上岗的制度。特种作业人员应经过专门的安全作业培训，取得资格证书后方可上岗。

2.劳动力组织计划

本工程施工队伍将根据施工进度安排和工程进展情况分期分批进场。

项目主要管理人员及技术人员在接到中标通知书后5天内进场，进行施工准备；第一批施工人员在接到中标通知书15天内进驻现场，开始修建各种临时设施；第二批施工人员在项目开工前进驻现场，完善施工准备工作，尽快形成生产能力，确保工程按计划开工；其它施工人员在工程全面展开后根据工程进度要求及施工进展情况及时进入施工现场。

二、财务支出支持

为完成本工程施工工程内容，在当地开设工程款结算户、将流动资金及甲方所拨付资金专项用于本工程工程建设，其具体措施为：

1.项目经理部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户。

2.确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金。

3.办理材料、设备等采购业务（包括使用同城转帐支票）时，出示购货合同、协议和发票。

4.购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料。

5.向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。

6.施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由计划合同财务部依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。

（一）物资采购资金管理制度

| （一）总则 |  |
| --- | --- |
| 一、为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 三、本制度适用于公司的各职能部门和施工项目。 四、办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。 1、为适应公司发展战略的需要,建立与之相配套的劳动工资管理制度,规范劳动工资管理行为,根据《公司法》、《劳动法》等法律、法规,结合公司公司实际,制定本办法。 2、本办法适用于公司各二级单位和职能部门(以下简称单位)。 3、公司对所属单位实行工资总额和工资水平宏观调控政策。工资水平原则上控制在企业工资指导线之内,工资总额控制在工效挂钩结算的范围之内。 4、公司根据企业生产经营特点和经济效益,依法自主确定工资分配方式和工资水平。健全和完善以岗位工资为主要形式的工资分配制度。薪随效提,在效益增加的同时,相应提高职工工资收入。 五、考勤、验收和工资发放管理 |  |
| 1、加强职工考勤基础管理工作。各单位职工均必须实行逐日考勤制度,严格执行出勤记工,不出勤不记工的规定,杜绝不上班报出勤、不考勤发工资的不正常现象。积极利用高科技手段强化考勤管理,建立扫描考勤、工票考勤、现场点名的“三位一体”考勤制度。公司将通过网络系统直接查询各司的出勤情况。职工考勤工作,由单位的劳资(人事)部门统一负责管理,按照“三位一体”的考勤制度进一步完善职工考勤具体实施办法,办法报公司备案。 2、各单位要加大对考勤工作的监督检查力度,单位劳资(人事)部门会同有关部门采取不定期的方式到工作现场进行跟踪监督检查。公司纪检、监察、工会、劳资等部门亦将对各二级单位的考勤工作进行现场抽查。对查出违规现象除按照有关规定严肃处理外,并扣罚单位当月工资总额的10%和当事人当月工资的30%。 3、为合理支付计件工资提供真实可靠的原始数据,必须加强作业现场验收记录工作。验收员应会同当班工长和接班工长,按照规定的规格和质量要求进行验收,并将验收结果准确、真实地填写在验收记录单中,作为支付职工计件工资的依据。 4、职工工资必须按照出勤情况和工作任务、工作质量完成情况进行考核,按考核结果计发和发放。出勤达不到规定和工作任务、工作质量完成不好的要按照考核规定减法工资。不出勤、不考勤的不得发工资。 5、规范工资发放,实行职工工资发放一卡制。各单位职工工资发放均要实行银行代发制度,不再用现金发工资。即职工每月工资直接拨付到工资卡中,职工凭工资卡到银行领取工资。逐步过渡到职工签定劳动合同的,发公司统一的工资卡,不签订劳动合同的不发卡,没有卡就不发工资,以堵塞工资发放的漏洞。 |  |
| （二）货币资金管理原则与依据 |  |
| 一、为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。 （一）公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 （二）公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，是公司月度资金管理的指令性标准。 二、公司财务部设资金管理岗，负责收集和各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，提交公司月度工作会议讨论批准。 三、批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，主管副总经理、总经理共同批准后,财务部方可办理。 四、办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 五、单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。 |  |
| 支付申请 | 单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。 |
| 支付审核 | 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付，审批人应当拒绝批准。 |
| 支付复核 | 复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 |
| 办理支付 | 出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 |
| （三）现金管理 |  |
| 一、公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则与本制度的规定。 二、部是公司会计核算、财务管理的职能管理部门，公司的现金收支和保管业务均由财务部统一办理。 三、会计、出纳人员应严格职责分工，出纳人员的资格由财务部和企管部审查认可，现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。 四、现金收入要当天入账，当天联系存入银行，禁止坐支。邮寄、邮汇的收、付款应有专门登记簿登记，记录汇款来源及汇款去向，经济业务事项、金额、转交和签收的事项。 五、现金收入须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证，出纳清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。 六、现金付款业务必须有原始凭证，有经办人签字和公司制度规定的有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。 七、现金的使用范围 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定发给个人的各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其它支付； （五）出差人员必须随身携带的差旅费； （六）结算起点1000元以下的零星支出； （七）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。 八、为了认真执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在2000元以上的，应提前一天告知财务部出纳人员，以便出纳筹款备付。 九、任何个人不得私用或私借公款，凡因公需要借用现金，按照本制度借款报销的有关规定执行。 十、公司应该按不同的币种，设现金日记账，出纳根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符，发现差错应及时查明原因，并报财务部负责人处理。 十一、公司财务部应按照开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，从开户银行提取现金，应当写明用途。 十二、在节假日、公休日期间，严禁存放大量现金，出纳人员应作好保险柜的安全管理工作。 十三、提取一万元以上的现金时，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。本单位车辆管理部门应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在五万元以上时，应有保卫部门派员同往。 十四、本制度禁止下列行为： （一）超出规定范围、限额使用现金； （二）超出核定的库存现金限额留存现金； （三）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金； （四）编造用途套取现金； （五）与其它单位间相互借用货币资金； （六）利用账户替其它单位和个人套取现金； （七）将公司的现金收入按个人储蓄方式存入银行； （八）设立“小金库”或保留账外公款； 十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。现金盘点的方式方法见财物盘点制度。 |  |
| （四）银行存款管理 |  |
| 一、公司除了在本制度规定的范围内直接使用现金结算外，其它收付业务，都必须通过银行办理结算。 二、公司加强银行账户的管理，严格按照国家的规定开设和使用银行账户。 （一）公司银行账户由财务部根据需要提出，报总经理复核，经法人代表批准后，方可开设和使用。 （二）公司只开设一个基本户，不得在同一银行的不同分支机构开设银行账户。 （三）公司银行账户只供公司经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 三、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 四、公司财务专用章和个人章由会计和出纳分别保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。 五、对外支付的大额款项，必须按照公司规定的付款程序，经各级负责人逐级审核同意后，方可办理。 六、出纳人员应该逐笔序时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，并报财务部经理处理。 七、银行存款发生收支业务时，对各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字和有关负责人审核批准，财会人员复核填制收付款凭证，财务部经理审核同意后，方可进行收付结算。 八、建立健全支票领用登记制度。财务部必须设置支票领用登记簿，登记支票领用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项。 九、对于确实无法填写支票金额的，在签发支票时，除加盖银行预留印鉴外，必须注明日期、用途和以大写金额书写的限额，以防止超限额使用或银行账户出现透支。同时还必须在签发支票时填写收款单位，个别确实无法填写收款单位的小额支票除外。 十、支票领用后，应在5天之内报销，以便财务人员及时核对银行存款。支票如在5天之内没有使用，应及时将未使用支票交回财务部。 十一、公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。 |  |
| （五）资金报告 |  |
| 一、公司财务部向公司总经理及各副总经理每天上报资金流量日报表。 （一）资金流量日报表，分现金和不同银行账户报告前日余额、本日收入、本日支出、本日余额等资料。 （二）银行存款支出日报表，分部门报告不同银行账号的前日累计未报销余额、本日新开额、本日报销额和本日累计未报销额，对于累计五个工作日没有报销的已开支票，要注明原因。 （三）大额收支日报表，按部门，报告银行账户、对方单位名称、收付款金额、收付款原因。 二、公司财务部向公司总经理及各副总经理每月上报费用开支表。 （一）费用开支月报表，分部门、按费用项目，报告费用开支的金额，并注明各部门和各费用项目的本月合计、本年合计，与月度资金预算差异超过20%的，要注明并说明原因。 （二）基建费用月报表，按不同项目，分费用类别，上报月初累计、本月发生和月末累计。 （三）资金预算执行情况分析表，按部门分析资金预算的执行情况，超出20%的差异，需要说明原因。 （四）资金审批流程 具体流程如下: 1、购办公用品、付电话费、车辆耗费、维修维护 由经办人到财务办理用款申请→财务部负责人根据经办人申请的内容与预算核对后填制审批单→经办人找部门负责人及单位负责人签字→会计做账务处理→财务部负责人审核凭证→出纳付款→程序结束 2、购原材料 由经办人携带合同或协议到财务办理汇款申请→财务部负责人根据经办人提供合同内容及申请与预算核对后填制审批单→经办人找部门负责人及单位负责人签字→会计做账务处理→财务部负责人审核凭证→出纳付款→程序结束 3、购固定资产、低值易耗品 由经办人携带经领导批准的购买“资产报告”到财务办理用款申请→财务部负责人根据经办人申请的内容与预算核对后填制审批单→经办人找部门负责人及单位负责人签字→会计做账务处理→财务部负责人审核凭证→出纳付款→程序结束 4、工资、保险 由经办人携带经领导签字同意的工资表、保险表到财务办理用款申请→财务部负责人根据经办人提供的工资表、保险表中金额与预算核对后填制审批单→经办人找部门负责人及单位负责人签字会计做账务处理→财务部负责人审核凭证出纳取款发工资及付保险款→程序结束 5、差旅费 审批程序 因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应到财务填制出差申请即:出差证→由经办人携带申请即:出差证找各级领导签字批准返回财务。 差旅费报销程序 经批准出差办事人员到财务填写“差旅费报销单”→财务根据出差申请即:出差证和差旅费报销单的内容审核票据并与预算核对→出差办事人员找部门负责人及单位负责人签字会计做账务处理→财务部负责人审核凭证→出纳员根据审核后的凭证办理付款或还款业务→程序结束 6、业务招待 经办人到财务填写“业务招待报销单”→财务根据业务招待报销单的内容审核票据并与预算核对→经办人员找企管部负责人签字确认→部门负责人签字→财务审核签字→单位负责人签字→会计做账务处理→财务部负责人审核凭证→出纳员根据审核后的凭证办理付款或还款业务→程序结束 |  |

（二）安全生产专项资金保证措施

为加强项目部安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，保障职工生命和身体健康和财产安全，按照国家有关法律法规，制定本管理制度。

1、实现成本目标基本措施

通过项目部建立起来的材料供应网络，采购货真价实的安全劳保用品及防护用品。

严格按“产品采购程序”认真对材料供应商进行评定，去劣选优。设立安全资金专用帐户，保证工程款专款专用，决不将本工程款挪为他用。

2、成本核算

（1）我项目经理部根据国家财务制度和会计制度的有关规定，明确项目成本核算工作的原则和要求，建立相关的核算工作制度，设置必要的核算台帐，正确记录原始数据资料。

（2）施工过程项目成本的核算，以每月为一核算期，在月末进行。核算对象宜按单位工程划分，与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。施工产值及实际成本的归集，宜参照以下方法进行：

(a)材料费根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本；周转材料实行内部租赁制，按照当月租赁时间、数量、单价，计入工程成本。

(b)其他直接费根据有关核算资料进行帐务处理，计入工程成本。

(c)间接成本根据现场所发生的间接成本项目的有关资料，进行帐务处理，计入工程成本。

（3）项目成本核算采取会计核算、统计核算和专业核算相结合的方法，做好以下几个方面的比较分析：

(a)实际成本与责任目标成本的比较分析，以反映本期施工结果对实现相关责任目标成本的贡献或差距。

(b)实际成本与计划目标成本的比较，以反映本期施工结果的成本节超状况。辅以统计核算和专业核算资料，写明成本节超环节和原因。

（4）项目部在跟踪核算分析的基础上，编制月度项目成本报告，递交给企业主管部门检查、考核和指导。

（5）项目部在每月跟踪核算分析的同时，根据分部分项成本的累计偏差和相应的计划目标成本余额，预测后期施工成本的变化趋势和状况；结合偏差原因分析总结经验，寻求改善成本状况的措施，通过下月施工计划的制订和付诸实施，促使施工成本在波动中总体上处于受控状况。

3、材料采购及使用上的节约措施

（1）把好材料采购、领用关，控制材料成本。

（2）严格控制材料的领用程序，仓库保管员按工料单发料，不见单不发料。成本核算人员（预结算员和财会）要按预算书编制材料采购计划、按行象进度计算材料理论用量、与实际进场材料进行及时比较，从中找出差值，并对此做出合理分析。对将有造计划用量可能的情况及时通报项目部，共同分析，共同做好材料成本控制工作。

4、组织保证措施

项目部内设一名技术员，负责图纸会审；资料收集和整理；工料单的核算；材料采购计划等工作。

项目部两名项目副经理为施工负责人，负责施工组织设计的实施；劳动力的安排；质量、安全和进度的控制。下设施工员、质检员、安全员。

项目部设财务负责人，负责本工程安全生产专项资金的专用、材料的采购、职工生活保障。

项目部操作过程为：施工员下达施工任务书，统计员计算定额工和材料用量单（即工料单），由班组实施，施工、质检、安全员进行验收，并在工料单上签认，班组长上缴工料单至财务。在此过程中着重抓住各工种间上下工序的验收，坚持做到上道工序不合格下道工序不施工，做到一次性成优，减少返工，从而达到缩短工期的目的；质检员要做好技术工人的技术档案；资料员要及时做好相关资料；如发生质量、进度与计划不符要及时总结，找出原因，及时解决。但当进度、质量与安全相矛盾时一定要坚持安全第一的原则。

5、劳资物品保证措施采购足够的劳动防护用品（安全帽、安全带等），确保职工的安全防护；采购足够的灭火装置（干粉灭火器、黄砂等），确保工程出现危情及时扑救；采购足够的安全防护设备，确保安全防护落实到位。

6、安全生产费用的提取安全生产费用严格按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

7、安全生产费用的使用范围

7.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。

7.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

7.3安全生产检查与评价支出。

7.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

7.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

7.6安全设施、特种设备的检测、校验。

7.7其他与安全生产直接相关的支出。

8、安全生产费用的使用

8.1财务部每月月初向安质部处报送安全费用的提取数额，安全总监负责对安全费用的使用进行审批，凡包括上述范围内的所有支出均可从安全生产费用中列支。使用安全费用时必须经安全总监审批签字后，方可交财务部办理使用手续。

8.2安质部负责对安全费用的提取和使用建立台帐，并同时负责向上级部门报送安全费用统计报表及其他要求报送的资料。

（三）文明施工资金保障制度

安全文明施工措施费,对于中标工程,中标合同中有相关单列约定的,项目部应严格按照相关约定执行,中标合同中安全生产措施费未进行约定的工程项目,安全生产措施费用按照当地地方政府参考费率标准采用差额定率累进计费方式计取;或者按照安全生产管理机构对施工现场安全生产管理的实际需要按计划计取。

(一)、公司对施工经营项目需具备安全生产条件所必须的资金投入,由施工经营项目的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位,正确使用,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

(二)、公司安全生产专项资金的支出由公司安全管理部按计划报批,项目安全生产专项资金的支出由该项目安全生产科按计划报批。

(三)、对不按规定使用措施费或安全措施落实不到位的项目部,公司依照有关规章制度给予处分处罚。发生伤亡事故,危害职工身体健康的,应首先追究有关人员的责任。

(四)、公司对于安全生产工作成绩优异的项目部、班组、个人给予适当奖励,奖励资金不使用公司安全生产专项资金。

安全文明资金具体措施 为了进一步加强企业安全管理,确保企业对安全技术措施费使用的及时、到位,根据国家安全生产法并依据本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》的规定,结合本公司实际,特制订安全生产资金保障制度如下:

一、公司设立安全生产专项资金专户,公司安全生产专项资金专户由公司安全生产领导小组管理。安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产,实行专款专用,不得挪作他用;

二、安全生产措施费暂按工程造价的1.4%计取列入项目成本,统一由公司管理。安全生产施措施费的使用必须立项,原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期,项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案,以及措施费的支出计划,报所属承包部审核,再经公司综合管理部复审,送公司总经理审批后,由财务部安排资金支付,所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备,由各承包部安排专业人员购买、验收、管理,用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《施工安全检查标准》(JGJ59-99)制订,其包括的范围如下: 1.安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置(包括报刊、宣传书籍、标语的购置)费用; 2.安全培训及教育费用; 3.“三宝”、“四口”及临边防护的费用; 4.施工安全用电的费用,包括:标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等; 5.设备及人员的安全防护等设施费用; 6.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用; 7.施工设备、器材及防护、警示设施费用; 8.抢险应急措施; 9.消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用; 10.安全网、安全帽、安全带的购置费用; 11.按国家、施工所在省、市规定的其它安全生产措施所涉及的费用。 12.上述费用中,1、2、7、8、10项由公司专项列支,其他由项目部列支并按季统计上报。

三、安全文明施工措施费,对于中标工程,中标合同中有相关单列约定的,项目部应严格按照相关约定执行,中标合同中安全生产措施费未进行约定的工程项目,安全生产措施费用按照当地地方政府参考费率标准采用差额定率累进计费方式计取;

四、公司对施工经营项目需具备安全生产条件所必须的资金投入,由施工经营项目的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位,正确使用,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

五、公司安全生产专项资金的支出由公司安全总监批准,项目安全生产专项资金的支出由该项目安全员批准。

六、对不按规定使用措施费或安全措施落实不到位的项目部,公司依照有关规章制度给予处分处罚,罚款数额由公司安全总监核定,罚款的收入,应如数上缴公司安全生产专项资金专户,统一调配使用。发生伤亡事故,危害职工身体健康的,应首先追究有关人员的责任。

七、项目部安全生产专项资金帐户在工程结束时的结余,应全额上缴公司安全生产专项资金专户。不得挪用。

八、公司对于安全生产工作成绩优异的项目部、班组、个人给予适当奖励,奖励资金不使用公司安全生产专项资金。

（四）项目资金计划

一、选择合理的预测方法,依据有关文件定额,对施工项目成本作出判断和推测。工程中标后,项目经理部及时根据成本预测,编制成本计划,确定目标成本。

二、做好使用计划对工程款专款专用,在项目部资金有困难时公司负责调剂资金,保证工程正常进行。 项目部在完成规定的各项指标后,其超额利润全部奖励项目部。 项目部取得的各项奖励收入及工程质量奖等,%由项目部使用,%充抵工程成本,保证项目成本与投入相一致。

三、降低成本的措施选择科学先进经济合理的施工方案,合理布置施工现场。 组织均衡施工,合理安排各阶段施工工期,搞好现场调度和协作配合,加强工期与成本优化结合。 改善劳动组织,合理配备劳动力,减少窝工浪费,提高劳动效率。加强技术培训,提高工人文化素质和技术操作水平。实行合理的工资奖金分配制度。 加强质量管理,制定技术质量检验制度,确保工程质量达预期目标,以降低质量成本增加质量奖励收入。 搞好机械设备保养维修,提高其完好率和使用效率。合理配置和正确使用周转材料机械设备,降低使用费用。 改进材料采购运输收发保管等工作,材料采购实行货比三家,有条件的实行工程材料招标采购,选择质优价廉的材料,减少各环节损耗,节约库存费用,减少资金占用,对施工班组实行材料限额领用制度,材料节约按比例提成,材料透支从劳务款中扣除。 合理堆置材料,减少二次搬运,严格材料进场验收和限额领料制度,制订并贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料。抓好周转材料的回收废料的综合利用,杜绝浪费。 精简管理机构,减少管理层次,严格控制非生产人员比例,减少非生产费用开支。实行费用的定额管理,制订各部门定额指标,节约开支。

四、实行成本控制和核算责任制项目经理全面负责项目成本控制工作。 负责成本预测决策工作,主持制订审核项目目标成本,组织措施计划,建立项目成本控制责任体系,与各职能部门专业队签订成本承包责任状,并监督执行。 预算及财务管理预测项目成本,编制项目成本计划,进行成本计划的综合平衡。 根据施工需要,平衡调度资金,控制资金使用。 按照成本开支范围费用支出标准等有关财务制度,严格审核各项成本费用,控制成本支出。 对施工中出现成本亏损,视情节给予黄牌或红牌警告。 对成本进行分部分项分阶段的核算与考核分析,发现问题及时调整成本计划,并制定相应控制措施。 工程技术质量管理编制项目的技术组织措施计划,提出有效的技术节约,降低成本措施,合理规划布置现场,保证工程质量,降低质量成本,避免返工损失。 严格施工安全控制,确保安全生产,减少事故损失。加强技术管理,进行技术革新。 大力加强科技推广应用,努力提高劳动生产率,降低成本。 积极开展小组活动,严把质量关,通过质量管理提高劳动生产率。 材料管理控制合理组织和使用材料,材料费用占工程造价的%左右合理组织与使用材料是降低工程成本的重要因素。 从选材采购运输仓储安装就位,每一步都要严格遵照工作标准执行。 a选材在满足设计要求与安全指标的情况下,选用物美价廉的材料。 b采购在选定了材料的品牌和规格后,对供应商进行多家比较考察做到货比三家。 c运输根据材料的性能,合理包装选择运输工具,以降低运输损耗。 d仓储根据施工进度合理组织材料进场,以减少仓储面积和存放时间并根据材料性能进行堆放。 e安装:材料安装前对多个施工方案进行比较,达到合理使用材料之目的编制降低材料成本措施计划,控制材料采购成本,合理安排储备,降低材料管理损耗,减少资金占用,严格管理进料验收,限额领料,做好周转材料回收利用。 做好材料收发存台账记录,提供材料耗用报表,考核材料实际消耗。 后勤管理编制管理费用节约计划。 合理精简项目管理人员,服务人员,节约工资性支出。 执行费用开支标准和有关财务制度,控制非生产性开支,管好行政办公用财产物资,防止损坏和流失。 人工工资管理实行劳务招标制度,选择价格合理资信可靠的劳务队伍,及时签订劳务合同。 中标的劳务单价作为合同价,不得随意增加,在施工中严格控制点工的发生,按月结算劳务费用。 将劳务费用的支出严格控制在总人工工资范围内,确保人工工资的成本达到目标计划。

（五）施工成本保证措施

一）成本控制措施

1降低造价的原则

(1)保证工程质量，达到顾客满意。

(2)保证施工进度，确保工期目标。

(3)保证安全施工和文明生产的需要。

(4)不使用含有有害物质的材料；不使用不合格的材料。

(5)加强管理节能降耗；加强管理消除浪费。

2降低成本的方法

(1)采用新材料、新技术；

(2)优化施工方案；

(3)科学管理、提高工效；

3降低成本的目的

(1)提高效益；

(2)回报业主，回报社会；

(3)严格过程控制

严格执行公司《质量/环境管理体系程序文件》和《质量/环境手册》中有关的过程策划和控制程序。

a.选择专业性水平高的施工员和施工队伍，严格按过程控制程序施工，消除不合格品，以避免返修、返工而造成的浪费。

b.加强施工过程中的材料管理，做到运输无遗洒、工完料净、现场清洁；有依据地合理利用下方料。

c.制定相应的规章制度，加强成品、半成品的保护工作，并应责任落实到人。

4劳动力的控制

根据工程情况编制具体的劳动力使用量计划，合理地使用劳动力。根据施工方案，精心组织施工，严格工艺流程，合理安排施工顺序，做到布局合理、重点突出、全面展开、平行作业、交叉施工，各工序应紧密衔接，避免不必要的重复工作和窝工。

5能源控制

编制节能降耗的技术措施，合理利用能源，消除浪费。

二）成本控制因素

工程成本有五大项组成：即人工费、材料费、机械费，其它直接费与管理费用，要想控制成本，使工程成本达到规定的降低率与降低额，必须加强科学管理，提高劳动力率，具体到每一个成本项目，应有不同的措施：

1、人工费：精减施工管理人员，提高施工人员素质，加强对民工现场管理，合理安排工序格接，做到均衡施工，提高劳动率，杜绝窝工，拖工期等现象。

2、材料费：控制材料成本主要从两个方面考虑，一是价格，二是用量，价格上要货比三家，在保证质量的基础上，尽量使用价廉物美的材料，坚决制止吃回扣买高价；用量上，加强材料的科学管理，严格规范的收、发、存制度，将材料管理落实到责任人，

3、机械使用费：加强学习，提高施工操作人员素质，努力提高机械使用率，降低机械维率。充分发挥自有机械能力，尽量减少使用外租机械化。

4、其他直接费与管理费用，积极组织施工管理人员学习专业知识，提高施工管理人员素质低管理费用。加强科学管理，减少现场各项杂费。

5、加强成本核算，设立专项核算员，对人工、材料、机械费用严格控制，提高管理水平。

6、严把质量关，尽量减少返工造成不必要的浪费。

7、合理安排工期，使之连续施工。避免因管理不善造成的误工、停工。

三)成本控制方法

1.明确生产成本管理职责，建立健全相关预算、结算、绩效方法和制度，严格执行

2.减少固定成本的浪费和支出，扩大固定成本利用率，降低单位产品固定成本支出。

3.优化生产物流流程，降低库存，减少库存成本支出。

4.增强供应商和价格管理，减少采购成本支出。

5.精简机构，提高运行流程收益。

6.提高生产效率，优化生产工艺，降低单位成本支出

7.节能减排，降低能源及环保成本消耗

四）降低成本措施

1.靠现代化的管理降低成本

要降低成本，必须抓住管理这个纲。各企业要将实行成本目标管理与经济责任制相结合，强化成本核算，在产、供、销、财务等各个环节都要加强管理，把生产成本中的原材料、工资、制造费、行政费等项中每一项费用细化到单位产品成本中，使成本核算，进班组，到人头。变成本的静态控制为动态控制，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局，使降低成本落实到每个职工的具体行动中。

在此基础上，一是要加强供应管理，控制材料成本。企业要制定采购原材料控制价格目录，实行比价采购的办法，实行货比三家、择优选购，做到同质的买低价，同价的就近买，同质同价，能用国产不用进口，以达到降低成本的目的；二是要加强物资管理，降低物化劳动消耗。物资储量和消耗量的高低，直接影响着产品成本的升降。因此，各企业要从物资消耗定额的制定到物资的发放都要实行严格的控制，对原材料等各种物资的消耗用品，要实行定额分类管理，在订货批量和库存储备等方面实行重点控制，要按照适用、及时、齐备、经济的原则下达使用计划，并与财务收支计划、订货合同相结合，纳入经济责任制考核，对影响成本的各种消耗进行系统控制和目标管理，防止各种不必要的浪费，从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用；三是强化营销管理，降低销售成本。要把增强销售人员的法律意识与加强销售管理相结合，在每一笔销售业务发生以前，要对客户的营运状况和承付能力认真调查核准，不能贸然发货，更不能搞“感情交易”、“君子协议”，避免不必要的经济损失，对业务人员的工资、奖金、差旅费、补助、业务费及装卸费、短途运输费、中转环节等费用本着既要节约，又要调动积极性的原则制定相应的管理办法，并严格考核与奖惩，对拖欠的货款，要采取经济、法律、行政的手段予以积极清收；四是要加强资金管理，控制支出节约费用。企业要建立健全财务监督体系，通过推行模拟市场核算来降低成本，控制费用来提高经济效益，避免用钱无计划、开支无标准，多头批条和资金跑冒滴漏现象严重从而造成在资金使用上不计成本的做法，严格加强对资金的控制，使全体职工感受到市场竞争的压力，变由几个算帐为人人当家理财，特别要加强行政费用及一些事业性费用的核算，包括管理部门的行政、差旅费、办公费等的开支。在这方面要根据承担的工作性质不同，核算每个人头的费用基数进行控制考核，每只铅笔、每张稿纸都必须从承包额中列支。

2.靠技术改造降低成本

近年来，原材料价格上升、能源提价对成本的上升影响很大。企业必须树立技术改造是降低成本重要途径的观念，通过技术改造，采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的途径。一是要特别注重工艺技术改革，积极采取新技术、新工艺节能降耗，从根本上减少原材料的消耗，在达到产品质量目标的同时，保证成本控制目标的实现；二是在实施技改项目建设中应注意降低项目建设成本，注重以较少的投入求得较多的回报。一方面要采取短、平、快的技改方式；另一方面要采取超常规的基建和技改管理，上项目时机要选准，立项要准确，实施要快速，在保证质量的前提下，千方百计加快技改工程进度，降低项目建设成本，争取早日投资回报。

3.靠深化改革降低成本

深化企业改革，不断激发职工的劳动热情，提高职工素质，建立适应市场经济的精干高效的运行机制，也是降低成本的重要一环。各企业要把深化改革作为降本增效的重要工作。首先，要改革人事制度，打破干部和工人的界限，体现“肯干、能干、干好”的用人原则，实行招聘与聘任制相结合的人事制度，优化劳动组合，竞争上岗，优胜劣汰，做到“能者上、庸者让、差者下”，从而调动干部职工的积极性，提高劳动生产率，增强企业干部职工的工作责任感和危机感，发动全体干部职工投入到降本增效的工作中去。其次，在科学测定确保最佳成本目标所必须的劳动量的基础上，相应改善劳动组织，核定劳动定员，改革内部分配制度，减少因非生产性人员过多和窝工、怠工、劳动量不足造成的消耗。各企业内部可根据各科室、的工作性质、工艺复杂状况、劳动强度、工作环境等因素，分别采取相应的分配形式，做到向苦、脏、累、险和高技能岗位倾斜，进而激发职工的劳动热情，增加有效劳动时间，降低单位产品的劳动消耗量和工资成本，按生产经营实体需要，对职能科室进行精简合并，本着精干、高效的原则配备管理人员，改变人浮于事的局面，达到降本增效的目的。

4.靠过硬的质量降低成本

产品的质量与产品成本之间有着极为密切的关系。在竞争异常激烈的情况下，谁的产品质量高，谁就有竞争力，产品就有市场，就不会占用过多的资金；产品质量高，不出或少出次品，可以直接降低生产成本；产品质量高，就可以按优质优价原则，以较高价格出售，相对降低成本在销售收入中的比重；产品质量高，可以赢得更多的用户，直接增加销售量，降低销售成本；产品质量高，实际上也就节约了能源、原材料；产品质量高，就可以节省劳动力与管理费用，这样无疑会降低成本。因此，企业要十分注重提高产品质量，千方百计严把产品质量关。

一是要强化对质量管理的领导，企业领导要亲自抓质量，形成质量管理网络，每天反馈质量信息，进行质量分析、控制质量成本；二是要有严格的工艺技术标准，对影响产品质量的供、产、销等各个环节实行系统的质量管理，做到不符合质量要求的原材料不采购进厂，不符合质量要求的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂；三是要充实质量管理力量，完善质量管理制度，建立专职检测队伍，制订自检、互检和专检相结合的质量检测制度和标准，严把产品质量关，同时将质量管理纳入经济责任制考核，推行优质优价优工资、劣质废品惩工资的分配原则，对因各种原因影响产品质量的人或事要给予严肃惩处，以此增强企业上下的质量意识、提高产品质量；四是开展群众性的质量管理小组活动，有计划有组织地进行质量攻关。对影响产品质量，一时又难以搞清的质量问题，作为QC小组的攻关课题落实到、班组，开展群众性的QC小组攻关活动，使群众性的QC小组活动在有组织领导、有活动课题、有计划安排、有检查落实的受控状态下进行，从而提高产品质量。

5.靠优化结构降低成本

一是优化产品结构。一个企业的产品是否受市场欢迎，能否在市场中占有一定的份额，是降低成本的基础前提。如果一个企业的产品销售不出去，造成积压，根本谈不上降低成本。只有产品品种多，产品结构合理，才能满足不同层次消费者的需要，才有稳定的市场，才可以减少库存和产品资金占用，加快资金周转，只有产品结构合理，才能加速产品扩散，实行多角化经营，加快市场渗透，提高市场的相对占有率，从而达到降低成本的目的。所以各企业在生产经营中必须认识到自己的不足，认真分析、审时度势，及时改变生产经营战略，对市场形势不好，积压占用成品资金多的产品进行限产和转产，对选择的主导产品要通过采用先进技术，提高生产的机械化、自动化水平，强化生产指挥调度等一系列措施提高产量，以降低产品成本中所含的折旧、利息等固定费用。同时还必须不断创新、优化产品结构，采取“你无我有、你有我多、你多我精、你精我转”的策略，增加花色品种，开发新产品，追踪世界发展潮流，结合不同地区、不同层次消费者的需要，形成不同的产品结构，使产品市场逐步扩大。

二是优化资本结构。在激烈竞争的市场形势下，企业要不断发展，以此来增强参与市场竞争，抗衡市场风险的能力，但是要发展就要靠大的投入，而且在目前整个市场低迷的情况下，大的投入必然给企业背上沉重的包袱。为此，各企业要通过兼并、租赁等多种形式，加大资产的流动和重组，优化资本结构，实现资本的扩张，以此来扩大生产规模、降低成本，提高市场占有率和竞争力，达到降本增产，增销增利的良好效果。就要靠大的投入，而且在目前整个市场低迷的情况下，大的投入必然给企业背上沉重的包袱。为此，各企业要通过兼并、租赁等多种形式，加大资产的流动和重组，优化资本结构，实现资本的扩张，以此来扩大生产规模、降低成本，提高市场占有率和竞争力，达到降本增产，增销增利的良好效果。

（六）项目资金监督管理

一、总则

1、为工程建设项目资金的监督管理,切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付,保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行,特制定本办法。 2、本办法适于参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。 3、为明确资金管理各方面的权利和义务,施工单位、银行共同签订本工程施工单位资金监管协议,以此规范建设资金的使用行为。

二、组织机构

1、公司成立工程建设资金监督管理领导小组(以下称“监管小组”),总经理任组长,主管工程副总经理任副组长,各项目经理、财务总监和财务部长为成员,财务部负责日常管理工作。 2、工程建设资金监管管理领导小组的职责: 1）组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行; 2）按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款建设项目; 3）监督建设资金使用情况,控制建设成本,提高资金效益、避免资金浪费; 4）负责落实项目建设资金按投资计划到位。 3、财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是: 1）严格执行上级制定的有关建设资金管理规定,负责制定并严格执行建设资金管理内控制度,发现资金安全及资金管理的问题,应及时采取措施化解或解决,并及时向总经理汇报; 2）负责对承建施工单位资金流向进行监管,确定施工单位大额资金额度,大额资金额度需报总经理批准; 3）负责建设资金账户的管理和使用;

三、资金账户的管理

1、各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户,用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。 2、施工单位在银行开设账户后,由其财务部门报公司财务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”,明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。 3、未经核准、备案的帐户,公司不对其拨付资金。 4、施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议,应及时报公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 5、开户银行应依法为施工单位帐户存款保密,但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及公司、主办银行与施工单位协议约定的除外,不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。

四、建设资金的使用和监管

1、施工单位专户资金属本项目建设专用资金,其帐户资金的使用必须用于本项目,主要使用类别有:项目人工费用、自购地方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用。 2、施工单位应按工程进度合理使用工程款,优先支付农民工工资。施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%的农民工专项资金,专门用于农民工工资的拨付与支付。 施工单位申请支用农民工专项资金时,要提交劳务合同及结算凭据,并督促劳务方按时兑现农民工工资,有条件的可实行直接发放。 3、施工单位必须按月25日前向财务部提报《工程款使用计划申请表》(一式三份),申请表应附:有关结算凭证、收款单位信息以及经监理工程师签认的经济凭证等资料,分项列明资金用途和金额,经监管小组组长审批、财务部审核后,送指定银行一份,财务部留存一份,返回施工单位一份,据此作为支付审核的依据。不按时提报申请表的,公司不予拨付资金。 各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额及明细表。 4、施工单位使用工程款时,对支付款项所提交的凭据材料的真实性负责,如有不实,施工单位自行承担所有责任。 5、施工单位应及时支付: ①自购地方材料、设备款和民工工资; ②凡未及时支付上述款项,公司将在当期工程结算款拨付时预扣50%工程结算款,待上述款项付清后,再返还预扣的工程款。 6、财务部预付工程款时,应当确认工程施工合同及设备、材料采购合同已经签订,施工、供货单位按招标文件或合同约定提交银行预付款保函或相应履约保证金后,按照合同规定条款进行支付。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,不得预付工程款。 7、公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金使用等情况进行检查。监管服务银行和施工单位设置专人配合公司进行专项检查,并按要求提交相关证明材料(如支付凭证、资金流水等)。

五、责任追究

1、单位违反本办法规定,将停止拨付工程款,责令限期整改。 施工单位发生民工工资讨薪群体性事件的施工单位,自事件发生之日的下一月起,民工资专户的最低留存比例提高到50%指定银行不按上述程序执行,监管小组将另行指定银行。 公司财务部有下列情形之一的,对财务部及相关人员追究责任: 1）无预算或超预算办理资金支付的; 2）施工单位大额资金审批不严,造成建设资金被挪用的。 2、相关部门有下列情形之一的,对责任部门及相关人员追究责任: 1）未按程序办理或未认真审核批复工程验工计价,造成高估冒验、预验、虚验的; 2）违反基建管理程序,擅自改变建设内容、提高建设标准,导致建设资金流失的; 3）认真对质保期满的工程项目进行审核认定,办理质量保证金返还后发现仍存在质量问题的。 3、本规定所列违规事项的,按公司有关规定追究相关单位和人员责任。

三、物资力量支持

材料供应范围：单项工程设计文件中规定的工程建设材料（如管材、阀门、水表、二次供水设备及其他配件等材料）由招标人提供，水泥、黄沙、砌块、麻丝、生料带、双导铝箔胶 带等经招标方同意的部分辅助施工材料由中标人提供，其质量应符合国家的有关规定和招标人的要求。

（一）甲供材管理专项方案

（一）甲供材供货计划

1.我司根据项目发展计划及甲供材供货周期，提前向发包人成本管理部申报甲供材需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。

2.甲供材需求计划申报形式采用《甲供材申请表》，《甲供材申请表》由我司项目经理签发、发包人项目工程负责人审核后报发包人成本部。

3.发包人成本部根据我司提交的甲供材需求计划，与供应商洽商或修订甲供材供应计划，并将最终确定的《甲供材申请表》发给供应商要求其按时供货，并同时通知书面通知我司。

4.我司对其申报的甲供材需求计划的准确性负责。因数量不准确造成甲供材过剩的，发包人不负责剩余甲供材退货；造成甲供材供应不足的，我司可继续申报甲供材需求计划，但因甲供材供应延迟导致工期延误的责任由我司承担。

（二）到货准备

1.在各类甲供材供货前，发包人成本部将在适当时间将甲供材的供货周期及验收标准等事项书面告知我司，并要求我司提供甲供材接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及我司项目部印章式样，我司应配合完成。

2.首批甲供材到货前一周，我司应准备好仓储场所。发包人及供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，我司应配合完成。

3.在每次甲供材到货前，我司应先行确定好运输车辆停靠地点，并告知发包人项目部及供应商。

（三）甲供材看管

我司对其使用的甲供材负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对甲供材造成损害的义务。因未尽义务造成甲供材丢失、损坏的，我司承担赔偿责任。使用机电设备的我司，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。

（四）验收、接收

1.所有到货甲供材均应由发包人项目工程部、监理和我司共同验收。首批到货甲供材发包人将介绍甲供材的技术要求、验收方法和标准，但该等介绍只是简单的描述，并不能免除我司的任何责任及义务。

2.甲供材验收检查包装是否完整、包装所示的甲供材外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响甲供材的完整等，此外清点本批甲供材数量。甲供材的质量在开始使用时验证。

3.我司负有对甲供材质量的检查责任。我司在开箱（封）启用甲供材时，若发现下述现象，应暂停使用甲供材，并立即报告发包人项目工程部及成本部：

（1）甲供材质量存有疑问；

（2）甲供材的品牌、规格、系列、颜色等与合同或样板不符；

（3）箱内甲供材实际数量少于包装所示数量；

（4）缺少附件、配件。

4.发包人项目成本部收到上述报告后，应及时给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由发包人向供应商交涉。如整批甲供材均存在上述情况之一或数种的，则我司暂停使用该批甲供材，造成工期延误的，由供应商承担责任，我司不负责任。如部分甲供材存在上述现象之一或数种的，我司应先行使用合格甲供材，以尽量减少对工期的影响。

5.我司在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现甲供材存在现象且经证实的，则我司应承担该批甲供材因不能退货可能造成的损失及可能的返工工期和经济损失。如甲供材存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，我司对使用该甲供材可能造成的损失不负责任。

6.我司于开箱（封）时箱内甲供材已经损坏的，应立即报告发包人项目工程部及成本部，待发包人会同供应商鉴定责任。

7.甲供材通过验收后，即视为发包人已将甲供材交付我司使用。我司接收人员应向供应商签署甲供材验收、接收凭据。供应商、我司、发包人项目工程负责人共同签署《甲供材初步验收表》。

8.我司应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向发包人申请货款。我司应自存一份验收、接收凭据，以备与发包人及供应商结算甲供材数量。

（五）甲供材使用

1.发包人根据工程合同向我司提供的甲供材仅供我司在合同约定的工程范围内使用，未经发包人成本部同意，我司擅自提供给其他我司或发包人相关单位、个人使用的甲供材将不被认可，发包人按该我司实际接收的甲供材数量计算货物价值，并抵扣工程款，抵扣款的数值按照合同约定的超供扣款方式执行。

2.我司应小心使用甲供材。使用、安装需要技术指导的，由发包人安排供应商现场指导。因我司使用或操作不当造成甲供材损坏的，发包人不负责退换，损坏甲供材由我司承担责任。

3.经发包人成本部认可的退货，我司应与供应商办理签收、接收凭据。我司应在退货后5日历天内将供应商签收、接收甲供材的凭据报送发包人成本部，以便发包人与供应商结算货款，及与我司结算甲供材数量。我司如未能在规定的期限内将退货凭据报送发包人成本部，而在该期限届满后，发包人已与供应商办理完毕结算手续，造成退货款项难以收回的，我司承担责任。

4.我司应对需退甲供材的包装完整性负责。因无包装、或包装损坏严重导致供应商拒收的，由我司承担责任。

（六）甲供材节超管理

1.发包人发出的设计变更/工程签证单将导致甲供材用量增减，我司应在收到计变更/工程签证单后5日历天内按合同文件约定的计算方法向发包人成本部提出甲供材应供量数量调整请示，否则延误责任由我司承担。

2.供货过程中，若领用量超过调整后的应供量，即为超供。发包人有权从我司的任何一笔或多笔进度款中暂时预扣甲供材的超供扣款。

3.在合同结算时，经核算如确有甲供材超供的，超供部分的甲供材价款按发包人采购价加收20%管理费后作为甲供材超供扣款项从合同结算额中扣除。甲供材应领用量=（1+中标单位填报损耗率）*按施工蓝图计量甲供材量，甲供材超领量=甲供材实际领用量-甲供材应领用量，甲供材超量扣款额：甲供材超领量*甲供单价*（1+20%）。

4.甲供材节约应在完工结算时按合同文件约定的方法计算确认，对于明显超过正常范围的节约，发包人将保留一切与此项甲供材有关的索赔权利，并不限于保修期的约定。

（七）甲供材数量结算

1.甲供材最后一批到货后，我司须在5日历天内将签署的所有验收、接收凭据报送发包人成本部，由发包人成本部分别与供应商和我司核对甲供材供应、领用数量。

2.数量核对完成后，由发包人、我司及供应商三方会签甲供材合同结算确认表，并据此计算工程合同的甲供材节超数量。

（二）甲供材管理制度

（一）采购计划

1.新开项目开工前，成本管理部编制《材料/设备需求总表》，甲供材、认质认价材料分开填写，交采购部，由采购部制定项目的材料设备采购计划。

2.在建项目应在每年年初采购部随工程年度计划编制完成下一年的采购计划，包括材料设备名称、规格、性能参数、数量、拟招标起止日期、计划进场时间等。

3.实施中的工程项目的甲供材的进场计划由工程部根据与施工单位确认的施工进度计划提报：

（1）一般材料提前30天提交；设备提前60天提交；

（2）需定制的材料设备、重大或集中采购的项目需适当提前。

（二）甲供材执行程序

1.施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单、施工图纸要求等，对需要的甲供材提出书面申请。

2.施工单位在规定时间内按要求填写《甲供材料/设备申请单》→监理单位审核→工程部（审核规格型号是否与图纸相符）→成本管理部（对申报数量进行审核）→总工办（审核技术参数、规格型号等是否符合要求）→采购部。

3.采购部按照《甲供材料/设备申请单》内容和金额确定采取招标方式或直接采购；已有合作协议的，采购部直接订货；需进行招标的，送招标办按公司招标程序执行。

4.实施直接采购的，采购部通过询价方式将最终确定的价格填入《甲供材料设备采购审批表》，并附报价单及询价报告，报成本管理部、主管副总审核、分（子）公司总经理审批。

5.《甲供材料/设备申请单》包括内容：

（1）工程名称，使用部位、合同编号；

（2）施工单位、监理单位名称及主管签字，建设单位工程部主管工程师及总监/经理审核签字，成本管理部、总工办负责人审核签字；

（3）材料设备的名称、规格型号、数量等；

（4）申请时间、要求到货时间。

6.《甲供材料/设备采购审批表》应包含以下内容：

（1）审批表编号；

（2）材料设备名称、规格型号、单位、数量、单价、合计等；

（3）采购部负责人、成本管理部负责人、总工办负责人、主管副总、分（子）公司总经理审核签字。

7.甲供材工作的组织实施

（1）招标方式

需要通过招标方式确定的材料、设备，招标办依照公司有关规定进行招标；

在公司合作伙伴信息库建立前公司各部门均可提供供应商、合作商信息；

采购部配合招标办进行招标。

（2）直接采购方式

可采取询价、议价方式确认；

询价单位不得少于3家，有关询价信息填入报价汇总表；

采购部填写《甲供材料设备审批表》，经审核批准后方可实施采购。

5000元以上的采购必须签订采购合同。

8.封样核准程序

（1）采购部在询价、谈判过程中，签订《采购合同》之前，要求供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据。

（2）总工办对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品牌。采购部根据总工办确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。样品封存两份，工程部和采购部各保存一份。

（3）封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准

（三）审批时限

1.《甲供材料设备申请单》及《甲供材料设备审批表》审批传递过程中各相关部门的审核时限要求如下：

成本管理部、总工办的审核时间各为4小时；

主管副总的审核时间为4小时；

分（子）公司总经理的审批时限为8小时。

2.办公室机要秘书负责审批件的内部审批传递。《甲供材料/设备审批表》原件一式三份，成本管理部、财务部、采购部各一份。

（四）其他

1.成本管理部在审核施工单位上报的甲供材数量时，如发现施工单位用量计划超出预算，向工程部提出超量供应预警。工程进度款、结算款申报时，成本管理部负责依据合同扣除甲供材料款。

2.工程部负责甲供材料的接收和验收工作。采购部应提前2--3天通知工程部材料进场时间，工程部组织采购部、监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按申请单中（有封样的按照封存样品）的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场。

3.材料、设备验收合格后，验收人员共同签署《甲供材料/设备工地接收单》，一式五份，供应商、接收单位，采购、预算、工程各一份。

4.签订供货合同的供应单位交货时不到现场的，视为同意验收各方的验收结果，由采购部负责转交《甲供材料/设备工地接收单》。各方签字的《甲供材料/设备工地接收单》及《材料进场验收单》，作为供货方履行合同和付款的依据，否则财务部不予受理。

5.对到场货物是否满足要求有争议的，总工办、督察部一起参与协商。

6.采购部负责甲供材料、设备的台账登记及台账管理工作。

（五）奖罚措施

1.采购部在直接采购中，采购的产品或服务不能满足公司要求，或者价格明显过高，对相关责任人予以通报批评，并处以500-1000元罚款，督察部负责抽查。

2.由于甲方供应材料、设备不合格使工期延误，造成经济损失的，每次给予采购部500元经济处罚，情节严重的追加降职甚至免职处分。

3.在样品封样核准过程中，具有下列情形之一并给公司造成风险或损失的，对相关责任人予以通报批评，并处不低于200元的罚款：

根据本办法规定，应进行样品封存的产品而未进行封存的；

样品封存程序不符合本办法规定；

对已封存的样品未进行有效的管理，致使样品毁损、灭失。

4.采购部材料账目零乱，数据出现巨大偏差的，对相关责任人及部门负责人处以不低于200元的处罚。

5.采购文件审批过程中，相关审批人员未按照本办法的规定履行审批职责，视情节轻重对相关责任人予以通报批评，并处以20-500的罚款。下列情形属于未履行审批职责：

文件中存在明显错误等情况，并且属于审批人员职责所涉范围内应知悉的情况，而审批人员未发现或发现后未说明的；

拒绝在文件审批单上签署意见的；

收到审批文件后未在审批时限内完成审批的。

6.在采购过程中采购人员私自接受供方宴请或收受财、物的，根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。

（三）物资投入保障措施

（一）物资供应计划及物流组织安排

1.物资分为甲供、联采和自购三类

甲供物资是指未列入工程承包合同总价，由发包人负责采购(或自行生产)供应的物资。联采物资是指列入工程承包合同总价，由发包人组织施工单位联合采购供应的物资。自购物资是指列入工程承包合同总价，由施工单位负责采购供应的物资。

2.主要物资

2.1物资供应计划

2.1.1物资供应计划编制原则

（2）自购物资供应计划编制原则

根据施工组织安排、物资生产周期和实际情况合理确定储备量、需求量。

项目经理部所属各队根据工程需要，及时准确编制物资需求计划，准确描述物资名称、规格、数量、技术质量标准及要求、交货时间等要素，保证合理的采购周期。

（3）物资储存仓库设置

在各施工作业队及拌和站均设置物资储存仓库，仓库设置要符合各类物资存放标准。

（4）主要物资供应方式

本工程甲供材料由甲方提供，承包人负责接收，并按规定对材料进行抽样检验。甲供材料由业主运到工地材料厂或临近铺轨基地既有站。

2.1.2物资供应保障措施

（1）物资质量保障措施

项目经理部将成立物资管理体系小组，小组由项目经理、各部门负责人和施工作业队队长组成，共同实施物资质量管理工作，各物资储存仓库工作人员负责具体实施。

将按照质量标准的要求，针对本工程的实际情况，建立健全各项物资质量管理的规章制度，在实际工作中严格执行，并予以监督实施。

根据物资质量管理的规章制度、工作程序和工作标准，确保规章制度的落实，将各项工作分解到具体的人，做到工作的有章可循。

各施工作业队、拌和站物资储存仓库配备专职物资质量检测员，采取有效物资质量监控保证手段和措施，贯彻落实物资质量管理规章制度，在物资出厂前在工厂内协同监理和业主做好质量检验工作，确保未经检验的物资运至施工现场。

对到达物资出现数量、品种差异、质量上的问题，立即联系供应商及时协调处理。对每次到达物资的规格型号、数量、批号进行认真核对，确保与供应商提供的质量证明文件一致。

各物资储存仓库工作人员认真学习相关物资技术规范和检查验收标准，提高质量管理意识、能力、物资质量监控及物资质量管理工作效率和水平。

制订质量缺陷处理预案，当发现物资出现质量缺陷后，及时将有关信息反馈到供应商、建设单位和监理单位，分析产生质量缺陷的原因及责任，明确处理缺陷相关工作责任单位、责任部门与责任人。

（2）物资供应保障措施

各物资储存仓库由专业的物资人员进行管理运作，做好物资需用量计划及需用量预测、提高计划的准确性及预见性，根据实施性施工组织设计，结合项目建设年度投资计划及施工实际进度和施工安排，做好物资需用量计划安排工作。

项目经理部设备物资部根据各施工作业队、拌和站需用量计划及时衔接物资供应商，平衡供需关系，了解落实供应商原材料、设备运转、电力供应、产量、成品库存、市场需求及销售状况、装运、出库等生产信息，及早发现反馈供需矛盾，及早协调处理供需矛盾。

根据物资市场供需情况与项目建设物资消耗规律，在各物资储存仓库建立科学合理的库存储备，有效化解施工高峰期和特殊条件下物资的供需矛盾，保证物资供应工作的延续性。

在工程施工过程中，对供应商在生产环节出现的问题（检修生产设备，停产检修）或运输环节出现的问题（运输道路中断、黄金周运力紧张），充分考虑以上特殊条件对物资供应工作的影响，做到精心组织，科学安排，对物资的需求做到提前组织，统筹安排，集思广益，确保本工程建设物资供应工作的正常开展。认真做好物资的提前储备工作，以便在工程急用时保证物资供应工作的正常进行。

确保工程建设特殊条件下物资供应工作的正常开展，各物资储存仓库对物资供应方案进行优化，根据物资的实际需求情况，同时考虑到可能出现的影响施工的客观因素，制订应急供应方案，以确保供应有备无患。

根据施工进展情况、物资需求情况和物资库存情况，建立物资库存预警机制，当库存物资数量达到极限不能满足施工建设时，及时通知供应商和各施工工点，做好物资的发运和保持现场合理的库存。

2.1.3主要材料供应计划

月材料供应计划根据年度主要材料供应计划并结合工程实际施工情况，由工程管理部、计划合同部、财务部提出并提前1个月交设备物资部，确保材料及时采购，满足施工需要。根据施工安排及进度计划，工程材料采取提前组织，分批次进场。

2.2物流组织安排

2.2.1物流组织安排

本工程的物流组织有两大特征：一是有大量的材料需远运，尤其是地材及主材量大、运距较远；二是施工现场场地狭小，交通困难，材料供应难度大，现场储存能力有限。因此合理的物流组织将是工程顺利实施的前提。项目经理部和工区应根据施工现场的交通条件、场地条件合理安排材料储存仓库及材料厂，全面负责工程的物资供应。

2.2.2物流组织管理措施

加强物资管理制度建设，建立健全项目经理部物资制度管理，避免制度执行不力和监管不到位造成的资金效益的流失。

加强市场供应行情的了解、跟踪、分析和研究，在签订购买合同时，要认真分析物资购买、运输等合同条款，确定双方权利、义务及违约责任等明确条款。避免经济纠纷及损失。

物资部门至少每月开展一次主要物资的市场供求形势和价格走势的分析，并形成报告。

加强物资集中采购和保管，确定准确的物资付款时间和方式，物资入库后要认真详细的核实和记录，以确保财务数据准确完整。

加强集中采购，避免分散采购带来的资金浪费和流失。

确保物资需求计划准确、及时，避免频繁变更。

（二）物资投入计划保证措施

1、建立材料进场检验控制

坚持材料进场检验制度，确保原材料、半成品、成品使用前符合技术规范的质量要求。

1.1严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用花木等均应具有相应的产地及质量证明书，而且还须按规范要求进行抽检试验，检验合格后才用于本工程的施工。对经检验达不到设计要求的原材料根据具体情况采取降级使用或退货处理。

1.2原材料、半成品的堆放应符合现场要求，按照要求分类分规格堆放整齐，并挂好标识牌，以防误用。

1.3公司工程科及材设科每月对不合格半成品、成品或不合格的原材料进行统计分析，重点对一些容易出现质量通病的工序，分析其所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响，区别提出和采取预防措施。

1.4加强对工程施工全过程的质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

1.5在工程施工中，做到防患于未然。加强施工过程监督、检查，严格实行“三检制”。

（1）自检

班组对当时自己完成的工作任务须详细的质量检查，检查质量符合所交底的质量标准，做法是否正确，有无错漏的地方，并把自检情况作详细记录交底到项目技术班组。

（2）专检

项目技术班组分项专业技术质检员，根据班组送交的自检记录进行查阅，确认自检合格后即进行专检，专检对班组当次所完成的工作进行全面检查，检查是否全部达到所要求的质量标准和自检报告所记录情况属实，专检合格后把专检情况作详细记录送交给项目技术质量主管，经审核认可后由项目技术质量主管上报监理工程师，批准后进行下道工序施工。

（3）交接检

前道工序和后道工序班组之间的交接检查，交接检情况作详细记录送交到项目技术工程组。工序交接必须经质量部门的检验合格后由有关人员的签字方可进行。

1.6赋予质量检查员质量否决权

实行合格标准化制，优质优价，对于存在质量缺陷较多的施工单位和班组限令整改，否则坚决清除出场。

1.7加强对原材料质量的控制

原材料的质量直接影响到工程的质量，项目经理部要严格按照我公司的相关规定执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进行下一道工序。原材料、半成品、成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。

1.8积极采用新技术、新工艺、新材料等来改进施工工艺，提高工程质量。

2、材料供应控制

2.1抢占先机，按合同办事。在进场前，我公司派专门负责采购材料的人员根据供料方的名单，提前签订材料优先供应的合同，对主要紧俏的材料应提前预定和库存，以防脱销。同时，现场设置材料仓库区。

2.2公司设置1个材料供应后勤组，每组应配足抽料人员，如钢筋的抽料、制定采购计划单；预算人员应提前估计材料的进场安排；共设材料员2人，分别负责各组材料的采购，并列明材料供应商的电话和联系地址，以便随时加强紧密联系，及时获得材料的供求信息。

2.3提前三天或更长时间配齐进场材料。

2.4突发事件的处理：如发生万一材料脱销的情况，应从公司其他供应商或公司库存材料仓内进行调配，以防停工待料的情况出现。但上述材料经检查合格并征得甲方同意后方准进场。

（四）物资采购工作的总体安排与资源配置

（一）节物资采购管理思路

为切实做好采购管理,采购部将从其外部和内部两方面着手。

(一)纵观全局,协调与主要部门的接口关系

承包模式的核心问题是施工与设计的整合,这种模式的有效性,取决于项目实施过程中每个环节的协调效率,尤其采购工作在项目实施过程中充当着“承上启下”的衔接作用。

在采购管理工作中,采购部充当着与其他主要部门相协调的关键角色。

1.采购工作与设计工作的有机融合在工程进度计划中统筹安排设计、采购,将采购纳入设计程序,进行设计工作的同时开展采购工作,对设备、材料进行跟踪控制,特别是对关键的长周期设备要提前采购,从而有效地控制工程成本和工期。具体来说:

(1)设计部门

设计阶段,负责编制项目所需的设备表及材料表,作为采购文件提交采购部门;招标阶段,负责编制材料请购单,由采购部门向供货商发起询价,设计部门协助对供货厂商报价的技术部分提出评审意见,为采购部门确定合格厂商提供有效参考;负责技术及资料图纸方面的谈判,参加由采购部门组织的厂商协调会;现场交接阶段,参加由采购部门组织的关于设备材料试验及试运行等检验工作。

(2)采购部门

负责对设计的可施工性进行分析;负责依采购文件编制具体的采购进度计划,对所有设备、材料的采购控制点，分类提出计划方案,获得设计部门认可,提交项目经理批准;选择合格厂商阶段,主要负责商务评审的内容,并结合设计部门的技术评审意见进行综合评审,确定最终供货厂商;负责催交供货商提交的先期确认图纸及最终确认图纸,转交设计部门

审查;负责组织采购过程中涉及的各种协调会议,必要时可邀请设计部门参加。

总体上来说,设计为采购提供技术支持,是总承包项目的龙头。采购部门负责对设计中的采购文件予以响应和具体实施,其过程中发生的成本、设备和材料的质量将影响设计蓝图的实现程度和效果。两者之间的通力合作和完美搭接是工程顺利开展的有效保障。

2.采购工作与施工工作的有效结合。采购和施工是发生项目成本的两个主要环节,在项目开展过程中往往是环环相扣的。良好的采购管理,不仅要满足经济性的要求,也要满足施工进度安排。一方面,采购部门与施工部门协商,根据项目的总体进度计划要求确定所有拟采购设备及材料运抵现场的时间,分类提出进度计划方案,并提交项目经理批准,进而交给现场项目经理部和通知供货商。另一方面,在工程施工过程中出现现场变更、施工进度变更时,会对相应采购工作的开展产生影响,此时施工部门应与采购部门进行充分有效的沟通,采取“早意识早预防,早发现早解决”的原则,把握最佳的时机将变更对工程进度和质量的,高效率创造利润的最终目的。

(二)统筹规划,把握内部采购环节的控制要点

工程物资采购包括采购计划、采买、催交、检验和运输等具体环节,要求承包商有战略远见,善于抓住主要矛盾,把握各环节的控制要点,以此实现高效的采购管理。

①采购计划

项目采购计划是项目总体计划在采购方面的深化和补充,是采购工作的具体而详细的指导性任务文件。本项目的采购计划分为总体计划与采购进度计划。

总体采购计划包括的内容有:项目采购范围;业主相关部门对采购工作的特殊要求,以及业主对采购文件的审查规则;与厂家/供货商的协调程序和采购工作应遵守的工作程序;项目采购进度与费用的控制目标;总体采购原则,包括符合合同原则、进度保证原则、质量保证原则、价格经济原则、安全保证原则;采购其他问题说明等。

采购进度计划是在采购总体计划的框架下,完成主设备、主材、辅材、各类消耗性备件等物资采购的进度控制目标,由采购部经理组织其人员编制的计划性文件

在对项目采购进度计划控制时,重点关注两方面的内容:

一是计划的“刚性”与“柔性相结合。其刚性”主要表现在采购进度计划必须满足项目的总体进度计划。但由于项目总体计划在实施过程中可能有所调整,而且大型复杂的长周期设备的供货周期受到很多外部条件的约束,容易发生改变。因此,在确保符合总体进度计划的同时,保持一定的弹性。

二是采购进度计划与设计进度计划、施工进度计划的衔接。在采购进度计划中,充分考虑设计部向采购部提交请购文件的时间,厂家返回图纸资料和审查的时间,施工部要求材料、设备交付项目现场的时间,各进度计划之间必须协调一致。

②物资采头

采买工作是指采购部门从询价到下订单的工作流程。

对于采买的具体物资,可以分为两大类:第一类是必须从业主确定的“供货商名单购买的物资,这类物资主要是工程设备;另一类是包商可以自行决定从市场采购的其他设备和材料。

对于第一类物资,下订单前,一般须获得业主的批准,但一般只是程序的审核,即:采购的供货商厂家是否符合合同的约定。对于后一类物资,可以根据承包商内部的采购程序执行。

物资采买过程中需要注意如下几方面:

一是采买方式的选择。物资的采买方式包括公开招标、邀请招标、议标/单一货源采购。但由于项目实施条件的限制,对大宗材料和设备,大多采用邀请招标或直接议标采购。

对于确定参加投标的厂商应综合考虑各厂商的技术水平、生产能力和信誉,且不要太多,应控制在三到五家为宜。

二是招标/询价文件以及供货合同的编制。物资采购的招标/询价文件的编制是采买过程中最重要的环节之一,尤其是设备采购。

招标/询价文件由技术询价文件和商务询价文件构成。技术文件主要包括请购单、数据表、技术规格说明书、相关图纸。商务文件主要包括供货基本合同条件和报价表。在编制商务文件时,应根据合同的要求来强调供货商必须满足的供货条件,如交货期等。合同控制方面,对各种细节比如拟采购物资的技术要求、供货方式、供货时间、结算方式都要写清楚,防止因合同不明造成不必要的争端和索赔。

③催收

从签订采购合同开始到最终物资抵达现场都属于催交工作的范畴。

对于项目的采购来说,催交是一项十分重要的工作,从项目的实践来看,催交的工作量占整个采购工作量的20-30%。催交工作要有预见性,供货商有多种情况不能够按时交货,比如在准备、加工制造、装运过程中出现问题,供货商有时面临很多订单,不能按时生产出所采购设备或其质量规格与合同不符等,这就要求催交工作人员能够及时发现问题并采取有效的费用控制和质量保证措施,以防进度拖延。

如果项目的采购量大,采购过程不易控制,则可以在采购部设置专门的催交工程师,负责催交工作。尤其对于设备采购,其催交工作比较紧迫,为此需要制定详细的催交计划。通过与供货商在设备设计、制造、运输等各环节保持紧密联络,从而实施监督检查。对于材料采购,主要工作集中在每次材料启运前,向供货商确认所运材料是否属于按计划本次应运的材料,防止运至现场的材料与计划所需不一致,对工期造成延误。

④检验

检验工作是对所采购物资的质量是否符合要求的检查工作,是采购过程中的质量保证环节。检验的类别可以分为:现场接收检验、启运前检验、工序节点检验、驻厂检验。根据设备和材料的重要性和复杂性,加上交货期方面的因素,可以考虑进行这四类检验中的任何一类或几类同时应用。

检验工作的核心是确保材料、设备的质量符合订货合同规定的要求。操作过程中,应避免由于质量问题影响工程建设,并依据项目机构人员配备的具体情况,由专业的检验人员做好材料设备制造过程中的监制、检验和验证工作每次检验结束后,应由承包商检验工程师整理检验报告,真实地纪录检验的过程和结果,并给出被检验的设备或材料是否符合合同的规定。

（二）建立和完善物资采购制度

1、采购制度

建立严格、完善的采购制度。采购制度应规定材料采购的申请、授权人的批准许可权、材料采购的流程、相关部门的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如,可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价,然后选择供应商,并把所选的供应商及其报价填在申购单上;还可规定超过一定金额的采购须附三个以上的书面报价及上级领导审批等,以供财务部门或内部审计部门稽核。

2、供应商档案和准入制度

对企业的正式供应商要建立档案,供应商档案除要有资质证明材料、详细联系方式、地址、银行账号、供应商评价外、还应有付款条款、交货条款、交货期限等,供应商档案应定期或不定期更新,并设专人管理;同时要建立供应商准入制度,企业要制定严格的考核程序和指标,只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。

3、价格档案盒价格评价体系

企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案,原则上,材料采购的价格不能超过档案中的价格水平,否则要作出详细的说明。对于重点材料的价格,要建立价格评价体系,成立价格评价组,收集供应价格咨询,分析、评价现有的价格水平,并对归档的价格档案进行评价和更新。

（三）物资采购组织机构

（一）组织机构

为有效管理整个项目的采购工作,在本项目的组织机构中,设置专门的物资采购部。根据本项目整个采购工作的性质,采购部设置采购经理、大宗材料采购员、设备安装采购员、成本复核员、仓库管理员等职位。

（二）采购部职责

1、全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作；

2、采购部根据项目部的总体部署和施工要求,对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理;

3、负责采购物资质里控制和物资供应流量计划、进度计划的编制,并监督实施；

4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；

5、负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；

6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作；

（四）物资采购流程

1、编制采购计划

项目采购计划是项目总体计划在采购方面的深化和补充,是采购工作的具体而详细的指导性任务文件项目的采购计划可分为总体计划与采购进度计划。总体采购计划一般包括的内容有:项目采购范围;业主相关部门对采购工作的特殊要求,以及业主对采购文件的审查规则;与厂家/供货商的协调程序和采购工作应遵守的工作程序;项目采购进度与费用的控制目标;总体采购原则,包括符合合同原则、进度保证原则、质量保证原则、价格经济原则、安全保证原则;采购其他问题说明等。

(1)是计划的“刚性与”柔性相结合。其“刚性”主要表现在采购进度计划必须满足项目的总体进度计划。但由于项目总体计划在实施过程中可能有所调整,而且大型复杂的长周期设备的供货周期受到很多外部条件的约束,容易发生改变。因此,在确保符合总体进度计划的同时,最好保持一定的弹性。

（2)是采购进度计划与设计进度计划、施工进度计划的衔接。在采购进度计划中,应充分考虑设计部向采购部提交请购文件的时间,厂家返回图纸资料和审查的时间,施工部要求材料、设备交付项目现场的时间,各进度计划之间必须协调一致。

4、询价及报价评审;

5、召开供应商协调会及签订采购合同;

6、催交、检验、运输;

(1)催交

催交的步骤及内容:落实供货厂商设备、材料制造计划和交付计划;落实供货厂商原材料供应及其他辅料的供应;催办先期确认图和最终确认图的提交,审查确认和返回给制造商;跟踪制造计划和交付计划。

从签订采购合同开始到最终物资抵达现场都属于催交工作的范畴。对于项目的采购来说,催交是一项十分重要的工作,从项目的实践来看,催交的工作量占整个采购工作量的20-30%。催交工作要有预见性,供货商有多种情况不能够按时交货,比如在准备、加工制造、装运过程中出现问题,供货商有时面临很多订单,不能按时生产出所采购设备或其质量规格与合同不符等,这就要求催交工作人员能够及时发现问题并采取有效的费用控制和质量保证措施,以防进度拖延。如果项目的采购量大,采购过程不易控制,则可以在采购部设置专门的催交工程师,负责催交工作。尤其对于设备采购,其催交工作比较紧迫,为此需要制定详细的催交计划。

通过与供货商在设备设计、制造、运输等各环节保持紧密联络,从而实施监督检查。对于材料采购,主要工作集中在每次材料启运前,向供货商确认所运材料是否属于按计划本次应运的材料,防止运至现场的材料与计划所需不一致,对工期造成延误。

(2)检验

检验的步骤及内容:落实第三方检验计划及合同的签订;落实业主检验计划;关键设备、材料安排驻厂建造和设备材料出厂检验;进出口海关检验;运抵现场开箱检验。

项目采购部根据采购申请和相关合同、规范的要求,负责在供应商的工厂检查设备、材料和监督试验。对检验进行分级管理,确保所有的设备、材料完全符合批准的采购申请和相关的技术要求及检查/试验等级要求。进出口设备材料必须经过国家或地方的商检机构(如商检局)的商品检验。

检验工作是对所采购物资的质量是否符合要求的检查工作,是采购过程中的质量保证环节。

检验的类别可以分为:现场接收检验、启运前检验、工序节点检验、驻厂检验。

根据设备和材料的重要性和复杂性,加上交货期方面的因素,可以考虑进行这四类检验中的任何一类或几类同时应用检验工作的核心是确保材料、设备的质量符合订货合同规定的要求。操作过程中,应避免由于质量问题影响工程建设,并依据项目机构人员配备的具体情况,由专业的检验人员做好材料设备制造过程中的监制、检验和验证工作。

每次检验结束后,应由承包商检验工程师整理检验报告,真实地纪录检验的过程和结果,并给出被检验的设备或材料是否符合合同的规定。检验合格的签发检验认可书,对不合格品的处理方法通常是:其一,要求制造厂返工、返修以达到要求,提出的返修方案应征得工程公司的同意;其二,若返修后仍不合格,在不影响安全和使用功能情况下,经设计人员认可,可让步或降级使用;其三,拒收或报废,对不合格品经返工返修后仍不能达到规定要求时,应予拒收,对已采购的产品按报废处理。

需要注意的是此类检验属于验证并不解除厂商对产品的最终质量责任。

(3)运输

运输的步骤及内容:选择合理的运输方式;签订运输委托合同;办理或督办运输保险办理或委托办理进出口报关手续;跟踪货物运输(重点是超限或关键设备、材料)。

运输是指设备材料制造完毕,经检验合格后,从制造厂到施工现场这一过程中的包装、运输、保险等业务。项目采购部负责所有运输活动的管理和控制。运输工作中需要注意控制运输的费用、安全性、运抵现场的时间,以经济的方式保证物资顺利到达现场不同运输方式的选择会对价格、运抵时间造成较大的影响。在运输工作开始前应制定具体的运输工作计划,包括准备工作、运输时间、运输方式和运输路线的确定。对于大型设备要注意选择从港口到施工现场的运输路线,对于贵重物资还要选择购买合适的保险种类。运输方式的选择对采购价格有较大的影响。承包商应根据自身采购部的人员配置和采购经验选择最适合的交货方式。

7、物资交接及收尾服务。

（五）物资采购内容

在创造总承包项目产品的整个过程中,设计以前的阶段是项目产品的描述过程,从采购阶段开始,是实际制造和形成工程实体的过程。

采购过程在工程项目运行中实际上起到了一个承上启下的作用,一方面它根据设计阶段的成果来采办工程所需的设备、材料;另一方面,采办回来的设备材料要应用到工程中去,所以说采办过程监控和管理的好坏能直接体现在整个工程质量上采购在创造项目产品中的具体作用体现在:

(1)由于设备、材料的质量是工程质量的基础,这就要求合同采办部门能够找到提供合格产品的供货商。

(2)设备、材料运抵施工现场的时间是工程进度的保障,这就要求合同采办部门实时监控合同执行的情况,在保证提供合格产品的前提下,按照交货日期及时提供产品。

(3)设备、材料费用约占工程总成本的50%-60%,采购成本直接影响工程的造价。采购过程的重要性决定了在模式中,要对其实施有效的项目管理,采购阶段的主要工作内容就是按照设计的要求来采办设备和材料。

（六）物资接保检运方案

（一）物资接收方案

1、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况,提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。

2、对到达现场的物资材料,材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏,件数和数量是否相符。必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。如有异常,应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。对没有问题的及时办理交接手续。

3、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时,材料业务员应在规定时间内,持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构,办理申请赔偿手续,必要时请发货人配合。

4、物资到达施工现场当日,由运输负责人交材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收。数量和质量符合规定的要求时,材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。如有问题,则应做出相应的记录。

5、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后,材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。如发现问题,应由承运方确认,同时做出记录,以备妥善处理,并及时与物资供应厂商进行沟通。

6、所运物资材料抵达施工现场后,其标识和质量记录应保持好,随货交给材料员,材料员应予以妥善保管。

7、从施工现场材料库发出的物资材料,领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对,办理交接手续,以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理。合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。

8、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害,避免对环境产生的污染。现场的物资储存过程中,尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗,减少所发生的工费和机械使用费。

9、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐,苫垫合理,妥善保管,标识清楚。

10、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。实行领借、使用、维修检查及清点制度。对于存放在施工现场不易进行控制的物资材料,采取一次性发料,分期间核销出帐的做法。

11、施工现场内价值不高,数量不多的消耗性材料及工具,建立收发领退制度,实行出库列销,月终盘点,库存结转,下月领用。

12、施工现场的包装容器、剩余物资及废旧物资等应及时清理出现场。

对可利用的废旧物资进行分检并回收利用。待处理的物资应报物资部按规定的程序经鉴定批准后,归口予以处理。废品的处理应符合当地环保部门的要求。

（二）物资保护方案

1、材料保护措施

1.1物资应有合适的存放条件,确保在存放过程中物资的质量。按品名、规格及用途分类摆放,堆放整齐,便于记数,大件物资应放在便于起吊和装运的地方。

1.2水泥、粉煤灰等罐装粉剂必须确保罐体的功能,防止罐体渗水造成粉剂板结,使其丧失使用功能造成材料浪费。

1.2袋装外加剂底部离地20cm,表面采用篷布进行覆盖。

1.3钢模板及配件、三脚架系统、覆膜板、木方、枕木堆放时底部离地20cm,并用篷布进行覆盖。

1.4扣件丝扣位置进行涂油处理,装箱堆放。

1.5养护液、防腐涂料应用篷布进行覆盖,防止暴晒而导致失效。

1.6在库物资的管理做到“二齐”(摆放齐、库容齐)、“三清”(材质清楚、数量清楚、规格清楚)、“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)

2、机械设备保护措施

2.1在标示卡标识,标识应清楚、明显、齐全、牢固。重要的机械、设备、容器搬运前,对衬胶垫或防震工具

2.2搬运时设备必须固定牢固,防止滚动和窜动。对易磕碰的关键部位进行适当防护(如:保护套、防护罩、加填充物等)。

2.3对有防震、防压、防潮等特殊要求的物资,搬运中采取专门的防护措施和醒目的识别标记。

2.4对超限特殊设备或大宗材料,应制定可行的搬运方案

2.5钢筋切断机、弯曲机、对焊接等小型机械必须设置防雨罩;氧气、乙炔瓶在高温暴晒季节设置防晒罩。

（三）物资检验方案

1、进场验证

1.1项目物资部编制物资进场检验计划(依据检验试验计划),经项目技术负责人批准后实施,产品检验由项目部材料员配合试验员完成。

1.2采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等熟悉物资技术规范、质量标准,规划堆放场地;

1.3物资进场,项目库管员会同采购员对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》验证应做到:

①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定,核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合,验证质量合格,库管员作好记录,才允许卸货;

②需复试的材料进场时,库管员进行数量和外观质量验收,验收合格后即可卸货,并做好待检标识,及时通知试验员取样送检,待复检合格后方可使用;

③一般情况下,项目库管员对物资应全数进行验收,验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资,库管员按照随机抽样进行抽查,抽查数量控制在进货数量的5%以内;

④验证数量与到货凭证不符采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符验证人员加倍抽样查验仍发现不符合,库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录》单由采购员通知供应商退货。

1.4在供应商处验证物资。

①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时,项目物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法;

②项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证,并做好验证记录。

2、进场物资的复试

2.1物资的复试的范围

①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资,如钢材、水泥、材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、安全玻璃等;

②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资;

③超出保质期、规格型号混存的物资。

2.2试验由项目材料员通知试验员取样,材料员、库管员配合,试验员送交指定试验室试验并记录《试验台帐》,试验合格后才能使用;

2.3电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行,必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定;

2.4商品砼进场检验,由试验员按照《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样制作试块和塌落度试验并作好取样和塌落度试验结果记录;

2.6有见证要求时,按监理要求取样、送检和传递试验报告。

3、验收手续:进场物资经过验证、检验,属外观易识别性质检验的材料,验收应于一日内完成;属化学或物理检验的材料,应于合理时间内完成,复试合格后,由采购员与库管员办理验收手续,双方在验收凭证上署名。

4、收集材质证明、合格证等资料

4.1必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有:钢筋、水泥、商品砼等材料;

4.2必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有:有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、等材料

4.3必须收集产品合格证或产品说明书的物资有:预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料

4.4采购安全防护用品必须收集生产可证、准用证、广品合格证,进场前查验;

（四）物资运输方案

1.物资的采购、使用单位应对其搬运的物资要进行保护,保证物资在搬运过程中不被损坏,并正确保护产品的标识;

2.对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资,以及甲方有特殊要求的物资,物资的采购、使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责,防止发生火灾、爆炸、泄露等事故;

3.现场内搬运应考虑,从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等,对价值较高、易损坏的物资和设备项目物资部应制定专门的搬运方案;

（五）因搬运不当造成质量问题的处理:

1)对因搬运不当造成质量问题的物资,负责搬运的单位应采取适当的隔离措施作好标识以确保不被混用

2)因自行搬运不当造成质量问题时,由当事人书面报告物资采购单位采取措施进行更换或处理;

3)因供应商搬运不当造成质量问题,物资部要求供应商及时作退货或更换处理;

（六）采购资源配置

采购部为适应本项目的环境,分成五个专业界面:综合管理组、采买组、催交组、检验组和物流管理组,把责任和工作量尽快落实,加大工作力度。

改进业务模式,提高工作质量和效率,彻底转变过去的请购单询价-合同的一事一办的作坊式采买,实现向框架协议采购的转变及向招投标方面的发展,同时完善询比价制度。

同时,充分利用多年来建立起的优良信誉口碑及与各供应商的良好合作关系,发挥项目的内、外部组织环境优势,有效地降低风险,以经济合理的价格签订物资供货及服务合同,达到保障工程质量和进度,最大限度的维护和保证业主的利益目的。

（五）物资采购进度计划控制

物资采购进度计划是项目管理的重要内容。工程建设物资采购供应实行全面计划管理,所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。

（一）采购进度计划管理原则和范围

本工程物资采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则,充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。

工程建设物资采购进度计划管理范围:即从工程项目准备工作开始,至物资采购完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。

（二）采购进度计划管理的依据

1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件;

2、业主设计、采购、工程进度计划等文件;

3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。

（三）采购进度计划控制的责任划分

1、项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。负责根据项目总体工程计划编制采购的总体实施计划;负责协调、控制采购进度,并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。

2、计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度,并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比。

以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估,使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划,同时按项目要求提供各种采购进度报告。

（四）物资采购进度控制要点

（一）采购与设计接口进度实施控制要点

1、设计向采购提交请购文件。

2、设计对报价技术的评审。

3、采购向设计提交的关键设备资料。

4、设计对制造厂图纸的审查、确认、反馈。

5、设计变更对采购进度的影响。

（二）采购与施工接口进度实施控制要点

1、所有设备材料运抵现场。

2、现场的开箱检查。

3、施工过程中出现产品制造质量有关的处理对进度的影响。

4、施工工期延误对采购进度的影响。

（五）采购进度计划的控制方法

控制采购进度的基础资料是设备和材料订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。通过掌握的采购活动记录来计算采购完成情况,每一个采购活动计算结果可用一个百分数来表示其完成的实物百分比权重,而累计的总值就构成采购完成的权重总的百分比。具体步骤概述如下:

1、利用每个主要设备和大宗材料项目的估价建立相关权重,组成进度的基础。

2、利用进度管理软件对采购计划进行资源装载,然后由资源装载和基本计划日期(早及晚的日期)计算得出计划进度。

3、计划工程师根据所有采购必要的检验、检测和验收活动的完成情况,建立采购进度完成状态报告。

（六）采购进度计划进度控制措施

1、施工材料的采购进度控制

根据工程进度情况控制施工材料的采购、运输、发放等环节,及时了解材料供需情况,以保证施工进度的需要。

2、设备采购进度控制

根据工程进度情况控制设备的订单、技术交流、供货商的图纸和信息获批准、检查和测试完成、运输到现场等制约工程进度的设备采购环节,及时反馈现场设备施工进度情况,以保证现场设备施工进度的需要。

3、依照设备状态记录和大宗材料状态记录中相关项目的进度描述计算项目的采购进度完成百分比。

4、设备和大宗材料状态记录将被包括在月报告的附件中。

5、催办

催办是保证采购进度计划实施的重要措施,主要工作是督促供货厂商按照合同规定的期限提供技术文件和材料设备以满足工程设计和现场施工进度的要求,故催办工作贯穿于从合同订货开始到出厂检验交货的全过程。

催办工作的要点是要及时地发现问题,尽一切努力保障所有材料和设备按规定的时间交货,并取得供货商提供的完整的技术文件和质量证明资料,作为最后竣工资料的组成部分。

催办的分类:

(1)资源催办

为保证工程的进度和质量,总承包商资源催办人员应及时与供货商负责设计、采购、生产和检测的人员沟通,获取信息,保证生产工艺和进度,催交技术资料。 对每个合同,资源催办应有相关的证明文件,以证实设备及物资经过了仔细的检测及任何必要的检验步骤。同时通过书面报告向催办协调员报告工作进度。

(2)运输催办

总承包商运输催办人员负责监督采购合同的进展情况,按时订购设备及材料,以保证物资按时发运,确保工程进度的进行。 运输催办要向催办组和运输组报告可能出现的延误情况,以得到及时处理。

(3)供货商技术资料

催办协调员在接到订单复印件后,应立即同供货商联系,索取所有的技术资料,同时应确定交付技术资料的时间。 收到供货商提供的技术资料后,应确认所提供的资料与订单相符。然后将技术资料提交设计部门审核,催促设计部门按时确认图纸和技术资料,并负责将审核之后的技术资料及时反馈给供货厂商。

（六）、施工材料进场计划

（一）材料的供应管理制度

为使施工现场材料物资管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定；

1．适用范围凡施工所需材料物资，进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料物资管理的范围。

2．管理要求：材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理；现场必须设专职材料员，材料员均通过考核，持证上岗；现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结；现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。

进场验证：项目材料物资部编制材料物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成;采购员在大宗材料物资到达前一天通知有关材料员（库管员）由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等。熟悉材料物资技术规范、质量标准，规划堆放场地；

3．材料物资进场，项目库管员会同采购员对材料物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》验证应做到：

①核对进场材料物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；

②需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；

③一般情况下，项目库管员对材料物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑材料物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内;

④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格材料物资记录单》，由采购员通知供应商退货。

4．在供应商处验证材料物资

①当需要在供应商处对所采购材料物资进行验证时，项目材料物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和材料物资的放行方法；

②项目材料物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购材料物资进行验证，并做好验证记录。进场材料物资的复试及材料物资的复试的范围国家和地方政府规定的必须进行复试的材料物资，如钢材、水泥、材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子等；原始质量合格证明文件缺项、数据不清的材料物资；

③超出保质期、规格型号混存的材料物资。试验由项目材料员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《试验台帐》，试验合格后才能使用；

5．电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；

6．商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录；

7．验收手续：进场材料物资经过验证、检验，属外观易识别性质检验的材料，验收应于一日内完成；属化学或物理检验的材料，应于合理时间内完成，复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。收集材质证明、合格证等资料，必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的材料物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料；必须收集产品生产企业质量合格证明文件的材料物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、等材料；必须收集产品合格证或产品说明书的材料物资有：预制构件、钢构件采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供交工资料；所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负

责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。

8．紧急放行材料物资因施工急需来不及验证，可对有些材料物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的材料物资(如砼)，不允许紧急放行使用；所有紧急放行的材料物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行材料物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用。《材料物资紧急放行记录》

9．材料物资搬运、材料物资的采购／使用单位应对其搬运的材料物资要进行保护，保证材料物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；材料物资的采购／使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等,对价值较高、易损坏的材料物资和设备,项目材料物资部应制定专门的搬运方案；场外搬运应考虑，路面情况、道路承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商或方或项目材料物资部应制定专门的搬运方案；搬运由供应商或方承担时，在选择供应商或方时，项目材料物资部/局工程项目管理部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督；因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的材料物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施,作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告材料物资采购单位采取措施,进行更换或处理；因供应商搬运不当造成质量问题，材料物资部要求供应商及时作退货或更换处理；因方搬运不当造成质量问题，工程部应要求方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。

10．材料物资收发、贮存业主提供的材料物资和项目经理部采购的材料物资由材料物资部负责保管，方采购的材料物资由方负责保管，材料物资保管员对已进场验收合格的材料物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；材料物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录；项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料；产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目现场经理及材料计划员。

11．材料物资的贮存应符合以下要求：按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗材料物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的材料物资要入棚、贮存材料物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的材料物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；材料物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防等）要求的材料物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防、防毒规定；贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管,配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。

12．材料物资的标识：砂、石、加气砼块等品种单一、不易混淆的材料物资和有外包装标识的材料物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；内容要注明进场时间和检验状态；钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；进入库房或作业面的材料物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；用挂牌或用记录或堆放区域作标识。

13．不合格材料物资的处置

不合格材料物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格材料物资为可让步接收的材料物资，其余的均为不可让步接收的材料物资；发现不合格材料物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格材料物资记录上,将不合格材料物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；检验人员应组织有关人员对不合格材料物资进行评审，以判定该不合格材料物资是可让步接收的还是不可让步接收的；对于判定为可让步接收的不合格材料物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收材料物资发放使用；

14．对方采购材料物资的控制

在与方签订合同时，应明确方采购材料物资的范围、样品／样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容；方采购的材料物资，由方负责验证,项目材料物资部对方验证情况进行监督；方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，材料物资部予以验证并保存验证记录。

15．剩余物资处理

优先以工程总承包部内部各所属单位调剂利用为主，由施工管理部负责牵头，会同质量部对剩余物资或经过加工修理达到可利用的物资，进行品质功能评估。剩余物资对外处置方式包括出售、置换、报废等方式，实行“合法依规、阳光处置、合理估价、公开竞价、统筹兼顾、价高者得”的原则。处置资金及时交付公司资产财务部入账，剩余物资对外处置物资净值的处置过程由项目内部进行评估和审批处理，项目经理进行终审；报施工管理部协调相关部门进行评估和审核处理；处置过程报工程总承包部经理办公会进行审批，审批通过后按照公司相关规定报公司审批。剩余物资对外处置回收要优选公司废旧物资回收名录中的单位，选择不少于三家单位，由项目材料组组织进行竞价，选择出价高、信誉好的单位作为最终处置回收单位。处置完成后将处置审批表、处置资金和收款票据报送项目财务负责人并及时送达工程总承包部资产财务部。

16、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。

17、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：

a.针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪；

b.建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理；

c.设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量；

d.进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督；

18、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。

19、清廉自持原则

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

20、材料堆放的措施现场材料严格按施工平面布臵图堆放，所有合格材料必须悬挂白底红字标识牌，标明材料名称、规格、检验状态。不合格禁止使用材料悬挂白底黑字，标明“禁止使用”的标识牌。

21、设备保管措施无论是业主采购的设备材料、或是由承包人采购的设备材料。一经入库必须妥善保管，并采取相应的保护措施。业主采购的设备、材料入库前应配合业主进行开箱检查，观察外观、检查质量，查验技术资料，核实规格型号、数量，并办理开箱记录认证手续，并由经理部统一保管、发放。

22、人采购的设备材料入库前必须主动邀请业主进行开箱检查，当确定无误后方可入库保管。当不能入库时，应及时办理换货或退货，以避免停工待料。设备材料入库及时入帐登记在册，并悬挂醒目清晰的标识牌或标识卡。领用后及时减帐，做到实物与帐面相符。设备、材料入库实行分区域堆码，堆码必须整齐，井井有条，安全可靠，并留有一定的出货通道，严禁乱堆、混放。对易燃易爆品的保管设立单独的仓库，并与生活区相隔一定的距离。

23、危险品仓库外安装消防栓、灭火器，防患于未燃。对易燃易爆品的领用应严格管理，措施到位，责任到人。对需防潮的设备、材料要入库保管。大型超重设备不能入库可露天堆放，但必须用支墩架空，表面覆盖塑料布防雨水，覆盖必须严实，谨防雨水浸湿损伤设备。镀锌钢管、镀锌铁皮等钢材放臵到钢材堆棚内保管，防止锈蚀。搬运，堆码时不得碰撞以避免划伤镀锌面，存放加护塑料布盖。严格领用料制度。实行预算定额材料限额领用的措施，并提倡节约，未用完的材料应及时回库，严禁浪费。

加强对设备材料的保安措施，包括已经安装到位的设备，除妥善保护外，应执行昼夜巡查的制度，严防偷盗和损失。

（二）材料的运输措施

（一）运输安全控制

1、交通管制材料在运输过程中必须进行交通管制；

2、运行时间

材料运输必须在白天进行；

3、运行速度

正常运输速度必须控制在5Km/h；道路不平整的路段速度必须控制在2Km/h以下；通过障碍的速度控制在3Km/h以下；

4、车辆启动前的检查

车辆启动前必须对平板车和加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除；

5、运行过程中的检查

（1）横坡检查：通过横坡大于3％的道路，必须进行平板车的横坡校正，确保材料处于相对水平的状态；

（2）纵坡检查：通过较大的纵坡时，对平板车进行纵坡校正，确保材料处于相对水平状态；

6、车辆停放：运输过程中，夜间停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护；停放时间较长时，需要在平板车主梁下部支垫道木，降低平板车高度，主梁落在道木上，检查平板车压力表，将压力降低。将平板车停放妥当后，检查材料捆绑情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；沿途路段实行封闭或半封闭通行；停车时，作好安全隔离措施，提醒其他车辆注意绕行。

（二）运输保障控制

对准备运输的材料需进行适当的保管和包装，以防损伤。对运输的控制应该分四步进行：

1、装载前的验证：装载前，必须对要运输的大件(材料)进行核对验收；

2、有效地执行细则——执行捆扎和加固方案；——到货后立即执行接收条款。

3、选取和维护运输工具——正确选用运输工具；——对运输工具进行维护；

4、正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）。

5、人员的安排和考核——明确人员的职责——进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。

（三）技术安全措施

采取项目经理负责制；对参加该项目的施工人员进行质量、安全和施工的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；施工人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输材料工具；在接货时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告客户，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；运行前必须检查大件(材料)装载与捆扎情况；做好超限运输标志；装卸过程中严格执行配载方案；在运输途中，定时检查大件(材料)的绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保大件(材料)、运输工具的安全；运输前必须对运输车辆、封刹工具进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，施工人员配置反光背心,最大限度地确保施工人员以及材料的安全；安全质量监控人员全程跟踪，作好安全记录。

（四）应急预案及处理

1、组织保障

项目部下设专门的应急支持小组，建立内部和外部沟通机制。项目经理亲自指导、指挥应急支持小组的日常工作，直接听取应急支持小组的各种报告。在特定的紧急状况下将召集会议，组织临时机构或者亲赴现场处理，直至紧急状况解除。各分组组长负责其职责范围内应急预案措施的组织、落实、实施。

2、基本应急措施

针对影响业务正常运行典型的潜在风险因素，项目部将致力于通过采取“策划、分析和提高作业水平”等措施予以防控。由于第三方责任、不可控因素等导致的实际发生的紧急情况时，将按照预先制定的应急预案，“即时报告、维护现场、请求支援、替换替代、调整计划”等措施，在客户的确认或授权下处置，必要时，项目部将临时改变分工模式，由项目经理亲自调配资源，消除或减轻紧急情况给客户带来的不利影响。项目部还将通过培训，并制作便于携带的应急预案印刷品等方法，确保每一位具体从事现场操作的工作人员熟悉本应急预案内容，进而在紧急情况发生时，采取最为恰当的措施。

3、应急预案

（1）、天气突变应急预案

如在运输作业期间遇天气突变，如降雨降雪等情况，及时对货物进行遮盖并对车辆采取防滑措施，保证货物安全运抵指定地点。

（2）、车辆故障应急预案

在运输前，通知备用车辆及维修人员待命。如在途中运输车辆出现故障，立即安排维修技术人员进行维修。如确定无法维修，及时调用备用车辆，采取紧急运输措施，保证在最短时间内运抵指定地点；

（3）、道路紧急施工应急预案

项目部大件(材料)运输经过的陆路路线进行反复勘察，并在材料起运前一天再次确认道路状况，掌握运输路线的详细资料。尽管如此，仍难以完全避免因道路紧急开挖施工导致的通行受阻情况。遇到此类情况，现场经理应及时采取补救措施，如难度较大项目经理将亲赴现场，协调内外部资源，及时提出运输路线整改方案，在施工部门配合下在最短的时间内完成对施工道路进行整改，确保材料运输顺利通行；

（4）、道路堵塞应急预案

在材料运输过程中遇到交通堵塞情况；服从当地交通主管部门的协调指挥，加强交通管制；

（5）、交通事故应急预案

在运输车辆发生交通事故时，现场人员及时保护事故现场，并上报项目经理、业主及保险公司，说明情况，积极协调交警主管部门处理，必要时，协调交警主管部门在做好记录的前提下“先放行后处理”；

（6）、加固松动应急预案

运输过程中，因客观原因导致捆扎松动的情况下，由随从的质量监控人员及专家认真分析松动的原因，重新制定切实可行的加固方案，对大件(材料)进行重新加固；

（7）、货损、货差应急预案

如货物在卸货装车和交接过程中出现货损、货差，协助业主取得商检、保险公司的相关证明，确保业主利益；

（8）、机械故障应急预案

在工地现场装卸货时，如果作业机械或工具出现故障，立即组织维修人员抢修，如果不具备维修条件或者无法维修，调用备用机械和工具，恢复正常作业；

（9）、不可抗力应急预案

在运输过程中有不可抗力的情况发生时，首先将运输材料置于相对安全的地带、妥善保管，利用一切可以利用的条件将事件及动态通知业主，并按照业主的授权开展工作。如果基本的通讯条件不具备，则做好相关记录和材料的保管工作，直到与业主取得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影响消除后，如果具备继续承运的条件，项目部将在确保材料以及运输人员安全的前提下，继续实施运输计划。

（三）材料的检验

（一）钢材的验收

1、外观质量的验收：钢材的直径、对边距离采用游标卡尺测量，钢材的长度用钢尺或皮尺测量。针对表面质量缺陷和开头缺陷进行验收，验收中表现偶然出现或极少数的缺陷时，一般不应作为处理依据。如同样缺陷反复出现或出现多种缺陷时，通知厂家和主管部门及时解决。

2、数量验收的三种方法：

A.过磅计量验收。

B.理论核算计量。

C.点件计数。

数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。

3、资料验收：钢材进场必须具有质量证明（包括炉号、化学成分、力学性能等指标）文件并附盖钢厂鲜章或经销商鲜章，每批做复检实验。钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

4、质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

5、进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

6、入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

7、钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥的验收

1、水泥卸料前，应核对水泥包装注明的产地名称、水泥的品种、标号、日期等，然后点数或过磅验收。

2、外观质量的验收：观察破皮、散包漏出的水泥，其颜色是否与标准相符。

3、重量的验收：采取随机抽查的方式，每批水泥的随机取10包过称，求每袋平均重量，然后乘总袋数，为该批水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为50±1kg。

4、资料的验收：水泥出厂质量证明（三天强度报告）。查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

5、水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。

6、水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。

7、袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。

8、水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。

（三）材料的验收

按不同材料的包装分别计量验收。并抽查箱体材料的数量、规格、颜色、尺寸等。

（四）工程设备的验收

认真履行订货合同，检验其发货单与设备的规格、性能是否一致。在出厂前，要对设备完好状态进行校准；在进场时，对其外观状态和机械使用状态进行全面验收。

（五）商品砼的验收

1、按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。

2、按规范取样试验。

3、签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。

4、现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。

5、对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。

（四）材料的存放、保管措施

（一）库房管理措施

1、库内货架应摆放合理，利于货物的存储，按照品种、规格进行码放，标明货物的名称、规格、数量。 2、易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放，并有保管措施。 3、材料管理人员要坚守岗位，保持库容整洁干净，对入库的各种材料，对照计划单，来料单逐一核对，对物资的品种、规格、质量、数量，实行验收入库。 4、做到先入库，先使用的原则，按照制度规定的手续发料，做好货物 的发料记录。 5、易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。 6、出入库的账目要齐全，要有出门证，账实相符，日清月结，做到有 物必有账。 7、库房要达到防火、防盗要求，进入库房的工作人员严禁吸烟，库内 配置灭火器材。 8、根据材料性能要求，保管好物资，做好防护措施。 9、对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的，有权拒绝入库， 并及时向上级有关部门反映。

（二）现场料具使用和周转管理措施

1、各种工具、材料，因保管不当丢失的照价赔偿。 2、所有工程用料必须按计划使用，不得随意丢弃浪费和损坏，对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。 3、各班组、各外包队班组，必须设有专人领料，由材料人员登记入账。 4、妥善保管和合理使用各种工具，不得损坏，不得丢失。 5、超计划用料必须由工地经理签发领料单。 6、各种工具、劳保工具、机具，使用完毕后，必须清理干净，完整的交回材料。 7、负责现场材料管理工作，对进场材料认真检验，做好检测、发放记录，建立健全材料采购台账。 8、负责场容管理工作，现场材料要分规格、分区域码放，做到标识清楚。

（三）现场材料管理措施

为了加强施工现场管理，提高现场的管理水平，合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下： 1、凡进入施工现场的车辆需要把车停在指定位置，不得影响施工作业。 2、做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作，设专人做好施工现场的清洁保洁工作。 3、卸料时要轻拿轻放，码放整齐，不得随意抛、投，不得超高码放，夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。 4、保持施工现场的道路畅通。 5、一切运材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥，把材料卸到指定地点。 6、管员应建立材料台账,记录材料的入库、出料、退库及结存数据。 7、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库房整洁。 8、要妥善保管入库单和材料领料单。 9、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况,由施工员做材料采购计划。 10、勤检查库存物品，保持库房干燥,注意防火、防盗、防潮、防霉变、防蛀、防鼠害。 11、根据工地项目进度需要,服从加班安排,确保按时完成任务。 12、库内物资,按大类区分,分库保管,做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠,然后建帐、挂卡,做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生,道路畅通。 13、露天存放的物资根据需要做好防护、垫盖处理,定期检查是否变质、散失、发现问题及时.上报并采取保护措施。 14、金属材料、机电配套件,要定期进行防锈蚀检查。 15、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资,要根据其特点进行定期检查,加强防护措施，做到分批存放,先到先发,发现问题及时采取防护措施,保证物资的完整无损,不降低物资质量状况。 16、对易燃易爆等危险物资,要存放在单独设定的区域,并设立相应的警示。

（四）保管员基本要求

1.保管员要做到“四懂”、“五会” 四懂：懂物资名称规格，懂物资基本性能、懂用途、懂业务流程、懂业务技术安保规程；五会：会识货、会换算、会保管保养、会使用衡器量具、会使用消防器材。 2.账务处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确” 一坚持：坚持日清月结； 五不许：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失； 八准确：时间、用料单位、名称、规格型号、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准； 3.收、发各种单据按月整理，装订成册，妥善保管； 4.物资按照“二齐、三清、四号定位”摆放，并且悬挂标识牌，露天堆放的物资要分区、分类堆放整齐，做到上盖下垫，做好防潮、、防火工作。 5.物资保管应按照“五净、五无、三条线”要求做到位。 6.做到“三有一保证”。三有：库内物资盈亏有原因，损坏由报告，调整有依据；一保证：保证账、卡、物、资金四相符。

（五）材料的使用管理措施

（一）材料使用管理

1、到货验收：

（1）原则：验收人员见到货物后，如实清点验收，严禁不见物资办理入库手续。

（2）依据：验收人员见到货物后，按照发货清单及有关资料一一核实数量、质量、单价、总价及质检资料。（发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认，若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系，核实单价后办理正式手续）无误后办理入库手续。要求：

①登记进货登记表、入库单、台账；

②入库手续上必须注明供货单位详细信息；

③入库手续上物资计量单位名称必须统一，按照标准折算，准确填写，不得出现一箱、一件、一桶等单位；

④当日的到货物资信息予次日报送物资分公司。以备及时掌握到场物资情况。

2、领料出库：

（1）每个领料单位必须指定1-2名领料人员，该领料单位负责人在领料人身份证复印件上签字确认后备案库房；

（2）发料人员必须在指定领料人员持有签字齐全的领料单时方可发货。发料人员见到指定领料人，并持有签字齐全、规格型号、数量明确的情况下，方可办理出库手续。要求：

①各单项工程劳务队必须指定1-2名领料人员，否则不予发料；

②领料单、出库登记表、出库单及领用明细表必须要有领料人签字确认；

③登记出库登记、出库单、台账，且计量单位要与入库时计量单位一致，不得出现一批、一供应链管理理念开发的一体化电子招标采购平台，同时及时下账，保证账、卡、物、资金四相符；

④当日的出库信息予次日报送物资分公司，以备及时掌握出库物资情况。

3、账务处理及报表：

①仓库账簿记账原则是：简单、清楚、及时、准确。

②为便于记账和便于查找，记账人员必须按十五大类分类记账。

③记账时必须按先后顺序详细记录。

④所有账务票据资料必须清楚、准确、及时、不得出现后补、涂改等情况。

⑤工具类物资不做出库处理，只做领用手续，单独建立台账及报表。

4、地材由物资分公司限价后项目部自行购买，但出入库及报账必须由库房管理人员做登记报账处理。

5、每月底按单项工程统计主材报表（主材：钢材、砂子、石子、水泥、砖、白灰、木材、卷材；矿建主材：钢材、砂子、石子、水泥、木材、锚杆、网片、锚锁）。

6、凡进入机械费、安全费用的物资不做出库处理，单独建立台帐及报表。

7、工具类物资不做出库处理，只做领用手续（属于以旧换新的必须以旧换新），并单独建立台帐和报表。

8、每月必须按照规定时间报账、挂账并出具相应的报表。

（二）余料退库

1、项目经理、施工员和仓管员要要求施工人员将余料、边角料和废料退还给仓管员,由仓管员统-保管,未经公司同意不得私自处理。

2、施工员退料时要办好退料手续。

3、仓管员要建立边角料和废料明细表。

（三）边角料、废料处理

1、边角料、废料在出售前要编写废料明细表,经项目经理和工程管理中心批准后,由施工员和仓管员共同在场监督变卖。

2、收回材料变卖款要交回财务部。

（四）出入登记制度

1、凡出入库的材料均应按照出入库登记表进行登记,登记时要根据入库单和领料单如实登记。杜绝舞弊现象,否则-经发现严重处罚。

2、出入库登记表是每月盘点的主要依据,-定要严格按照要求填写,字体要清晰,并要严格保管,不能遗失。

3、材料出入库必须在出入库当天登记台账。

4、严禁随意修改台账。

（五）现场材料盘点，

1、仓管员必须做到现场库存材料账实相符,两周需盘点-次。

2、财务人员根据工作安排,可随时抽盘现场材料。

六、奖惩规定

1、吃回扣、多开收据或发票都是违法行为,凡经查实,处以10倍罚款,严重的移交司法机关处。

2、凡发现工地材料浪费现象,当事人按材料价格处罚。

3、凡发现舞弊或偷窃行为按材料价格5倍处罚。

第三节、公司技术支持方案

一、供水管网GIS信息系统

1.实用性：系统设计充分考虑具体情况和实际需要。性能稳定、可靠，人机界面友好，易操作性强，输入输出方便，图表生成美观，检索查询简单快捷，帮助信息完整。

2.开放性：系统开放数据接口，支持与第三方软件的数据共享和交换。将来能提供和营业收费系统、生产调度系统、管网建模、管网GPS系统、报装系统、热线系统等第三方软件的接口。

3.扩展性：系统应具有可扩展性和易维护性。系统设计和开发应采用模块化、结构化的思路，适应业务管理规则的变更，提供灵活定制功能，能方便地进行系统升级和功能扩充。

4.安全性：按照公司情况与相关业务标准，建立统一的组织机构、用户认证以及权限安全管理。系统进行严格的安全机制设置，拒绝任何非法用户进入系统和合法用户的越权操作，避免系统遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改。

5.可靠性：系统具备数据自动备份和数据恢复技术。提供简单快速的系统自修复功能。系统支持7×24小时运行，在出现异常或受到攻击时，出现系统宕机情况，有相应的应急解决方案。

6.处理能力：一般图形查询及浏览响应时间小于5秒，非空间数据操作响应时间小于3秒；在数据上传、数据下载、查询、验证等操作方面，系统响应时间小于3秒；满足至少50个用户的并发访问的性能需求；系统能支持8000公里以上管线数据信息和海量地形图或遥感影像数据，保证数据能快读、准确的传送。

7.处理精度：一般坐标满足小数点后3位，高程和埋深等保留小数点后2位。

二、系统总体设计

1.系统总体结构

供水管网GIS信息系统是一个开放性的系统，多个业务应用模块并行运行，同时还要保证各模块的信息共享，数据一致，鉴于此，本系统将是一个多层结构的系统。从系统的体系结构上，可以分为基础层、数据层、应用支撑层、应用层、网络层、客户层。

基础层：包括建设本系统所需要的硬件基础和软件基础。硬件包括服务器、存储设备、UPS、防火墙等，软件基础包括操作系统、GIS平台、数据库软件等等。

数据层：本部分是系统用到的信息数据，包括基础地形数据（数字线划矢量图）、管线数据、水表普查数据以及相应的综合信息数据。

应用支撑层：应用支撑层介于数据层和应用层之间，为应用层提供必要的基础服务。该层包括数据访问服务、接口服务、安全控制、日志服务等。其中数据访问服务负责对数据库的读、写操作，是应用层与数据库的交互桥梁；接口服务可以给第三方软件（如营业收费系统、生产调度系统等）提供功能调用接口；安全控制负责系统的角色和权限管理；日志服务记录系统的各类操作，保证系统运行的安全性。

应用层：本层包含了数据管理（包括数据建库和更新、数据编辑、数据维护和变更等）、地图操作、地图视图（包含二维视图和三维视图）、查询统计、管网养护、管网设计、专业管理、出图打印、管网WebGIS、系统管理等功能的各个应用模块。

网络层：本地用户可以通过局域网连接系统，部分信息和报表可在企业内部网（Intranet）通过IE浏览器进行浏览查询。

用户层：系统用户可划分为4类角色：系统管理员、数据管理员、部门用户、相关授权用户。系统管理员拥有最高系统运行控制权限，但不具备系统业务操作权限；数据管理员拥有全部的系统业务操作权限，包括数据管理功能，但不拥有最高系统运行控制权限；部门用户具有与自己部门职责/业务相关的部分功能；相关授权用户指在部门用户的基础之上，具有额外的相关权限的用户。

系统总体结构如下图所示：

供水管网GIS信息系统总体结构图

2.软件体系结构

系统的软件配置方案建立在通用的Windows基础上，通过面向对象的可视化开发平台，利用开发接口与协议连接大型关系型数据平台与GIS平台，从而构建供水管网GIS信息系统。

系统服务器选用Windows2008操作系统，客户端支持Windows7/XP操作系统；开发环境选择微软DotNet平台及C#开发语言，其中WebGIS的开发采用ArcGISforFlexAPI；系统数据库平台采用微软；GIS平台采用ESRI公司的ArcGIS9.3.1；WebGIS部分支持微软IE6.0及以上浏览器。

选择MicrosoftWindows系列操作系统作为本系统项目的操作系统，因为它是一个功能强大、多用途的操作系统。它的界面友好、应用广大，其易用性、灵活性以及通讯服务能最大程度地满足各种规模的管理和应用环境的需要。目前Windows操作系统在中国成为了最流行的选择，除了投资小以外，最主要的是基于Windows应用平台有一整套非常成功的应用解决方案，而且，各种大型的应用软件基本都支持Windows，系统的成功应用有较大保证。

3.系统部署架构

系统采用C/S与B/S架构相结合的运行方式。C/S版系统拥有所有的业务功能，在C/S版系统中，用户按照相关权限对于管网数据的修改，会相应在数据库中所体现和保存。B/S版系统能对C/S版中的数据进行Web发布，并实现浏览、查询、统计、打印、爆管分析、管网养护、在线标注、系统管理等功能，但不能进行管网数据的修改和维护。在Web访问时，发现管网数据有错误信息时，可以通过信息交互将错误信息进行录入，相关人员查询到错误信息后，在C/S系统中进行管网数据的修改。

系统部署结构图如下：

系统功能体系

依据系统的需求，整个系统划分为以下20个功能模块。这些功能模块又划分为两个层次，第一层次是基础模块，第二层次是应用模块。基础模块是系统的中间层，是通用功能部件，应用模块是由基础模块根据业务特点搭建起来的。

基础模块主要包括坐标转换模块、格式转换模块、数据库访问模块、数据编辑模块、三维可视化模块、空间定位模块、空间分析模块、权限控制模块、日志记录模块等。对于用户而言，基础模块是隐蔽的，不可见的。

应用模块包括数据地图操作、地图视图、查询统计、管网养护、管网设计、出图打印、网络信息发布、三维管网浏览、数据管理、专业管理、系统管理等。对于用户而言，应用模块是用户操作直接面对的实体，是可见的。

基础模块与应用模块之间的通信与交互通过数据管理机制、数据转换、数据共享标准、业务逻辑以及接口、组件和协议来控制和实现。

系统功能体系图如下：

三、系统功能设计

供水管网GIS信息系统C/S版功能主要分为数据管理、图形管理与应用、查询统计、专业管理与应用分析、管网设计、管网养护、出图打印、系统管理等8大模块，如下图所示：

1.数据管理

（1）外业数据检查

外业数据检查功能指对外业提交的成果数据进行入库前的检查。主要包括数据库结构的检查、表之间的关系检查、表字段之间的约束限定，数据的合理性、一致性和完整性等。

（2）管网数据建库及更新功能

系统具备多样的数据更新手段，保证系统建立以后能够方便进行数据更新。包括全站仪等测量数据更新，竣工图更新以及数据转换更新。对CAD格式和栅格图片格式的数据能直接导入系统。

（3）管网数据编辑功能

提供丰富的数据输入入库、输出、检查和维护功能。

导入管网数据：导入测量外业采集数据，并根据提供的管网坐标信息，将其转换成管网数据；

管网数据导出：将管网数据导出成其它数据格式（dxf、dwg、jpg、shapefile）；

数据转换：将不同矢量格式数据进行转换；

竣工图管理：能显示和管理相关管线工程的竣工图，以便日后查阅；

拓扑检查：通过拓扑检查，检查用户在编辑或者导入过程中、甚至测绘工程中出现的非正常数据。包括孤立管线或管点设备的检查，不连通管线数据的检查等；

多媒体编辑：可以添加、删除、修改管线或管点多媒体信息，编辑完的多媒体信息在地图上显示；

数据维护：维护地图图层的名称对照，可以添加、修改、删除图层数据和对应的属性信息；

提供基于管网及相关数据的完整的离线编辑模式，能够实现管网数据本身的编辑和回帖过程之外，还能够实现管网相关的附属数据、专题数据、多媒体数据（cad电子数据）、详图数据的编辑和回帖，同时能够在管网数据回帖完成以后，实现自动分层、自动编码和自动标注。

（4）管网数据维护和变更

系统允许任意修改数据结构，满足公司业务变更的需要；系统能够对数据的错误进行检查和自动校正，保证数据的完整性；系统中各类管网设备的图示符号可以任意修改调整，提供系统线型库、符号库、填充库等管理。

2.图形管理与应用

（1）地图操作管理

支持地形图和管线数据的各类地图操作，便于快速浏览所需地图，软件界面美观。具体包括如下功能：

地形图矢量化建库、地形图修改编辑；

地图缩放：包括放大、缩小、全幅显示；

漫游：地图移动；

量算：包括距离、面积、角度量算；

图层控制：控制图层在窗口中是否正常显示；

地图设置：设置地图比例尺、样式和布局；

地图打印：任意比例打印A4-A0图幅的图纸。

（2）地图视图

提供丰富的地下管线显示方法，能全方位了解地下管线分布情况和属性信息。

横断面：显示某路面横截面下管线的铺设情况，及该横截面管线相关属性信息和分布信息；

纵断面：显示某段管线的走向以及埋深，标高等；

鹰眼：地图导航工具，显示当前在全幅地图中的位置；

放大镜：在小比例尺状态下放大显示局部管线和地理信息；

具有不失真的图形无级缩放、拖拉漫游、复位以及鹰眼俯视功能。

横剖面示意图

（3）图形标注

提供图形标注功能，允许用户标注感兴趣的点、线或区域并添加相关的图片、文档等各类特征数据，为用户提供个性化的使用体验。

（4）三维管网浏览

三维视图：显示某个指定区域内管线的三维分布情况，并能查询相关管线信息，支持三维视图下管线的缩放、平移、任意角度旋转和属性查询。

管线三维浏览示意图

3.查询统计

（1）管网查询与定位

管网查询的目标主要为管网及其附属设施。查询的方式分为两种，根据图形查属性和根据属性查图形。

根据地图窗口的管线、管点等空间对象，显示属性表格，浏览全部属性项，此类查询包括以下几种：

区域选择：根据需要在全幅地图中进行区域选择查询，以便缩小查询范围；

点选查询：单个选中元素进行查询属性信息；

选择查询：提供矩形、圆形、任意多边形等区域的查询。

属性分类查询：根据管线、管点的属性信息进行分类查询

属性查图形：根据安装日期、管径、道路名、管网设施信息等属性模糊查询，能够直接定位至空间对象，并高亮度显示，此类查询包括以下几种：

属性分类查询：根据管线、管点对象的属性信息查询所在空间位置；

条件查询：根据设定条件查询对象并定位至空间位置；

模糊查询：不知道具体信息和进行相关信息查询时，给定模糊条件查询出满足此条件的所有空间对象。

查询方案

对历史查询方案进行保存和管理，并且可以对存在的查询方案进行编辑，一边将来直接调用。

定位查询

定位是一种快捷的查询方式，用户可以根据左边、道路名、图幅、设备编号等方式快速的查询到空间对象从而达到定位目的。

（2）报表统计

提供丰富的报表统计方法和专题图表达方法，具体包括：

全区统计：对全区各种类型的管线、管点信息进行统计报表输出和各类专题图输出；

管线统计：按口径、材质、道路、工程、时间等条件对管线长度进行统计和各类专题图输出；

设备统计：从道路、工程、时间等条件对设备数量进行统计和各类专题图输出；

自定义统计：用户根据自己需要构造统计条件进行统计和各类专题图输出；

统计方案管理：对历史统计方案进行保存和管理，并且可以对存在的统计方案进行编辑。

4.专业管理与应用分析

爆管分析：突发爆管时，系统将能够根据水源分布情况以及阀门状态，进行多级关阀处理，找到停水用户和需关闭的阀门，并生成现场抢修图。同时能对爆管事故原因、处理方案和处理结果，能进行保存和管理，便于事故查询和再现。

扩大关阀分析：当出现阀门现场无法关闭的现象时，系统能进行二次扩大关阀分析。

受影响用户分析：阀门关闭后，对可能停水的用户进行搜索与分析，提供受影响用户清单。

连通性分析：根据水源或加压泵站的分步情况，分析管线点设备与水源是否连通，或两个设备之间是否连通，便于检查管线点是否有来水。

5.管网养护

（1）设备预警

对管线与各类设备的维修次数、频率、周检周期等进行设置，提供管线与设备的主动养护预警。

（2）水表二级管理

对水表箱内的各一户一表信息进行新增、修改、删除管理，并且保证一户一表信息能对水表箱坐标、水表箱编号、地址等信息进行继承，满足招标人后期对一户一表进行挂接入库。

（3）管线养护

对管线日常养护、巡检、维修、移位、改造等信息进行记录，满足招标人对管网养护的台账管理。

（4）设备维护

对阀门、水表、在线监测仪表、消防栓等设备日常维护信息进行记录，满足招标人对管网设备维护的台账管理。

（5）漏点维修

对管网检漏或上报的各类漏点位置、原因、维修人员、材料、工程量等信息进行记录，满足招标人对日常漏点维修的台账管理。

（6）维修查询统计

对管线养护、设备维护、漏点维修的各类信息按时间、维修人员、维修类型等各类方式进行查询统计，并生成统计报表。

（7）工程管理

对管线建设工程范围、工程名称、材料、建设单位、设计单位、施工单位、主要口径、主要材质、工程图档等信息进行管理，能对单一工程量进行统计。

（8）竣工图管理

对管线新建或者改造工程的竣工图进行上传，并且与工程范围、工程名称进行关联，在管线属性查询时能查询关联的竣工图。

6.系统管理

（1）权限控制

系统提供完备的安全机制。除了利用操作系统和数据库自身的权限控制，防止对数据的非法访问之外，系统自身也应提供对使用者操作权限的控制机制，要求能够控制到每一个菜单项。

本项目中，我们将安全及权限管理系统进行了抽象，设计了一套安全管理的基本框架。其体系结构如下图：

系统权限控制体系图

（2）数据备份

自动备份和手工备份的结合，实现在线每日自动备份、自动异地备份，并提供数据恢复技术。确保任何情况下，数据都不会丢失。

（3）日志管理

系统能够记录每个操作人员对管网数据的操作时间和操作内容，提供便利的操作日志查询工具；还能记录系统运行的日志，便于系统维护。

第四节、外部协调方案及优势

施工期间外界可能对工程施工产生各种干扰，在施工前应制定完善的措施保证协调好这些干扰和接口，尽最大可能避免和减少这些干扰对本工程施工造成的影响。

我公司熟悉项目系统及本地建设管理程序和相关建设管理法规，熟悉安徽区域的相关造价行业指标和各项管理规定，熟悉相关办事机构、办事流程及办事人员，可协调相关建设手续的办理工作，从而达到节时高效的建设目的。

一、与建设管理方的配合协调

1.成立以项目经理为组长的对外联系小组，负责与建设管理方的配合协调。

2.施工中发现的新问题、新情况由项目经理向建设管理方代表并通过建设管理方代表向建设管理方汇报，积极按时参加建设管理方组织召开的会议。

3.在按图施工、服从监理的前提下组织施工，时时处处为建设管理方着想，急建设管理方所急，始终将建设管理方利益放在第一位，积极响应建设管理方的号召，主动与建设管理方以协商的方式处理问题。

二、与设计单位的配合协调

1.项目总工负责与设计单位的配合协调。

2.中标后，协助驻地监理、管理方代表，及时同设计单位联系，进行开工前的设计技术交底，掌握本工程设计思想及重点。

3.图纸会审中发现的问题，及时向驻地监理汇报，并和设计单位联系，进一步理解设计，如需变更设计，按程序办理设计变更后进行施工。严格按施工设计图纸组织施工，未经设计同意不更改设计。

4.关键部位的施工方案首先请设计人员审定，四方论证后实施。

5.主动向设计单位汇报施工进度，使设计人员对工程进展有准确了解，避免因图纸不到位而影响工期。

三、与监理单位的配合协调

1.项目副经理及质检工程师负责与监理的配合协调。

2.配合监理单位对“质量、进度、投资”的控制和合同、信息管理职能，做好基础工作。在施工过程中，在班组自检和质检工程师专检的基础上，接受监理的检查和验收，对于存在的问题按监理要求及时整改，以配合服从的工作态度保证驻地监理的施工管理，使工程在可控状态下进行。

3.落实质量控制、检查、管理制度，所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、特殊工种等均按要求向监理提交产品合格证、质保书、进场报验单、上岗证等相关资料，审核是否符合本工程的要求。

4.分部分项及各工序的质量，严格执行上道工序不合格，下道工序不施工的准则，使监理工程师能顺利开展工作。

5.积极配合试验监理工程师完成对各试验项目的有见证送检。

6.积极配合测量监理工程师按计划对现场的控制水准点及导线点进行复查，确保工程位置和结构的几何尺寸的准确无误。

7.及时准确向驻地监理报告工程施工的进度计划，完成的投资额度及监控量测结果。

8.施工中发现问题及时向驻地监理汇报，共同协商处理现场实际问题，必要时请求监理组织四方会议并作好配合落实工作。

四、与市政、管线、道路等单位的配合协调

1.项目部副经理做好与市政管线、道路等单位的配合协调工作。

2.开工前及施工中保持与政府相关业务部门的联系，对驻地职工食堂卫生许可证、施工车辆出入证、宿舍办公区消防合格证、提升设备安检证等及时办理，保证施工正常进行。

3.对于必需占用的园林绿地，提前向有关单位提出申请，待批准后使用，对周边未占用的做好保护工作。对临时占用的园林绿地，施工结束后按园林单位的要求恢复原貌。

4.施工前，对施工范围内图纸上标明的管线进行挖探实际核查，进一步明确其走向、标高、规格、材料、权属单位等，结合施工方案制定详细管线支吊保护、改迁方案，并报相关单位审批。同时对施工重点部位进行物探，确保该处无管线，避免因勘查遗漏挖出不明管线影响工程进度。管线改迁时，对于有特殊要求的管线请专业单位施工。

5.施工期间，与交管部门和交通电台加强联系，增加必要的交通疏散和安全标志，加强非机动车和行人的交通管理，高峰期派专人协助交警疏导交通。

五、与当地政府、周边单位、居民的配合协调

1.项目部办公室主任负责与当地政府、单位及居民的协调工作。

2.开工前配合建设管理方与当地政府主管部门签订临时用地协议，并严格遵守协议内容。

3.保证施工现场周边单位正常工作，设置疏解便道，组织施工时充分考虑因施工对周边单位的影响，留出必要的空间满足周边单位车辆、人员上下班要求。

4.开工前配合业主做好宣传，并主动走访施工影响范围内的居民，解决因施工给居民带来的因难。施工中作好工序安排，以减少夜间施工噪音，处理好与居民的关系。

5.为保证工程顺利进行，避免不必要的损失，开工前对周边单位及居民房屋进行调查、现状描述，并上报业主。

6.为保证居民正常生产、生活，施工过程中尽量降低施工噪音，减少对群众生活影响，与居民搞好关系。

7.办公室负责群众来访接待，解决施工给居民带来的困难。

六、与交通管理部门的配合协调

为了保证本工程施工期间周边道路交通正常。在工程正式开工前，我们将在投标期间对现场踏勘的基础上，对工程周边环境作进一步深入调查研究，充分了解工程周边的道路情况以及交通状况，并根据交通管理部门的要求，配合专业单位制定详细周到的交通组织方案。保证工程范围内的道路及各路口在工程施工的全过程保持通畅。

七、与周边在建、已建项目的协调

做好工程施工与在同一工地或其附近施工的其它建设及施工单位的协调，尽可能消除或减轻对工程的延误，以备忘录的形式向监理工程师确认协调措施，对在已建、在建和将建设施工程上的、有赖于由承包人建立的测量控制网予以提供并保护。

八、园林和文物保护单位的协调

施工前对受施工过程影响的树木和文物应采取保护措施。同时负责对施工范围内需迁移的树木及其他园林设施进行初步清点形成报告（种类、数量、范围并附图），报监理工程师审核，由我单位配合绿化产权单位进行迁移，发包人承担迁移工程的主体费用。对于施工中遇到的文物，我单位会及时采取必要的保护措施并报告监理工程师和文物保护单位，由文物保护单位负责处理。